## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ÉTNICOS | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 1 Vigencia desde: 23-01 de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Dirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 07 de junio de 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 325096
|  |  |  | 2 | 28 de julio de 2023 | Para el seguno trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Derechos etnicos alcanzó un nivel de desempeño del 96,50% y 35,68% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 1 | Prestar atención al 100% de la población que acuda a los espacios de atención diferenciada (EAD), como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos. | Gestión | Porcentaje de atención a las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada | (Número de personas atendidas en los espacios de atención diferenciada / Número total de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada)*100% | 10968 Atenciones prestadas de enero a septiembre de 2022, en los Espacios de Atención Diferenciada - EAD. | Constante | Porcentaje de atención en los EAD* *Este corresponde a las atenciones realizadas en el correspondiente periodo de seguimiento | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informes de seguimiento trimestral | Formatos que evidencian la atención de los usuarios en cada uno de los servicios que se prestan en los EAD | Dirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | Los servicios prestados en los EAD contribuyen a empoderar los procesos de las comunidades y pueblos étnicos, para el fortalecimiento de su identidad, así como, la apropiación de sus usos y costumbres para la pervivencia, a través de sus saberes, derechos y fomento de su cosmovisión y cosmogonía propia. Durante el 2do trimestre de 2023 se han prestado 3.873 atenciones y servicios en los EAD, así: Casa del Pensamiento Indígena: 2.499 atenciones CONFIA: 520 atenciones Emancipation Raizal Plies:315 atenciones Posa Wiwa: 308 atenciones Casa de los Derechos Gitanos: 231 atenciones | Informe trimestral de la prestación de servicios en los Espacios de Atención Diferenciada - EAD. | 100% | 0 | 0% |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 33.33% | 33.33% | Informe trimestral de la prestación de servicios en los Espacios de Atención Diferenciada - EAD.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 2 | Realizar 3 Informes ejecutivos que evidencie los avances en la implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas para grupos étnicos. | Gestión | Número de Informes de avance en la implementación de los Planes Integrales de Acciones afirmativas para grupos étnicos. | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | 2 informes presentados en la vigencia 2022 | Suma | Informes de avance a la implementación de los PIAA grupos étnicos | N/A | 1 | 1 | 1 | 3 | Eficacia | Informes trimestrales de avance a la implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas | Informes trimestrales de avance a la implementación de los PIAA, que evidencien los avances en el impacto de las acciones afirmativas, con base en los informes que reportan los Sectores Distritales. | Dirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 100% | En el marco del seguimiento a la implementación de las acciones afirmativas concertadas con la comunidades étnicas de Plan Integral de Acciones Afirmativa durante el segundo trimestre se participo en jornadas de trabajo con los sectores del distrito tales como, Gobierno, Planeación, Mujer, Salud, Integración Social, Ambiente, Educación, Desarrollo Económico, en las que se establecen diálogos que permitan el avance de las acciones, estableciendo planes de trabajo para la implementación y materialización de las mismas. | Informe trimestral del avance del seguimiento a los PIAA. | 1 | 0 | 0% |  |  | No programada | 0 | No programada |  |  | 3 | 1 | 33.33% | En el marco del seguimiento a la implementación de las acciones afirmativas concertadas con la comunidades étnicas de Plan Integral de Acciones Afirmativa durante el segundo trimestre se participo en jornadas de trabajo con los sectores del distrito tales como, Gobierno, Planeación, Mujer, Salud, Integración Social, Ambiente, Educación, Desarrollo Económico, en las que se establecen diálogos que permitan el avance de las acciones, estableciendo planes de trabajo para la implementación y materialización de las mismas.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 3 | Realizar 3 Informes del avance en la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa. | Gestión | Número de Informes de avance en la implementación del Plan de vida de la Comunidad Muisca de Bosa | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | 4 informes trimestrales 2022 | Suma | Informes de avance a la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa | N/A | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informes trimestrales de avance a la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa | Informes trimestrales de avance a la implementación del Plan de vidad del Pueblo Muisca de Bosa | Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 100% | El equipo ha avanzado en un dialogo acertado en diferentes espacios para la construcción del plan de acción concertado definiendo las metodologías de trabajo, avanzado en los siguientes temas: • Construcción de metodologías para escenarios comunitarios que dan impacto a los factores estratégicos del proceso de implementación. • Construcción de cronograma con los grupos, consejos y autoridades iniciando los encuentros comunitarios • Socialización de los resultados de la investigación y retroalimentación de las proyección, generando el proceso de apropiación. • Acompañamiento espiritual a los procesos de Plan de Vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa “palabra que cuida y protege la semilla” y a los procesos de consulta previa por el plan parcial el edén el descanso. | Informe | 1 | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% | El equipo ha avanzado en un dialogo acertado en diferentes espacios para la construcción del plan de acción concertado definiendo las metodologías de trabajo, avanzado en los siguientes temas: • Construcción de metodologías para escenarios comunitarios que dan impacto a los factores estratégicos del proceso de implementación. • Construcción de cronograma con los grupos, consejos y autoridades iniciando los encuentros comunitarios • Socialización de los resultados de la investigación y retroalimentación de las proyección, generando el proceso de apropiación. • Acompañamiento espiritual a los procesos de Plan de Vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa “palabra que cuida y protege la semilla” y a los procesos de consulta previa por el plan parcial el edén el descanso.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 4 | Realizar 3 Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | Gestión | Número de Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | 4 informes trimestrales 2022 | Suma | Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | N/A | 1 | 1 | 1 | 3 | Eficacia | Informes trimestrales de avance de la reformuación de las políticas públicas étnicas | Informes trimestrales de avance de la reformuación de las políticas públicas étnicas | Dirección de Asuntos Étnicos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre se radicaron ante la Secretaría Distrital de Planeación los documentos de diagnóstico de las políticas públicas para los Pueblos Indígenas y para el Pueblo Rrom o Gitano. En lo relacionado con la ruta para la fase de Formulación, se concertaron los planes de trabajo con las instancias consultivas de los grupos étnicos para adelantar esta fase; Así mismo, se capacitaron y fortalecieron los equipos internos de las Subdirecciones y a las organizaciones ORFA, Kuagro Moná Ri Palenque y la Consultiva de Comunidades Negras, respecto de la metodología CONPES para la fase de Formulación. También, se articuló con PNUD, DAE, OAP y SGGD en lo relacionado con la operatividad para la implementación de esta fase. Por parte de la OAP se elaboró la propuesta de banco de productos para estas políticas, la cual fue socializada a los Sectores del Distrito. | Informe | 1 | 0 | 0% |  |  | No programada | 0 | No programada |  |  | 3 | 1 | 33.33% | Durante el segundo trimestre se radicaron ante la Secretaría Distrital de Planeación los documentos de diagnóstico de las políticas públicas para los Pueblos Indígenas y para el Pueblo Rrom o Gitano. En lo relacionado con la ruta para la fase de Formulación, se concertaron los planes de trabajo con las instancias consultivas de los grupos étnicos para adelantar esta fase; Así mismo, se capacitaron y fortalecieron los equipos internos de las Subdirecciones y a las organizaciones ORFA, Kuagro Moná Ri Palenque y la Consultiva de Comunidades Negras, respecto de la metodología CONPES para la fase de Formulación. También, se articuló con PNUD, DAE, OAP y SGGD en lo relacionado con la operatividad para la implementación de esta fase. Por parte de la OAP se elaboró la propuesta de banco de productos para estas políticas, la cual fue socializada a los Sectores del Distrito.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 25%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | N/A | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% | 38% | 47.5% | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos (Calificación 43%): Consumo de papel: Reporte de consumo de papel hasta el mes de junio Jornada presencial: Obtuvó calificación de 56% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (0 participanes), saberes ancestrales ( 0 participantes) Dirección de Asuntos Étnicos (calificación 43%) Consumo de papel: Reporte hasta el mes de junio de 2023. Jornada presencial: Obtuvó calificación de 53% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (0 participanes), saberes ancestrales ( 0 participantes). Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom (calificación 38%) Consumo de papel: No se evidencian reportes en el periodo revisado. Jornada presencial: Obtuvó calificación de 68% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (1 participanes), saberes ancestrales ( 0 participantes) Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Calificación 28%). Consumo de papel: No se evidencian reportes en el periodo revisado. Jornada presencial: Obtuvó calificación de 68% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (2 participanes), saberes ancestrales ( 0 participantes) |  | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 80% | 0 | 0 |  |  | 80% | 19% | 23.75% | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos (Calificación 43%): Consumo de papel: Reporte de consumo de papel hasta el mes de junio Jornada presencial: Obtuvó calificación de 56% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (0 participanes), saberes ancestrales ( 0 participantes) Dirección de Asuntos Étnicos (calificación 43%) Consumo de papel: Reporte hasta el mes de junio de 2023. Jornada presencial: Obtuvó calificación de 53% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (0 participanes), saberes ancestrales ( 0 participantes). Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom (calificación 38%) Consumo de papel: No se evidencian reportes en el periodo revisado. Jornada presencial: Obtuvó calificación de 68% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (1 participanes), saberes ancestrales ( 0 participantes) Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Calificación 28%). Consumo de papel: No se evidencian reportes en el periodo revisado. Jornada presencial: Obtuvó calificación de 68% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (2 participanes), saberes ancestrales ( 0 participantes)
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | N/A | 85% | 15% | 0% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85% | 85% | 100% | Se actualizaron los documentos programados durante el II trimestre. | Listado maestro de documentos | 15% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 85% | 85% | Listado maestro de documentos
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Dia del sistema de gestion 22 de Junio de 2023 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Dia del sistema de gestion 22 de Junio de 2023
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 16.5% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 10.58%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 96.5% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 35.58%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E12: Seleccione la opción que corresponda
Note on F12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T12: Indique la magnitud programada
Note on U12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y12: Indique la magnitud programada
Note on Z12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD12: Indique la magnitud programada
Note on AE12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI12: Indique la magnitud programada
Note on AJ12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D17: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D21: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D22: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión