## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina Asesora de Planeación |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 293010
|  |  |  | 2 | 28 de febrero de 2023 | Se actualiza la programación trimestral de la meta transversal No. 2 de actualización documental, de acuerdo con el cronograma establecido. Caso Hola 305111.
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Planeación y Gestión Sectorial alcanzó un nivel de desempeño del 60,00% y 15,00% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Planeación y Gestión Sectorial alcanzó un nivel de desempeño del 100% y 18,33% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Planeación y Gestión Sectorial alcanzó un nivel de desempeño del 100% y 53,46% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | Consolidar y revisar el 100% de los reportes del sector gobierno relacionados con las metas del plan estratégico sectorial, a partir de la información suministrada por los responsables. | Gestión | Reportes revisados | Número de reportes del sector gobierno revisados / Número de reportes sectoriales elaborados X 100 | 100% | Constante | Reportes revisados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reportes trimestrales de seguimiento del plan estratégico sectorial | Reportes de seguimiento del PES aportados por los responsables | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre de 2023 se realizó la revisión de los reportes de seguimiento del sector gobierno relacionados con las metas del plan estratégico sectorial con corte a 31 de diciembre de 2022. El reporte consolidado se encuentra publicado en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía. | Reporte trimestral de seguimiento del plan estratégico sectorial | 100% | 100% | 100% | En el segundo trimestre de 2023 se realizó la revisión de los reportes de seguimiento del sector gobierno relacionados con las metas del plan estratégico sectorial con corte a 31 de marzo de 2023. El reporte consolidado se encuentra publicado en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía. | Reporte trimestral de seguimiento del plan estratégico sectorial | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 100% | 50% | 50% | En el segundo trimestre de 2023 se realizó la revisión de los reportes de seguimiento del sector gobierno relacionados con las metas del plan estratégico sectorial con corte a 31 de marzo de 2023.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | Elaborar un informe del nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en el Sector Gobierno, a partir de los resultados del FURAG. | Gestión | Informe de implementación del MIPG en el Sector Gobierno | Número de informes de implementación del MIPG del Sector Gobierno | 1 | Suma | Informes elaborados | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Eficacia | Informe de implementación del MIPG en el Sector Gobierno | Resultados FURAG | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 0 | 0 | No programada | No programada | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | No programada | No programada para el segundo trimestre 2023
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 3 | Estructurar un instrumento de seguimiento a la implementación de la políticas públicas del sector y en las que la SDG tiene productos asignados | Retadora (mejora) | Instrumento de seguimiento estructurado | Instrumento de seguimiento estructurado | 0 | Suma | Instrumento estructurado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Eficacia | Documento de estructuración de instrumento | Intranet | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de políticas públicas | 0 | 0 | No programada | No programada | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | No programada | No programada para el segundo trimestre 2023
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 4 | Publicar dos (2) informes sobre el estado de las políticas públicas que lidera el Sector Gobierno con el fin de medir la eficacia de la planeación del sector | Gestión | Informes del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno publicados | Número de informes del estado de las políticas públicas publicados | 2 informes publicados | Suma | Informes del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno publicados | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Informes del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno publicados | Archivo Gestión OAP | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de políticas públicas | 1 | 1 | 100% | Se realizó la publicación del estado de las políticas del Sector Gobierno del segundo semestre de la vigencia 2022; en total son trece políticas sectoriales, de las cuales 6 se encuentran en implementación y se han hecho los seguimentos de acuerdo con lo programado; las restantes siete políticas, se encuentran en reformulación (tres en proceso de acogerse por medio de decreto distrital y cuatro con documento diagnóstico radicado en la SDP). | Informe de segimiento publicado | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Se realizó la publicación del estado de las políticas del Sector Gobierno del segundo semestre de la vigencia 2022; en total son trece políticas sectoriales, de las cuales 6 se encuentran en implementación y se han hecho los seguimentos de acuerdo con lo programado; las restantes siete políticas, se encuentran en reformulación (tres en proceso de acogerse por medio de decreto distrital y cuatro con documento diagnóstico radicado en la SDP).
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 40%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programada |  | 80% | 83% | 100% | Oficina Asesora de Planeación Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde(13 participantes), Día Internacional del agua (5 participantes). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 64% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo ( 1 participante), taller de compostaje (3 participantes), caminata (2 participantes),jardín vertical (1 participante), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (5 participanes),saberes ancestrales (1 participante). | Reporte de meta ambiental OAP | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 80% | 0 | 0 |  |  | 80% | 41.5% | 51.87% | Reporte ambiental OAP: Oficina Asesora de Planeación Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde(13 participantes), Día Internacional del agua (5 participantes). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 64% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo ( 1 participante), taller de compostaje (3 participantes), caminata (2 participantes),jardín vertical (1 participante), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (5 participanes),saberes ancestrales (1 participante).
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 50% | 50% | 100% | El proceso realizó la revisión y eliminación del PLE-PGS-IN001 y creó el documento PLE-PGS-P002 |  | 50% | 50% | 100% | Reporte de cumplimiento actualizacion documental | Listado maestro de documentos internos Secretaria Distrital de Gobierno. | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 100% | 100% | El proceso realizó la revisión y eliminación del PLE-PGS-IN001 y creó el documento PLE-PGS-P002
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado | No programada |  | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitacion dia del sistema de gestion 22 de junio | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Se realizó Jornada de capacitacion dia del sistema de gestion el día 22 de junio de 2023.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 13.46%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 53.46%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E14: Seleccione la opción que corresponda
Note on F14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T14: Indique la magnitud programada
Note on U14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y14: Indique la magnitud programada
Note on Z14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD14: Indique la magnitud programada
Note on AE14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI14: Indique la magnitud programada
Note on AJ14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D19: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D23: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D24: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión