## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292344
[5 empty] | 2 | 26 de abril de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 74% y del 46 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 15 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 02 de mayo de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 74,21% y del 31,52% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 93,13% y del 62,47% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 48% | 55% | 55% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 40% | 46.6% | 100% | En el primer semestre del 2023 el FDLT alcanzó en un 46.60% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales DGDL | 0.48 |  | 0% |  |  | 0.55 |  | 0% |  |  | 55% | 46.6% | 84.73% | En el primer semestre del 2023 el FDLT alcanzó en un 46.60% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 70% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 34% | 51% | 70% | 70% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 9.4% | 78.33% | La Alcaldía local realizó el giro acumulado de $1.676.646.838 de los $17.843.836.963 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. Se logró una ejecución del 9,40%. | Reporte de metas locales DGDL | 34% | 26.7% | 78.53% | En el primer semestre del 2023, el FDLT ha realizado giros (acumulados) de obligaciones por pagar por valor de $ 4.783.171.376 correspondientes a OxP de la vigencia 2022, 2021 y anteriores, esto con referencia a los proyectos de inversión del Fondo. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales DGDL | 0.51 |  | 0% |  |  | 0.7 |  | 0% |  |  | 70% | 26.7% | 38.14% | En el primer semestre del 2023, el FDLT ha realizado giros (acumulados) de obligaciones por pagar por valor de $ 4.783.171.376 correspondientes a OxP de la vigencia 2022, 2021 y anteriores, esto con referencia a los proyectos de inversión del Fondo.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones porpagar de la vigencia 2021 y anteriores, descontando el saldo a la fecha de los contratos 108 y 110 de 2018, asociados a la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Tunjuelito. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | ((Giros acumulados de OxP de la vigencia 2021 y anteriores / (Compromisos acumulados de OxP de la vigencia 2021 y anteriores - $3.266.373.179)) *100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 50% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 68.9% | 100% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $829.419.484 del presupuesto comprometido por $1.204.297.424 constituido como obligaciones por pagar | Informe de reporte de metas | 30% | 38.1% | 100% | El valor de los registros presupuestales correspondientes a proyectos de inversión de directa de la vigencia 2023 constituídos durante el primer semestre asciende a la suma de $26.576.522.184, esto indica que se ha comprometido el 55% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 a 30 de junio. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales DGDL | 0.5 |  | 0% |  |  | 0.68 |  | 0% |  |  | 68% | 38.1% | 56.03% | El valor de los registros presupuestales correspondientes a proyectos de inversión de directa de la vigencia 2023 constituídos durante el primer semestre asciende a la suma de $26.576.522.184, esto indica que se ha comprometido el 55% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 a 30 de junio.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 37.78% | 100% | La alcaldía local ha comprometido $16.295.095.611 de los $43.134.882.000 constituidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia. Se logró la ejecución del 37,78%, lo que representa un cumplimiento al 100% de lo programado para el periodo. | Reporte de metas locales DGDL | 50% | 54.76% | 100% | El valor de los registros presupuestales correspondientes a proyectos de inversión de directa de la vigencia 2023 constituídos durante el primer semestre asciende a la suma de $26.576.522.184, esto indica que se ha comprometido el 55% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 a 30 de junio. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales DGDL | 0.7 |  | 0% |  |  | 0.985 |  | 0% |  |  | 98.5% | 54.76% | 55.59% | El valor de los registros presupuestales correspondientes a proyectos de inversión de directa de la vigencia 2023 constituídos durante el primer semestre asciende a la suma de $26.576.522.184, esto indica que se ha comprometido el 55% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 a 30 de junio.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 6.7% | 83.75% | La alcaldía local ha realizado del giro acumulado de $2.889.289.038 de los $43.134.882.000 constituidos como Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 6,7%. Con un cumplimiento del 83,75% | Reporte de metas locales DGDL | 20% | 22.39% | 100% | El valor de los giros acumulados de inversión directa durante el primer semestre asciende a la suma de $10.866.342.371, esto indica que se ha girado el 22% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia a 30 de junio. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales DGDL | 0.3 |  | 0% |  |  | 0.55 |  | 0% |  |  | 55% | 22.39% | 40.71% | El valor de los giros acumulados de inversión directa durante el primer semestre asciende a la suma de $10.866.342.371, esto indica que se ha girado el 22% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia a 30 de junio.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 25.88% | 26.41% | Número de contratos registrados en SIPSE Local 59 de 228 Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II | Reporte de metas locales DGDL | 100% | 75.49% | 75.49% | Número de contratos registrados en SIPSE Local 231 de 306 Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II. Falta por cargar 75 contratos. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales DGDL | 1 | 0% | 0% |  |  | 1 | 0% | 0% |  |  | 100% | 25.34% | 25.34% | Número de contratos registrados en SIPSE Local 231 de 306 Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II. Falta por cargar 75 contratos.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 3.51% | 3.51% | Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución 8 de los 228 contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmados | Reporte de metas locales DGDL | 100% | 33.99% | 33.99% | Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución 104 de los 306 contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmados. Sin cargar 75 contratos y 127 contratos en estado suscrito o legalizado | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales DGDL | 1 | 0% | 0% |  |  | 1 | 0% | 0% |  |  | 100% | 9.375% | 9.375% | Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución 104 de los 306 contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmados. Sin cargar 75 contratos y 127 contratos en estado suscrito o legalizado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldia Local | 0% | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 40% | 43% | 100% | Para este periodo se realizo el proceso de formulacion efectivo de proyectos 1874,1910,1911,1912,1918, 1914,1922,1923, 1924,2050, 2051,2071. Esto incluye realizacion de estudios previos, estudios de mercado, matrices de riesgos, estudios del sector, fichas ebi y DTS; con su respectivo CDP. Tambien el respectivo comite de contratacion por cada proyecto. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales DGDL | 0.6 | 0% | 0% |  |  | 0.8 | 0% | 0% |  |  | 80% | 43% | 53.75% | Para este periodo se realizo el proceso de formulacion efectivo de proyectos 1874,1910,1911,1912,1918, 1914,1922,1923, 1924,2050, 2051,2071. Esto incluye realizacion de estudios previos, estudios de mercado, matrices de riesgos, estudios del sector, fichas ebi y DTS; con su respectivo CDP. Tambien el respectivo comite de contratacion por cada proyecto.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 7.200 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7200 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1800 | 15015 | 100% | La alcaldía local realizó 15015 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | reporte de metas IVC - localidades | 1800 | 14947 | 100% | La alcaldía local realizó 14947 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía con un porcentaje de cumplimiento del 100% | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales IVC | 1800 |  | 0% |  |  | 1800 |  | 0% |  |  | 7200 | 29962 | 100% | La alcaldía local realizó 14947 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía con un porcentaje de cumplimiento del 100%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 3.600 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 900 | 900 | 900 | 900 | 3600 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 900 | 4693 | 100% | La alcaldía local realizó 1800 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | reporte de metas IVC - localidades | 900 | 9841 | 100% | La alcaldía local realizó 9841 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales IVC | 900 |  | 0% |  |  | 900 |  | 0% |  |  | 3600 | 14534 | 100% | La alcaldía local realizó 9841 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía con un porcentaje de cumplimiento del 100%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 33 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 6 | 9 | 12 | 6 | 33 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 6 | 0 | 0% | La alcaldía local no realizó Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas. | reporte de metas IVC - localidades | 9 | 26 | 100% | La alcaldía local realizó 26 actuaciones administrativas. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales IVC | 12 |  | 0% |  |  | 6 |  | 0% |  |  | 33 | 26 | 78.79% | La alcaldía local realizó 26 actuaciones administrativas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 30 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 3 | 6 | 9 | 12 | 30 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3 | 1 | 33.33% | La alcaldía local realizó 1 actuaciones administrativas. | reporte IVC localidades | 6 | 29 | 100% | La alcaldía local realizó 29 actuaciones administrativas. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales IVC | 9 |  | 0% |  |  | 12 |  | 0% |  |  | 30 | 30 | 100% | La alcaldía local realizó 29 actuaciones administrativas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 61 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 12 | 18 | 18 | 13 | 61 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 12 | 8 | 66.67% | Se realizaron 8 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público de los 12 que se tenían programados, debido a que se presentaron demoras en la contratación con un porcentaje de cumplimiento del 66,67%. | Actas operativos | 18 | 18 | 100% | Se realizaron 18 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público de los 18 que se tenían programados. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales IVC | 18 |  | 0% |  |  | 13 |  | 0% |  |  | 61 | 26 | 42.62% | Se realizaron 18 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público de los 18 que se tenían programados.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 90 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 15 | 30 | 30 | 15 | 90 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 15 | 19 | 100% | Se realizaron 19 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica de los 15 que se tenían programados con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | Acta operativos | 30 | 28 | 93.33% | Se realizaron 28 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica de los 30 que se tenían programados con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales IVC | 30 |  | 0% |  |  | 15 |  | 0% |  |  | 90 | 47 | 52.22% | Se realizaron 28 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica de los 30 que se tenían programados con un porcentaje de cumplimiento del 100%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 30 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 3 | 12 | 12 | 3 | 30 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 3 | 11 | 100% | Se realizaron 11 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental de los 3 que se tenían programa | Actas operativos | 12 | 30 | 100% | Se realizaron 30 operativos para el 2do Trimestre en el marco del cumplimiento del decreto 014 del 2023, de acuerdo a las directrices de SDG, en cuanto abordar cambuches, zonas comerciales, puntos criticos entre otros. | Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales IVC | 12 |  | 0% |  |  | 3 |  | 0% |  |  | 30 | 41 | 100% | Se realizaron 30 operativos para el 2do Trimestre en el marco del cumplimiento del decreto 014 del 2023, de acuerdo a las directrices de SDG, en cuanto abordar cambuches, zonas comerciales, puntos criticos entre otros.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 54.89% |  |  |  |  | 73.67% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 49.99%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre |  | 80% | 94% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 89% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Se cuenta con información hasta el mes de mayo * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Se evidencia información hasta el mes de mayo *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información hasta el mes de junio | Reporte seguimiento meta ambiental OAP | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 94% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 89% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Se cuenta con información hasta el mes de mayo * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Se evidencia información hasta el mes de mayo *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información hasta el mes de junio
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 86.36% | 86.36% | La alcaldía local cuenta con 3 acciones de mejora vencidas de las 22 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 86,36%. | Reporte informe MIMEC 2023 ptimer trimestre | 100% | 86.36% | 86.36% | La alcaldía local cuenta con 3 acciones de mejora vencidas de las 22 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 86,36%. | Reporte MIMEC | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 28.79% | 28.79% | La alcaldía local cuenta con 3 acciones de mejora vencidas de las 22 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 86,36%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 100% | 100% | 100% | No. total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información. | Reporte de seguimiento oficina de comunicaciones II trimestre | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 33.33% | 33.33% | No. total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asitencia | 100% | 100% | 100% | Lista de asistencia de capacitación del 17 Mayo-23. | Listado de Asistencia | No programada | 0% | 0% |  |  | No programada | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | Lista de asistencia de capacitación del 17 Mayo-23.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitación día del sistema de gestión 22 Junio-2023 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50% | Jornada de capacitación día del sistema de gestión 22 Junio-2023
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 100% | 100% | Se atendieron 14 requerimientos de los 14 equivalentes al 100% | Reporte de requerimientos ciuddadanos | 67% | No programada | No programada | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte de requerimeintos ciudadanos II trimestre, radicado No. 20234600252283 | 84% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | No programada | No programada | Se atendieron 14 requerimientos de los 14 equivalentes al 100% en el primer trimestres Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 84.48% | 100% |  |  | 40% | No programada | No programada | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte de requerimeintos ciudadanos II trimestre, radicado No. 20234600252283 | 60% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | No programada | No programada | (54) respuestas efectuadas de las (110) instauradas para la vigencia 2023 . Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 19.32% |  |  |  |  | 19.45% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 12.48%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 74.21% |  |  |  |  | 93.13% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 62.47%
1
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C11: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F13: Seleccione la opción que corresponda
Note on G13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U13: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V13: Indique la magnitud programada
Note on W13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA13: Indique la magnitud programada
Note on AB13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF13: Indique la magnitud programada
Note on AG13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK13: Indique la magnitud programada
Note on AL13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E29: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E37: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E38: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión