## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero de 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292162
[5 empty] | 2 | 26 de abril de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 93,01% y del 32,01% acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 16 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 31 julio de 2023 | Para el segundo trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 91,15% y del 68,46% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Aumentar 10 puntos porcentuales el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023, con respecto al avance a 31 de diciembre de 2022 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (-) % Avance acumulado metas entregadas Plan de Desarrollo Local al 31 de diciembre de 2022. (metas entregadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 2% | 5% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2023. En este periodo no se registran datos en razón a que la información oficial de avance en las metas del Plan de Desarrollo Local aún no es publicada por la SDP | No programada | 2% | 14.2% | 100% | Con un avance del 14,20% de conformidad a la información oficial de avance en las metas del Plan de Desarrollo Local (PDL) publicada por la SDP para el segundo r trimestre de 2023. Es importante mencionar que el reporte del segundo semestre se encuentra en construccción para posterior aprobación de SDP de acuerdo con los tiempos establecidos por esta entidad, por lo que no se puede aportar el reporte de avance del PDL con corte a 30 de junio. | Reporte plan de gestion alcaldias locales GDL II Trimestre | 5% |  | 0% |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 10% | 14.2% | 100% | 14,20% de conformidad a la información oficial de avance en las metas del Plan de Desarrollo Local (PDL) publicada por la SDP para el primer trimestre de 2023. Es importante mencionar que el reporte del segundo semestre se encuentra en construccción para posterior aprobación de SDP de acuerdo con los tiempos establecidos por esta entidad, por lo que no se puede aportar el reporte de avance del PDL con corte a 30 de junio.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 47.4% | 100% | Al corte de 31 de marzo de 2023, se realizó el pago del 47,4% de las obligaciones por pagar constituidas de la vigencia 2022, se pagaron $4.887.958.245 | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 35% | 70.1% | 100% | Al corte de 30 de junio de 2023, se realizó el pago del 70.1% de las obligaciones por pagar constituidas de la vigencia 2022, se pagaron $ 7.085.665.614 | Reporte plan de gestion alcaldias locales GDL II Trimestre | 51% |  | 0% |  |  | 72% |  | 0% |  |  | 72% | 70.1% | 97.36% | Al corte de 30 de junio de 2023, se realizó el pago del 70.1% de las obligaciones por pagar constituidas de la vigencia 2022, se pagaron $ 7.085.665.614
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 70 % del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 49% | 70% | 70% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 14% | 100% | Al corte de 31 de marzo de 2023, se realizó el pago del 14% de las obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, se pagaron $59.129.955 | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 30% | 85.6% | 100% | Al corte de 30 de junio de 2023, se realizó el pago del 35.6% de las obligaciones por pagar constituidas de la vigencia 2022, se pagaron $ 150.593.298 | Reporte plan de gestion alcaldias locales GDL II Trimestre | 49% |  | 0% |  |  | 70% |  | 0% |  |  | 70% | 85.6% | 100% | Al corte de 30 de junio de 2023, se realizó el pago del 35.6% de las obligaciones por pagar constituidas de la vigencia 2022, se pagaron $ 150.593.298
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 26.08% | 100% | Al corte de 31 de marzo de 2023, se comprometio el 26,08% de la apropiación disponible por valor de $16.193.447.621 | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 50% | 87.78% | 100% | Al corte de 30 de junio de 2023, se comprometió el 87.78%, de la apropiación disponible por valor de $ 57.499.464.209 | Reporte plan de gestion alcaldias locales GDL II Trimestre | 70% |  | 0% |  |  | 98.5% |  | 0% |  |  | 98.5% | 87.78% | 89.12% | Al corte de 30 de junio de 2023, se comprometió el 87.78%, de la apropiación disponible por valor de $ 57.499.464.209
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 1.79% | 22.37% | Al corte de 31 de marzo de 2023, se giró el 1.79% del valor apropiado por valor de $1.114.263.397. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 -Matriz CRP corte 31 de marzo | 20% | 17.15% | 85.75% | Al corte de 30 de junio de 2023, se giró el 17.15 % del valor apropiado por valor de $11.232.558.770, se aclara que la meta del 20% sigue siendo alta para el segundo trimeste, aunque la gestión realizada en comprometer los recursos en este periodo es considerablemente alta que permitirá lacanzar el porcentaje proyectado en giros vigencia 2023 del tercer trimestre. | Reporte plan de gestion alcaldias locales GDL II Trimestre | 30% |  | 0% |  |  | 55% |  | 0% |  |  | 55% | 17.15% | 31.18% | Al corte de 30 de junio de 2023, se giró el 17.15 % del valor apropiado por valor de $11.232.558.770, se aclara que la meta del 20% sigue siendo alta para el segundo trimeste, aunque la gestión realizada en comprometer los recursos en este periodo es considerablemente alta que permitirá lacanzar el porcentaje proyectado en giros vigencia 2023 del tercer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 100% | 100% | SIPSE Local, de los 353 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 100% para el periodo. | Matriz con informacion de contratos sipse y secop | 100% | 97.75% | 97.75% | Falta por cargar contratos 444, 459, 472, 490, 503, 509, 522, 536, 552, 572, 595, 610 Y 624 | Reporte plan de gestion alcaldias locales GDL II Trimestre | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 49.44% | 49.44% | Falta por cargar contratos 444, 459, 472, 490, 503, 509, 522, 536, 552, 572, 595, 610 Y 624.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 99.15% | 99.15% | Es importante señalar que desde el área de contratación se realizó la trazabilidad y el seguimiento al sipse 88615, que corresponde al contrato FDLUSA-CPS-365-2023, toda vez que se interpusieron en 2 ocasiones caso hola en las fechas de 31 de marzo y 10 de abril del presente año, quedando interpuesto con la siguiente referencia Caso RF-268538-1-312851. Así mismo estamos inmersos a la espera de culminar en plataforma el proceso sipse, ya que Por parte del area de contratacion se encuentra cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución sin embargo, la plataforma no ha permitido cumplir con la etapa de ejecución, ya que no permite generar acta de inicio toda vez que se deriva el error "ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error". Por lo anterior los contratos: 41 y 0364 que es el mismo 364 ya se encuentran en ejecución.Se remite insumo de la contratación vigencia 2023 de los contratos que se encuentran en ejecución a la fecha en plataforma sipse y SECOP,para los fines pertinentes | Matriz con informacion de contratos sipse y secop | 100% | 93.9% | 93.9% | Sin cargar 13 contratos y 27 contratos en estado suscrito o legalizado | Reporte plan de gestion alcaldias locales GDL II Trimestre | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 48.26% | 48.26% | Sin cargar 13 contratos y 27 contratos en estado suscrito o legalizado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía local | 0% | 100% | No programada | De acuerdo con el indicador con corte al primer trimestre de 2023, se encuentran registrados y conciliados la totalidad de los proyectos que tiene asignación presupuestal en vigencia 2023. En las evidencias se anexa pantallazo donde se demuestra el estado conciliado en los 27 proyectos de la localidad. | -Matriz de reporte contratos vigencia + inclusión de meta por proyecto. -Pantallazo donde se demuestra el estado conciliado en los 27 proyectos de la localidad. | 40% | 100% | 100% | De acuerdo con el indicador con corte al segundo trimestre de 2023, se encuentran registrados todos los proyectos de inversión y conciliados la totalidad de los proyectos que tiene asignación presupuestal en vigencia 2023. En las evidencias se anexa pantallazo donde se demuestra el estado conciliado en los 27 proyectos de la localidad. | Matriz de reporte contratos vigencia + inclusión de meta por proyecto. -Pantallazo donde se demuestra el estado conciliado en los 27 proyectos de la localidad. | 60% | 0% | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% |  |  | 80% | 100% | 100% | De acuerdo con el indicador con corte al primer trimestre de 2023, se encuentran registrados y conciliados la totalidad de los proyectos que tiene asignación presupuestal en vigencia 2023. En las evidencias se anexa pantallazo donde se demuestra el estado conciliado en los 27 proyectos de la localidad. Matriz de reporte contratos vigencia + inclusión de meta por proyecto. -Pantallazo donde se demuestra el estado conciliado en los 27 proyectos de la localidad.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 15.000 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 15000 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3750 | 10300 | 100% | La alcaldía local realizó 10300 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 3750 | 9932 | 100% | La alcaldía local realizó 9.932 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 3750 |  | 0% |  |  | 3750 |  | 0% |  |  | 15000 | 20232 | 100% | La alcaldía local realizó 9932 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 5.400 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 5400 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1350 | 759 | 56.22% | La alcaldía local profirió 759 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 1350 | 1656 | 100% | Fallos de fondo en primera instancia Reporte IVC | Reporte DGP | 1350 |  | 0% |  |  | 1350 |  | 0% |  |  | 5400 | 2415 | 44.72% | Fallos de fondo en primera instancia Reporte IVC
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 997 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 150 | 249 | 348 | 250 | 997 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 150 | 150 | 100% | La alcaldía local terminó 150 actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 249 | 101 | 40.56% | La alcaldía local terminó 101 actuaciones administrativas activas. D | Reporte DGP | 348 |  | 0% |  |  | 250 |  | 0% |  |  | 997 | 251 | 25.18% | La alcaldía local terminó 101 actuaciones administrativas activas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 1.048 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 156 | 261 | 366 | 265 | 1048 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 156 | 218 | 100% | La alcaldía local terminó 218 actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 261 | 135 | 51.72% | La alcaldía local terminó 135 actuaciones administrativas activas. D | Reporte DGP | 366 |  | 0% |  |  | 265 |  | 0% |  |  | 1048 | 353 | 33.68% | La alcaldía local terminó 135 actuaciones administrativas activas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 111 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 25 | 30 | 30 | 26 | 111 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 25 | 26 | 100% | Se realizaron 26 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Actas de operativos | 30 | 35 | 100% | Se realizaron 35 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público (movilidad, vendedores informales, domicialiarios, entre otros). | Actas de operativos | 30 |  | 0% |  |  | 26 |  | 0% |  |  | 111 | 61 | 54.95% | Se realizaron 61 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 183 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 40 | 48 | 48 | 47 | 183 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 40 | 44 | 100% | Se realizaron 44 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Actas de operativos | 48 | 52 | 100% | Se realizaron 52 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Actas de operativos | 48 |  | 0% |  |  | 47 |  | 0% |  |  | 183 | 96 | 52.46% | Se realizaron 52 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 39 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales. | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 6 | 12 | 12 | 9 | 39 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 6 | 8 | 100% | Se realizaron 8 operativos de inspección, vigilancia y control en el marco del cumplimiento del Fallo de Cerros Orientales | Actas de operativos | 12 | 12 | 100% | Se realizaron 12 operativos de inspección, vigilancia y control en el marco del cumplimiento del F | Actas de operativos | 12 |  | 0% |  |  | 9 |  | 0% |  |  | 39 | 20 | 51.28% | Se realizaron 12 operativos de inspección, vigilancia y control en el marco del cumplimiento del Fallo de Cerros Orientales
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 38 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 6 | 12 | 12 | 8 | 38 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 6 | 38 | 100% | Se realizaron 38 operativos en materia de actividad ambiental. Se presenta sobre ejecución de la meta, teniendo en cuenta la estrategia distrital en el marco del Decreto Distrital 014 de 2023 que deriva en el incremento en la cantidad de operativos de cambuches y carreteros | Actas de operativos | 12 | 26 | 100% | Se realizaron 26 operativos en materia de actividad ambiental. Se presenta sobre ejecución de la meta, teniendo en cuenta la estrategia distrital en el marco del Decreto Distrital 014 de 2023 que deriva en el incremento en la cantidad de operativos de cambuches y carreteros | Actas de operativos | 12 |  | 0% |  |  | 8 |  | 0% |  |  | 38 | 64 | 100% | Se realizaron 26 operativos en materia de actividad ambiental. Se presenta sobre ejecución de la meta, teniendo en cuenta la estrategia distrital en el marco del Decreto Distrital 014 de 2023 que deriva en el incremento en la cantidad de operativos de cambuches y carreteros
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 73.01% |  |  |  |  | 73.48% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 53.88%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | 80% | 86% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 80%. *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Se encuentran actualizados hasta el mes de marzo de 2023. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Se encuentra reportado hasta el mes de mayo de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Se encuentra reportado hasta el mes de mayo de 2023. | Reporte seguimiento metas ambientales | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 86% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 80%. *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Se encuentran actualizados hasta el mes de marzo de 2023. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Se encuentra reportado hasta el mes de mayo de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Se encuentra reportado hasta el mes de mayo de 2023.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 16 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Informe planes de mejora del MIMEC 2023 primer trimestre | 100% | 69.57% | 69.57% | La alcaldía local cuenta con 7 acciones de mejora vencidas de las 23 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 69,57%. | Informe planes de merjora MIMEC | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 42.39% | 42.39% | La alcaldía local cuenta con 7 acciones de mejora vencidas de las 23 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 69,57%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | 100% | 72.17% | 72.17% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Reporte | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 72.17% | 72.17% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listancia de asistencia | 100% | 100% | 100% | La alcaldia local participo de la jornada de capactiacion realizada el dia 17 de mayo de 2023 | Acta de asistecia | No programada | 0% |  |  |  | No programada | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | 1 | 1 | 100% | Jornada de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 50% | jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal d
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 100% | 100% | Se atendieron 29 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta | Reporte SGI | 67% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte requerimientos ciudadanos Requerimientos ciudadanos rad No 2023460025228 y radicado alcance 20234600272223 | 84% | 0% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 100% | No programado | No programado | Requerimientos ciudadanos rad No 2023460025228 y memorando de alcance y correccion del 31 de Julio No 20234600272223 de atencion a la Ciudadania Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 88% | 100% | Se atendieron 153 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2023 | Reporte SGI | 40% | No programado | No programado | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte requerimientos ciudadanos | 60% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | No reportado | No reportado | Se atendieron 163 requerimientos ciudadanos de los 187. Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 17.67% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 14.58%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 93.01% |  |  |  |  | 91.15% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 68.46%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C10: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Seleccione la opción que corresponda
Note on G12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U12: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V12: Indique la magnitud programada
Note on W12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA12: Indique la magnitud programada
Note on AB12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF12: Indique la magnitud programada
Note on AG12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK12: Indique la magnitud programada
Note on AL12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E29: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E37: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E38: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión