## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292360
[5 empty] | 2 | 26 de enero de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 86 % y del 34 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 15 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 02 de mayo de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 87,96% y del 34,32% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 31 de julio de 2023 | Para el segundo trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 95,71% y del 73,38% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 31 de octubre de 2023 | Para el tercer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 93,14% y del 84,39% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 35% | 45% | 55% | 55% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programado | No programado | No programado para el primer tirmestre | No programado para el primer trimestre | 35% | 35.9% | 100% | Se evidencia que se supera la meta para el segundo trimestre | Reporte DGDL | 45% | 32.6% | 72.44% | Reporte DGDL para el tercer trimestre de 2023 | Reporte DGDL | 55% |  | 0% |  |  | 55% | 35.9% | 65.27% | Se evidencia que se supera la meta para el segundo trimestre. Reporte DGDL para el tercer trimestre de 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 70% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 45% | 70% | 70% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 15.1% | 100% | Al corte de 31 de marzo de 2023, se realizó el pago del 15,1% de las obligaciones por pagar constituidas de la vigencia 2022, se pagaron $1.265.460.559 | Reporte Plan de Gestion Alcaldias locales primer trimestre | 30% | 36.6% | 100% | Se evidencia el cumplimieto de la meta, según el reporte de registros presupuestales. | Reporte certificado de Registros Presupuestales y Giros | 45% | 47.02% | 100% | Se realizaron giros al 30 de septiembre de 2023 por valor de a $3049'911.424 equivalente a 46,91%, Se evidencia el cumplimieto de la meta | Reporte DGDL REPORTE CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPESTALES Y GIROS. | 70% |  | 0% |  |  | 70% | 36.6% | 52.29% | Se evidencia el cumplimieto de la meta, según el reporte de registros presupuestales. Se realizaron giros al 30 de septiembre de 2023 por valor de a $3049'911.424 equivalente a 46,91%, Se evidencia el cumplimieto de la meta
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 70 % del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 49% | 70% | 70% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 15.9% | 100% | El corte de 31 de marzo de 2023, se realizó el pago del 15,90% de las obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, se pagaron $ 135.732.764 | Reporte Plan de Gestion Alcaldias locales primer trimestre | 30% | 62.8% | 100% | Se evidencia el cumplimieto de la meta, según el reporte de registros presupuestales. | Reporte certificado de Registros Presupuestales y Giros | 49% | 81.53% | 100% | Se realizaron giros al 30 de septiembre de 2023 por valor de a $638'711.946equivalente a 79,36% ,Se evidencia el cumplimieto de la meta | Reporte DGDL REPORTE CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPESTALES Y GIROS | 70% |  | 0% |  |  | 70% | 62.8% | 89.71% | Se evidencia el cumplimieto de la meta, según el reporte de registros presupuestales. Se realizaron giros al 30 de septiembre de 2023 por valor de a $638'711.946equivalente a 79,36% ,Se evidencia el cumplimieto de la meta
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 39.49% | 100% | Se evidencia el cumplimieto de la meta , según el reporte de registros presupuestales. | Reporte Plan de Gestion Alcaldias locales primer trimestre | 50% | 69.55% | 100% | Se evidencia el cumplimieto de la meta, según el reporte de registros presupuestales. | Reporte certificado de Registros Presupuestales y Giros | 70% | 82% | 100% | Se comprometio al 30 de septiembre de 2023 presupuesto por valor de a $26.399'346.244equivalente a 82,,48%, Se evidencia el cumplimieto de la meta | Reporte DGDL REPORTE CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPESTALES Y GIROS | 98.5% |  | 0% |  |  | 98.5% | 69.55% | 70.61% | Se evidencia el cumplimieto de la meta, según el reporte de registros presupuestales. Se comprometio al 30 de septiembre de 2023 presupuesto por valor de a $26.399'346.244equivalente a 82,,48%, Se evidencia el cumplimieto de la meta
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 4.94% | 61.75% | Al corte de 31 de marzo de 2023, se giró el 4,94% del valor apropiado por valor de $ 870.897.154 |  | 20% | 13.34% | 66.7% | Se evidencia el cumplimieto de la meta, según el reporte de registros presupuestales. | Reporte certificado de Registros Presupuestales y Giros | 30% | 56% | 100% | Se realizaron giros al 30 de septiembre de 2023 por valor de a $17.865'226.162equivalente a 67,67% ,Se evidencia el cumplimieto de la meta | Reporte DGDL REPORTE CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPESTALES Y GIROS | 55% |  | 0% |  |  | 55% | 13.34% | 24.25% | Se evidencia el cumplimieto de la meta, según el reporte de registros presupuestales. Se realizaron giros al 30 de septiembre de 2023 por valor de a $17.865'226.162equivalente a 67,67% ,Se evidencia el cumplimieto de la meta
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 100% | 100% | SIPSE Local, de los 171 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 100% para el periodo. |  | 100% | 100% | 100% | Se evidencia según el reporte de SIPSE, los contratos registrados y en ejecución en la plataforama . | reporte SIPSE | 100% | 100% | 100% | se evidencia según el reporte de sipse , los contratos registrados y en ejecucion en la plataforama . | reporte SIPSE | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | Se evidencia según el reporte de SIPSE, los contratos registrados y en ejecución en la plataforama . se evidencia según el reporte de sipse , los contratos registrados y en ejecucion en la plataforama .
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 100% | 100% | De 171 registros Sipse: 171 se encuentran en ejecución |  | 100% | 98% | 98% | Se evidencia según el reporte de SIPSE, los contratos registrados y en ejecución en la plataforama . | Reporte SIPSE | 100% | 100% | 100% | se evidencia según el reporte de sipse , los contratos registrados y en ejecucion en la plataforama . | reporte SIPSE | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 99.33% | 99.33% | Se evidencia según el reporte de SIPSE, los contratos registrados y en ejecución en la plataforama . se evidencia según el reporte de sipse , los contratos registrados y en ejecucion en la plataforama .
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía local | 0% | No programado | No programado | No programado para el primer tirmestre | No programado para el primer trimestre | 40% | 100% | 100% | Se evidencia según el reporte de SIPSE, los contratos registrados y en ejecución en la plataforama . | Reporte SIPSE | 60% | 60% | 100% | se evidencia según el reporte de sipse , los contratos registrados y en ejecucion en la plataforama . | reporte SIPSE | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 100% | 100% | Se evidencia según el reporte de SIPSE, los contratos registrados y en ejecución en la plataforama . se evidencia según el reporte de sipse , los contratos registrados y en ejecucion en la plataforama .
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 2.880 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 720 | 591 | 82.08% | Se lograron 591 impulso procesales , es posible que la meta sea demaciado alta y se deba modificar . |  | 720 | 3483 | 100% | La Secretaría de Gobierno entregó archivo debido a un plan de contingencia realizado por la misma,el archivo es correspondiente a querellas y comparendos del el año 2018 al 2022, la inspección de policía tuvo que cerrar en legal forma los procesos devueltos por solicitud de la Secretaría de Gobierno, estos cierres y cargues de la información se realizaron durante los meses de mayo y junio se tramitaron correctamente , lo único que faltaba para estos procesos era cargarlo y cerrarlos debido a esto se muestra un incremento anormal en la meta . |  | 720 | 2473 | 100% | la secretaria de gobierno entrego archivo debido a un plan de contingencia realizado por la misma,el archivo es correspondiente a querellas y comparendos del el año 2018 al 2022 , la inspeccion de policia tuvo que cerrar en legal forma los procesos devueltos por solicitud de la secretaria de gobierno, estos cierres y cargues de la iformacion se realizaron durantes los mese de mayo y junio se tramitaron correctamente , lo unico que faltaba para estos procesos era cargarlo y cerrarlos debido a esto se muestra un incremento anormal en la meta . | Reporte IVC | 720 |  | 0% |  |  | 2880 | 6547 | 100% | La Secretaría de Gobierno entregó archivo debido a un plan de contingencia realizado por la misma,el archivo es correspondiente a querellas y comparendos del el año 2018 al 2022, la inspección de policía tuvo que cerrar en legal forma los procesos devueltos por solicitud de la Secretaría de Gobierno, estos cierres y cargues de la información se realizaron durante los meses de mayo y junio se tramitaron correctamente , lo único que faltaba para estos procesos era cargarlo y cerrarlos debido a esto se muestra un incremento anormal en la meta .
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 960 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 240 | 70 | 29.17% | Se lograron 70 fallos , es posible que la meta sea demaciado alta y se deba modificar . |  | 240 | 786 | 100% | la secretaria de gobierno entrego archivo debido a un plan de contingencia realizado por la misma,el archivo es correspondiente a querellas y comparendos del el año 2018 al 2022 , la inspeccion de policia tuvo que cerrar en legal forma los procesos devueltos por solicitud de la secretaria de gobierno, estos cierres y cargues de la iformacion se realizaron durantes los mese de mayo y junio se tramitaron correctamente , lo unico que faltaba para estos procesos era cargarlo y cerrarlos debido a esto se muestra un incremento anormal en la meta . |  | 240 | 349 | 100% | la secretaria de gobierno entrego archivo debido a un plan de contingencia realizado por la misma,el archivo es correspondiente a querellas y comparendos del el año 2018 al 2022 , la inspeccion de policia tuvo que cerrar en legal forma los procesos devueltos por solicitud de la secretaria de gobierno, estos cierres y cargues de la iformacion se realizaron durantes los mese de mayo y junio se tramitaron correctamente , lo unico que faltaba para estos procesos era cargarlo y cerrarlos debido a esto se muestra un incremento anormal en la meta . | Reporte IVC | 240 |  | 0% |  |  | 960 | 1205 | 100% | la secretaria de gobierno entrego archivo debido a un plan de contingencia realizado por la misma,el archivo es correspondiente a querellas y comparendos del el año 2018 al 2022 , la inspeccion de policia tuvo que cerrar en legal forma los procesos devueltos por solicitud de la secretaria de gobierno, estos cierres y cargues de la iformacion se realizaron durantes los mese de mayo y junio se tramitaron correctamente , lo unico que faltaba para estos procesos era cargarlo y cerrarlos debido a esto se muestra un incremento anormal en la meta .
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 13 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2 | 2 | 100% | Se archivaron en el aplicativo si actua las actuaciones administrativas 015 de 015 y 034 de 2003 de ley 810 de regimen de obras y urbanismo. |  | 3 | 3 | 100% | Se archivaron en el aplicativo SIACTÚA las actuaciones administrativas 014 de 202,006 de 2014, 017 de 2011 de Ley 810 de Régimen de obras y urbanismo durante el II Trimestre. |  | 6 | 4 | 66.67% | SE ARCHIVARON EN EL APLICATIVO SI ACTUA LAS ACTUACIONE ADMINISTRATIVA 037 DE 2015, 039DE 2011, 017 DE 2011, 003 DE 2014 , 035 DE 2015 . 007 DE 2014 , 041 DE 2011DE LEY 810 DE REGIMEN DE OBRAS Y URBANISMO DURANTE EL III TRIMESTRE | Reporte IVC | 2 |  | 0% |  |  | 13 | 9 | 69.23% | Se archivaron en el aplicativo SIACTÚA las actuaciones administrativas 014 de 202,006 de 2014, 017 de 2011 de Ley 810 de Régimen de obras y urbanismo durante el II Trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 8 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 0 | No programado | No programado | No programado para el primer tirmestre | No programado para el primer trimestre | 3 | 3 | 100% | Se programó dentro de la meta 3 actos administrativos para segunda instancia y se ejecutaron los 3 durante el II trimestre. |  | 3 | 10 | 100% | SE PROGRAMO DENTRO DE LA META 3 ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA SEGUNDA INSTANCIA Y SE EJECUTARON LOS 3 DURANTE EL III TRIMESTRE | Reporte IVC | 2 |  | 0% |  |  | 8 | 13 | 100% | Se programó dentro de la meta 3 actos administrativos para segunda instancia y se ejecutaron los 3 durante el II trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 12 | 16 | 16 | 16 | 60 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 12 | 15 | 100% | Se programaron 12 operativos de recuperación de espacio público y se realizaron 15 durante el trimestre |  | 16 | 16 | 100% | Se programaron 16 operativos de recuperación de espacio público y se realizaron 16 durante el II Trimestre. |  | 16 | 17 | 100% | SE PROGRAMARON 16 OPERATIVOS DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y SE REALIZARON 17 DURANTE EL III TRIMESTRE. | ACTAS DE EVIDENCIAS DE REUNION Y APLICATIVO IVC DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO. | 16 |  | 0% |  |  | 60 | 48 | 80% | Se programaron 16 operativos de recuperación de espacio público y se realizaron 16 durante el II Trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 109 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 15 | 38 | 38 | 18 | 109 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 15 | 22 | 100% | Se programaron 15 operativos de recuperación de espacio público y se realizaron 22 durante el trimestre |  | 38 | 39 | 100% | Se programaron 38 operativos de actividad económica y se realizaron 39 durante el II Trimestre. |  | 38 | 43 | 100% | SE PROGRAMARON 38 OPERATIVOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SE REALIZARON 43 DURANTE EL II TRIMESTRE. | ACTAS DE EVIDENCIAS DE REUNION Y APLICATIVO IVC DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO. | 18 |  | 0% |  |  | 109 | 104 | 95.41% | Se programaron 38 operativos de actividad económica y se realizaron 39 durante el II Trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 9 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 1 | 14 | 100% | Se programo 1 operativo de recuperación de espacio público en materia de actividad ambiental , esto debido a que , se solicitaron más acciones debido a directriz de gobierno y durante los operativos se evidenciaron puntos donde también se debían realizar estos operativos. |  | 3 | 14 | 100% | Se programaron 3 operativos de recuperación de espacio público en materia de actividad ambiental y se realizaron 14, esto debido a que se solicitaron más acciones debido a directriz de Gobierno y durante los operativos se evidenciaron puntos donde también se debían realizar estos operativos. |  | 3 | 11 | 100% | SE PROGRAMARON 3 OPERATIVOS DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN MATERIA DE ACTIVIDAD AMBIENTAL Y SE REALIZARON 11, ESTO DEBIDO A QUE, SE SOLICITARON MAS ACCIONES DEBIDO A DIRECTRIZ DE GOBIERNO Y DURANTE LOS OPERATIVOS SE EVIDENCIARON PUNTOS DONDE TAMBIEN SE DEBIAN RALIZAR ESTOS OPERATIVOS. | ACTAS DE EVIDENCIAS DE REUNION Y APLICATIVO IVC DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO. | 2 |  | 0% |  |  | 9 | 39 | 100% | Se programaron 3 operativos de recuperación de espacio público en materia de actividad ambiental y se realizaron 14, esto debido a que se solicitaron más acciones debido a directriz de Gobierno y durante los operativos se evidenciaron puntos donde también se debían realizar estos operativos.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 71.53% |  |  |  |  | 78.12% |  |  |  |  | 76.75% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 66.46%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programado | No programado | No programado para el primer tirmestre | No programado para el primer trimestre | 80% | 95% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Al mes de junio * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Se evidencia hasta el mes de junio *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información hasta el mes de marzo | Seguimiento Metas Ambientales OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0 |  |  | 80% | 95% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Al mes de junio * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Se evidencia hasta el mes de junio *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información hasta el mes de marzo
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 28.57% | 28.57% | La alcaldía local cuenta con 10 acciones de mejora vencidas de las 14 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 28,57%. | Reporte MIMEC | 100% | 28.57% | 28.57% | La alcaldía local cuenta con 10 acciones de mejora vencidas de las 14 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 28,57%. | Informe planes de mejora II Trimestre | 100% | 28.57% | 28.57% | La alcaldía local cuenta con 10 acciones de mejora vencidas de las 14 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 28,57%. | Reporte MIMEC | 100% |  |  |  |  | 100% | 28.57% | 28.57% | La alcaldía local cuenta con 10 acciones de mejora vencidas de las 14 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 28,57%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programado | No programado | No programado para el primer tirmestre | No programado para el primer trimestre | 100% | 99.13% | 99.13% | No. de Requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Informe comunicaciones II Trimestre 2023 | 100% | 99.13% | 99.13% | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Reporte de comunicaciones | 100% |  |  |  |  | 100% | 99.13% | 99.13% | No. de Requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. |  | 100% | 100% | 100% | Jornada de capacitación del 17 Mayo de 2023 | Listado de Asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Jornada de capacitación del 17 Mayo de 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programado | No programado | No programado para el primer tirmestre | No programado para el primer trimestre | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitación día del Sistema de Gestión 22 Junio-2023 | 1 | 1 | 100% | Capacitacion del dia 20 de septiembre | Listado de asistencia | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100% | Jornada de capacitación día del Sistema de Gestión 22 Junio-2023
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 100% | 100% | Se atendieron 42 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta | Reporte SGI | 67% | Meta no programada | No programada | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte de Requerimientos ciudadanos II Trimestre rádicado No. 20234600252283 y 20234600272223* | 84% | No programada | No programada | No programada ya que la meta se cumplio en el primer trimestre según radicado No 20234600272223* | Rta a requerimientos ciudadanos memorando NO 20234600272223 | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | No programada ya que la meta se cumplio en el primer trimestre según radicado No 20234600272223*
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 58.74% | 100% | Se atendieron 84 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2023, equivalente al 58,74% | Reporte SGI | 40% | 90% | 100% | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte de Requerimientos ciudadanos II Trimestre rádicado No. 20234600252283 y radicado No . 20234600378473 | 60% | 84% | 100% | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | 80% |  |  |  |  | 80% | 84% | 100% | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 16.43% |  |  |  |  | 17.59% |  |  |  |  | 16.39% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 17.93%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 87.96% |  |  |  |  | 95.71% |  |  |  |  | 93.14% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 84.39%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C12: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F14: Seleccione la opción que corresponda
Note on G14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U14: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E30: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E38: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E39: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión