## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292356
|  |  |  | 2 | 14 de marzo de 2023 | De conformidad con la comunicación del 7 de marzo de 2023 recibida del proceso de Inspección Vigilancia y Control, en la que se presentó el cronograma de actualización documental asociado a la meta transversal No. 2 y de acuerdo con la validación de la analista del proceso Luisa Fernanda Ibagón, se actualiza la programación trimestral de dicha meta. Caso Hola No. 309110
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Inspección, Vigilancia y Control alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 47,05% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Inspección, Vigilancia y Control alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 27,05% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 26 junio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso IVC y acorde con la solicitud realizada mediante correo electronico, en la que presenta la modificacion a realizar por parte del proceso, actualizando el entregable en metas 2,3,4,5,6 y 8 del mismo. Caso Hola No 327370
|  |  |  | 6 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Inspección, Vigilancia y Control alcanzó un nivel de desempeño del 95,43 y 44,49% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 7 | 05 de septiembre de 2023 | De conformidad con la solicitud realizada por la Subsecretaria de Gestion del Desarrollo Local en relacion a la modificacion por incremento de metas para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso IVC , incrementando la magnitud de las metas 2, 3, 6 y 8. Caso Hola No 341632
|  |  |  | 8 | 31 de octubre 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Inspección, Vigilancia y Control alcanzó un nivel de desempeño del 87,81% y 65,77% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 1 | Ejecutar el 100% del proceso de selección para la conformacion de la Lista de Delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la Supervision de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2026 | Gestión | Porcentaje de ejecución del proceso de selección para la conformación de la lista de delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2026 | (Número de acciones desarrolladas para el proceso de selección para la conformación de la lista de delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2027 / Número de acciones programadas para el proceso de selección para la conformación de la lista de delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2027)*100 | N/A | Suma | Porcentaje de ejecución del proceso de selección para la conformación de la lista de delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2026 | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | Eficacia | Resolución que conforma la lista de Delegados | Resolución que conforma la lista de Delegados | Dirección para la Gestión Policiva (JACD) | 10% | 10% | 100% | En el primer trimestre de 2023 se adelantarón diferentes actividades que conllevaron a establecer el cronograma para adelantar el proceso de Selección - Lista de Delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2026. | Memorando cronograma, correo cronograma, cronograma firmado, asistencia y pantallazo Teams | 30% | 30% | 100% | Durante el II trimestre se realizó el levantamiento de la información para uso de la plataforma informática a emplear para la prueba de Selección - Lista de Delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2026. Se adelantó la incorporación de imágenes y contenido básico para el primer ingreso a la plataforma Moodle. El espacio en red de la SDG fue habilitado por la DTI, para uso de la plataforma informática a emplear. Se dio manejo al espacio creado, el manual de seguridad de la información con apoyo de la DTI. Se crearon usuarios iniciales del espacio y la asignación de roles de administradores, por lo que a junio se reporta el cumplimiento del diseño de la plataforma conforme al espacio creado y debidamente habilitado, de acuerdo con el plan de acción. | Transcripciones, memorandos, listados de asistencia Teams, caso Hola, informe de diseño de la plataforma informática | 30% | 30% | 100% | Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades: -Se revisó el espacio creado para el concurso en la plataforma Moodle y se incorporó la prueba de simulacro para validar usuarios y elaboración de certificados. -Se validó el formato de acuerdo de confidencialidad. -Se gestionó la modificación del reglamento interno de delegados, enviando la propuesta a las organizaciones sindicales cumpliendo el compromiso sindical. -Se emitieron memorandos para la Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Tecnologías e Información, Dirección para la Gestión de Talento Humano y Oficina de Asuntos Disciplinarios solicitando acompañamiento en el concurso bajo las funcionalidades a su cargo. -Se comunicó y publicó el “CRONOGRAMA PARA CONFORMAR LA LISTA DE DELEGADOS 2024-2026” en la intranet de la SDG con la información necesaria para que los interesados en participar se inscribieran en el formulario que se habilitó. - Se revisó el espacio de Moodle de la SDG. -Se remitio a la DGTH el listado de los inscritos, para validar el cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la resolución 120 de 1 de agosto de 2023 “Por la cual se modifica el Reglamento Interno de los delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos adoptado con la Resolución 127, 129 y 142 de 2020”. -Se elaboró y aprobó el banco de preguntas, incorporado en el Moodle para el concurso. - En mesa técnica de DTI, se definió el apoyo en conectividady el manejo del riesgo de congestión en Moodle en la prueba. - Se definió la metodología a emplear para la supervisión del cumplimiento de condiciones para la presentación de la prueba en Moodle. - Se publicó el listado de admitidos e inadmitidos para continuar con el proceso para la conformación de la lista de delegados 2024-2026. Se resolvieron las reclamaciones que se presentaron. - Se remitió vía correo electrónico, a todos los participantes, precisando condiciones y procedimiento para acceder al Moodle y a Teams | Asistencia Teams, memorandos, pantallazo Teams simulacro, certificación simulacro, formato compromiso confidencialidad, convocatoria Intranet, acta cuestionario, informe | 30% | 0 | 0% |  |  | 100% | 40% | 40% | Se elaboró cronograma para el proceso de selección para la conformación de la lista de delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2026
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 2 | Acompañar 2.254 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica con las autoridades a cargo de la Secretaría de Gobierno, entidades Distritales y Nacionales | Gestión | Operativos de IVC acompañados en materia de actividad económica | Número de operativos de IVC acompañados en materia de actividad económica | 1205 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de actividad económica | 380 | 450 | 884 | 540 | 2254 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC - Actividad Económica) | 380 | 518 | 100% | Durante el primer trimestre 2023 se realizaron 518 operativos en materia de actividad económica, así: En el mes de enero se realizaron 154 operativos en las líneas de intervención: Bares de Alto Impacto: 64, Parqueaderos y Bicicletas: 8, Establecimiento de Comercio: 48, Metrología Legal: 6, Residuo solido: 28. En el mes de febrero se realizaron 160 operativos en las líneas de intervención: Bares de Alto Impacto: 31, Parqueaderos y Bicicletas: 12, Establecimiento de Comercio: 41, Metrología Legal: 4, Residuo Sólido: 49, Hoteles y Moteles: 16, Obra y Urbanismo: 7. En el mes de marzo se realizaron 204 operativos en las líneas de intervención: Bares de Alto Impacto: 34, Parqueaderos y Bicicletas: 36, Establecimiento de Comercio: 52, Metrología Legal: 12, Residuo Sólido: 57, Hoteles y Moteles: 4, Obra y Urbanismo: 9 Se presenta una sobre ejecución de la meta por cuanto se realizó especial énfasis en la verificación del cumplimiento del Decreto Distrital 014 de 2023, y se participó activamente en la estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, relacionada con la desactivación de las riñas en el Distrito. Producto de los operativos se realizaron cierres voluntarios y suspensiones temporales de la actividad económica para los establecimientos que no cumplen la normatividad vigente. | Evidencias de reunión de operativos, reporte generado del formulario electrónico | 450 | 575 | 100% | Para el segundo trimestre se superó lo proyectado en la planeación teniendo en cuenta que se inició una nueva estrategia de acompañamiento a la verificación del cumplimiento del Decreto Distrital 014 de 2023, y la participación en la estrategia de la Secretaría de Seguridad relacionada con la desactivación de las riñas en el Distrito. Para lo cual, se realizaron acompañamientos en todas las localidades de la ciudad con una intervención multidisciplinaria en cada uno de los componentes de las metas del plan de gestión, realizando verificación del cumplimiento de los requisitos de apertura y funcionamiento de los establecimientos de comercio generales y específicos para cada una de las actividades económicas de acuerdo con la Ley 1801 de 2016 y el cumplimiento de los Decretos Distritales. Como consecuencia de los operativos se realizan cierres voluntarios y suspensiones temporales de la actividad económica para los establecimientos que no cumplen la normatividad vigente. En el mes de abril de 2023 se realizaron 205 operativos en las líneas de intervención: Bares de Alto Impacto: 18, Parqueaderos y Bicicletas: 17, Establecimiento de Comercio: 110, Metrología Legal: 18, Residuo solido: 31, Obras y Urbanismo: 5, Hoteles y Moteles: 6. En el mes de mayo de 2023 se realizaron 165 operativos en las líneas de intervención: Bares de Alto Impacto: 33, Parqueaderos y Bicicletas: 14, Establecimiento de Comercio: 57, Metrología Legal: 6, Residuo solido: 29, Obras y Urbanismo: 3, Hoteles y Moteles: 7, Parques: 16. En el mes de junio de 2023 se realizaron 205 operativos en las líneas de intervención: Bares de Alto Impacto: 29, Parqueaderos y Bicicletas: 16, Establecimiento de Comercio: 103, Metrología Legal: 23, Residuo solido: 15, Obras y Urbanismo: 12, Hoteles y Moteles: 7, Parques: 7. | Acta operativos | 884 | 619 | 70.02% | En el III Trimestre de 2023 se realizaron los siguientes operativos: En el mes de julio se realizaron los siguientes operativos: Obras y Urbanismo (8); Bares de Alto Impacto (29); Parqueaderos y Bicicletas (30); Establecimientos de Comercio (110); Metrologia Legal (22); Hoteles y Moteles (11); Zonas comerciales (10) En el mes de agosto se realizaron los siguientes operativos: Obras y Urbanismo (12); Bares de Alto Impacto (31); Parqueaderos y Bicicletas (23); Establecimientos de Comercio (101); Metrologia Legal (29); Hoteles y Moteles (7); Zonas comerciales (12) En el mes de septiembre se realizaron los siguientes operativos: Obras y Urbanismo (4); Bares de Alto Impacto (39); Parqueaderos y Bicicletas (31); Establecimientos de Comercio (63); Metrologia Legal (15); Hoteles y Moteles (27); Residuos Solidos - Zonas comerciales (5) | Actas de operativos | 540 | 0 | 0 |  |  | 2254 | 1137 | 50.44% | Se realizaron 575 operativos en materia de actividad económica en el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 3 | Acompañar 707 operativos de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos de comercio (de llantas, bodegas de reciclaje, clínicas veterinarias y venta de animales vivos, de cárnicos y aquellos relacionados con la minería) en lo relacionado con el cumplimiento a lo establecido en la Ley 1801 para el funcionamiento de dichos establecimientos; así como de recuperación de espacio público por disposición inadecuada de residuos mixtos | Gestión | Operativos de IVC acompañados en materia de establecimientos de comercio | Número de operativos de IVC acompañados en materia de comercio (de llantas, bodegas de reciclaje, clínicas veterinarias y venta de animales vivos, de cárnicos y aquellos relacionados con la minería) | 356 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de establecimientos de comercio | 57 | 105 | 367 | 178 | 707 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de establecimientos de comercio | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC - Ambiental) | 57 | 148 | 100% | Durante el primer trimestre del año 2023, se adelantaron ciento cuarenta y ocho (148) acciones de inspección, vigilancia y control, discriminadas de la siguiente manera: • Acciones tendientes a la recuperación de espacio público en PEDH (Parque Ecológico Distrital Humedal) y zonas de ronda de cuerpos de agua: Veinte (20) acciones. • Acciones tendientes a la recuperación de espacio público por disposición inadecuada de residuos sólidos: Noventa (90) acciones. • Acciones de IVC a temas relacionados con Protección y Bienestar Animal, establecimientos de comercio veterinario, de llantas, bodegas de reciclaje, así como de venta de productos y subproductos de origen animal (Ley 1801 de 2016): Veintiséis (26) acciones. • Acciones tendientes a la inspección, vigilancia y control a la minería: Doce (12) acciones. | Evidencias de reunión de operativos, reporte generado del formulario electrónico | 105 | 186 | 100% | Durante el segundo trimestre de 2023, se adelantaron ciento ochenta y seis (186) acciones de inspección, vigilancia y control, distribuidas entre los diferentes temas de manejo del grupo de Inspección, Vigilancia y Control, discriminadas de la siguiente manera: • Acciones tendientes a la recuperación de espacio público en RDH (Reserva Distrital de Humedal) y zonas de ronda de cuerpos de agua: Abril Tres (3) acciones; Mayo Cuatro (4) acciones; Junio Cinco (5) acciones. • Acciones tendientes a la recuperación de espacio público por disposición inadecuada de residuos sólidos: Abril Cuarenta y dos (42) acciones; Mayo Cincuenta y dos (52) acciones; Junio Cuarenta y dos (42) acciones. • Acciones de IVC a temas relacionados con Protección y Bienestar Animal, establecimientos de comercio veterinario, de llantas, bodegas de reciclaje, así como de venta de productos y subproductos de origen animal (Ley 1801 de 2016): Abril Tres (3) acciones; Mayo Quince (15) acciones; Junio Nueve (9) acciones. • Acciones tendientes a la inspección, vigilancia y control a la minería: Abril cuatro (4) acciones.; Mayo Tres (3) acciones; Junio Cuatro (4) acciones. | Acta operativos | 367 | 189 | 51.5% | Durante el trimestre se adelantaron acciones de inspección, vigilancia y control, distribuidas entre los diferentes temas de manejo del grupo de IVC, discriminadas de la siguiente manera: Acciones tendientes a la recuperación de espacio público en RDH (Reserva Distrital de Humedal) y zonas de ronda de cuerpos de agua: Julio: (8); Agosto Seis (6) y Septiembre seis (6) acciones. Acciones tendientes a la recuperación de espacio público por disposición inadecuada de residuos sólidos: Julio cincuenta y uno (51); Treinta y nueve (39) y septiembre treinta y tres (33) acciones. Acciones de IVC a temas relacionados con Protección y Bienestar Animal, establecimientos de comercio veterinario, de llantas, bodegas de reciclaje, así como de venta de productos y subproductos de origen animal (Ley 1801 de 2016): Julio quince (15); Agosto Diez (10) y septiembre doce (12) acciones. Acciones tendientes a la inspección, vigilancia y control a la minería: Julio uno (1); Agosto Seis (6) y Septiembre dos (2) acciones. | Actas de operativos | 178 | 0 | 0 |  |  | 707 | 337 | 47.67% | Se realizaron 186 operativos en materia de establecimientos de comercio en el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 4 | Acompañar 195 operativos de inspección, vigilancia y control para el cumplimiento de la sentencia de cerros orientales | Gestión | Operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia de cerros orientales | Número de operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia de cerros orientales | 166 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de cerros orientales | 30 | 60 | 60 | 45 | 195 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de cerros orientales | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC - Sentencias) | 30 | 35 | 100% | En cumplimiento a la Sentencia de los Cerros Orientales se realizaron actividades de Inspección, Vigilancia y Control en el marco de la estrategia de Control a Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. En el mes de enero se realizarón 4 operativos en las Alcaldias Locales de Usaquen (2) y Santafe (2). En el mes de febrero se realizarón 13 operativos en las Alcaldias Locales de Chapinero (2), Santafé (4), Usaquen (2), Usme (3), San Cristobal (2). En el mes de marzo se realizarón 18 operativos en las Alcaldias Locales de Chapinero (3), Santafé (5), Usaquen (3), Usme (3), San Cristobal (4). | Evidencias de reunión de operativos, reporte generado del formulario electrónico | 60 | 58 | 96.67% | En cumplimiento a la Sentencia de los Cerros Orientales se realizaron actividades de Inspección, Vigilancia y Control en el marco de la estrategia de Control a Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. En el mes de abril de 2023 se realizaron 18 operativos en las Alcaldías Locales de Chapinero (3); Usaquén (4), Usme (4), San Cristóbal (4) y Santa Fe (3). En el mes de mayo de 2023 se realizaron 21 operativos en las Alcaldías Locales de Chapinero (4); Usaquén (4), Usme (4), San Cristóbal (4) y Santa Fe (5). En el mes de junio de 2023 se realizaron 19 operativos en las Alcaldías Locales de Chapinero (5); Usaquén (4), Usme (3), San Cristóbal (3) y Santa Fe (4). | Actas operativos | 60 | 55 | 91.67% | Durante el trimestre, en el marco de la Estrategia para el cumplimiento a la Sentencia de los Cerros Orientales, una vez definida la programación para toda la vigencia, se desarrollaron los operativos de inspección, vigilancia y control. En el mes de Julio se realizaron 17 actividades con las Alcadías Locales de los Cerros Orientales con la participación de los Inspectores de Policía de Atención prioritaria de la temática respectiva. CHAPINERO (3); SANTA FE (4); USAQUÉN (4); USME (4); SAN CRISTÓBAL (2). En el mes de agosto se realizaron 21 actividades con las Alcadías Locales de los Cerros Orientales con la participación de los Inspectores de Policía de Atención prioritaria de la temática respectiva. CHAPINERO (5); SANTA FE (5); USAQUÉN (4); USME (4); SAN CRISTÓBAL (3). En el mes de septiembre se realizaron 17 actividades con las Alcadías Locales de los Cerros Orientales con la participación de los Inspectores de Policía de Atención prioritaria de la temática respectiva. CHAPINERO (5); SANTA FE (4); USAQUÉN (2); USME (3); SAN CRISTÓBAL (3). | Actas de operativos | 45 | 0 | 0 |  |  | 195 | 90 | 46.15% | Se realizaron 58 operativos en materia de cerros orientales en el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 5 | Acompañar 59 operativos de inspección, vigilancia y control para el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá | Gestión | Operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá | Número de operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá | 52 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de Río Bogotá | 8 | 18 | 18 | 15 | 59 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de Río Bogotá | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC - Sentencias) | 8 | 12 | 100% | En cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá se realizaron actividades de inspección, vigilancia y control en el marco de la Estrategia de Control a Semovientes en el Área de Manejo Especial del Río Bogotá. En el mes de enero se realizó 1 operativo en la Alcaldia Local de Engativa. En el mes de febrero se realizaron 2 operativos en las Alcaldias Locales de Bosa (1) y Fontibón (1). En el mes de marzo se realizaron 9 operativos en las Alcaldias Locales de Bosa (2), Engativa (2), Fontibón (1), Suba (2), Kennedy (1), Tunjuelito (1). | Evidencias de reunión de operativos, reporte generado del formulario electrónico | 18 | 23 | 100% | En cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá se realizaron actividades de Inspección, Vigilancia y Control en el marco de la Estrategia de Control a Semovientes en el Área de Manejo Especial del Río Bogotá. En el mes de abril de 2023 se realizó 7 operativos en las Alcaldías Locales de Bosa (2), Engativá (1), Fontibón (1), Suba (2) y Kennedy (1). En el mes de mayo de 2023 se realizó 7 operativos en las Alcaldías Locales de Bosa (2), Engativá (1), Fontibón (1), Suba (2) y Kennedy (1). En el mes de junio de 2023 se realizó 9 operativos en las Alcaldías Locales de Bosa (3), Engativá (2), Fontibón (1), Suba (2) y Kennedy (1). | Actas operativos | 18 | 19 | 100% | En el marco de la Estrategia para el cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá sobre el Control a Semovientes en el Área de Manejo Especial, una vez recibida la programación de las actividades de inspección, vigilancia y control para todo el año 2023, se dio inicio a las acciones confirmadas por parte de las Alcaldías vinculadas. Para el mes de julio se realizaron 8 operativos con los equipos de las Alcaldìas Locales del borde occidental, se incluye un operativo por control en el sector San Benito por la medida cautelar de curtiembres en la Localidad BOSA (2); ENGATIVÁ (1); FONTIBÓN (1); SUBA (2); KENNEDY (1); TUNJUELITO (1). Para el mes de agosto se realizaron 7 operativos con los equipos de las Alcaldìas Locales del borde occidental, se incluye un operativo por control en el sector San Benito por la medida cautelar de curtiembres en la Localidad BOSA (2); ENGATIVÁ (1); FONTIBÓN (1); SUBA (2); KENNEDY (1). Para el mes de septiembre se realizaron 4 operativos con los equipos de las Alcaldìas Locales del borde occidental, se incluye un operativo por control en el sector San Benito por la medida cautelar de curtiembres en la Localidad ENGATIVÁ (1); FONTIBÓN (1); SUBA (1); KENNEDY (1). | Actas de operativos | 15 | 0 | 0 |  |  | 59 | 31 | 52.54% | Se realizaron 23 operativos en materia de Río Bogotá en el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 6 | Acompañar 1.285 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de espacio público | Gestión | Operativos de IVC acompañados en materia de espacio público | Número de operativos de IVC acompañados en materia de espacio público | 666 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de espacio público | 175 | 225 | 590 | 295 | 1285 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de espacio público | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC - Espacio Público)y Subsecretaría de Gestión Local (Ocupaciones Ilegales) | 175 | 326 | 100% | En el primer trimestre se realizaron 264 operativos correspondientes a actividades del programa Vive la Séptima y el acompañamiento a los operativos de I.V.C de Espacio Público realizados en las diferentes localidades, algunos de ellos, dentro de la estrategia del Decreto 014 de 2023. En el mes de Enero se realizaron 70 operativos en las siguientes localidades: Antonio Nariño (1); Barrios Unidos(5); Bosa (1); Chapinero (6); Ciudad Bolívar (2); Engativá (4); Fontibón (1); Kennedy (6); La Candelaria (8); uente Aranda (1); Rafael Uribe Uribe (3); Santafé (15); Suba (1); Teusaquillo (6); Tunjuelito (1); Usaquén (6); Usme (2); Los Mártires (1). En el mes de Febrero se realizaron 82 operativos en las siguientes localidades: Antonio Nariño (6); Barrios Unidos(6); Bosa (5); Chapinero (5); Ciudad Bolívar (2); Engativá (1); Fontibón (1); Kennedy (11); La Candelaria (6); Puente Aranda (2); Santafé (18); Suba (1); Teusaquillo (6); Tunjuelito (4); Usaquén (4); Usme (2); Los Mártires (1); San Cristóbal (1). En el mes de marzo se realizaron 112 operativos en las siguientes localidades: Antonio Nariño (5); Barrios Unidos(3); Bosa (5); Chapinero (8); Ciudad Bolívar (7); Engativá (5); Fontibón (3); Kennedy (5); Candelaria (6); Puente Aranda (2); Rafael Uribe Uribe (5); Santafé (28); Suba (2); Teusaquillo (7); Tunjuelito (6); Usaquén (10); Usme (5). Por otra parte, durante el primer trimestre, el grupo de espacio público y ocupaciones ilegales -GEPOI- acompañó e impulsó 62 operativos de control, recuperación o conservación del espacio público de los cuales 4 se efectuaron en Antonio Nariño, 1 en Bosa, 1 en La Candelaria, 1 en Chapinero, 6 en Ciudad Bolívar, 4 en Engativá, 2 en Fontibón, 6 en Kennedy, 5 en Puente Aranda, 2 en Rafael Uribe Uribe, 9 en San Cristóbal, 2 en Santa Fe, 4 en Suba, 4 en Tunjuelito, 10 en Usaquén y 1 en Usme. | Evidencias de reunión de operativos, reporte generado del formulario electrónico | 225 | 326 | 100% | Durante el II trimestre se realizaron actividades dentro del programa Vive la Séptima, llevándose a cabo durante lo corrido del mes operativos de espacio público interinstitucionales sobre el corredor de la Carrera Séptima. El equipo de I.V.C Espacio Público, apoyó en las diferentes localidades los operativos programados por parte de las Alcaldías Locales dentro de la estrategia del Decreto 014 de 2023, así como el acompañamiento a los operativos de I.V.C. Espacio Público: En el mes de abril de 2023 el equipo de I.V.C Espacio Público llevo a cabo un total de 109 operativos en las diferentes localidades de la ciudad. En el mes de mayo de 2023 el equipo de I.V.C Espacio Público llevo a cabo un total de 100 operativos en las diferentes localidades de la ciudad. En el mes de junio de 2023 el equipo de I.V.C Espacio Público llevo a cabo un total de 117 operativos en las diferentes localidades de la ciudad. | Acta operativos | 590 | 353 | 59.83% | Para el III Trimestre de 2023 se llevaron a cabo operativos de espacio público destacándose el acompañamiento que se realizó a partir del día 14 de agosto de 2023 en el sector de San Victorino, llevando a cabo acciones de sensibilización del uso adecuado del espacio público; se continúa con el apoyo permanente a los operativos programados dentro del marco del Decreto 014 de 2023. De igual manera, se acompañó a las Alcaldías Locales en sus actividades de I.V.C Espacio Público. En el mes de julio un total de 131 operativos En el mes de agosto un total de 106 operativos. En el mes de septiembre un total de 116 operativos. | Actas de operativos | 295 | 0 | 0 |  |  | 1285 | 679 | 52.84% | Se realizaron 326 operativos en materia de espacio público en el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 7 | Realizar trámite de notificación y devolución al 100% de los expedientes radicados en la Dirección en un tiempo igual o menor a 70 días hábiles a partir de proferida la decisión en segunda instancia | Gestión | Porcentaje de expedientes notificados y devueltos en un tiempo igual o menor a 70 días hábiles a partir de proferida la decisión en segunda instancia | (Número de expedientes notificados y devueltos en un tiempo igual o menor a 70 días hábiles / Número de expedientes repartidos para trámite de notificación)*100 | 100% (Corte: 30 de septiembre) | Constante | Porcentaje de expedientes notificados y devueltos en un tiempo igual o menor a 70 días hábiles a partir de proferida la decisión en segunda instancia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informe de seguimiento de los expedientes notificados y devueltos en un tiempo igual o menor a 70 días hábiles a partir de proferida la decisión en segunda instancia | Archivo compartido en one drive | Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía (Notificaciones) | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre del 2023, se dio cumplimiento a los plazos y actividades de los procedimientos para la radicación, reparto, estudio, sustanciación e impulso de los expedientes de competencia de la Dirección para la gestión Administrativa Especial de Policía y las notificaciones de las decisiones adoptadas en el área. Durante el trimestre se tramitó la notificación y devolución de 112 expedientes que cumplen con la condición de estar debidamente notificados y ejecutoriados, resultando así cumplida la meta propuesta en el trámite de notificación. (Enero 59, febrero 41 y marzo 12) | Cuadro de evidencias, archivo PDF con devoluciones | 100% | 100% | 100% | Durante el II trimestre de 2023 se tramitó la notificación y devolución de ciento dos (102) expedientes correspondientes a la vigencia 2023 que a la fecha cumplen con la condición de estar debidamente notificados y ejecutoriados, resultando así cumplida la meta propuesta en el trámite de notificación | Cuadro de evidencias | 100% | 100% | 100% | Durante el trimestre se tramitó la notificación y devolución de cuarenta (40) expedientes en julio, treinta y seis (36) expedientes en agosto y cuarenta y dos (42) expedientes en septiembre correspondientes a la vigencia 2023 que a la fecha cumplen con la condición de estar debidamente notificados y ejecutoriados, resultando así cumplida la meta propuesta en el trámite de notificación. Los restantes se encuentran surtiendo el correspondiente trámite. Por otro lado, se devolvieron sesenta y tres (63) expedientes que no cumplieron con los requisitos exigidos por esta dirección para su trámite en julio, noventa y seis (96) expedientes en agosto y noventa y cinco (95) expedientes en septiembre. | Cuadro de evidencias | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | Se tramitaron 102 expedientes dentro de los términos establecidos en la meta
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 8 | Acompañar 200 operativos de inspección, vigilancia y control de ocupaciones ilegales | Gestión | Operativos de IVC acompañados en materia de ocupaciones ilegales | Número de operativos de IVC acompañados en materia de ocupaciones ilegales | N/A | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de ocupación ilegal | 25 | 45 | 75 | 55 | 200 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de ocupación ilegal | Sistema de Gestión DGP | Subsecretaría de Gestión Local (Ocupaciones Ilegales) | 25 | 41 | 100% | Durante el primer trimestre se acompañaron e impulsaron 41 operativos de control de ocupaciones ilegales, de los cuales 5 se realizaron en Bosa, 23 en Ciudad Bolívar, 1 en Fontibón, 1 en Kennedy, 4 en Puente Aranda, 2 en Rafael Uribe Uribe, 2 en San Cristóbal y 3 en Usme. | Evidencias de reunión de operativos, reporte generado del formulario electrónico | 45 | 54 | 100% | Durante el mes de abril de 2023 se acompañaron e impulsaron a 18 operativos de control de ocupaciones ilegales, 2 en Bosa, 4 en Ciudad Bolívar, 8 en Puente Aranda, 2 en San Cristóbal, 1 en Suba y 1 en Usme. Durante el mes de mayo de 2023 se acompañaron e impulsaron a 18 operativos de control de ocupaciones ilegales, 1 en Bosa, 4 en Ciudad Bolívar, 2 en Kennedy, 2 en Puente Aranda, 5 en Rafael Uribe Uribe, 1 en San Cristóbal, 2 en Usaquén y 1 en Usme. Durante el mes de junio de 2023 se acompañaron e impulsaron a 18 operativos de control de ocupaciones ilegales, 2 en Bosa, 9 en Ciudad Bolívar, 1 en Engativá, 3 en Rafael Uribe Uribe, 1 en San Cristóbal, 1 en Suba y 1 en Usme. | Actas operativos | 75 | 56 | 74.67% | Durante el mes de julio se acompañaron e impulsaron a 18 operativos de control de ocupaciones ilegales: 2 en Bosa, 6 en Ciudad Bolívar, 1 en Kennedy, 3 en Rafael Uribe Uribe, 2 en Suba, 1 en Tunjuelito y 3 en Usme. Durante el mes de agosto se acompañaron e impulsaron a 18 operativos de control de ocupaciones ilegales de los cuales 2 fueron en Bosa, 8 en Ciudad Bolívar, 1 en Fontibón, 1 en Kennedy, 3 en Rafael Uribe Uribe, 1 en Suba y 2 en Usme. Durante el mes de septiembre se acompañaron e impulsaron a 20 operativos de control de ocupaciones ilegales, 2 en Bosa, 6 en Ciudad Bolívar, 3 en Rafael Uribe Uribe, 5 en Suba, 1 en Tunjuelito y 3 en San Cristóbal. | Actas de operativos | 55 | 0 | 0 |  |  | 200 | 151 | 75.5% | Se realizaron 54 operativos en materia de ocupaciones ilegales en el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 9 | Realizar 4 informes de análisis de la problemática de ocupaciones ilegales en zonas de riesgo y/o en polígonos de monitoreo | Gestión | Informes de análisis de la problemática de ocupaciones ilegales | Número de informes de análisis de la problemática de ocupaciones ilegales | N/A | Suma | Número de informes de análisis de ocupaciones ilegales | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informe de análisis de la problemática de ocupaciones ilegales | Informes, caracterizaciones, procesos policivos | Subsecretaría de Gestión Local (Grupo de Ocupaciones Ilegales) | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre se elaboró el informe del análisis de la problemática de las ocupaciones ilegales del polígono 004, San José de los Sauces, en el que se encuentran ubicadas varias unidades de vivienda construidas artesanalmente con material de recuperación y escombros, de las cuales se vierten aguas residuales que van a parar a la pilona 22 del sistema Transmicable y que ha generado un alarma de riesgo pues los pilotes podrían colapsar en su estructura, afectando la integridad del sistema, las personas y las viviendas aledañas. En el documento se propone una serie de soluciones a la problemática a fin de que se analicen y se tomen decisión respecto a su implementación. | Informe | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre se elaboró el informe técnico del análisis de la problemática de las ocupaciones ilegales del polígono de monitoreo 035, San Germán, en la localidad de Usme, en el que se encuentran ubicadas varias unidades de vivienda construidas artesanalmente con material de recuperación y escombros. Sector que, además, presenta amenaza por movimientos en masa y afectación al corredor ecológico de la ronda de la quebrada Santa Librada. En el documento se identifican condiciones técnicas, sociales y jurídicas a fin de que se analice y se tomen decisiones respecto a su implementación. | Informe | 1 | 1 | 1 | Durante el tercer trimestre se elaboró el informe técnico del análisis de la problemática de las ocupaciones ilegales del polígono del sector Quiba, en la localidad de Ciudad Bolívar. Este sector ha venido presentando una alta dinámica de ocupación ilegal, y en la actualidad se observan trabajos con maquinaria pesada, movimiento de materiales para construcción, adecuación de viviendas y demarcación de lotes. | Informe | 1 |  | 0 |  |  | 4 | 3 | 75% | Se realizó un informe de análisis de problemática de ocupaciones ilegales en zonas de riesgo y/o en polígonos de monitoreo
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 10 | Realizar 4 informes de inspección, vigilancia y control en las temáticas priorizadas por el despacho del secretario (que incluyan las etapas de planeación, ejecución y resultado) | Gestión | Informes de inspección, vigilancia y control en las temáticas priorizadas por el despacho del secretario | Número de informes de inspección, vigilancia y control en las temáticas priorizadas por el despacho del secretario | N/A | Suma | Número de informes de inspección, vigilancia y control en las temáticas priorizadas por el despacho del secretario | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informes de inspección, vigilancia y control en las temáticas priorizadas por el despacho del secretario | Informes de inspección, vigilancia y control en las temáticas priorizadas por el despacho del secretario | Dirección para la Gestión Policiva | 1 | 1 | 100% | Para el primer trimestre de 2023 se realizó el informe de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control en las diferentes líneas de intervención que se han priorizado por el Despacho del Secretario, asi: - Primera línea de intervención: Actividad Económica que a su vez contempla los siguientes componentes: 1. Derechos del Consumidor - Metrología legal, 2. Obras y urbanismo; 3. Bares de alto impacto; 4. Parqueaderos; 5. Bicicletas; 6. Hoteles y moteles; 7. Pólvora y Pirotecnia; 8. Establecimientos de Comercio. -La segunda línea de intervención denominada IVC Ambiental, que contiene los siguientes componentes: 1. Cerros Orientales, 2. Río Bogotá y 3. Ambiente y Minera. - La tercera línea de intervención denominada Espacio Público Y Ocupaciones Ilegales. - La cuarta línea de intervención que está orientada a la estrategia integral de reducción a las afectaciones por la inadecuada gestión de residuos (basuras). | Informe | 1 | 1 | 100% | Para el segundo trimestre de 2023 se realizó el segundo informe de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control en todas las temáticas en las que participa la Dirección para la Gestión Policiva, así mismo en las diferentes líneas de intervención que se han priorizado por el Despacho del Secretario encontrando las siguientes: - Primera línea de intervención: Actividad Económica que a su vez contempla los siguientes componentes: 1. Derechos del Consumidor - Metrología legal, 2. Obras y urbanismo; 3. Bares de alto impacto; 4. Parqueaderos; 5. Bicicletas; 6. Hoteles y moteles; 7. Pólvora y Pirotecnia; 8. Establecimientos de Comercio. -La segunda línea de intervención denominada IVC Ambiental, también define componentes, a saber, cómo: 1. Cerros Orientales, 2. Río Bogotá y 3. Ambiente y Minera. - La tercera línea de intervención se denomina Espacio Público Y Ocupaciones Ilegales. - La cuarta línea de intervención que está orientada a una estrategia integral de reducción a las afectaciones por la inadecuada gestión de residuos (basuras). | Informe | 1 | 1 | 1 | Para el tercer trimestre de 2023 se realizó el tercer informe de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control en todas las temáticas en las que participa la Dirección para la Gestión Policiva, así mismo en las diferentes líneas de intervención que se han priorizado por el Despacho del Secretario encontrando las siguientes: - Primera línea de intervención: Actividad Económica que a su vez contempla los siguientes componentes: 1. Derechos del Consumidor - Metrología legal, 2. Obras y urbanismo; 3. Bares de alto impacto; 4. Parqueaderos; 5. Bicicletas; 6. Hoteles y moteles; 7. Pólvora y Pirotecnia; 8. Establecimientos de Comercio. -La segunda línea de intervención denominada IVC Ambiental, también define componentes, a saber cómo: 1. Cerros Orientales, 2. Río Bogotá y 3. Ambiente y Minera. - La tercera línea de intervención se denomina Espacio Público Y Ocupaciones Ilegales. - La cuarta línea de intervención que está orientada a una estrategia integral de reducción a las afectaciones por la inadecuada gestión de residuos (basuras). | Informe | 1 | 0 | 0 |  |  | 4 | 3 | 75% | Se realizó un informe relacionado con la temática priorizada por el Secretario de Gobierno
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 79.73% |  |  |  |  | 67.81% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 49.21%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programada | N/A | 0.8 | 76% | 95% | Dirección Jurídica (Calificación 60%): Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde (2 participantes) , Día Internacional del agua (0 participantes). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 67% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo ( 0 participantes), taller de compostaje )0 participantes), caminata ( 0 participantes), jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes),feria ambiental (0 participanes), saberes ancestrales (0 participantes). Dirección para la Gestión Policiva (Calificación 90%): Consumo de papel: Reporte de consumo de papel hasta el mes de Mayo Jornada presencial: Obtuvó calificación de 68% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde (20 participantes) , Día Internacional del agua (9 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (1 participantes), Taller compostaje ( 1 participantes), caminata (12 participantes) , jardín vertical (1 participantes), Museo del Mar (10 participantes), feria ambiental (5 participanes), saberes ancestrales (16 participantes). Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía (Calificación 78%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de febrero de 2023. Participación: Crecimiento verde (5 participantes), Día Internacional del agua no aplica se ejecutó en el Edificio Bicentenario. Jornada presencial: Obtuvó calificación de 71% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo ( 0 participante), taller de compostaje (1 participante), jardín vertical (0 participantes), caminata ( 0 participantes), Diviertete ( 22 participantes), Museo del Mar (0 participantes). | Reporte ambiental oficina asesora de planeacion | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 0.8 |  | 0 |  |  | 80% | 76% | 95% | Reporte meta ambiental
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 33% | 40% | 27% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | No programado | No programada | N/A | 33% | 13.33% | 40.39% | Porcentaje de cumplimiento actualizacion documental | Listado maestro de documentos internos de la Secretaría Distrital de Gobierno | 40% | 40% | 100% | Se dio cumpliento a la meta al 100% en este trimestre. | Listado maestro de documentos internos de la Secretaria Distrital de Gobierno | 27% |  | 0 |  |  | 100% | 53.33% | 53.33% | Listado maestro de documentos internos de la Secretaría Distrital de Gobierno
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado | No programada | N/A | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitacion 22 de junio de 2023 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la jornada de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos. | Listado de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 2 | 100% | Jornada de capacitacion 22 de junio de 2023- Listado de asistencia
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 15.69% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 16.56%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 95.43% |  |  |  |  | 87.81% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 65.77%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A17: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B17: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C17: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D17: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E17: Seleccione la opción que corresponda
Note on F17: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G17: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H17: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I17: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J17: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K17: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L17: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M17: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N17: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O17: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P17: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q17: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R17: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S17: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T17: Indique la magnitud programada
Note on U17: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V17: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W17: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X17: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y17: Indique la magnitud programada
Note on Z17: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA17: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB17: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC17: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD17: Indique la magnitud programada
Note on AE17: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF17: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG17: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH17: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI17: Indique la magnitud programada
Note on AJ17: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK17: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL17: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM17: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN17: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO17: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP17: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ17: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D28: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D32: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D33: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión