## PLAN DE GESTIÓN
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Dirección Administrativa | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292889
|  |  |  | 2 | 10 de marzo de 2023 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 de actualización documental, acorde con el cronograma definido por el proceso y validado por la analista de la OAP, Angela Cabeza. Igualmente, de acuerdo con la comunicación de fecha 28/02/2023 de la líder del proceso Dra. Luisa Fernanda Ramírez Feriz, se realiza la modificación a la redacción de la meta No. 4, quedando de la siguiente manera: "Realizar como mínimo quince (15) asistencias técnicas abiertas por demanda a todas las unidades administrativas de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG)". Caso Hola No. 304650
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gestión del Patrimonio Documental alcanzó un nivel de desempeño del 80,00% y 69,67% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 2023-06-28 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 de actualización documental, acorde con la solicitud presentada por la líder del proceso quien manifiesta la necesidad de realizar mesas de trabajo para dar cumplimiento a los requerimientos de un ente de control y segun politicas y justificacion dadas por la dependencia solicitante. Caso HOLA No. 328793.
|  |  |  | 5 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gestión del Patrimonio Documental alcanzó un nivel de desempeño del 97,50% y 86,75 % del acumulado para la vigenci
|  |  |  | 6 | 31 de octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gestión del Patrimonio Documental alcanzó un nivel de desempeño del 100,00 % y 94,08 % del acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Realizar un ciclo de capacitación (8 capacitaciones) dirigido a los 22 referentes documentales del nivel central, sobre los lineamientos archivísticos estipulados en el proceso de Gestión de Patrimonio Documental, relacionados con la implementación de los ocho (8) procesos de la gestión documental, como parte del desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC). | Gestión | Capacitaciones realizadas | Número de Capacitaciones realizadas | 0 | Suma | Capacitaciones. | 2 | 3 | 3 | No programada | 8 | Eficacia | Citación, acta de capacitación, listado de asistencia, enlace Y presentación PPT. | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD). | Citación, acta de capacitación, listado de asistencia, enlace Y presentación PPT. | 2 | 19 | 100% | Se realizó capacitaciones para los referentes documentales de las (22) dependencias del Nivel Central en el Marco del Desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones en Gestión Documental (PIC) del programa de gestión documental (PGD) con el siguiente temario dado: • Orfeo • Rutas para el ingreso a procedimientos, manuales y formatos Para la fecha del 28-02-2023 • Cómo clasificar expedientes de archivo según TRD • Clasificación de comunicaciones oficiales como parte integral de los expedientes de archivo • Sistemas de ordenación documental y como aplicarlos • Manejo y administración de anexos • Limpieza y depuración • Agrupación de expedientes de volumen inferior a 50 folios Para la fecha del 14-03-2023 También se dan capacitaciones en los siguientes temarios: • Share Point Nivel Central (13 capacitaciones) • Conservación Documental (2 capacitaciones) • Transferencias (2 capacitaciones) | Acta Citación Enlace o grabación Lista asistencia PPT | 3 | 23 | 100% | Se realizó capacitaciones para los referentes documentales de las (22) dependencias de Nivel Central en el Marco del Desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones en Gestión Documental (PIC) del programa de gestión documental (PGD) con el siguiente temario dado: • Conformación expedientes híbridos y uso del Formato testigo documental • Manejo y Administración de documentos de apoyo • Consultas y préstamos de expedientes • Identificación y Manejo de Documentos de Derechos Humanos • Pasos para la actualización de series y subseries y tipologías documentales en la TRD • Rotulación de Soportes Análogos, digitales y Físicos • Diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental • Diligenciamiento del Formato Hoja de Control • Manejo de expedientes digitales en repositorios institucionales • Diligenciamiento de Formato Índice Electrónico • Manejo de documentación con deterioro biológico • Características locativas de las áreas de almacenamiento • Medios electrónicos y factores de deterioro • Condiciones ambientas para condición de archivos • Limpiezas locativas • Limpieza de material documental • Especificaciones técnicas suministro mobiliario • Herramienta SharePoint (12) • Metodología de inspección por atributos • Protocolo transferencias primaria | Acta Citación Enlace o grabación Lista asistencia PPT | 3 | 6 | 100% | Se cumplió con la meta, (3) capacitaciones para el III Trimestre del 2023, sin embargo, Se realizon (6) capacitaciones para los referentes documentales de las (22) dependencias de Nivel Central en el Marco del Desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones en Gestión Documental (PIC) del programa de gestión documental (PGD) con el siguiente temario dado: • Como clasificar expedientes de archivos según TRD • Clasificación de comunicaciones oficiales, como parte integral de los expedientes de archivo • Sistemas de Ordenación documental como aplicarlos • Manejo de y administración de anexos • Limpieza y depuración • Agrupación de expedientes de volumen inferior a 50 folios • Conformación de expedientes híbridos y uso del formato testigo documental • Manejo y administración de documentos de apoyo • Diligenciamiento de hoja de control • Diligenciamiento del formato Único Documental • Manejo de expedientes digitales en repositorios instituciones • Diligenciamiento de formato Índice Electrónico Se realizó capacitaciones para el personal del Archivo Central en el Marco de Plan de mejoramiento de la Contraloría 2022-2023 con el siguiente temario dado: • Naturaleza del material documental, factores intrínsecos y extrínsecos de deterioro, prevención del deterioro. Se realizó capacitaciones para los referentes documentales de las (22) dependencias de Nivel Central y (20) Alcaldías Locales en el Marco del Desarrollo del Plan de Conservación Documental con el siguiente temario dado: • Embalaje y traslado de fondos documentales • Riesgos de emergencia y como prevenirlos | Acta Citación Enlace o grabación Lista asistencia PPT Encuesta de satisfacción aplica para el PIC | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 8 | 48 | 100% | Se realizó capacitaciones para los referentes documentales de las (22) dependencias del Nivel Central en el Marco del Desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones en Gestión Documental (PIC) del programa de gestión documental (PGD) con el siguiente temario dado: • Orfeo • Rutas para el ingreso a procedimientos, manuales y formatos Para la fecha del 28-02-2023 • Cómo clasificar expedientes de archivo según TRD • Clasificación de comunicaciones oficiales como parte integral de los expedientes de archivo • Sistemas de ordenación documental y como aplicarlos • Manejo y administración de anexos • Limpieza y depuración • Agrupación de expedientes de volumen inferior a 50 folios Para la fecha del 14-03-2023 También se dan capacitaciones en los siguientes temarios: • Share Point Nivel Central (13 capacitaciones) • Conservación Documental (2 capacitaciones) • Transferencias (2 capacitaciones) Se cumplió con la meta, (3) capacitaciones para el III Trimestre del 2023, sin embargo, Se realizon (6) capacitaciones para los referentes documentales de las (22) dependencias de Nivel Central en el Marco del Desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones en Gestión Documental (PIC) del programa de gestión documental (PGD)
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Realizar un ciclo de capacitación (8 capacitaciones) dirigido a los veinte (20) referentes documentales del nivel local, sobre los lineamientos archivísticos estipulados en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIG) de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) relacionados con la implementación de los 8 procesos de la gestión documental, como parte del desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) en el marco del Programa de Gestión Documental (PGD). | Gestión | Capacitaciones realizadas | Número de Capacitaciones realizadas. | 0 | Suma | Capacitaciones. | 2 | 3 | 3 | No programada | 8 | Eficacia | Citación, acta de capacitación, listado de asistencia, enlace Y presentación PPT. | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD). | Citación, acta de capacitación, listado de asistencia, enlace Y presentación PPT. | 2 | 6 | 100% | Se realizó capacitaciones para los referentes documentales de las (20) Alcaldías Locales en el Marco del Desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones en Gestión Documental (PIC) del programa de gestión documental (PGD) con el siguiente temario dado: • Orfeo • Rutas para el ingreso a procedimientos, manuales y formatos Para la fecha del 28-02-2023 • Cómo clasificar expedientes de archivo según TRD • Clasificación de comunicaciones oficiales como parte integral de los expedientes de archivo • Sistemas de ordenación documental y como aplicarlos • Manejo y administración de anexos • Limpieza y depuración • Agrupación de expedientes de volumen inferior a 50 folios Para la fecha del 14-03-2023 También se dan capacitaciones en los siguientes temarios: • Conservación Documental (2 capacitaciones) • Transferencias (2 capacitaciones) | Acta Citación Enlace o grabación Lista asistencia PPT | 3 | 12 | 100% | Se realizó capacitaciones para los referentes documentales de las (20) Alcaldías Locales en el Marco del Desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones en Gestión Documental (PIC) del programa de gestión documental (PGD) con el siguiente temario dado: • Conformación expedientes híbridos y uso del Formato testigo documental • Manejo y Administración de documentos de apoyo • Consultas y préstamos de expedientes • Identificación y Manejo de Documentos de Derechos Humanos • Pasos para la actualización de series y subseries y tipologías documentales en la TRD • Rotulación de Soportes Análogos, digitales y Físicos • Diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental • Diligenciamiento del Formato Hoja de Control • Manejo de expedientes digitales en repositorios institucionales • Diligenciamiento de Formato Índice Electrónico • Manejo de documentación con deterioro biológico • Características locativas de las áreas de almacenamiento • Medios electrónicos y factores de deterioro • Condiciones ambientas para condición de archivos • Limpiezas locativas • Limpieza de material documental • Especificaciones técnicas suministro mobiliario • Herramienta SharePoint (1) • Metodología de inspección por atributos • Protocolo transferencias primarias | Listados de asistencia | 3 | 26 | 100% | Se cumplió con la meta, (3) capacitaciones para el III Trimestre del 2023, sin embargo, Se realizon (26) capacitaciones para los referentes documentales de las (20) Alcaldías Locales en el Marco del Desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones en Gestión Documental (PIC) del programa de gestión documental (PGD) con el siguiente temario dado: • Como clasificar expedientes de archivos según TRD • Clasificación de comunicaciones oficiales, como parte integral de los expedientes de archivo • Sistemas de Ordenación documental como aplicarlos • Manejo de y administración de anexos • Limpieza y depuración • Agrupación de expedientes de volumen inferior a 50 folios • Conformación de expedientes híbridos y uso del formato testigo documental • Manejo y administración de documentos de apoyo • Diligenciamiento de hoja de control • Diligenciamiento del formato Único Documental • Manejo de expedientes digitales en repositorios instituciones • Diligenciamiento de formato Índice Electrónico Se realizó capacitaciones para los referentes documentales de las (20) Alcaldías Locales en el Marco del Desarrollo del Plan de Conservación Documental con el siguiente temario dado: • Embalaje y traslado de fondos documentales • Riesgos de emergencia y como prevenirlos Se realizó capacitaciones para los referentes documentales de las (20) Alcaldías Locales en el Marco del manejo y uso de SHAREPOINT con el siguiente Alcaldías: • Usaquén- Chapinero- Santafé- San Cristóbal – Usme – Tunjuelito- Bosa- Kennedy- Fontibón-Engativá-Suba-Barrios Unidos- Teusaquillo- Mártires- Antonio Nariño- Puente Aranda- Candelaria-Rafael Uribe Uribe- Ciudad Bolívar- Sumapaz • Se realizó capacitación en cumplimiento a la Circular No. 008 de 2023 a los referentes documentales de las (20) Alcaldías Locales. | Acta Citación Enlace o grabación Lista asistencia PPT Encuesta de satisfacción aplica para el PIC | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 8 | 44 | 100% | Se realizó capacitaciones para los referentes documentales de las (20) Alcaldías Locales en el Marco del Desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones en Gestión Documental (PIC) del programa de gestión documental (PGD) con el siguiente temario dado: • Orfeo • Rutas para el ingreso a procedimientos, manuales y formatos Para la fecha del 28-02-2023 • Cómo clasificar expedientes de archivo según TRD • Clasificación de comunicaciones oficiales como parte integral de los expedientes de archivo • Sistemas de ordenación documental y como aplicarlos • Manejo y administración de anexos • Limpieza y depuración • Agrupación de expedientes de volumen inferior a 50 folios Para la fecha del 14-03-2023 También se dan capacitaciones en los siguientes temarios: • Conservación Documental (2 capacitaciones) • Transferencias (2 capacitaciones) Se cumplió con la meta, (3) capacitaciones para el III Trimestre del 2023, sin embargo, Se realizon (26) capacitaciones para los referentes documentales de las (20) Alcaldías Locales en el Marco del Desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones en Gestión Documental (PIC) del programa de gestión documental (PGD)
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Realizar tres (03) mesas de trabajo entre entidades por cada trimestre del año, con el fin de abordar temas específicos cuyo impacto este relacionado con la gestión documental. | Gestión | Mesas de Trabajo realizadas. | Sumatoria de mesas de trabajo realizadas. | 0 | Suma | Mesas de trabajo. | 1 | 1 | 1 | No programada | 3 | Eficacia | Citación y acta de reunión. | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD). | Citación y acta de reunión. | 1 | 12 | 100% | Se cumplió con la meta, 1 mesa de trabajo al primer trimestre del 2023, sin embargo, se realizaron 12 mesas de trabajo que se encuentran cargadas sus respectivas evidencias. Con las siguientes áreas: • Secretaría Técnica de Discapacidad 23-01-2023 • Secretaría Técnica de Discapacidad y Secretaría de Educación 27-01-2023 • Dirección Administrativa - Gestión Documental 30-01-2023 • Oficina de Control Interno 2-02-2023 • Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 03-02-2023 • Dirección Administrativa - Gestión Documental 06-02-2023 • Dirección para la Gestión del Desarrollo Local - Subsidio Tipo C 09-02-2023 • Dirección Administrativa 13-02-2023 • Secretaría Técnica de Discapacidad 21-02-2023 • Dirección Administrativa - Gestión Documental 27-02-2023 • Dirección Administrativa - Gestión Documental 13-03-2023 • Dirección Administrativa- Gestión Documental 24-03-2023 | Acta Citación | 1 | 7 | 100% | Se cumplió con la meta, 1 mesa de trabajo para el II Trimestre del 2023, sin embargo, se realizaron 6 mesas más: • Actualización TRD Dirección Convivencia y Dialogo Social 16-05-2023 • Secretaria de Convivencia y Justicia 23-06-2023 • Alcaldía Local Candelaria 18-05-2023 • Actualización de procedimiento de adquisición y administración de bines y servicios 29-05-2023 • Alcaldía Local Chapinero 13-06-2023 • TRD Dirección de Asuntos Étnicos 22-06-2023 • Dirección Distrital Archivo de Bogotá 27-06-2023 | Acta Citación | 1 | 7 | 100% | Se cumplió con la meta, 1 mesa de trabajo para el III Trimestre del 2023, sin embargo, se realizaron (8) mesas más: • Mesa de trabajo Socialización cumplimiento Circular 008 17-07-2023 • Mesa de trabajo Dirección Distrital Archivo de Bogotá entrega propuesta Proyecto SGDEA 09-08-2023 • Mesa de trabajo Circular 008 Alcaldía Bosa 08-09-2023 • Mesa de Trabajo Historias sociales Subsidio Tipo C – Alcaldía Usme 13-07-2023 • Mesa de Trabajo Validación de documentación del Grupo de Participación en el aplicativo SHAREPOINT 13-07-2023 • Mesa de Trabajo Articulación Plan de Trabajo de la Dirección Distrital Archivo de Bogotá – Dirección Contratación 06-07-2023 • Mesa de Trabajo Articulación Plan de trabajo de la Dirección Distrital Archivo de Bogotá – DTI 05-07-2023 | Acta Citación | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 3 | 26 | 100% | Se cumplió con la meta, 1 mesa de trabajo al primer trimestre del 2023, sin embargo, se realizaron 12 mesas de trabajo que se encuentran cargadas sus respectivas evidencias. Con las siguientes áreas: • Secretaría Técnica de Discapacidad 23-01-2023 • Secretaría Técnica de Discapacidad y Secretaría de Educación 27-01-2023 • Dirección Administrativa - Gestión Documental 30-01-2023 • Oficina de Control Interno 2-02-2023 • Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 03-02-2023 • Dirección Administrativa - Gestión Documental 06-02-2023 • Dirección para la Gestión del Desarrollo Local - Subsidio Tipo C 09-02-2023 • Dirección Administrativa 13-02-2023 • Secretaría Técnica de Discapacidad 21-02-2023 • Dirección Administrativa - Gestión Documental 27-02-2023 • Dirección Administrativa - Gestión Documental 13-03-2023 • Dirección Administrativa- Gestión Documental 24-03-2023. Se cumplió con la meta, 1 mesa de trabajo para el III Trimestre del 2023, sin embargo, se realizaron (8) mesas más: • Mesa de trabajo Socialización cumplimiento Circular 008 17-07-2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Realizar como mínimo quince (15) asistencias técnicas abiertas por demanda a todas las unidades administrativas de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG). | Gestión | Asistencias técnicas realizadas. | Sumatoria de Asistencias técnicas realizadas | 0 | Suma | Asistencias técnicas. | No programada | 5 | 5 | 5 | 15 | Eficacia | Citación y acta de reunión. | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD). | Citación y acta de reunión. | No programada | 11 | 100% | No se programaron para el primer trimestre, sin embargo, se han dado 11 asistencias a Nivel Central y Alcaldías Locales. Con las siguientes áreas: • Subsecretaría de gestión Institucional 26-01-2023 • Dirección para la gestión Policiva 01-02-2023 • Oficina Asuntos Disciplinarios 08-02-2023 • Dirección de Convivencia y Diálogo Social 16-02-2023 • Alcaldía Local Ciudad Bolívar 22-02-2023 • Alcaldía Local de Chapinero 23-02-2023 • Alcaldía Local de Puente Aranda 24-02-2023 • Alcaldía Local Usme 27-02-2023 • Dirección de Derechos Humanos 07-03-2023 • Subsecretaría de Gestión Local 07-03-2023 • Dirección para la gestión Policiva 08-03-2023 | Acta Citación | 5 | 16 | 100% | Se cumplió con la meta, 5 Asistencias Técnicas para el II Trimestre del 2023, sin embargo, se realizó 16 asistencias: • Dirección de Convivencia y Diálogo Social 03-04-2023 • Alcaldía Usaquén 04-05-2023 • Dirección para la Gestión Policiva 04-05-2023 • Dirección para la Gestión Policiva 09-05-2023 • Alcaldía Tunjuelito 11-05-2023 • Dirección Contratación 11-05-2023 • Dirección de Tecnología e Información 11-05-2023 • Alcaldía Engativá 12-05-2023 • Subdirección de Asuntos para la Libertad Religiosa y Conciencia 17-05-2023 • Alcaldía Bosa 17-05-2023 • Alcaldía Kennedy 17-05-2023 • Alcaldía Usaquén 05-06-2023 • Oficina Asesora de Comunicaciones 06-06-2023 • Alcaldía Usaquén 08-06-2023 • Dirección Relaciones Políticas 20-06-2023 • Alcaldía Mártires 21-06-202 | Acta de citacion | 5 | 12 | 100% | Se cumplió con la meta, 5 Asistencias Técnicas para el III Trimestre del 2023, sin embargo, se realizaron 11 asistencias: • Dirección de Desarrollo Local 18-07-2023 • Subsecretaría Gestión Local 24-07-2023 • Dirección de Asuntos Étnicos 26-07-2023 • Secretaría Técnica de Discapacidad 31-07-2023 • Dirección de Convivencia y Diálogo Social 02-08-2023 • Alcaldía Barrios Unidos 10-08-2023 • Dirección para la Gestión Policiva 17-08-2023 • Subsecretaría de Gobernabilidad y Derechos 05-09-2023 • Dirección de Convivencia y Diálogo Social 07-09-2023 • Dirección de Asuntos Étnicos 08-09-2023 • Dirección Gestión Local 26-09-2023 • Dirección par ala Gestión del Desarrollo Local 24-08-2023 | Acta Citación | 5 | 0 | 0% |  |  | 15 | 28 | 100% | Se cumplió con la meta, 5 Asistencias Técnicas para el II Trimestre del 2023, sin embargo, se realizó 16 asistencias: • Dirección de Convivencia y Diálogo Social 03-04-2023 • Alcaldía Usaquén 04-05-2023 • Dirección para la Gestión Policiva 04-05-2023 • Dirección para la Gestión Policiva 09-05-2023 • Alcaldía Tunjuelito 11-05-2023 • Dirección Contratación 11-05-2023 • Dirección de Tecnología e Información 11-05-2023 • Alcaldía Engativá 12-05-2023 • Subdirección de Asuntos para la Libertad Religiosa y Conciencia 17-05-2023 • Alcaldía Bosa 17-05-2023 • Alcaldía Kennedy 17-05-2023 • Alcaldía Usaquén 05-06-2023 • Oficina Asesora de Comunicaciones 06-06-2023 • Alcaldía Usaquén 08-06-2023 • Dirección Relaciones Políticas 20-06-2023 • Alcaldía Mártires 21-06-202. Se cumplió con la meta, 5 Asistencias Técnicas para el III Trimestre del 2023, sin embargo, se realizaron 11 asistencias
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 80%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación |  | No programada | 0% | No programado | No programada |  | 80% | 50% | 62.5% | Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de abril de 2023. Participación: Crecimiento verde (1 participante) , Día Internacional del agua (1 participante). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 46% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo ( 0 participante), taller de compostaje (0 participante), jardín vertical (0 participantes), caminata ( 0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (2 participantes). Dirección de Tecnologías e Información (Calificación 60%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde (0 participantes) , Día Internacional del agua (0 participante). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 67% en la evaluación efectuada en la jornada. semana ambiental: ciclopaseo ( 3 participante), taller de compostaje (0 participantes), caminata ( 0 participantes),jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (1 participantes), feria ambiental (0 participantes),saberes ancestrales (0 participantes) | Reporte meta de seguimiento ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | 0 |  |  | 80% | 80% | 25% | 31.25% | Reporte seguimiento meta ambiental OAP II trimestre
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 20% | 20% | 60% | 0% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación |  | 20% | 0% | 0% | El proceso tenia el compromiso de actualizar el documento GDI-GPD-P011, sin embargo al verificar el LMD no se evidencia actualización. |  | 20% | 20% | 100% | Porccentaje de cumplimento de actualizacion documental | Reporte meta de seguimiento ambiental OAP | 60% | 60% | 100% | Se actualizaron los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Listado maestro de documentos internos de la Secretaria de Gobierno |  | 0 |  |  | 100% | 100% | 80% | 80% | El proceso tenia el compromiso de actualizar el documento GDI-GPD-P011, sin embargo al verificar el LMD no se evidencia actualización.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso |  | No programada | 0 | No programada | No programada |  | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitacion dia del sistema de gestion | 1 | 1 | 100% | Se realizó la jornada de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos. | Listado de asistencia |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% | Jornada de capacitacion 22 de junio -Listado de Asistencia
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 0% |  |  |  |  | 17.5% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 14.08%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | 97.5% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 94.08%
Note on D14: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S14: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte