## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina Asesora de Planeación |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero de 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 293010
|  |  |  | 2 | 28 de febrero de 2023 | Se actualiza la programación trimestral de la meta transversal No. 2 de actualización documental, de acuerdo con el cronograma establecido. Caso Hola No. 305111
|  |  |  | 3 | 16 de marzo de 2023 | Teniendo en cuenta el comunicado publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP dispinible en su página web, en el que se indica que se posterga la medición DAFP, se modifica la programación trimestral de las metas No. 4 y 5 a la espera de los lineamientos específicos y el cronograma del DAFP sobre la medición de la vigencia 2022 que se realizará en la vigencia 2023. Caso Hola No. 310001.
|  |  |  | 4 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Planeación Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 23,48% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Planeación Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 15,48% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Planeación Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 100,00 y 63,13% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 7 | 31 de octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Planeación Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 86,46% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | Realizar el 100% del proceso de seguimiento y su correspondiente registro trimestral de los proyectos de inversión en el aplicativo SEGPLAN | Gestión | Porcentaje de seguimiento trimestral de proyectos de inversión en SEGPLAN | (Número de seguimientos registrados en SEGPLAN / Número de seguimientos realizados para el periodo)* 100 | 4 seguimientos anuales | Constante | Porcentaje de seguimiento trimestral de proyectos de inversión en SEGPLAN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reportes de seguimiento SEGPLAN | Reportes de las Gerencias de los Proyectos de Inversión | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Proyectos de Inversión | 100% | 100% | 100% | Se realizó el seguimiento y su correspondiente registro en SEGPLAN correspondiente al reporte físico y presupuestal de las metas proyecto y metas plan de desarrollo programas para toda la vigencia 2022. Dicho proceso de seguimiento y registro es con corte a 31 de diciembre de 2022. | Reporte de seguimiento físico y presupuestal validado en el sistema SEGPLAN. | 100% | 100% | 100% | Se realizó el seguimiento al cumpliminento de las metas que tienen asignado los proyectos de inversión de la SDG. Dicho seguimiento corresponde al reporte físico y presupuestal de las metas proyecto y metas plan de desarrollo. Lo anterior se registró en el sistema SEGPLAN para el periodo enero-marzo de 2023 (Trimestre 1). | Reportes de inversión y Gestión de SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2023 validados por la Secretaría Distrital de Planeación. | 100% | 100% | 100% | En el tercer trimestre 2023, se realizó el seguimiento al cumpliminento de las metas que tienen asignado los proyectos de inversión de la SDG. Dicho seguimiento corresponde al reporte físico y presupuestal de las metas proyecto y metas plan de desarrollo. Lo anterior se registró en el sistema SEGPLAN para el periodo marzo-Junio de 2023 (Trimestre 2). | Reportes de inversión y Gestión de SEGPLAN con corte a 30 de Junio de 2023 validados por la Secretaría Distrital de Planeación. | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 75% | 75% | Se realizó el seguimiento y su correspondiente registro en SEGPLAN correspondiente al reporte físico y presupuestal de las metas proyecto y metas plan de desarrollo programas para toda la vigencia 2022. Dicho proceso de seguimiento y registro es con corte a 31 de diciembre de 2022.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Mantener o superar la calificación de 700 puntos en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad en el Programa de Excelencia Ambiental Distrital | Sostenibilidad del sistema de gestión | Calificación Programa de Excelencia Ambiental Distrital | Puntaje obtenido en el Programa de Excelencia Ambiental | Categoría Elite 900 puntos | Constante | Puntaje obtenido en auditoría externa | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | Efectividad | Informe auditoría externa al Programa de Excelencia Ambiental | Repositorio del Sistema de Gestión Ambiental en la herramienta SharePoint de la Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Gestión Ambiental | 0 | 0 | No programada | No programada | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 0 | No programada | No programado | No programada | No programada | 700 | 0 | 0 |  |  | 700 | 0% | No programada | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Realizar un (1) reporte trimestral de avance del plan estratégico institucional | Gestión | Reporte trimestral del plan estratégico institucional | Número de reportes realizados trimestralmente | 1 | Constante | Reporte trimestral del plan estratégico institucional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Eficacia | Reporte trimestral del plan estratégico institucional | Reporte de las dependencias PEI | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 1 | 1 | 100% | En el primer trimestre de 2023 se realizó la revisión y consolidación del seguimiento al Plan Estratégico Institucional, el cual presenta los avances y logros con corte a 31 de diciembre de 2022. | Reporte trimestral del plan estratégico institucional | 1 | 1 | 100% | En el segundo trimestre de 2023 se realizó la revisión y consolidación del seguimiento al Plan Estratégico Institucional, el cual presenta los avances y logros con corte a 31 de marzo de 2023 | Reporte trimestral del plan estratégico institucional | 1 | 100% | 100% | En el tercer trimestre de 2023 se realizó la revisión y consolidación del seguimiento al Plan Estratégico Institucional, el cual presenta los avances y logros con corte a 30 de junio de 2023 | Reporte trimestral del plan estratégico institucional | 1 | 0 | 0 |  |  | 4 | 3 | 75% | En el segundo trimestre de 2023 se realizó la revisión y consolidación del seguimiento al Plan Estratégico Institucional, el cual presenta los avances y logros con corte a 31 de marzo de 2023
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 4 | Establecer una (1) metodología para el reporte de FURAG vigencia 2022 | Gestión | Medología de reporte FURAG establecida | Número de metodologías para el reporte de FURAG establecidas | 1 | Suma | Medología de reporte FURAG establecida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Soporte de la medología de reporte FURAG establecida | Archivo de gestión OAP | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 0 | 0 | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se preparó la metodología de la SDG y el archivo para el reporte del FURAG y se envió a los diferentes responsables a través de correo electrónico, con el fin de realizar el cargue en el aplicativo del DAFP en el mes de julio de 2023. | Correos con la metodología para el reporte del FURAG | 0 | No programada | No programado | No programada | No programada | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 | 100% | Se preparó la metodología de la SDG y el archivo para el reporte del FURAG y se envió a los diferentes responsables a través de correo electrónico, con el fin de realizar el cargue en el aplicativo del DAFP en el mes de julio de 2023.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 5 | Realizar un (1) reporte de FURAG vigencia 2022 para la medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Gestión | Reporte FURAG para la medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Número de reportes de FURAG | 1 | Suma | Reporte o soporte FURAG para la medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Reporte FURAG para la medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Archivo de gestión OAP | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 0 | 0 | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Reporte FURAG para la medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Reporte FURAG para la medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | 0 | No programada | No programado | No programada | No programada | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 | 100% | Reporte FURAG para la medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 6 | Realizar la revisión del 100% de los planes de mejoramiento enviados a la OAP a través del aplicativo MIMEC | Gestión | Porcentaje de revisión de planes de mejoramiento | (Número de planes de mejoramiento revisados / Número de planes de mejoramiento enviados a la OAP a través del MIMEC) * 100 | 1 | Constante | Porcentaje de planes de mejoramiento revisados en MIMEC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de planes de mejoramiento revisados en MIMEC | Archivo de gestión OAP | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó la revisión del 100% de los planes de mejoramiento formulados en MIMEC. De igual forma se realizaron las devoluciones a aquellos que no fueron validados de forma correcta. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | Se realizó la revisión de los planes de mejoramiento formulados en MIMEC. De igual forma se realizaron las devoluciones a aquellos que no fueron validados de forma correcta. | Reporte de planes de mejoramiento revisados en MIMEC | 100% | 100% | 100% | Reporte de revsion de planes de mejoramiento | Reporte de revision | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 75% | 75% | Se realizó la revisión de los planes de mejoramiento formulados en MIMEC. De igual forma se realizaron las devoluciones a aquellos que no fueron validados de forma correcta.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 7 | Realizar la revisión trimestral del avance del 100% de los planes de gestión de los procesos en el nivel central y local | Gestión | Porcentaje de reportes trimestrales plan de gestión revisados | (Número de reportes de plan de gestión revisados trimestralmente / Número de reportes de plan de gestión) * 100 | 100% | Constante | Porcentaje de reportes trimestrales plan de gestión revisados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reportes trimestrales de planes de gestión revisados por la OAP | Reporte de las dependencias / alcaldías locales | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre de 2023 se realizó la revisión y consolidación del seguimiento a los planes de gestión del nivel central y local, los cuales presentan los avances y logros con corte a 31 de diciembre de 2022. | Reportes trimestrales de planes de gestión revisados por la OAP | 100% | 100% | 100% | Se realizo la revision de los planes de gestion correspondiente al primer trimestre | http://gaia.gobiernobogota.gov.co/matiz | 100% | 100% | 100% | Se realizo la revision de los planes de gestion correspondiente al segundo trimestre | http://gaia.gobiernobogota.gov.co/matiz | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 75% | 75% | En el primer trimestre de 2023 se realizó la revisión y consolidación del seguimiento a los planes de gestión del nivel central y local, los cuales presentan los avances y logros con corte a 31 de diciembre de 2022.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 8 | Realizar tres (3) informes cuatrimestrales de monitoreo a los riesgos identificados en la entidad (procesos y corrupción). | Gestión | Informe de monitoreo a los riesgos de procesos y corrupción | Número de informes de monitoreo de riesgos realizados | 3 | Suma | Informes de monitoreo | 1 | 1 | 1 | No programada | 3 | Eficacia | Informe cuatrimestral de monitoreo a la gestión de riesgos de procesos y corrupción | Matrices de monitoreo de riesgos a nivel central y local | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 1 | 1 | 100% | En el mes de enero se realizó el monitoreo de riesgos correspondiente al III cuatrimestre de 2022, en el cual se revisaron las evidencias de ejecución de los controles de los 18 procesos del nivel central y las 20 alcaldías locales. Cumplido el monitoreo se realizó la publicación del Informe de monitoreo en la página web (https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_iii_cuatrimestre_2022_version_final.pdf) y la socialización de resultados a los promotores de mejora del nivel central y local. | Informe de monitoreo publicado en la página web de la entidad y presentación realizada a los promotores de mejora con los resultados del monitoreo | 1 | 1 | 100% | En el mes de mayo se realizó el monitoreo de riesgos de gestión y corrupción del I cuatrimestre 2023 para procesos del nivel central y local, producto del cual se documentó el Informe de monitoreo de riesgos el cual fue publicado en la página web de la entid | Informe de monitoreo de riesgos I cuatrimestre 2023: https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_i_cuatrimestre_2023.pdf | 1 | 1 | 100% | En el mes de septiembre se realizó el monitoreo de riesgos correspondiente al II cuatrimestre de 2023, en el cual se revisaron las evidencias de ejecución de los controles de los 19 procesos del nivel central y las 20 alcaldías locales. Cumplido el monitoreo se realizó la publicación del Informe de monitoreo en la página web (https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_ii_cuatrimestre_2023.pdf). | Informe de monitoreo de riesgos II cuatrimestre 2023: https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_ii_cuatrimestre_2023.pdf | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 3 | 3 | 100% | En el mes de enero se realizó el monitoreo de riesgos correspondiente al III cuatrimestre de 2022, en el cual se revisaron las evidencias de ejecución de los controles de los 18 procesos del nivel central y las 20 alcaldías locales. Cumplido el monitoreo se realizó la publicación del Informe de monitoreo en la página web (https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_iii_cuatrimestre_2022_version_final.pdf) y la socialización de resultados a los promotores de mejora del nivel central y local.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 9 | Realizar tres (3) jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión dirigidas a los promotores de mejora | Retadora (mejora) | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Eficacia | Registro de asistencia de las jornadas de capacitación | Archivo de gestión OAP | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 1 | 1 | 100% | El 27 de marzo de 2023 se realizó una jornada de capacitación sobre el sistema de gestión a los promotores de mejora, en la que se abordaron temas como mapa de procesos, riesgos, planes de mejoramiento, planes de gestión, rol y responsabilidades de los promotores, entre otros. | Registro de asistencia Presentación | 1 | 1 | 100% | Se realizó jornada de capacitación a los promotores de mejora del nivel central y local con el fin de preparar el Día del Sistema de Gestión, que se realizó el 22 de junio de 2023 con la temática Mejora Continua. | Listado de asistencia | 1 | 1 | 100% | Se realizó jornada de capacitación a funcionarios, contratistas y promotores de mejora del nivel central y local el día 20 de septiembre de 2023, en la que se abordó la temática de Planeación Estratégica, MIPG y sistema de gestión. | Registro de asistencia, presentacion | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3 | 3 | 100% | El 27 de marzo de 2023 se realizó una jornada de capacitación sobre el sistema de gestión a los promotores de mejora, en la que se abordaron temas como mapa de procesos, riesgos, planes de mejoramiento, planes de gestión, rol y responsabilidades de los promotores, entre otros.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 70%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programada |  | 80% | 83% | 100% | Oficina Asesora de Planeación Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde(13 participantes), Día Internacional del agua (5 participantes). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 64% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo ( 1 participante), taller de compostaje (3 participantes), caminata (2 participantes),jardín vertical (1 participante), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (5 participanes),saberes ancestrales (1 participante). | Reporte metas ambientales OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 0 | 0 |  |  | 80% | 41.5% | 51.87% | Reporte meta ambiental OAP
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 10% | 35% | 50% | 5% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 10% | 10% | 100% | El proceso actualizó los dos documentos que tenía programados para el primer trimestre PLE-PIN-MR bajo caso HOLA 306035 y PLE-PIN-P005 bajo caso HOLA 306319 ambos publicados en MATIZ el 01 de marzo 2023 |  | 35% | 35% | 100% | Porcentaje de cumplimiento de actualizacion documental | Listado maestro de documentos internos de la Secretaría Distrital de Gobierno | 50% | 50% | 100% | Se realizó la actualización de 10 documentos del proceso de Planeación Institucional: Caracterización del proceso, Manual de planeación y medición institucional, Procedimiento de gestión del riesgo de gestión y de corrupción, Procedimiento de control de documentos, Manual de elaboración y control de documentos del sistema de gestión (revisado y anulado), Manual del sistema de gestión, Instrucciones para estructurar y evaluar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano (se transformó en procedimiento), Instrucciones para la gestión integral de residuos peligrosos y manejo de sustancias peligrosas, Instrucciones para la gestión de residuos de manejo especial y diferencial, y Manual del sistema de gestión ambiental nivel central y local. | Listado maestro de documentos MATIZ | 5% | 0 | 0 |  |  | 100% | 95% | 95% | El proceso actualizó los dos documentos que tenía programados para el primer trimestre PLE-PIN-MR bajo caso HOLA 306035 y PLE-PIN-P005 bajo caso HOLA 306319 ambos publicados en MATIZ el 01 de marzo 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado | No programada |  | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitacion dia del sistema de gestion 22 de junio | 1 | 1 | 100% | Se realizó jornada de capacitación a funcionarios, contratistas y promotores de mejora del nivel central y local el día 20 de septiembre de 2023, en la que se abordó la temática de Planeación Estratégica, MIPG y sistema de gestión. | Registro de asistencia, presentacion | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 2 | 100% | Jornada de capacitacion dia del sistema de gestion 22 de junio listado de asistencia y 20 de septiembre de 2023
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 16.46%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 86.46%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A16: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B16: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C16: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D16: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E16: Seleccione la opción que corresponda
Note on F16: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G16: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H16: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I16: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J16: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O16: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P16: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q16: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R16: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S16: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T16: Indique la magnitud programada
Note on U16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y16: Indique la magnitud programada
Note on Z16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD16: Indique la magnitud programada
Note on AE16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI16: Indique la magnitud programada
Note on AJ16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN16: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO16: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D26: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D30: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D31: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión