## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina Asesora de Planeación |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 293010
|  |  |  | 2 | 28 de febrero de 2023 | Se actualiza la programación trimestral de la meta transversal No. 2 de actualización documental, de acuerdo con el cronograma establecido. Caso Hola 305111.
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Planeación y Gestión Sectorial alcanzó un nivel de desempeño del 60,00% y 15,00% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Planeación y Gestión Sectorial alcanzó un nivel de desempeño del 100% y 18,33% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Planeación y Gestión Sectorial alcanzó un nivel de desempeño del 100% y 53,46% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 26 de octubre de 2023 | Para el tercer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Planeación y Gestión Sectorial alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 91,79% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | Consolidar y revisar el 100% de los reportes del sector gobierno relacionados con las metas del plan estratégico sectorial, a partir de la información suministrada por los responsables. | Gestión | Reportes revisados | Número de reportes del sector gobierno revisados / Número de reportes sectoriales elaborados X 100 | 100% | Constante | Reportes revisados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reportes trimestrales de seguimiento del plan estratégico sectorial | Reportes de seguimiento del PES aportados por los responsables | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre de 2023 se realizó la revisión de los reportes de seguimiento del sector gobierno relacionados con las metas del plan estratégico sectorial con corte a 31 de diciembre de 2022. El reporte consolidado se encuentra publicado en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía. | Reporte trimestral de seguimiento del plan estratégico sectorial | 100% | 100% | 100% | En el segundo trimestre de 2023 se realizó la revisión de los reportes de seguimiento del sector gobierno relacionados con las metas del plan estratégico sectorial con corte a 31 de marzo de 2023. El reporte consolidado se encuentra publicado en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía. | Reporte trimestral de seguimiento del plan estratégico sectorial | 100% | 100% | 100% | En el tercer trimestre de 2023 se realizó la revisión de los reportes de seguimiento del sector gobierno relacionados con las metas del plan estratégico sectorial con corte a 30 de junio de 2023. El reporte consolidado se encuentra publicado en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía. | Reporte trimestral de seguimiento del plan estratégico sectorial | 1 | 0 | 0 |  |  | 100% | 75% | 75% | En el segundo trimestre de 2023 se realizó la revisión de los reportes de seguimiento del sector gobierno relacionados con las metas del plan estratégico sectorial con corte a 31 de marzo de 2023.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | Elaborar un informe del nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en el Sector Gobierno, a partir de los resultados del FURAG. | Gestión | Informe de implementación del MIPG en el Sector Gobierno | Número de informes de implementación del MIPG del Sector Gobierno | 1 | Suma | Informes elaborados | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Eficacia | Informe de implementación del MIPG en el Sector Gobierno | Resultados FURAG | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 0 | 0 | No programada | No programada | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó el diligenciamiento del reporte del Formulario FURAG en coherencia con la cirucular CIRCULAR EXTERNA Nº 100-003-2023 del Consejo de Desempeño Institucional Lineamientos para el registro de información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG vigencia 2022. | Formulario Diligenciado, Certificado de diligenciamiento y Ranking obtenido. | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó el diligenciamiento del reporte del Formulario FURAG en coherencia con la cirucular CIRCULAR EXTERNA Nº 100-003-2023 del Consejo de Desempeño Institucional Lineamientos para el registro de información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG vigencia 2022.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 3 | Estructurar un instrumento de seguimiento a la implementación de la políticas públicas del sector y en las que la SDG tiene productos asignados | Retadora (mejora) | Instrumento de seguimiento estructurado | Instrumento de seguimiento estructurado | 0 | Suma | Instrumento estructurado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Eficacia | Documento de estructuración de instrumento | Intranet | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de políticas públicas | 0 | 0 | No programada | No programada | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se levantaron los requisitos para la estructuración de un tablero de control en el que se pueda realizar el seguimiento de las políticas públicas del distrito en las que la Secretaría Distrital de Gobierno tiene productos concertados. Es una primera versión de los requerimiento establecidos por lo tanto se requiere un nivel más de desarrollo para su publicación e implementación | 1. El tablero de Power Bi 2. La base de datos inicial sin cambios. La base de datos con los ajustes que realizados para elaborar el tablero. (Esta es la base que alimenta el tablero, se llama "datos"). 3. Documento de word que contiene recomendaciones y lineamientos para hacer el proceso de actualización del tablero. 4. Correo electrónico de requerimientos | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 | 100% | No programada para el segundo trimestre 2023
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 4 | Publicar dos (2) informes sobre el estado de las políticas públicas que lidera el Sector Gobierno con el fin de medir la eficacia de la planeación del sector | Gestión | Informes del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno publicados | Número de informes del estado de las políticas públicas publicados | 2 informes publicados | Suma | Informes del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno publicados | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Informes del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno publicados | Archivo Gestión OAP | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de políticas públicas | 1 | 1 | 100% | Se realizó la publicación del estado de las políticas del Sector Gobierno del segundo semestre de la vigencia 2022; en total son trece políticas sectoriales, de las cuales 6 se encuentran en implementación y se han hecho los seguimentos de acuerdo con lo programado; las restantes siete políticas, se encuentran en reformulación (tres en proceso de acogerse por medio de decreto distrital y cuatro con documento diagnóstico radicado en la SDP). | Informe de segimiento publicado | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Informe semestral politicas publicas del 23 de Agosto 2023 | https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 2 | 100% | Se realizó la publicación del estado de las políticas del Sector Gobierno del segundo semestre de la vigencia 2022; en total son trece políticas sectoriales, de las cuales 6 se encuentran en implementación y se han hecho los seguimentos de acuerdo con lo programado; las restantes siete políticas, se encuentran en reformulación (tres en proceso de acogerse por medio de decreto distrital y cuatro con documento diagnóstico radicado en la SDP). Informe semestral politicas publicas del 23 de Agosto 2023
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 75%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programada |  | 80% | 83% | 100% | Oficina Asesora de Planeación Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde(13 participantes), Día Internacional del agua (5 participantes). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 64% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo ( 1 participante), taller de compostaje (3 participantes), caminata (2 participantes),jardín vertical (1 participante), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (5 participanes),saberes ancestrales (1 participante). | Reporte de meta ambiental OAP | No programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Neta no programada | 80% | 0 | 0 |  |  | 80% | 41.5% | 51.87% | Reporte ambiental OAP: Oficina Asesora de Planeación Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde(13 participantes), Día Internacional del agua (5 participantes). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 64% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo ( 1 participante), taller de compostaje (3 participantes), caminata (2 participantes),jardín vertical (1 participante), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (5 participanes),saberes ancestrales (1 participante).
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 50% | 50% | 100% | El proceso realizó la revisión y eliminación del PLE-PGS-IN001 y creó el documento PLE-PGS-P002 |  | 50% | 50% | 100% | Reporte de cumplimiento actualizacion documental | Listado maestro de documentos internos Secretaria Distrital de Gobierno. | 0% | No programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 100% | 100% | El proceso realizó la revisión y eliminación del PLE-PGS-IN001 y creó el documento PLE-PGS-P002
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado | No programada |  | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitacion dia del sistema de gestion 22 de junio | 1 | 1 | 1 | Se realizó jornada de capacitación a funcionarios, contratistas y promotores de mejora del nivel central y local el día 20 de septiembre de 2023, en la que se abordó la temática de Planeación Estratégica, MIPG y sistema de gestión. | Registro de asistencia, presentacion | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 2 | 100% | Se realizó Jornada de capacitacion dia del sistema de gestion el día 22 de junio de 2023.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 16.79%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 91.79%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A15: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B15: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C15: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D15: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E15: Seleccione la opción que corresponda
Note on F15: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G15: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H15: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I15: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J15: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O15: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P15: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q15: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R15: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S15: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T15: Indique la magnitud programada
Note on U15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y15: Indique la magnitud programada
Note on Z15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD15: Indique la magnitud programada
Note on AE15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI15: Indique la magnitud programada
Note on AJ15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN15: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO15: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D20: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D24: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D25: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión