## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Dirección de Gestión de Talento Humano |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292564
|  |  |  | 2 | 27 de marzo de 2023 | De conformidad con el cronograma de actualización documental de la Dirección de Gestión del Talento Humano asociado a la meta transversal No. 2 y de acuerdo con la validación de la analista del proceso Jacobo Pardey, se actualiza la programación trimestral de dicha meta. Caso Hola No. 311580
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gerencia del Talento Humano alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 88,00% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gerencia del Talento Humano alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 24% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gerencia del Talento Humano alcanzó un nivel de desempeño del 96,42% y 75,75% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 31 de octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gerencia del Talento Humano alcanzó un nivel de desempeño del 93,34% y 87,42% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Adelantar el 100% de los procesos de encargo en la entidad dependiendo de las vacantes disponibles, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la entidad. | Gestión | Proceso de encargo | (No. De procesos de encargo desarrollados/No. procesos de encargos programados)*100 | N/A | Constante | Procesos de encargo Realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acto administrativo | Acto administrativo | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | Se tiene programada la ejecución de mínimo tres (3) procesos de encargos en la vigencia 2023, uno (1) aproximadamente cada cuatrimestre. El primero para el año 2023 fue efectuado en enero de 2023,a traves del cual se ofertaron 60 vacantes de planta permanente y 12 vacantes de planta temporal, para un total de 72 vacantes. El enlace a traves del cual se puede acceder a las publicaciones, es: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/provisi%C3%B3n-transitoria-de-empleos-mediante-encargo-secretar%C3%ADa-distrital-de-gobierno-4 Se adjunta publicación inicial procesos de encargos enero 2023, citación a reunión, publicación de vacantes y acta de reunión. | • Publicaciones de convocatoria para participar en el proceso de encargo. • Acta de reunión con el personal de la lista de elegibles para cubrir las vacantes. | 100% | 100% | 100% | Se tiene programada la ejecución de mínimo tres (3) procesos de encargos en la vigencia 2023, uno (1) aproximadamente cada cuatrimestre. El primero para el año 2023 fue efectuado en enero de 2023,a traves del cual se ofertaron 60 vacantes de planta permanente y 12 vacantes de planta temporal, para un total de 72 vacantes. El segundo se realizó en el mes de abril de 2023, en el cual se ofertaron sesenta y dos (62) vacantes de la planta permanente y treinta (30) vacantes de la planta temporal, para un total de noventa y dos (92) vacantes publicadas el día 27 de abril de 2023 en la Intranet de la Secretaria Distrital de Gobierno, publicación a la cual se dio alcance el 10 de mayo de 2023. Igualmente fue comunicado a través de correo electrónico institucional y el sistema de Gestión Documental – ORFEO. El enlace a traves del cual se puede acceder a las publicaciones, es: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/provisi%C3%B3n-transitoria-de-empleos-mediante-encargo-secretar%C3%ADa-distrital-de-gobierno-5 Y el enlace del alcane es: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/alcance-la-provisi%C3%B3n-transitoria-de-empleos-mediante-encargo-secretar%C3%ADa-distrital-de-0 Se adjunta publicación procesos de encargos abril 2023, correo, publicación de vacantes y acta de reunión. | • Publicaciones de convocatoria para participar en el proceso de encargo. • Publicación de vacantes. • Acta de reunión con el personal de la lista de elegibles para cubrir las vacantes | 100% | 66.7% | 66.7% | Se tiene programada la ejecución de mínimo tres (3) procesos de encargos en la vigencia 2023, uno (1) aproximadamente cada cuatrimestre. El primero para el año 2023 fue efectuado en enero de 2023,a traves del cual se ofertaron 60 vacantes de planta permanente y 12 vacantes de planta temporal, para un total de 72 vacantes. El segundo se realizó en el mes de abril de 2023, en el cual se ofertaron sesenta y dos (62) vacantes de la planta permanente y treinta (30) vacantes de la planta temporal, para un total de noventa y dos (92) vacantes publicadas el día 27 de abril de 2023 en la Intranet de la Secretaria Distrital de Gobierno, publicación a la cual se dio alcance el 10 de mayo de 2023. Igualmente fue comunicado a través de correo electrónico institucional y el sistema de Gestión Documental – ORFEO. El enlace a traves del cual se puede acceder a las publicaciones, es: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/provisi%C3%B3n-transitoria-de-empleos-mediante-encargo-secretar%C3%ADa-distrital-de-gobierno-5 Y el enlace del alcance es: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/alcance-la-provisi%C3%B3n-transitoria-de-empleos-mediante-encargo-secretar%C3%ADa-distrital-de-0 Se adjunta publicación procesos de encargos abril 2023, correo, publicación de vacantes y acta de reunión. | • Publicaciones de convocatoria para participar en el proceso de encargo. • Publicación de vacantes. • Acta de reunión con el personal de la lista de elegibles para cubrir las vacantes | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 66.67% | 66.67% | • Publicaciones de convocatoria para participar en el proceso de encargo. • Publicación de vacantes. • Acta de reunión con el personal de la lista de elegibles para cubrir las vacantes.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | implementar al 100% el Programa de Salud Mental de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el objetivo de buscar el óptimo desarrollo de las personas en su trabajo a través de la promoción de hábitos saludables que fortalezcan la salud mental y mitiguen el riesgo psicosocial. | Gestión | % de implementación del Programa | (Actividades ejecutadas en el periodo/#de actividades planeadas para el periodo) | N/A | Suma | Actividades ejecutadas del Programa de Salud Mental | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Eficacia | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Dirección de Gestión del Talento Humano | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • 4 intervenciones de conformidad con el sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial y salud mental. • 5 capacitaciones en temas relacionados con riesgo psicosocial. • 2 socializaciones en SGSST y riesgo psicosocial. Se adjuntan los registros de asistencia a las actividades ejecutadas durante el periodo. | • Registros de asistencia a las diferentes actividades ejecutadas durante el primer trimestre del año. | 25% | 25% | 100% | Para el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • Charla control de estrés. • Socialización estratégias para el control del estrés laboral. • 2 Interveción de riesgo psicosocial. Se adjuntan los registros de asistencia a las actividades ejecutadas durante el periodo. | Para el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • Charla control de estrés. • Socialización estratégias para el control del estrés laboral. • 2 Interveción de riesgo psicosocial. Se adjuntan los registros de asistencia a las actividades ejecutadas durante el periodo. | 25% | 25% | 100% | Para el tercer trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • Charla control de estrés. • Socialización estratégias para el control del estrés laboral. • 2 Interveción de riesgo psicosocial. Se adjuntan los registros de asistencia a las actividades ejecutadas durante el periodo. | Archivo excel que contiene la relación de las actividades ejecutadas durante el trimestre. | 0.25 |  | 0 |  |  | 100% | 75% | 75% | Para el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • Charla control de estrés. • Socialización estratégias para el control del estrés laboral. • 2 Interveción de riesgo psicosocial. Se adjuntan los registros de asistencia a las actividades ejecutadas durante el periodo. Para el tercer trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • Charla control de estrés. • Socialización estratégias para el control del estrés laboral. • 2 Interveción de riesgo psicosocial. Se adjuntan los registros de asistencia a las actividades ejecutadas durante el periodo.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Lograr que el 50% de los Servidores Públicos de la Secretaría utilicen la herramienta virtual implementada para fortalecer y complementar los procesos de capacitación (inducción y reinducción) en la entidad, utilizando medios tecnológicos y digitales | Retadora (Mejora) | % de utilización de la herramienta | (No de servidores públicos capacitados a través de la herramienta virtual/ Total de Servidores de la Secretaría)*% | N/A | Constante | No de servidores públicos capacitados a través de la herramienta virtual | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Eficacia | Registro de capacitación de herramienta virtual | Plataforma Moodle Institucional | Dirección de Gestión del Talento Humano | 50% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre del año se realizó la convocatoria para realizar el curso virtual de Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno, a través del cual se lograron certificar 84 servidores, como evidencia se adjunta el soporte de las invitaciones y reporte de las 84 personas certificadas descargado desde la plataforma Moodle. | • Invitaciones de convocatoria para participar en la capacitación virtual. • Reporte de los servidores certificados que culminarion la capacitación virtual. | 50% | 50% | 100% | Para el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • Charla control de estrés. • Socialización estratégias para el control del estrés laboral. • 2 Interveción de riesgo psicosocial. Se adjuntan los registros de asistencia a las actividades ejecutadas durante el periodo. | Para el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • Charla control de estrés. • Socialización estratégias para el control del estrés laboral. • Interveción de riesgo psicosocial en Usaquén. • Intervención de riesgo psicosocial en San Cristóbal. Se adjuntan los registros de asistencia a las actividades ejecutadas durante el periodo. | 50% | 50% | 100% | Durante el tercer trimestre se invitó a los 48 servidores que ingresaron a la SDG para que realizaran el curso virtual de "Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno" dispuesto a través de la plataforma Moodle de la entidad. Igualmente, durante este periodo se certificaron 123 servidores que culminaron el curso en la plataforma. | • Invitación a curso. • Archivo excel reporte general de certificados. | 0.5 |  | 0 |  |  | 50% | 50% | 100% | Para el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • Charla control de estrés. • Socialización estratégias para el control del estrés laboral. • Interveción de riesgo psicosocial en Usaquén. • Intervención de riesgo psicosocial en San Cristóbal. Se adjuntan los registros de asistencia a las actividades ejecutadas durante el periodo. Durante el tercer trimestre se invitó a los 48 servidores que ingresaron a la SDG para que realizaran el curso virtual de "Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno" dispuesto a través de la plataforma Moodle de la entidad. Igualmente, durante este periodo se certificaron 123 servidores que culminaron el curso en la plataforma.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Radicar un (1) estudio técnico de Manual de Funciones en el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital, para su aprobación y la expedición de un concepto favorable | Gestión | Estudio Técnico | No. de Estudios Técnico radicados | N/A | Suma | Estudio Técnico radicado | 50% | 50% | No programada | No programada | 1 | Eficacia | Concepto favorable | Concepto favorable | Dirección de Gestión del Talento Humano | 50% | 50% | 100% | Durante el primer trimestre se avanzó en la actualización del Manual de Funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno, el cual fue enviado al Director de Gestión del Talento Humano para revisión y aprobación. Considerando la necesidad de esperar la conclusión a las modificaciones en las funciones de las dependencias de asuntos disciplinarios, jurídica y despacho que probablemente impactarían el contenido del Manual, se proyecta radicar el documento el 19/04/2023. | • Correo de reporte del estado del proceso de actualización del Manual de Funciones. • Cronograma ajustado del proceso de actualización del Manual de Funciones. • Documento del Manual de Funciones con los ajustes ejecutados durante el periodo. | 50% | 50% | 100% | Durante el segundo trimestre se invitó a los 40 servidores que ingresaron a la SDG para que realizaran el curso virtual de "Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno" dispuesto a través de la plataforma Moodle de la entidad, igualmente se remitio memoranod dirigido a todos los servidores invitándoles a realizar el curso virtual. | Documento PDF con la Resolución 0330 del 15 de mayo de 2023 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | #VALUE! |  |  | 50% | 100% | 100% | Documento PDF con la Resolución 0330 del 15 de mayo de 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 5 | Lograr una cobertura de 80 % en la participación de los servidores en las actividades del Programa de Bienestar | Retadora (Mejora) | %porcentaje de participación en el programa de bienestar | (No de Servidores participantes en las actividades programadas trimestralmente)/(Total de Servidores de la Entidad)*100% | N/A | Constante | Número de participantes en las actividades de bienestar programadas | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Eficacia | Evidencia de participación de los Servidores públicos en las actividades de Bienestar programadas trimestralmente | Evidencias de participación en las actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Dirección de Gestión del Talento Humano | 80% | 85% | 100% | Durante el primer trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • EcoPet con 19 participantes. • Taller emprendimientos con 16 participantes y 18 acompañantes. • Inscripción mujer y arte con 17 participantes. • Recorrido EcoPet y taller cultura urbana con 38 participantes. • Circuito de la saludo y el autocuidado con 48 participantes. • Visita al cerro de Monserrate con 154 participantes. • Boletas de cine y combo con 1000 beneficiarios. • Plan anual de estímulos e incentivos 6 solicitudes aprobadas Para el cálculo del indicador se tiene: • No de Servidores participantes en las actividades programadas trimestralmente = 1301 • Total de Servidores de la Entidad = 1527 (1301/1527)*100 = 85 % | Registros de asistencia a las actividades ejecutadas del programa de bienestar de la entidad. | 80% | 100% | 100% | Bienestar e incentivos • Día del niño: abril 21 de 2023 (2 funciones en el Auditorio Huitaca) asistencia: hijos de los servidores con sus padres. • En cumplimiento resol 001 de 2023 Incentivos– Estrategia de Auxilio de Educación Formal y Continuada: Resolución 253 del 21 de abril, beneficiarios 28 servidores y Resolución 252 del 21 de abril, beneficiarios 2 servidores • Incentivos- Estrategia Mejores servidores de la Entidad: Primer sorteo 19 de mayo (virtual), invitados 516 servidores para el sorteo de 103 ganadores. • Convocatoria Estrategia Mejores equipos de Trabajo; Inscripciones 6 equipos, primera asesoría y presentación (4 equipos) proyecto estructura Bienestar y Fortalecimiento de cultura organizacional: • Construyendo “Somos Gobierno Attrae” se realizó con Gestores de Integridad, Alcaldía Local de San Cristóbal y Alcaldía Local de Rafael Uribe U (abril) • Fortalecimiento equipos clima y cultura: Dirección Asuntos Étnicos (abril) • Ciclo 2 Inteligencia Emocional intrapersonal (mayo) • Ciclo 3 Salud mental (mayo) • Herramientas salud mental e inteligencia emocional (junio) • Medición Cultura Organizacional (junio) | Registro de inscripción y asistencia bienestar y resoluciones de incentivos | 80% | 80% | 100% | Durante el tercer timestre de lapresente vigencia para el area de bienestar se adelantaron las siguientes atividades: * En coordinacion con loa manzana lievano Feria Pet 25 de agosto,Feria de servicios financieros 30 de agosto, Feria educativa 7 de septiembre,Feria de emprendimiento 13 de septiembre,ascenso a monserrate 15 de septiembre,actividad de movilidad sostenible 21 de septiebre.; Actividades Contrato de Bienestar: Tardeando entre amigos-Rumba 15 de septiembre y Bingo en familia 29 de septiembre.Fortalecimiento de equipos de Clima y Cultura : Medicion de cultura (Julio) Escuela de Gobierno Local ciclo de talleres Cuidando al cuidador 17 de julio,Stres 1 taller 4 de agosto,jornada stress 2 taller 25 de agosto, 8 de septiembre taller de duelo presencial, 29 de septiembre taller encontra de la violencia contra las mujeres.ESculea de crianza inspiradora: Grupo de padres 28 de julio,Resolucion de conflictos en la adolescencia 24 de agosto. Construyendo Somos Gobierno attrae Subsecretaria de gobernabilidad y garantia de derechos 25 de agosto,Direccion especial adminstrativa de pilicia 5 de septiembre,Alcaldia Local de Kennedy 22 de septiembre. Seguridad Social y alianzas feria Alcaldia de Fontibon 30 de agosto, Alcladia Local de Chapinero 20 de septiembre. Gestores de integridad:17 de agosto.Rendicion de cuentas al talenta human en el marco de nla semana de la transparecnia 28 de septiembre. | Registros de asistenca,publicacion de noticias y registro fotografico. BIENESTAR Y FORTALECIMEINTO Y CULTURA ORGANIZACIONAL | 0.8 |  | 0 |  |  | 80% | 88.33% | 100% | Registro de inscripción y asistencia bienestar y resoluciones de incentivos. Durante el tercer timestre de lapresente vigencia para el area de bienestar se adelantaron las siguientes atividades: * En coordinacion con loa manzana lievano Feria Pet 25 de agosto,Feria de servicios financieros 30 de agosto, Feria educativa 7 de septiembre,Feria de emprendimiento 13 de septiembre,ascenso a monserrate 15 de septiembre,actividad de movilidad sostenible 21 de septiebre.; Actividades Contrato de Bienestar: Tardeando entre amigos-Rumba 15 de septiembre y Bingo en familia 29 de septiembre.Fortalecimiento de equipos de Clima y Cultura : Medicion de cultura (Julio) Escuela de Gobierno Local ciclo de talleres Cuidando al cuidador 17 de julio,Stres 1 taller 4 de agosto,jornada stress 2 taller 25 de agosto, 8 de septiembre taller de duelo presencial, 29 de septiembre taller encontra de la violencia contra las mujeres.ESculea de crianza inspiradora: Grupo de padres 28 de julio,Resolucion de conflictos en la adolescencia 24 de agosto. Construyendo Somos Gobierno attrae Subsecretaria de gobernabilidad y garantia de derechos 25 de agosto,Direccion especial adminstrativa de pilicia 5 de septiembre,Alcaldia Local de Kennedy 22 de septiembre. Seguridad Social y alianzas feria Alcaldia de Fontibon 30 de agosto, Alcladia Local de Chapinero 20 de septiembre. Gestores de integridad:17 de agosto.Rendicion de cuentas al talenta human en el marco de nla semana de la transparecnia 28 de septiembre.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 73.34% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 70.67%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programada |  | 0.8 | 53% | 66.25% | Dirección de Gestión de Talento Humano Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde (0 participantes) , Día Internacional del agua (7 participante). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 60% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: No se evidencia participacion en la semana ambiental | Reporte meta ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 0.8 |  | 0 |  |  | 80% | 53% | 66.25% | Reporte Meta ambiental
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 25% | 65% | 10% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados. Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | No programado | No programada |  | 0.25 | 20% | 80% | Porcentaje de cumplimiento de actualizacion documental | Listado maestro de documentos internos de la Secretaría Distrital de Gobierno | 65% | 65% | 100% | Se actualizaron (18) documentos de los (13) programados para un cumplimiento del 100%. | Listado maestros de documentos internos | 0.1 |  | 0 |  |  | 100% | 85% | 85% | Reporte segumiento acutalizacion documental
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0% | No programado | No programada |  | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitacion dia del sistema de gestion | 1 | 1 | 100% | Se realizó la jornada de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos. | Listado de Asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 2 | 100% | Listado de asistencia
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 16.42% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 16.75%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 96.42% |  |  |  |  | 93.34% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 87.42%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A15: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B15: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C15: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D15: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E15: Seleccione la opción que corresponda
Note on F15: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G15: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H15: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I15: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J15: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O15: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P15: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q15: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R15: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S15: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T15: Indique la magnitud programada
Note on U15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y15: Indique la magnitud programada
Note on Z15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD15: Indique la magnitud programada
Note on AE15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI15: Indique la magnitud programada
Note on AJ15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN15: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO15: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D21: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D25: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D26: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión