## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292079
[5 empty] | 2 | 26 de abril de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 95 % y del 46 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 15 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 31 de julio de 2028 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 95,85 % y del 91,25% acumulado para la vigencia
[5 empty] | 4 | 31 de octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 92,67 % y del 93,43% acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Aumentar 10 puntos porcentuales el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023, con respecto al avance a 31 de diciembre de 2022 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (-) % Avance acumulado metas entregadas Plan de Desarrollo Local al 31 de diciembre de 2022. (metas entregadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 2% | 5% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programado | No programado | No programado para el periodo | No programado | 2% | 9.6% | 100% | Para el segundo trimentre de la vigencia 2023 el FDLT realizó un avance del 9,6% respecto al acumulado de dic 31 2022 | Reporte DGDL | 5% | 16.7% | 100% | Para el tercer trimentre de la vigencia 2023 el FDLT realizó un avance del 16.7 % respecto al acumulado de dic 31 2022 Meta Cumplida. | Reporte MUSI a corte junio 2023 | 10% |  | 0% |  |  | 10% | 9.6% | 96% | Teniendo en cuenta el cronograma de la Secretaria de Planeación se reporta con corte a 30 de junio, por lo que constituye mes vencido, cumpliendo con el 87% de lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 76.4% | 100% | La alcaldía Local de Teusaquillo, ejecuta el porcentaje de cumplimiento del primer trimestre 2023. Meta Cumplida 4.967.865.639/ 6.500.002.026*100 | Reporte DGDL | 35% | 88.9% | 100% | Para el segundo trimentre de la vigencia 2023 el FDLT giros del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 en un porcentaje de 88,9%. | Reporte DGDL | 51% | 93.73% | 100% | En el tercer trimestre de la vigencia 2023 el FDLT realizó avance de 93.73% Meta Cumplida. | Reporte DGDL | 72% |  | 0% |  |  | 72% | 88.9% | 100% | Se han girado en el tercer trimestre de 2023 $3,273 millones de los $14,045 millones compromet
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados / (Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores - $9.848.559.713)) *100) | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 34% | 51% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 32.4% | 100% | La alcaldía Local de Teusaquillo, ejecuta el porcentaje de cumplimiento del primer trimestre 2023. Meta Cumplida 336.152.857/1.03 | Reporte DGDL | 34% | 38.7% | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia 2023 el FDLT Giró el 38,7% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Reporte DGDL | 51% | 55.16% | 100% | En el tercer trimestre de la vigencia 2023 el FDLT realizó avance de 55,16% Meta Cumplida | Reporte DGDL | 68% |  | 0% |  |  | 68% | 38.7% | 56.91% | Se han girado en el tercer trimestre de 2023 $ 1,120 millones de los $ 2,420 millones comprometidos (Excluyendo los contratos 139/2021, 141/2019 y 137/2019 por valor de $4,647 millones)
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 34.2% | 100% | La alcaldía Local de Teusaquillo, ejecuta el porcentaje de cumplimiento del primer trimestre 2023. Meta Cumplida $ 7.971.160.287,00/23305373000*100 | Reporte DGDL | 50% | 82.7% | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia 2023 el FDLT comprometió el 82,7% al 30 de junio del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Reporte DGDL | 70% | 86% | 100% | En el tercer trimetre de la vigencia 2023 el FDLT realizó avance de 86% Meta Cumplida | Reporte DGDL | 98.5% |  | 0% |  |  | 98.5% | 82.7% | 83.96% | En el tercer trimestre se han comprometido $20,003 millones de los $28.150 millones de la apropiación disponible para el 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 2.63% | 32.88% | La alcaldía Local de Teusaquillo, ejecuta un porcentaje de cumplimiento del 2,65% en el primer trimestre 2023. Meta no cumplida $ 613.346.762,00/ $ 23.305.373.000,00*100 | Reporte DGDL | 20% | 25.68% | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia el FDLT Giró el 25,68% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Reporte DGDL | 30% | 47% | 100% | En el tercer trimetre de la vigencia 2023 el FDLT realizó avance de 47% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. Meta Cumplida | Reporte DGDL | 55% |  | 0% |  |  | 55% | 25.68% | 46.69% | En el tercer trimestre se han girado $9,400 millones de los $28.150 millones de la apropiación disponible para el 2023
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 99% | 100% | Para el primer trimestre de la vigencia 2023 se registraron 208 contratos en SECOP de los cuales 208 estan registrados en SIPSE , para un porcentaje de cumplimiento del 99%. Falta registrar 3 contratos 40, 41 y 55 Meta Cumplida. | Reporte DGDL | 100% | 98.7% | 98.7% | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023 se registraron 303 contratos en SECOP de los cuales 307 estan registrados en SIPSE , para un porcentaje de cumplimiento del 99%. | Reporte DGDL | 100% | 100% | 100% | El 100% de los contratos publicados en SECOP se encuentran en SIPSE. Meta Cumplida | Reporte DGDL | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 99.23% | 99.23% | Se realizo del total de contratos en Secop 192 el cargue de 174 contratos en Sipse, dejando asi un porcentaje del 90,63 %.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 93.28% | 93.28% | Para el primer trimestre de la vigencia 2023 se registraron 208 contratos en SECOP de los cuales 194 estan registrados en SIPSE , para un porcentaje de cumplimineto del 93,28%. Fal | Reporte DGDL | 100% | 88.93% | 88.93% | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023 se registraron Sin cargar 4 contratos y 30 contratos en estado suscrito o legalizado , para un porcentaje de cumplimineto del 89%. | Reporte DGDL | 100% | 99.67% | 99.67% | El 99,67 % de los contratos registrados en Sipse se encuentran en ejecución, se encuentra en estado suscrito 1 contrato. | Reporte DGDL | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 93.96% | 93.96% | Se realizo de los 192 contratos en secop el cargue de 172 contratos en sipse, dejando asi un porcentaje del 89,58 %.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía local | 0% | No programado | No programado | No programado para el periodo | No programado | 40% | 85.7% | 100% | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023 se registro un procentaje del 85,7 con información de resultados actualizada en SIPSE Local | Reporte SIPSE | 60% | 60% | 100% | La información del modulo de proyectos de SIPSE LOCAL se encuentra registrada y actualizada. Meta Cumplida | Reporte Sipse | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 85.7% | 100% | e los 25 proyectos de inversión con los que cuenta la alcaldía local, se reportó avance de 15 de ellos, cumpliendo con el 60% correspondiente al trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 8.460 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 8460 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2115 | 4918 | 100% | Según las cifras del aplicativo del a DGP se registraron los siguientes impulsos: 1562, 1216,2474 en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, entre las cuatro inspecciones, para un total de 5252 impulsos en el primer trimestre de la vigencia 2023, Sin embargo en reporte de la Subdirección el número e impulsos corresponde a 4,918. Lo cual se encuentra en revisión por la diferencia en cifras con la herramienta que se compartió a la alcaldías locales para seguimiento y que pone en duda la confiabilidad de la misma. P | Reporte IVC DGP | 2115 | 6112 | 100% | Según cifras del reporte del reporte enviado por DGP se cumple con la meta del trimestre con un total de 6112 de impulsos procesales entre las 4 inspecciones de la localidad. informe que no coincide con las cifras del aplicativo. | Reporte IVC DGP | 2115 | 4637 | 100% | al corte 30 de septiembre se llevan 4637 impulsos entre las cuatro inspecciones, segun el reporte enviado por la DGP, sin embargo las cifras no coinciden con lo que registra el aplicativo en el cual durante el trimestre se realizaron 5,470. Se anexan los pantallazos de evidencia, aún asi se reporta Meta Cumplida. | Reporte DGP | 2115 | 0 | 0% |  |  | 8460 | 24127 | 100% | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 3193 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. Lo que quiere decir que al terer trimestre se encuentra la meta cumplida y superada en lo proyectado para el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 4320 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1080 | 940 | 87.04% | Según las cifras del aplicativo del a DGP se registraron los siguientes fallos: 459, 461,760 en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, entre las cuatro inspecciones. Para un total de 1680 fallos en el primer trimestre de la vigencia 2023. Sin embargo en reporte de la Subdirección el número de fallos corresponde a 940. Lo cual se encuentra en revisión por la diferencia en cifras con la herramienta que se compartió a la alcaldías locales para seguimiento y que pone en duda la confiabilidad de la misma. Se adjunta un archivo pantallazo donde se puede evidenciar lo mencionado y pdf de los correos enviados solicitando aclaración. META NO CUMPLIDA | Reporte IVC DGP | 1080 | 1184 | 100% | Según cifras del reporte del reporte enviado por DGP se cumple con la meta del trimestre con un total de 1184 en primera instacia entre las 4 inspecciones de la localidad. | Reporte IVC DGP | 1080 | 888 | 82.22% | al corte 30 de septiembre se registraron 888 fallos entre las cuatro inspecciones, logrando un porcentaje de cumplimiento del 82% de fallos respecto a la meta. Cifra que no coincide con lo registrado en el aplicativo donde se reflejan 895 fallos durante el trimestre. | Reporte DGP | 1080 |  | 0% |  |  | 4320 | 7332 | 100% | Según cifras del reporte del reporte enviado por DGP se cumple con la meta del trimestre con un total de 1184 en primera instacia entre las 4 inspecciones de la localidad.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 280 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 42 | 69 | 99 | 70 | 280 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 42 | 44 | 100% | Según cifras del tablero de control y reporte de IVC, se registran 44 actuaciones administrativas. | Reporte IVC DGP | 69 | 68 | 98.55% | Según cifras del tablero de control y reporte de IVC, se registran 68 actuaciones administrativas. | Reporte IVC DGP | 99 | 43 | 43.43% | a corte 30 de Septiembre se reportan 43 actuaciones administrativas activas, faltaron 56 para cumplir la meta del III trimestre. | Reporte DGP | 70 |  | 0% |  |  | 280 | 435 | 100% | Según cifras del tablero de control y reporte de IVC, se registran 68 actuaciones administrativas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 300 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 45 | 75 | 105 | 75 | 300 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 45 | 55 | 100% | Según cifras del tablero de control y reporte de IVC, se registran 55 actuaciones administrativas. | Reporte IVC DGP | 75 | 27 | 36% | Según cifras del tablero de control y reporte de IVC, se registran 27 actuaciones administrativas. | Reporte IVC DGP | 105 | 39 | 37.14% | a corte 30 de Septiembre se reportaron 39 actuaciones administrativas en primera instancia, faltaron 66 para cumplir la meta del III trimestre, el trimestre anterior falto 48 para cumplir el 100% | Reporte DGP | 75 |  | 0% |  |  | 300 | 421 | 100% | Según cifras del tablero de control y reporte de IVC, se registran 27 actuaciones administrativas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 72 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 16 | 20 | 18 | 18 | 72 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 16 | 32 | 100% | Se adjuntan 32 actas que corresponden a 62 IVC en materia de espacio público durante el trimestre, las cuales se encuetran cargadas el aplicativo de SG |  | 20 | 115 | 100% | Se adjuntan 115 actas que corresponden a 115 IVC en materia de espacio público durante el trimestre, las cuales se encuetran cargadas el aplicativo de SGP y pantallazo del aplicativo | Actas de Registros de Operativos Alcaldía Local | 18 | 81 | 100% | Según cifras el aplicativo se registran 92 IVC temática espacio público- Meta del trimestre cumplida- Meta de la vigencia cumplida | Reporte Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | 18 |  | 0% |  |  | 72 | 300 | 100% | Se adjuntan 115 actas que corresponden a 115 IVC en materia de espacio público durante el trimestre, las cuales se encuetran cargadas el aplicativo de SGP y pantallazo del aplicativo
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 102 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 20 | 30 | 30 | 22 | 102 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 20 | 110 | 100% | Se adjuntan 110 actas que corresponden al mismo número de IVC debidamente registrados en el aplicativo de SGP |  | 30 | 64 | 100% | Se adjuntan 64 actas que corresponden al mismo número de IVC debidamente registrados en el aplicativo de SGP y pantallazo del aplicativo | Actas de Registros de Operativos Alcaldía Local | 30 | 78 | 100% | Según cifras el aplicativo se registran 73 a la fecha IVC temática actividad económica. Meta del trimestre y de la vigencia Cumplida. | Reporte Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | 22 |  | 0% |  |  | 102 | 354 | 100% | Se adjuntan 64 actas que corresponden al mismo número de IVC debidamente registrados en el aplicativo de SGP y pantallazo del aplicativo Para el cumplimiento de la Meta 14 en el tercer trimestre de la vigencia 2023, se relizaron 78 acciones de control y Operativos en materia de actividad economica.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 20 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 3 | 6 | 6 | 5 | 20 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 3 | 17 | 100% | Se adjuntan 17 actas que corresponden a 29 IVC en materia ambiental durante el trimestre, las cuales se encuetran cargadas el aplicativo de SGP |  | 6 | 16 | 100% | Se adjuntan 16 actas que corresponde al mismo número de IVC en materia ambiental durante el trimestre, las cuales se encuetran cargadas el aplicativo de SGP y pantallazo del aplicativo | Actas de Registros de Operativos Alcaldía Local | 6 | 97 | 100% | Según cifras el aplicativo se registran 27 IVC temática ambiental- Meta del trimestre cumplida y meta de la vigencia Cumplida. | Reporte Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | 5 |  | 0% |  |  | 20 | 150 | 100% | Para el cumplimiento de la Meta 145 en el tercer trimestre de la vigencia 2023, se relizaron 135 acciones de control y Operativos en materia de actividad ambiental.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 74.66% |  |  |  |  | 75.85% |  |  |  |  | 72.67% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 73.43%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programado | No programado | No programado para el periodo | No programado | 80% | 96% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 85% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada hasta el mes de mayo de 2023. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a junio de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): iInformación reportada a junio de 2023. |  | No programada | No programada | No programada | No programada | N programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 96% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 85% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada hasta el mes de mayo de 2023. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a junio de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): iInformación reportada a junio de 2023.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 6 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 6 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 3 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte Mimec | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 6 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programado para el periodo | No programado | 100% | 100% | 100% | No. Total de Requisitos de Ley 1712 de 2014 | Reporte comunicaciones II Trimestre 2023 | 100% | 100% | 100% | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Reporte oficina de comunicaciones | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | No. Total de Requisitos de Ley 1712 de 2014
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asistencia | 100% | 100% | 100% | Jornada de capacitación del 17 Mayo de 2023 | Listado de Asistencia | No programada | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | Jornada de capacitación del 17 Mayo de 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programada | No programada | No programado para el periodo | No programado | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitación del dia 22 Junio de 2023 | 1 | 1 | 100% | Jornada de capacitacion 20 de septiembre | Listado de asistencia | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100% | Jornada de capacitación del dia 22 Junio de 2023
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 84% | 100% | Se atendieron 21 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta | Reporte de requerimentos ciudadanos | 67% | Meta no reportada | Meta no programada | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte requerimientos ciudadanos primer y segundo tirmestre rad,20234600272223 | 84% | No programada | No programada | No programada ya que la meta se cumplio en el primer trimestre según radicado No 20234600272223* | Rta a requerimientos ciudadanos memorando NO 20234600272223 | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Se atendieron 21 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta. Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 86.81% | 100% | Se atendiero 79 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta | Reporte de requerimentos ciudadanos | 40% | 77% | 100% | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte requerimientos ciudadanos primer y segundo tirmestre | 60% | 87% | 100% | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | 80% |  |  |  |  | 80% | 87% | 100% | No. de respuestas efectuadas sobre el No. de requerimientos instaurados en la vigencia 2023. Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 20%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 94.66% |  |  |  |  | 95.85% |  |  |  |  | 92.67% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 93.43%
[23 empty] | 84% | 86.81%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C12: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F14: Seleccione la opción que corresponda
Note on G14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U14: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E30: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E38: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E39: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión