## PLAN GESTION POR PROCESO
2017-06-06 14:46
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: 2017
Dependencia: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Objetivo Proceso:
Alcance del Proceso:
Producto:
Líder del Proceso: JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [16 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | META CUATRIENAL PLAN ESTRATEGICO SDG | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
3 | 7. Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Generar una estratégia comunicacional que permita visibilizar la gestión institucional en el ejercicio de la participación y cultura ciudadana, el uso del espacio público, la garantia de Derechos Humanos y la gobernabilidad local. | Dar cumplimiento al 100% el Plan de Estratégico de Comunicaciones Institucional | Implementar el 100% de las estrategias del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2017. | 25% | GESTIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | No. De estrategias ejecutadas/ No. De estrategias programadas *100 | 0 | SUMA |  | 22.78% | 29.11% | 24.05% | 24.05% | 100% | EFICACIA |  | EQUIPO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS |  | GASTOS DE INVERSION |  | 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 0.23 | 23% | 100% | SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS: (Cultura de la Comunicación y la Información, Transparencia y acceso a la Información, Participación de las diferentes dependencias en la generación de contenidos, Posicionamiento de la Imagen Corporativa de la Entidad) . LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DESARROLLADAS FUERON: 1. Implementar la campaña de la estrategia de comunicación en cascada y su respectiva agenda. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de la Rendición de Cuentas institucional. 3. Actualización periódica de los medios de comunicación institucional (Intranet, pagina Web, Carteleras Digitales Y Salvapantallas). 4.Actualización periódica de la Redes Sociales de la Secretaría de Gobierno (Facebook, Twitter, youtube). 5. Atender las solicitudes de los diferentes medios de comunicación locales, distritales y/o nacionales. 6. Apoyar a través de los medios de comunicación masivos las campañas macro realizadas por la Entidad. 7. Realizar un informe de monitoreo de medios. | ARCHIVO FISICO Y DIGITAL DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 0.29114 |  | 0% |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 0.24051 |  | 0% |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 0.24051 |  | 0% |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 1 | 23%
4 |  |  |  | Producir 23 cápsulas televisivas para visibilizar la gestión institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 20% | RETADORA (MEJORA) | CÁPSULAS TELEVISIVAS | No. de cápsulas televisivas producidas | 0 | SUMA |  |  | 3 | 10 | 10 | 23 | EFECTIVIDAD |  | EQUIPO DE COMUNICACIONES EXTERNAS |  | GASTOS DE INVERSION |  | 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL |  | CÁPSULAS TELEVISIVAS | 0 |  | #DIV/0! |  |  | CÁPSULAS TELEVISIVAS | 3 |  | 0% |  |  | CÁPSULAS TELEVISIVAS | 10 |  | 0% |  |  | CÁPSULAS TELEVISIVAS | 10 |  | 0% |  |  | CÁPSULAS TELEVISIVAS | 23 | 0%
|  |  |  | Producir 43 programas de radio para la Secretaría Distrital de Gobierno. | 15% | RETADORA (MEJORA) | PROGRAMAS DE RADIIO | No. De programas de radio producidos | 0 | SUMA |  | 8 | 12 | 12 | 11 | 43 | EFECTIVIDAD |  | EQUIPO PERIODÍSTICO RADIAL |  | GASTOS DE INVERSION |  | 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL |  | PROGRAMAS DE RADIIO | 8 | 8 | 100% | SE REALIZARON 8 PROGRAMAS DE RADIO ENTRE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, LOS CUALES SE EMITIERON EN LA EMISORA DEL DISTRITO D.C. RADIO | DISCO DURO ARCHIVO DIGITAL DE LOS PROGRAMAS DE RADIO PRODUCIDOS. | PROGRAMAS DE RADIIO | 12 |  | 0% |  |  | PROGRAMAS DE RADIIO | 12 |  | 0% |  |  | PROGRAMAS DE RADIIO | 11 |  | 0% |  |  | PROGRAMAS DE RADIIO | 43 | 800%
|  |  |  | Realizar 7 campañas comunicativas externas orientadas a difundir los servicios institucionales. | 10% | GESTIÓN | CAMPAÑAS | No. De campañas realizadas | 0 | SUMA |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | EFICACIA |  | EQUIPO DE PRODUCCION DE CAMPAÑAS |  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | GASTOS GENERALES |  | #REF! |  | CAMPAÑAS | 2 | 2 | 100% | SE REALIZARON 2 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES LAS CUALES FUERON: "EL RESPETO NOS UNE" PARA DIVULGAR EL NUEVO CÓDIGO DE POLICIA (SE HICIERON 1O PENDONES Y PIEZAS GRÁFICAS PARA DIFUNDIR EN PÁGINA WEB, REDES SOCIALES, INTRANET, Y CARTELERAS DIGITALES). Y LA CAMPAÑA DE RENDICIÓN DE CUENTAS (SE HICIERON PIEZAS GRÁFICAS PARA DIFUNDIR EN PÁGINA WEB, REDES SOCIALES, INTRANET Y CARTELERAS DIGITALES). | ARCHIVO FISICO Y DIGITAL DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN | CAMPAÑAS | 2 |  | 0% |  |  | CAMPAÑAS | 2 |  | 0% |  |  | CAMPAÑAS | 1 |  | 0% |  |  | CAMPAÑAS | 7 | 200%
|  |  |  | Realizar 9 boletines digitales durante la vigencia 2017, con un resumen de la gestión de la entidad y sus dependencias. | 10% | GESTIÓN | BOLETINES | No. De boletines realizados | 0 | SUMA |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 | EFICACIA |  | EQUIPO PERIODÍSTICO |  | GASTOS DE INVERSION |  | 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL |  | BOLETINES | 0 |  | #DIV/0! |  |  | BOLETINES | 3 |  | 0% |  |  | BOLETINES | 3 |  | 0% |  |  | BOLETINES | 3 |  | 0% |  |  | BOLETINES | 9 | 0%
5 | [23 empty] | COMPLETAR |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0%
7 | [23 empty] | COMPLETAR |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0%
8 | [23 empty] | COMPLETAR |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0%
9 | [23 empty] | COMPLETAR |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0%
10 | [23 empty] | COMPLETAR |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0%
11 | [23 empty] | COMPLETAR |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0%
12 | [23 empty] | COMPLETAR |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0%
13 | [23 empty] | COMPLETAR |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0%
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Promover la modernización institucional con enfoque basado en resultados que garantice el manejo eficaz y eficiente de los recursos |  | Disminuir el consumo de papel en 20% respecto a la línea base en la secretaría de gobierno y Alcaldías locales en 2017 | 2% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Consumo de papel según loa datos entregados por el area Administrativa | (Consumo respectivo 2017/consumo respectivo 2016) *100 |  | SUMA | Consumo de papel 2017 |  |  |  | 20% | 20% | EFICACIA | Datos entregados por la Dirección Administrativa | [5 empty] | COMPLETAR |  | Consumo de papel según loa datos entregados por el area Administrativa | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Consumo de papel según loa datos entregados por el area Administrativa | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Consumo de papel según loa datos entregados por el area Administrativa | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Consumo de papel según loa datos entregados por el area Administrativa | 0.2 |  | 0% |  |  | Consumo de papel según loa datos entregados por el area Administrativa | 0.2 | 0%
14 |  |  |  | Establecer linea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodologia del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4 | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Línea base del perfil del riesgo | Línea base del perfil del riesgo | N/A | SUMA | Linea Base Perfil del Riesgo |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [5 empty] | COMPLETAR |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 |  | 0% |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 | 0%
15 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 6% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo SIG MEJORA | [5 empty] | COMPLETAR |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 89% | 89% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 89%
16 |  |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y servicio no conforme del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [5 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 | 0% | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 | 0%
17 |  |  |  | Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | (No. de espacios en las que se participó/ No. de espacios convocados relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Asistencia a mesas de trabajo, comites o instancias de desición | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas Memorandos Correos | [5 empty] | COMPLETAR |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 | 100% | 100% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 | 100%
18 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | [6 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 | 100%
20 |  |  |  | Cumplimiento oportuno al 100% de las actividades consignadas en el plan anticorrupción 2017 o asignadas formalmente en virtud de su implementaciòn, a desarrollar en el respectivo trimestre según el cronograma establecido en el Plan Publicado. | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 | N/A | CONSTANTE | Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento Plan Anticorrupción | [5 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 | 50% | 50% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 | 50%
22 | TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [20 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | 68.1%
| ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
ADQUISICION DE BIENES
ADQUISICION DE SERVICIOS
SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS GENERALES
SERVICIOS PERSONALES
OTROS GASTOS GENERALES
Note on B16: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on K16: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R16: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T16: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on U16: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on V16: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiacion -Recursos Inversion -Recursos Funcionamiento
Note on Z16: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
Note on X17: juan.jimenez: Al insertar el codigo del proyecto automaticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on E33: EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON BUREAU VERITAS (CALIDAD) TENDRÁ MAYOR PESO PROPORCIONAL EN EL AVANCE DE ESTA META
Note on E34: AMARILLO - METAS TRANSVERSALES ASOCIADAS AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RUTINARIA | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RETADORA (MEJORA) | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG