## PLAN GESTION POR PROCESO
2017-10-31 15:58
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: 2017
Dependencia: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN
Objetivo Proceso:
Alcance del Proceso:
Producto:
Líder del Proceso:
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [16 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | META CUATRIENAL PLAN ESTRATEGICO SDG | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | 7. Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Agenciar el mejoramiento continuo de la entidad, mediante la implementación y mantenimiento de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión. | Cumplir con el 100% de las acciones programadas en la Plan de Acción de GEL para cada vigencia | Cumplir al 100% el plan de trabajo GEL aprobado en la DTI de esta vigencia | 7% | GESTION | % de Cumplimiento del plan de trabajo | (Numero de acciones del plan de trabajo cumplidas/Numero de acciones del plan de trabajo formuladas)*100% | N/A | SUMA | % de Cumplimiento del plan de trabajo | 0 | 20% | 40% | 40% | 100% | EFICACIA | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | % de Cumplimiento del plan de trabajo | 0% | 0% |  | No esta programado colocar avance, estamos actualmente definiendo tiempos en la linea base. | No hay medios reportados aun. | % de Cumplimiento del plan de trabajo | 20% | 15.87% | 79.37% | Total actividades 698 - Actividades que son titulos y subtitulos 90 - Actividades de otras vigencias 194 = Actividades 504 para el reporte Actividades reportadas DTI=80 | DTI | % de Cumplimiento del plan de trabajo | 40% | 41.38% | 100% | Se reprograma la linea base y se actualiza. 105 Actividades realizadas al 100% /183 Total actividades GEL . Se resta lo ejecutado el anterior trimestre | Dti | % de Cumplimiento del plan de trabajo | 0.4 |  | 0% |  |  | % de Cumplimiento del plan de trabajo | 1 | 57.25%
2 |  | Formular la estrategia, la política, los lineamientos y estándares del modelo de gestión de TI de la entidad. | Elaborar 4 documentos basados en el modelo gestión estratégico de TI dentro de la entidad. | Actualizar un (1) documento PETIC de la entidad | 8% | GESTION | Documento PETIC actualizado | Número de documentos PETIC actualizados | N/A | SUMA | Documento PETIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICIENCIA | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Documento PETIC actualizado | 0 | 0 |  | No esta programado colocar avance, estamos actualmente definiendo tiempos en la linea base. | No hay medios reportados aun. | Documento PETIC actualizado | 0 | 0% |  | No se esta programado el avance |  | Documento PETIC actualizado | 1 | 0 | 0% | Se genero el contrato para su desarrollo, pero no fue generado el documento |  | Documento PETIC actualizado | 0 |  | 0% |  |  | Documento PETIC actualizado | 1 | 0%
3 |  | Fortalecer los procesos misionales y administrativos de la entidad en materia tecnológica, teniendo en cuenta el Modelo de Gestión Estratégico de TI | Implementar 1 programa de renovación Tecnológica para fortalecer los procesos de la entidad. | Implementar en un 100% un sistema de Gestión y control de proyectos para las alcaldías locales compatible con la arquitectura tecnológica del Nivel central | 8% | RETADORA (MEJORA) | % de implementación del sistema | Numero de fases implementadas / Número de fases totales del proyecto | N/A | CRECIENTE | Fases de implementación | 0 | 20% | 50% | 100% | 100% | EFICACIA | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI | GASTOS DE INVERSION |  | 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES |  | % de implementación del sistema | 0 | 0 |  | No esta programado colocar avance, estamos actualmente definiendo tiempos en la linea base. | No hay medios reportados aun. | % de implementación del sistema | 20% | 20% | 100% | Las fases a generarse son Factibilidad, Analisis, Diseño, Desarrollo, Implementacion Se realizo la factibilidad y por eso se genero el proceso SGLIC-007-2017 | Pagina Colombia Compra eficiente | % de implementación del sistema | 50% | 50% | 100% | Las fases a generarse son Factibilidad, Analisis, Diseño, Desarrollo, Implementacion Se genero el contrato 574 DE 2017 por 5 meses a partir de Agosto. Por medio de este contrato se realizarán las otras fases comentadas. |  | % de implementación del sistema | 1 |  | 0% |  |  | % de implementación del sistema | 1 | 70%
4 |  |  |  | Migrar el licenciamiento del 100% de los equipos de cómputo de escritorio que esta en software libre al sistema operativo windows en el nivel central y alcaldías locales, de propiedad de la Secretaria de Gobierno. | 12% | RETADORA (MEJORA) | % equipos de computo migrados | (Número de equipos migrados / Total de equipos de software libre)*100 | N/A | SUMA | Equipos de cómputo migrados | 75% | 25% | 0 | 0 | 100% | EFECTIVIDAD | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI | GASTOS DE INVERSION |  | 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  | % equipos de computo migrados | 0.75 | 71.48% | 95.3% | Linea base Contrato 1291/2012, Lenovo software libre comprados 922. Se observa que en la actualidad el reporte indica asignados 659 licencias de Office 365 Enterprice E3. | Equipos migrados Lenovo= | % equipos de computo migrados | 0.25 | 23.43% | 93.71% | Acta de Reunion en Mayo y verificacion en OCS. Falta verificacion de 14 equipos duplicados en registros, por lo cual no se cuentan en el reporte. Como parte de los equipos migrados se tiene en consideracion aquellos entregados a Secretaria de Seguridad | DTI Aplicativo OCS | % equipos de computo migrados | 0 | 0 |  | En estos momentos se esta verificando las inconsistencias del inventario como se observa en el correo electrónico de la carpeta de evidencias |  | % equipos de computo migrados | 0 |  | 0% |  |  | % equipos de computo migrados | 1 | 94.9%
5 |  |  |  | Renovar el 10 % de obsolescencia de equipos de computo en el nivel central y alcaldias locales, de propiedad de la Secretaria de Gobierno. | 12% | GESTION | % equipos de computo renovados | (Número de equipos renovados / Total de equipos obsoletos)*100 | N/A | SUMA | Equipos de computo renovados | 0 | 0 | 0 | 10% | 10% | EFECTIVIDAD | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI | GASTOS DE INVERSION |  | 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  | % equipos de computo renovados | 0 |  |  | Linea base=Equipos de Computo de Gobierno obsoletos |  | % equipos de computo renovados | 0 | 0% |  | No se esta programado el avance |  | % equipos de computo renovados | 0 |  |  | No se esta programado el avance |  | % equipos de computo renovados | 0.1 |  | 0% |  |  | % equipos de computo renovados | 0.1 | 0%
6 |  | Garantizar la disponibilidad y operación de servicios tecnológicos que soportan los procesos y procedimientos de la entidad, de acuerdo a los niveles de servicio establecidos en el modelo de gestión estatégico de TI. | Implementar 1 esquema de alta disponibilidad de los servicios principales y/o críticos de la entidad en TIC | Implementar 3 sistemas de alta disponibilidad de los servicios de: directorio activo, DHCP y las paginas web e Intranet de Secretaria de Gobierno. | 15% | GESTION | Sistemas de alta disponiblidad implementados | Número de sistemas de alta disponibilidad de los servicios implementados | N/A | SUMA | Sistemas de alta disponiblidad implementados | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | EFICACIA | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | COMPLETAR |  | Sistemas de alta disponiblidad implementados | 0 | 0 |  | No esta programado colocar avance, estamos actualmente definiendo tiempos en la linea base. | No hay medios reportados aun. | Sistemas de alta disponiblidad implementados | 0 | 0% |  | No se esta programado el avance |  | Sistemas de alta disponiblidad implementados | 0 |  |  | No se esta programado el avance |  | Sistemas de alta disponiblidad implementados | 3 |  | 0% |  |  | Sistemas de alta disponiblidad implementados | 3 | 0%
7 |  |  | Implementar 1 metodología de mejores prácticas en gestión de servicios (ITIL). | Reducir en un 20% los tiempos de respuesta de la mesa de servicio | 10% | RETADORA (MEJORA) | % Reducción de tiempo de respuesta | ((Tiempo Actual de respuesta - Tiempo reducido)/Tiempo Actual de respuesta)*100 | N/A | CRECIENTE | Horas | 0 | 5% | 15% | 20% | 20% | EFICIENCIA | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | COMPLETAR |  | % Reducción de tiempo de respuesta | 0 | 0 |  | No esta programado colocar avance, estamos actualmente definiendo tiempos en la linea base. | No hay medios reportados aun. | % Reducción de tiempo de respuesta | 0.05 | 5% | 100% | Se observa con respecto al ultimo semestre del 2016 que hubo un cumplimiento del 82% y al final del primer semestre del 2017 es de un 87%. | Reporte GLPI en DTI | % Reducción de tiempo de respuesta | 15% | 11% | 73.33% | Durante el tercer trimestre se dio cumplimiento del 93% de los casosreportados a mesa de servicios. |  | % Reducción de tiempo de respuesta | 0.2 |  | 0% |  |  | % Reducción de tiempo de respuesta | 0.2 | 16% |  |  | A la fecha se realiza la estadistica de casos en GLPI ,se aclara que la linea base en su momento no contaba con ANS, se realizo estadistica de los items atendidos y no atendidos, esto en ocasión a plan de choque con la mesa de servicios, actualmente se generan indicadores con este item.
8 |  |  |  | Implementar 6 procesos de gestion de servicios de TI, de acuerdo al marco de referencia ITIL 2011 | 8% | GESTION | Procesos de gestión de servicios de TI implementados | Número de procesos de gestión de servicios TI implementados | N/A | SUMA | Procesos de gestión de servicios de TI | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | EFICIENCIA | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Procesos de gestión de servicios de TI implementados | 0 | 0 |  | No esta programado colocar avance, estamos actualmente definiendo tiempos en la linea base. | No hay medios reportados aun. | Procesos de gestión de servicios de TI implementados | 0 | 0% |  | No se esta programado el avance |  | Procesos de gestión de servicios de TI implementados | 0 | 3 |  | Ya se reportaron 3 procesos | DTI | Procesos de gestión de servicios de TI implementados | 6 | 6 | 1 |  |  | Procesos de gestión de servicios de TI implementados | 6 | 900%
9 | 6. Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia |  |  | Tener linea base del consumo de papel en la Secretaría de Gobierno y Alcaldías locales en 2017 | 2% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Definir linea base de conumo de papel | Linea base consumo de papel | N/A | SUMA | Linea basea definri | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | EFICACIA | Datos entregados por la Dirección Administrativa | [5 empty] | COMPLETAR |  | Definir linea base de conumo de papel | 0 | 0 |  |  | No hay medios reportados aun. | Definir linea base de conumo de papel | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Definir linea base de conumo de papel | 0 | 1 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Definir linea base de conumo de papel | 100% |  | 0% |  |  | Definir linea base de conumo de papel | 1 | 100%
10 |  |  |  | Establecer linea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodologia del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4 | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Línea base del perfil del riesgo | Línea base del perfil del riesgo | N/A | SUMA | Linea Base Perfil del Riesgo | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [5 empty] | COMPLETAR |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 | 0 |  |  | No hay medios reportados aun. | Línea base del perfil del riesgo | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 | 1 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 |  | 0% |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 | 100%
11 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 6% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo SIG MEJORA | [5 empty] | COMPLETAR |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 70% | 70% |  | ITSDOC | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 73% | 73% | Promedio de cumplimiento de acciones correctivas del proceso tanto en planes de mejora SIG como en Plan de mejora contraloría | Aplicativo SIG | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 81% | 81% | Corresponde a 62 acciones correctias de planes de mejora SIG de las cuales 23 presentan vencimiento. En cuanto a plan de mejora con contraloría ninguna de sus 3 acciones presentan vencimiento | Aplicativo SIG | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 74.67%
12 |  |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y servicio no conforme del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [5 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% |  | Memorando 20174400153853 | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con su reporte de riesgos en el II trimestre | OAP | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con su reporte de riesgos en el III trimestre | OAP | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 | 100%
13 |  |  |  | Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | (No. de espacios en las que se participó/ No. de espacios convocados relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Asistencia a mesas de trabajo, comites o instancias de desición | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas Memorandos Correos | [5 empty] | COMPLETAR |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% |  | Memorando 20174400154523 | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Asistió a las 13 mesas convocadas | OAP | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | El proceso asistió a las 5 mesas convocadas en el trimestre | OAP | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 | 100%
14 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | [6 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% |  | Memorando 20174400154593 | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 62% | 62% | El porcentaje corresponde al avance en la actualización del proceso. A 30 de junio no se contaba con caracterización de proceso (80%), no se tenía matriz de riesgos (70%) y un avance del 36% en la actualización de la demas documentación | DTI | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 60% | 60% | El porcentaje corresponde al avance en la actualización del proceso. A 30 de septiembre no se contaba con caracterización de proceso (80%), no se tenía matriz de riesgos (70%) y un avance del 29% en la actualización de la demas documentación | DTI | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 | 74%
15 |  |  |  | Cumplimiento oportuno al 100% de las actividades consignadas en el plan anticorrupción 2017 o asignadas formalmente en virtud de su implementaciòn, a desarrollar en el respectivo trimestre según el cronograma establecido en el Plan Publicado. | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 | N/A | CONSTANTE | Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento Plan Anticorrupción | [5 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% | 67% | 67% |  | http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% | 100% | 100% | Corresponde al promedio del cumplimiento de acciones del PAAC en las que participa el proceso, con base en el monitoreo efectuado por la OAP sobre los compromisos del PAAC en la versión 3 | OAP | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% | 100% | 100% | Corresponde al promedio del cumplimiento de acciones del PAAC en las que participa el proceso, con base en el monitoreo efectuado por la OAP sobre los compromisos del PAAC en la versión 4 | OAP | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 | 89%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [20 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 88.72% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 89.79% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | 79.37% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | 6.667% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | 118.4%
| ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Note on B16: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on K16: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R16: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T16: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on U16: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on V16: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiacion -Recursos Inversion -Recursos Funcionamiento
Note on Z16: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
Note on X17: juan.jimenez: Al insertar el codigo del proyecto automaticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on E28: EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON BUREAU VERITAS (CALIDAD) TENDRÁ MAYOR PESO PROPORCIONAL EN EL AVANCE DE ESTA META
Note on AC28: 65% de planes de mejora interno y 75% de planes de mejora externos
Note on E29: AMARILLO - METAS TRANSVERSALES ASOCIADAS AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD
Note on AD31: Los cronogramas se concertaron con los procesos a finales de marzo
Note on AC32: Se cumple o se encuentra en ejecución 2 de 3 acciones en las que participa planeadas en el trimestre

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG