## PLAN GESTION POR PROCESO
2017-10-31 15:14
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: 2017
Dependencia: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo Proceso:
Alcance del Proceso:
Producto:
Líder del Proceso:
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [16 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | META CUATRIENAL PLAN ESTRATEGICO SDG | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia. |  |  | Realizar un (1) diagnóstico documental de la Secretaría de Gobierno, incluyendo Alcaldías Locales, correspondiente a la vigencia 2017 conforme a los Acuerdos 49 y 50 de 2000 del Archivo General de la Nación y a los lineamientos del Archivo de Bogotá | 30% | GESTION | Documento de diagnóstico documental institucional de la Secretaría de Gobierno incluyendo alcaldías locales, elaborado | Número de documentos de diagnóstico documental | N/A | SUMA | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Documento de diagnóstico presentado al comité interno de archivo Acta de comité interno de archivo | Grupo de Gestión Documental | SI | GASTOS DE INVERSION |  | 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL |  | Documento de diagnóstico documental institucional de la Secretaría de Gobierno incluyendo alcaldías locales, elaborado | 0 | 0 |  | No se programó la meta par el prime trimestre |  | Documento de diagnóstico documental institucional de la Secretaría de Gobierno incluyendo alcaldías locales, elaborado | 1 | 1 | 100% | Se estableció un plan de trabajo para realizar el diagnóstico documental en el nivel central y en alcaldías locales, teniendo en cuenta la reestructuración de la SDG. Se priorizaron las series y/o temas que son suceptibles de transferirse definitivamente a la SDSCJ. Se realizó el diagnóstico documental en nivel central y alcadías locales estableciendo volumetría documental, estado de la documentación en cuanto a organización y deterioro biológico. | Actas de comité técnico de transferencias. Documento de Diagnóstico para Transferencias Documentales a la SDSCJ, presentado al comité técnico de transferencias. Estos documentos reposan en el archivo de gestión del grupo de Gestión del Patrimonio Documental | Documento de diagnóstico documental institucional de la Secretaría de Gobierno incluyendo alcaldías locales, elaborado | 0 |  |  |  |  | Documento de diagnóstico documental institucional de la Secretaría de Gobierno incluyendo alcaldías locales, elaborado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Documento de diagnóstico documental institucional de la Secretaría de Gobierno incluyendo alcaldías locales, elaborado | 1 | 100%
2 |  |  |  | Formular (1) programa de gestión documental de la vigencia 2017 para la Secretaria de Gobierno y las alcaldias locales | 25% | GESTION | Programa de gestión documental para la vigencia 2017, formulado | Número de programas de gestión documental formulados de la vigencia 2017 | N/A | SUMA | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Documento de programa de gestión documental presentado al comité interno de archivo Acta de comité interno de archivo | Grupo de Gestión Documental | SI | GASTOS DE INVERSION |  | 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL |  | Programa de gestión documental para la vigencia 2017, formulado | 0 | 0 |  | No se programó la meta par el prime trimestre |  | Programa de gestión documental para la vigencia 2017, formulado | 0 | 0% |  | No se programó la meta par el segundo trimestre |  | Programa de gestión documental para la vigencia 2017, formulado | 1 | 1 | 100% | Se estructuró el documento de programa de gestión documental, el cual contiene las fases que se deben desarrollar a corto, mediano y largo plazo. El documento se presentó al comité interno de archivo del 15 de septiembre de 2017 | El programa de gestión docuemntal está publicado en la página WEB de la entidad | Programa de gestión documental para la vigencia 2017, formulado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Programa de gestión documental para la vigencia 2017, formulado | 1 | 100%
3 |  |  |  | Formular (1) una propuesta de las tablas de retencion documental conforme a la nueva estructura de la Secretaría de Gobierno y Alcaldías Locales | 25% | GESTION | Propuesta de TRD presentada en el Comité Interno de Archivo | Número de propuestas de TRD presentadas al Comité Interno de Archivo | N/A | SUMA | Documento de TRD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Documento de TRD presentada al comité interno de archivo Acta de comité interno de archivo | Grupo de Gestión Documental | SI | GASTOS DE INVERSION |  | 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL |  | Propuesta de TRD presentada en el Comité Interno de Archivo | 0 | 0 |  | No se programó la meta par el prime trimestre |  | Propuesta de TRD presentada en el Comité Interno de Archivo | 0 | 0% |  | No se programó la meta par el segundo trimestre |  | Propuesta de TRD presentada en el Comité Interno de Archivo | 1 | 1 | 100% | Se elaboró la propuesta de tabla de retención documental, en la que se desarrollaron los cuadros de caracterización de las series misionales, cuadro de clasificación documental y cronograma para construir las fichas de valoración y el documento final de tabla de retención documental. La propuesta se presentó ante el comité interno de archivo del 15 de septiembre de 2017 | Reposa en el archivo de gestión del grupo de gestión documental. | Propuesta de TRD presentada en el Comité Interno de Archivo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Propuesta de TRD presentada en el Comité Interno de Archivo | 1 | 100%
4 |  |  |  | Establecer la linea base del consumo de papel del proceso durante la vigencia 2017 | 2% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | Linea base del consumo de papel del proceso | N/A | SUMA | Consumo de papel 2017 |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Datos entregados por la Dirección Administrativa | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | 0 | 100% |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 1 |  | 0% |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 1 | 0%
5 |  |  |  | Establecer linea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodologia del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4 | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Línea base del perfil del riesgo | Línea base del perfil del riesgo | N/A | SUMA | Linea Base Perfil del Riesgo | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [5 empty] | COMPLETAR |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 | 0 | 100% |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 |  | 0% |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 | 0%
6 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 6% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo SIG MEJORA | [5 empty] | COMPLETAR |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 59% | 59% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 85% | 85% | Promedio de cumplimiento de acciones correctivas del proceso tanto en planes de mejora SIG como en Plan de mejora contraloría |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 95% | 95% | Presenta 10 acciones correctivas asignadas en planes de mejora SIG de las cuales 1 esta vencida. No presenta vencimientos en acciones correctivas de planes de mejora con contraloría |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 79.67%
7 |  |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y servicio no conforme del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [5 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con su reporte de riesgos en el II trimestre |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con su reporte de riesgos en el III trimestre |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 | 100%
8 |  |  |  | Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | (No. de espacios en las que se participó/ No. de espacios convocados relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Asistencia a mesas de trabajo, comites o instancias de desición | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas Memorandos Correos | [5 empty] | COMPLETAR |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Asistió a la reunión convocada |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | El proceso asistió a las 6 mesas convocadas |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 | 100%
9 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | [6 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 56% | 56% | El porcentaje corresponde al avance en la actualización del proceso. A 30 de junio no se contaba con caracterización de proceso (80%), no se tenía matriz de riesgos (80%) y un avance del 9% en la actualización de la demas documentación |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 83% | 83% | El porcentaje corresponde al avance en la actualización del proceso. A 30 de septiembre se contaba con caracterización de proceso (100%), no se tenía matriz de riesgos (80%) y un avance del 68% en la actualización de la demas documentación |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 | 79.67%
10 |  |  |  | Cumplimiento oportuno de las actividades consignadas en el plan anticorrupción 2017 a desarrollar en el respectivo trimestre | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 | N/A | CONSTANTE | Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento Plan Anticorrupción | [5 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% | 50% | 50% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% | 10% | 10% | Corresponde al promedio del cumplimiento de acciones del PAAC en las que participa el proceso, con base en el monitoreo efectuado por la OAP sobre los compromisos del PAAC en la versión 3 |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% | 50% | 50% | Corresponde al promedio del cumplimiento de acciones del PAAC en las que participa el proceso, con base en el monitoreo efectuado por la OAP sobre los compromisos del PAAC en la versión 4 |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 | 36.67%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [20 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 87% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 75.17% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | 89.71% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | 69.6%
| ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Note on B16: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on K16: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R16: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T16: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on U16: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on V16: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiacion -Recursos Inversion -Recursos Funcionamiento
Note on X17: juan.jimenez: Al insertar el codigo del proyecto automaticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on Z16: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
Note on E21: TRANSVERSALES
Note on AC23: Corresponde al porcentaje de cumplimiento de planes de mejora internos dado que no hay acciones con contraloria para este proceso
Note on AD26: Los cronogramas se concertaron con los procesos a finales de marzo
Note on AC27: Una actividad en plan anticorrupción programada en el trimestre que no se ha finiquitado

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG