## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2018 |  | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN LOCAL |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Fortalecer la capacidad institucional de las Alcaldías Locales a través del diseño y acompañamiento en la implementación del modelo de gestión, la asistencia técnica y generación de alertas tempranas frente a la gestión local en materia policiva y desarrollo local y el impulso a la capacidad de interlocución de los alcaldes locales con los actores institucionales y sociales para mejorar el servicio al ciudadano y fortalecer la gobernanza local por parte de las Alcaldías Locales. |  | 1 | 2018-01-19 | Primera versión del Plan de Gestión 2018, en el cual se encuentran incluídas las metas de Implementación del Modelo de Planeación y Gestión.
Alcance del Proceso: |  | Lineamientos, orientaciones, acompañamiento, seguimiento y asistencia técnica en materia de gestión y desarrollo local, gestión policiva, agenciamiento y coordinación interinstitucional y participación ciudadana local.
Líder del Proceso: |  | SUBSECRETARIO DE GESTIÓN LOCAL
G
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[27 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META CUATRIENAL PLAN ESTRATEGICO SDG | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Ejecutar el 100% de las acciones planteadas para desarrollar la propuesta del modelo de gestión local en sus seis componentes | Realizar dos (2) eventos relacionados con el nuevo modelo de gestión local. | 7.2% | RETADORA (MEJORA) | Eventos realizados, relacionados con el nuevo de modelo de gestión local. | No. de eventos realizados | na | SUMA | Foros | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | EFICACIA | Archivo Subsecretaría de Gestión Local | Subsecretaría de Gestión Local | [7 empty] | Eventos realizados, relacionados con el nuevo de modelo de gestión local. | 1 | 1 | 100% | Se realizó el evento "Café Conversación" como metodología de investigación en el marco de la estructuración de la propuesta para rediseñar el actual modelo de gestión de las Alcaldías Locales, que contribuya al fortalecimiento de la capacidad administrativa de las Alcaldías Locales. Este evento se se efectúo en dos (2) jornadas, la primera el 16 de marzo de 2018 con funcionarios y contratistas del Distrito y la segunda el 23 de marzo de 2018 con la ciudadanía (Consejo de Sabios, Junta de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, CPL), cuya asistencia se registro en 220 participantes. | Archivo Subsecretaría de Gestión Local | Eventos realizados, relacionados con el nuevo de modelo de gestión local. | 0 |  | 0% |  |  | Eventos realizados, relacionados con el nuevo de modelo de gestión local. | 1 |  | 0% |  |  | Eventos realizados, relacionados con el nuevo de modelo de gestión local. | 0 |  | 0% |  |  | Eventos realizados, relacionados con el nuevo de modelo de gestión local. | 2 | 1 | 50%
2 |  |  |  | Realizar un (1) foro relacionado con el régimen legal local. | 7.2% | RETADORA (MEJORA) | Foros de régimen jurídico local realizados | No. de foros de régimen jurídico local realizados | na | SUMA | Foros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Archivo Subsecretaría de Gestión Local | Subsecretaría de Gestión Local | [7 empty] | Foros de régimen jurídico local realizados | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Foros de régimen jurídico local realizados | 0 |  | 0% |  |  | Foros de régimen jurídico local realizados | 0 |  | 0% |  |  | Foros de régimen jurídico local realizados | 1 |  | 0% |  |  | Foros de régimen jurídico local realizados | 1 | 0 | 0%
3 |  |  |  | Realizar seis (6) sesiones de la Escuela de Gobierno Local | 6.4% | GESTIÓN | Sesiones de la Escuela de Gobierno realizadas | No. de sesiones de la Escuela de Gobierno Local realizadas | 10 | SUMA | Sesiones | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | EFICACIA | Archivo Subsecretaría de Gestión Local | Subsecretaría de Gestión Local | [7 empty] | Sesiones de la Escuela de Gobierno realizadas | 1 | 1 | 100% | Se realizó una (1) sesión de la Escuela de Gobierno Local el 12 de febrero de 2018, en la cual se trató el tema "Novedades en materia de IVC", dirigido a servidores de las alcaldías locales y el nivel central. Se registró asistencia de 60 participantes. | Archivo Subsecretaría de Gestión Local | Sesiones de la Escuela de Gobierno realizadas | 2 |  | 0% |  |  | Sesiones de la Escuela de Gobierno realizadas | 2 |  | 0% |  |  | Sesiones de la Escuela de Gobierno realizadas | 1 |  | 0% |  |  | Sesiones de la Escuela de Gobierno realizadas | 6 | 1 | 16.67%
4 |  |  |  | Elaborar dos (02) proyectos de actos administrativos, tendientes a mejorar el marco normativo en materia de gestión local. | 6.4% | RETADORA (MEJORA) | Proyectos de actos administrativos elaborados, tendientes a mejorar el marco normativo en materia de gestión local | No. proyectos de actos administrativos elaborados | 6 | SUMA | Actos Administrativos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EFICACIA | Archivo Subsecretaría de Gestión Local | Subsecretaría de Gestión Local | [7 empty] | Proyectos de actos administrativos elaborados, tendientes a mejorar el marco normativo en materia de gestión local | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Proyectos de actos administrativos elaborados, tendientes a mejorar el marco normativo en materia de gestión local | 2 |  | 0% |  |  | Proyectos de actos administrativos elaborados, tendientes a mejorar el marco normativo en materia de gestión local | 0 |  | 0% |  |  | Proyectos de actos administrativos elaborados, tendientes a mejorar el marco normativo en materia de gestión local | 0 |  | 0% |  |  | Proyectos de actos administrativos elaborados, tendientes a mejorar el marco normativo en materia de gestión local | 2 | 0 | 0%
5 |  | Implementar un Modelo de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de las funciones de los Alcaldes Locales y de las Alcaldías Locales útil para la toma de decisiones de política | Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales | Articular con los FDL la ejecución el 100% de las actividades que se establezcan en el Plan de Implementación del Aplicativo SIPSE Local. | 7.2% | RETADORA (MEJORA) | Avance en la implementación del SIPSE LOCAL | (No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas.)*100 | na | SUMA | Actividades | 0 | 5% | 10% | 85% | 100% | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | [7 empty] | Avance en la implementación del SIPSE LOCAL | 0% | 0% |  | N/A | N/A | Avance en la implementación del SIPSE LOCAL | 5% |  | 0% |  |  | Avance en la implementación del SIPSE LOCAL | 10% |  | 0% |  |  | Avance en la implementación del SIPSE LOCAL | 85% |  | 0% |  |  | Avance en la implementación del SIPSE LOCAL | 100% | 0% | 0%
7 |  |  |  | Generar 3 documentos de alertas tempranas para los Fondos de Desarrollo Local. | 6.4% | GESTIÓN | Documento de Alertas Tempranas - FDL elaborados | No. de documentos de alertas tempranas eleborados | na | SUMA | Documentos | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | [7 empty] | Documento de Alertas Tempranas - FDL elaborados | 0 | 1 | 100% | Se efectúo un ejercicio de seguimiento y revisión a los procesos contractuales de los Fondos de Desarrollo Local, expidiendo en el mes de marzo, comunicaciones dirigidas a los alcaldes locales con sugerencias, recomendaciones y alertas tempranas relacionadas con el proceso contractual, la programación de la contratación dispuesta en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA, la publicación de los procesos de contratación en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II y el sistema de presupuesto distrital – PREDIS. | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Documento de Alertas Tempranas - FDL elaborados | 1 |  | 0% |  |  | Documento de Alertas Tempranas - FDL elaborados | 1 |  | 0% |  |  | Documento de Alertas Tempranas - FDL elaborados | 1 |  | 0% |  |  | Documento de Alertas Tempranas - FDL elaborados | 3 | 1 | 33.33%
8 |  |  |  | Realizar (4) cuatro mesas de trabajo de seguimiento a los FDL en la planeación de los procesos contractuales para la vigencia 2018. | 6.4% | GESTIÓN | Seguimiento a la planeación de los procesos contractuales FDL | No. de mesas de trabajo trimestrales realizadas | na | SUMA | Mesas de trabajo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | [7 empty] | Seguimiento a la planeación de los procesos contractuales FDL | 1 | 1 | 100% | Se efectúo un ejercicio de seguimiento a la planeación de los procesos contractuales de Malla Vial, Parques y espacio público de los FDL, el cual consistió en realizar mesas de trabajo con la presencia de los profesionales técnicos y jurídicos de la Dirección de Gestión para el Desarrollo Local y personal de laS Alcaldías Locales con el propósito de verificar el estado de los mismos y realizar acompañamiento técnico. | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Seguimiento a la planeación de los procesos contractuales FDL | 1 |  | 0% |  |  | Seguimiento a la planeación de los procesos contractuales FDL | 1 |  | 0% |  |  | Seguimiento a la planeación de los procesos contractuales FDL | 1 |  | 0% |  |  | Seguimiento a la planeación de los procesos contractuales FDL | 4 | 1 | 25%
9 |  |  |  | Realizar 10 mesas Técnicas de seguimiento a Obligaciones por Pagar en los Fondos de Desarrollo Local. | 6.4% | GESTIÓN | Seguimiento a Obligaciones por Pagar - FDL | No. de mesas técnicas de obligaciones por pagar realizadas | na | SUMA | Mesas técnicas | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | [7 empty] | Seguimiento a Obligaciones por Pagar - FDL | 2 | 2 | 100% | Durante el primer trimestre se realizaron dos (2) ejercicios de seguimiento a las obligaciones por pagar constituidas por los Fondos de Desarrollo Local, mediante la ejecución de mesas técnica. El primer ejercicio se realizó durante el mes de febrero y el segundo durante el mes de marzo, con el propósito de conocer el estado de los compromisos celebrados en vigencias anteriores y realizar seguimiento al PAC de las mismas. | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Seguimiento a Obligaciones por Pagar - FDL | 3 |  | 0% |  |  | Seguimiento a Obligaciones por Pagar - FDL | 3 |  | 0% |  |  | Seguimiento a Obligaciones por Pagar - FDL | 2 |  | 0% |  |  | Seguimiento a Obligaciones por Pagar - FDL | 10 | 2 | 20%
10 |  |  |  | Elaborar dos (2) informes de seguimiento a las acciones de Inspección, Vigilancia y Control realizados por las Alcaldías Locales. | 7.2% | GESTIÓN | Informes de seguimiento a las acciones de IVC | No. de informes elaborados relacionados con el seguimiento a las acciones de IVC realizadas por las AL | 2 | SUMA | Informes | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | [7 empty] | Informes de seguimiento a las acciones de IVC | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Informes de seguimiento a las acciones de IVC | 1 |  | 0% |  |  | Informes de seguimiento a las acciones de IVC | 0 |  | 0% |  |  | Informes de seguimiento a las acciones de IVC | 1 |  | 0% |  |  | Informes de seguimiento a las acciones de IVC | 2 | 0 | 0%
11 |  |  |  | Elaborar cuatro (4) informes de seguimiento al acompañamiento y avance a la implementación de los Fallos del Rio Bogotá y Cerros Orientales realizada por las Alcaldías Locales. | 6.4% | GESTIÓN | Informes de seguimiento al acompañamiento y avance a la implementación de los fallos del río Bogotá y cerros orientales | No. de informes elaborados relacionados con el seguimiento al acompañamiento y avance a la implementación de los Fallos del Rio Bogotá y Cerros Orientales | 4 | SUMA | Informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | [7 empty] | Informes de seguimiento al acompañamiento y avance a la implementación de los fallos del río Bogotá y cerros orientales | 1 | 1 | 100% | Se elaboró un (1) informe de seguimiento a la implementación de los fallos del río Bogotá y los cerrros orientales, el cual contiene: 1. Las acciones constitucionales y Localidades con injerencia en la acción popular 2. Órdenes impartidas por el Despacho Judicial 3. Avances que se han realizado. 4. Evidencias | Archivo Dirección para la Gestión Policiva | Informes de seguimiento al acompañamiento y avance a la implementación de los fallos del río Bogotá y cerros orientales | 1 |  | 0% |  |  | Informes de seguimiento al acompañamiento y avance a la implementación de los fallos del río Bogotá y cerros orientales | 1 |  | 0% |  |  | Informes de seguimiento al acompañamiento y avance a la implementación de los fallos del río Bogotá y cerros orientales | 1 |  | 0% |  |  | Informes de seguimiento al acompañamiento y avance a la implementación de los fallos del río Bogotá y cerros orientales | 4 | 1 | 25%
12 |  |  | Alcanzar el 80% de satisfacción de los usuarios que demandan servicios y atención en las inspecciones de policía. | Articular con las Alcaldías locales y las autoridades competentes, el acompañamiento técnico e institucional, para el apoyo de 240 acciones Inspección, Vigilancia y Control. | 6.4% | RUTINARIA | Acciones de IVC con acompañamiento técnico e institucional | No. de acciones de IVC con acompañamiento técnico e institucional realizadas | 307 | SUMA | Acciones de control u operativos | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | [7 empty] | Acciones de IVC con acompañamiento técnico e institucional | 60 | 90 | 100% | La Dirección para la Gestión Policiva realizó en el primer trimestre, acompañamiento a noventa (90) actividades de Inspección, Vigilancia y Control, así: 4 Espacio Público 13 Recolección de llantas 26 IVC Actividades económicas; 17 Fallos Judiciales; 1 Obras y Ubanismo 29 Parques de atracciones mecánicas | Archivo Dirección para la Gestión Policiva | Acciones de IVC con acompañamiento técnico e institucional | 60 |  | 0% |  |  | Acciones de IVC con acompañamiento técnico e institucional | 60 |  | 0% |  |  | Acciones de IVC con acompañamiento técnico e institucional | 60 |  | 0% |  |  | Acciones de IVC con acompañamiento técnico e institucional | 240 | 90 | 37.5%
13 |  |  | Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513 | Elaborar dos (2) informes de seguimiento de los avances a la depuración de actuaciones administrativas de los años 2015 y anteriores realizadas por las Alcaldías Locales. | 6.4% | GESTIÓN | Informes de seguimiento a los avances de la depuración de actuaciones administrativas 2015 y anteriores | No. de informes de seguimiento de los avances a la depuración de actuaciones administrativas de los años 2015 y anteriores elaborados | 2 | SUMA | Informes | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | [7 empty] | Informes de seguimiento a los avances de la depuración de actuaciones administrativas 2015 y anteriores | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Informes de seguimiento a los avances de la depuración de actuaciones administrativas 2015 y anteriores | 1 |  | 0% |  |  | Informes de seguimiento a los avances de la depuración de actuaciones administrativas 2015 y anteriores | 0 |  | 0% |  |  | Informes de seguimiento a los avances de la depuración de actuaciones administrativas 2015 y anteriores | 1 |  | 0% |  |  | Informes de seguimiento a los avances de la depuración de actuaciones administrativas 2015 y anteriores | 2 | 0 | 0%
14 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control de los diferentes elementos del Sistema de Gestión de la entidad | Incrementar el reconocimiento del Sistema de Gestión de la entidad como instrumento de fortalecimiento y modernización de la gestión en la entidad | Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 1% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales |  | Constancia de realización de ejercicios de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía de conformidad con el procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales | [6 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO EN EL 1 ER TRIMESTRE | N/A | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | 0% |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | 0% |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  |  | 0% |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 | 0 | 0%
15 |  |  |  | Cumplir el 100% de las acciones asignadas al proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación. | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | (Numero de acciones cumplidas de responsabilidad del proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del MIPG/Numero total de acciones de responsabilidad del proceso en el Plan de Implementación del MIPG)*100 |  | CONSTANTE | ACCIONES SEGÚN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento al Plan de Implementación del MIPG |  | Cumplimiento de las actividades asignadas al proceso/alcaldía en el plan de implementación del MIPG | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 0% |  | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO EN EL 1 ER TRIMESTRE |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación |  |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación |  |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% | 0% | 0%
16 |  |  |  | Realizar entrenamiento en puesto de trabajo al 100% de los servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | (Numero de servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local entrenados en puesto de trabajo/Numero total de servidores públicos vinculados al proceso/Alcaldía)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de personas entrenadas en puesto de trabajo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas de Reunión |  | Actas de entrenamiento en puesto de trabajo a los servidores públicos vinculados al proceso/alcaldía local | [6 empty] | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% | 0% | 0% | Se realizará el entrenamiento en puesto de trabajo durante el II trimestre |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo |  |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo |  |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% | 0% | 0%
17 |  |  |  | Cumplir con el 100% de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de cumplimiento de las acciones y tareas asignadas en el PAAC 2018 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Modificacionesl PAAC |  | Cumplimiento de las actividade del PAAC 2018 | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 0% |  | NO PROGRAMADO | CONFORME LOS LÍNEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO, LA MEDICIÓN SE REALIZARÁ CUATRIMESTRALMENTE, POR LO CUAL LA MEDICIÓN DE ESTA META QUEDA PROGRAMADA PARA EL II TRIMESTRE Y IV TRIMESTRE |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 |  |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 |  |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% | 0% | 0%
18 |  |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental |  | Lista de chequeo de medición ambiental en el proceso/alcaldía | [6 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO EN EL 1 ER TRIMESTRE | N/A | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 |  | 0% |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local |  |  | 0% |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local |  |  | 0% |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 | 0 | 0%
19 |  |  |  | Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía local, según el resultado presentado en la vigencia 2017 y la información presentada por Servicio a la ciudadanía | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | Numero de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 - Numero de respuestas realizadas a requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 |  | DECRECIENTE | Requerimientos ciudadanos (A 30 DE DICIEMBRE CUENTA CON 3 REQUERIMIENTOS VENCIDOS, DESAGREGADOS: 3- GESTIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA, 1- SUBSECRETARIA DE GESTIÓN LOCAL Y 1- DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL |  | 4 |  | 0 | 0 | EFICACIA | REQUERIMIENTOS CIUDADNAOS |  | Respuesta de requerimientos ciudadanos vencidos de 2017 | [6 empty] | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | SE VERIFICARÁ ESTA META EN EL II TRIMESTRE |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 4 |  | 0% |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local |  |  | 0% |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local |  |  | 0% |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 | #VALUE! | 0%
20 |  |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | EFICACIA | AGORA |  | Buena practica y lección aprendida registrada en el AGORA | [6 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO EN EL 1 ER TRIMESTRE | N/A | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 |  | 0% |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) |  |  | 0% |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) |  |  | 0% |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 | 0 | 0%
21 |  |  | Cumplir con el 100% de los requisitos del modelo integrado de planeación y gestión | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental (a excepción de los derechos de petición) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 |  | SUMA | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  | 100% |  | 100% | 100% | EFICACIA | COMUNICACIONES DEPURADAS |  | ORFEO depurado de comunicaciones (Excepto derechos de petición) | [6 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0 | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO EN EL 1 ER TRIMESTRE | N/A | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental |  |  | 0% |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental |  |  | 0% |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% | 0% | 0%
22 |  |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes de riesgos remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes de riesgos relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | REPORTES GESTION DEL RIESGO |  | Reporte de riesgos remitido a la OAP | [6 empty] | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | Reporte entregado a más tardar el 16 de abril, cumpliendo con los lineamientos dados. | INFORME DE MONITOREO A REPORTE DE RIESGOS | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna |  |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna |  |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100%
23 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso (Nivel Central) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Cumplimiento de la actualización documental del proceso | [6 empty] | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | OFICIALIZÓ PLAN DE ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL MEDIANTE 20182000131243 , DEL DÍA 16 MARZO DE 2018 | 20182000131243 | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión |  |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión |  |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100%
24 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Acciones de mejora asignadas al proceso actualizadas y documentadas | [6 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | NO CUENTA CON ACCIONES DE MEJORA INTERNAS VENCIDAS: 1. ACCIONES INTERNAS 100% - 50% DE LA META 2. ACCIONES EXTERNAS -NO CUENTA CON ACCIONES DE MEJORA EXTERNAS PENDIENTES 100% - 50% | INFORME DE PLANES DE MEJORAMIENTO | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes |  |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes |  |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100%
25 |  |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | Cantidad de resmas de papel de la presente vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  |  | Información publicada conforme a los requisitos e indice de transparencia | [6 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 100% | 100% | CUENTA CON LA INFORMACIÓN PUBLICADA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 1712 | http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/107-registro | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 |  |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 |  |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 100% | 100%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [21 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 91.67% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 0% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | 0% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | 0% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2018 |  |  | #VALUE!
Note on Y13: juan.jimenez: Al insertar el codigo del proyecto automaticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on B12: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on K12: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R12: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T12: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on V12: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on W12: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiacion -Recursos Inversion -Recursos Funcionamiento
Note on AA12: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
?

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG