## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2018 |  | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Dirección de TIC |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | EN CONSTRUCCIÓN |  | 1 | 2018-01-19 | Primera versión del Plan de Gestión 2018, en el cual se encuentran incluídas las metas de Implementación del Modelo de Planeación y Gestión.
Alcance del Proceso: |  | EN CONSTRUCCIÓN
Líder del Proceso: |  | Director de TIC
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [27 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[28 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [18 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META CUATRIENAL PLAN ESTRATEGICO SDG | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | REPORTA INTERNO | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar sistemas de Información que apoyen el cumplimiento del Objetivos estratégicos de la SDG | Implementar 1 esquema de alta disponibilidad de los servicios principales y/o críticos de la entidad en TIC | Ejecutar el 100% de las actividades del cronograma para la puesta en producción del nuevo sistema de información para Inspecciones de Policía (SIIC) V.1,0. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | (Porcentaje del cronograma del aplicativo cumplido/ Porcentaje del cronograma del aplicativo determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma del aplicativo para el cumplimiento de la producción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base |  | Nubia Liliana Sarmiento | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% | 100% | 100% | De las 14 actividades programadas en el cronograma actual, hay 2 actividades que terminan en el primer trimestre y reporta actividades que comienzan en el primer trimestre y continuan en el segundo trimestre. Se reportaron satisfactoriamente las evidencias de las actividades terminadas en el primer trimestre. Solo se tendra en cuenta las actividades que finalicen en el trimestre reportado |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0%
2 |  | Implementar sistemas de Información que apoyen el cumplimiento del Objetivos estratégicos de la SDG | Implementar 1 esquema de alta disponibilidad de los servicios principales y/o críticos de la entidad en TIC | Ejecutar el 100% de las actividades del cronograma para la puesta en producción del nuevo sistema para la Gestión Documental (MEMEX-POXTA) V.1,0. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | (Porcentaje del cronograma del aplicativo cumplido/ Porcentaje del cronograma del aplicativo determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma del aplicativo para el cumplimiento de la producción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICIENCIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base |  | Carlos Andres Sanchez/ Nubia Liliana Sarmiento | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% | 100% | 100% | De las 11 actividades programadas en el cronograma actual, hay 0 actividades que terminan en el primer trimestre y reporta actividades que comienzan en el primer trimestre y continuan en el segundo trimestre. No se debe reportar actividades terminadas en el primer trimestre. Solo se tendra en cuenta las actividades que finalicen en el trimestre reportado |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0%
3 |  | Implementar sistemas de Información que apoyen el cumplimiento del Objetivos estratégicos de la SDG | Implementar 1 esquema de alta disponibilidad de los servicios principales y/o críticos de la entidad en TIC | Ejecutar el 100% de las actividades del cronograma para la puesta en producción del sistema SIPSE Localidades V.1,0. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | (Porcentaje del cronograma del aplicativo cumplido/ Porcentaje del cronograma del aplicativo determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma del aplicativo para el cumplimiento de la producción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICIENCIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base |  | Ruth Lady Arias | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% | 100% | 100% | De las 28 actividades programadas en el cronograma actual, hay 16 actividades que terminan en el primer trimestre y no reporta actividades que comienzan en el primer trimestre y continuan en el segundo trimestre. Se reportaron satisfactoriamente las evidencias de las actividades terminadas en el primer trimestre. Solo se tendra en cuenta las actividades que finalicen en el trimestre reportado | DTI | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0%
4 |  | Instaurar la capacidad de Arquitectura Empresarial como una práctica estratégica que permita atender metodológicamente las necesidades actuales y futuras de la SDG | Elaborar 4 documentos basados en el modelo gestión estratégico de TI dentro de la entidad. | Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronogramade vigencia 2018, para planeación de TI (Arquitectura Empresarial) | 10% | GESTION | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018 | (Porcentaje del cronograma cumplido/ Porcentaje del cronograma determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma de arquitectura empresarial definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base |  | Javier Bautista | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | De las 66 actividades programadas en el cronograma actual, hay 18 actividades que terminan en el primer trimestre y reporta actividades que comienzan en el primer trimestre y continuan en el segundo trimestre. Se reportaron satisfactoriamente las evidencias de las actividades terminadas en el primer trimestre. Solo se tendra en cuenta las actividades que finalicen en el trimestre reportado Con respecto al Sello de participacion, De las 32 actividades programadas en el cronograma actual, hay 3 actividades que terminan en el primer trimestre y reporta actividades que comienzan en el primer trimestre y continuan en el segundo trimestre. Se reportaron satisfactoriamente las evidencias de las actividades terminadas en el primer trimestre. Solo se tendra en cuenta las actividades que finalicen en el trimestre reportado |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0%
5 |  | Mejorar la productividad y eficiencia en la SDG, desarrollando las competencias de uso y apropiación de las TIC. | Cumplir con el 100% de las acciones programadas en la Plan de Acción de GEL para cada vigencia | Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Uso y Apropiación de TI. | 10% | GESTION | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | (Porcentaje del cronograma cumplido/ Porcentaje del cronograma determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base |  | Nohora Vasquez | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | De las 38 actividades programadas en el cronograma actual, hay 24 actividades que terminan en el primer trimestre y 1 actividades que comienzan en el primer trimestre y continuan en el segundo trimestre. Se reportaron satisfactoriamente las evidencias de las actividades terminadas en el primer trimestre. Solo se tendra en cuenta las actividades que finalicen en el trimestre reportado |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0%
6 |  | Adoptar y fortalecer buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información alineadas al negocio y orientadas hacia una seguridad digital. | Implementar 1 programa de renovación Tecnológica para fortalecer los procesos de la entidad. | Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Seguridad y Privacidad de la Información. | 10% | GESTION | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | (Porcentaje del cronograma cumplido/ Porcentaje del cronograma determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base |  | Oscar Camargo /Sonia Cabarcas | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | De las 44 actividades programadas en el cronograma actual, hay 8 actividades que terminan en el primer trimestre y 1 actividades que comienzan en el primer trimestre y continuan en el segundo trimestre. Se reportaron satisfactoriamente las evidencias de las actividades terminadas en el primer trimestre. Solo se tendra en cuenta las actividades que finalicen en el trimestre reportado |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0%
7 |  | Establecer y mantener el gobierno de información de la SDG, que permita la planeación, gestión, análisis y visualización de la información de calidad que apoye la toma de decisiones. | Cumplir con el 100% de las acciones programadas en la Plan de Acción de GEL para cada vigencia | Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Gestión de la Información. | 10% | GESTION | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | (Porcentaje del cronograma cumplido/ Porcentaje del cronograma determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base |  | Luis Alejandro Vargas | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | De las 92 actividades programadas en el cronograma actual, hay 11 actividades que terminan en el primer trimestre y 3 actividades que comienzan en el primer trimestre y continuan en el segundo trimestre. Se reportaron satisfactoriamente las evidencias de las actividades terminadas en el primer trimestre. Solo se tendra en cuenta las actividades que finalicen en el trimestre reportado |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0%
8 |  | Proveer servicios tecnológicos alineados a las iniciativas estratégicas de la SDG con orientación al servicio y las necesidades de los usuarios. | Mejorar al 0,94 el índice de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la entidad. Implementar 1 esquema de alta disponibilidad de los servicios principales y/o críticos de la entidad en TIC Implementar 1 metodología de mejores prácticas en gestión de servicios (ITIL). | Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Servicios Tecnológicos. | 10% | GESTION | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018 | (Porcentaje del cronograma cumplido/ Porcentaje del cronograma determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | Cronograma de Proyectos de Servicios Tecnólogicos definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base |  | Jorge Espitia /Adriana Roa | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | De las 36 actividades programadas en el cronograma actual, hay 2 actividades que terminan en el primer trimestre y se reporta actividades que comienzan en el primer trimestre y continuan en el segundo trimestre. Se reportaron satisfactoriamente las evidencias de las actividades terminadas en el primer trimestre. Solo se tendra en cuenta las actividades que finalicen en el trimestre reportado |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0%
9 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control de los diferentes elementos del Sistema de Gestión de la entidad | Incrementar el reconocimiento del Sistema de Gestión de la entidad como instrumento de fortalecimiento y modernización de la gestión en la entidad | Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 1% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales |  | Constancia de realización de ejercicios de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía de conformidad con el procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales |  | Carlos Andres Sanchez | [5 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 100% |  | 0% |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0%
10 |  |  |  | Cumplir el 100% de las acciones asignadas al proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación. | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | (Numero de acciones cumplidas de responsabilidad del proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del MIPG/Numero total de acciones de responsabilidad del proceso en el Plan de Implementación del MIPG)*100 |  | CONSTANTE | ACCIONES SEGÚN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento al Plan de Implementación del MIPG |  | Cumplimiento de las actividades asignadas al proceso/alcaldía en el plan de implementación del MIPG |  | Carlos Andres Sanchez | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0%
11 |  |  |  | Realizar entrenamiento en puesto de trabajo al 100% de los servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | (Numero de servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local entrenados en puesto de trabajo/Numero total de servidores públicos vinculados al proceso/Alcaldía)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de personas entrenadas en puesto de trabajo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas de Reunión |  | Actas de entrenamiento en puesto de trabajo a los servidores públicos vinculados al Proceso Gerencia de TIl |  | Nohora Vasquez /Nohora Vasquez | [5 empty] | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% | 60% | 60% | Se definen condiciones para entrenamientos del puesto de trabajo, se entrenaran a 8 contratistas en el mes de abril. |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0%
12 |  |  |  | Cumplir con el 100% de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de cumplimiento de las acciones y tareas asignadas en el PAAC 2018 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Modificacionesl PAAC |  | Cumplimiento de las actividade del PAAC 2018 |  | Sonia Cabarcas | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE, SE TOMARÁ COMO INSUMO EL INFORMDE EVALUACIÓN REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE MANERA CUATRIMESTRAL |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0%
13 |  |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental |  | Lista de chequeo de medición ambiental en el proceso/alcaldía |  | Gloria Medina | [5 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 100% |  | 0% |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 100% |  | 0% |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 |  | 0%
14 |  |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | EFICACIA | AGORA |  | Buena practica y lección aprendida registrada en el AGORA |  | Carlos Andres Sanchez | [5 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 100% |  | 0% |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 100% |  | 0% |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 |  | 0%
15 |  |  | Cumplir con el 100% de los requisitos del modelo integrado de planeación y gestión | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental (a excepción de los derechos de petición) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 |  | SUMA | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  | 100% |  | 100% | 100% | EFICACIA | COMUNICACIONES DEPURADAS |  | ORFEO depurado de comunicaciones (Excepto derechos de petición) |  | Zulma Ramos | [5 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0%
16 |  |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes de riesgos remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes de riesgos relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | REPORTES GESTION DEL RIESGO |  | Reporte de riesgos remitido a la OAP |  | Sonia Cabarcas | [5 empty] | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 75% | 75% | Reporte entregado el 16 de abril, sin cumplir con los lineamientos dados. | INFORME DE REPORTE DE MONITOREO A RIESGOS | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0%
17 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso (Nivel Central) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Cumplimiento de la actualización documental del proceso |  | Carlos Andres Sanchez/ Claudia Rodriguez | [5 empty] | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 0% | 0% | Gerencia TIC: No cumplió con las dos actividades programadas (actualización caracterización y PETI), se encuentran en etapa de aprobación. | INFORME DE ANALISTA | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0%
18 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Acciones de mejora asignadas al proceso actualizadas y documentadas |  | Carlos Andres Sanchez | [5 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 81% | 81% | CUENTA CON UN PORCENTAJE DE ACCIONES INTERNAS ACTUALIZADAS DEL 66%, DE ACCIONES EXTERNAS 100% ACTUALIZADAS 1. 66% - 31% ACCIONES INTERNAS 2. 100% - 50% ACCIONES EXTERNAS |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0%
19 |  |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | Cantidad de resmas de papel de la presente vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  |  | Información publicada conforme a los requisitos e indice de transparencia |  | Sandra Pereira | [5 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 75% | 75% | DE 4 REQUERIMIENTOS DE PUBLICACIÓN SEGÚN LINEAMIENTO DE LA 1712, EL PROCESO INCUMPLIÓ CON UNO | http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/107-registro | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0%
20 |  |  |  | Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/ Alcaldia Local, seguón el resultado presentado en la vigencia 2017 y la información generada por servicio a la ciudadania | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | Requerimiento ciudadanos en cero | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  |  | Requerimiento ciudadanos en cero |  | Gloria Medina | [6 empty] | 0 | 0 | 100% | No se tenian requerimientos pendientes a corte 2017. | [20 empty] | 100% |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [22 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 85.07% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2018 |  |  | 0%
Note on Z13: juan.jimenez: Al insertar el codigo del proyecto automaticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on B12: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on K12: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R12: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T12: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on V12: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on X12: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiacion -Recursos Inversion -Recursos Funcionamiento
Note on AB12: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
Note on W12: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
?
?

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG