## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2018 | CONTROL DE CAMBIOS
DEPENDENCIA |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
ALCALDE LOCAL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION |  | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° META | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | EJECUCIÓN PONDERADA
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG. | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL | Ejecutar el 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno | 3% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | (Numero de Actividades del Plan de Acción Cumplidas/Numero de Actividad del Plan de Acción del CLG)*100 |  | SUMA | Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 5% | 20% | 30% | 40% | 95% | EFICACIA | Plan de acción del Consejo Local de Gobierno | Alcalde local | Plan de acción del Consejo Local de Gobierno | [6 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 5% | 5% | 100% | Se realiza la formulación y aprobación del plan de acción del Consejo Local de Gobierno, estableciendo la estrategia a desarrollar y los compromisos de los sectores según cronograma | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA%201 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 20% | 20% | 100% | Se han realizado las estrategias planeadas en el plan de acción del Consejo Local de Gobierno: 1. Mesas de participación 2. Puente Aranda Todo terreno 3. Alcaldía al barrio Salazar Gómez 4. Feria de servicios Antonio Jose de Sucre | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA%201 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 30% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 40% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 95% |  | 0 | 0
2 |  |  | Incrementar en un 40% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas | 3% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | (Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas/Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas Vigencia 2017)*100 | Número de asistentes en Rendición de Cuentas 2017 LINEA BASE PUENTE ARANDA 580 | SUMA | Proporción de Ciudanos Participantes en la Rendición de Cuentas 2017 |  | 40% |  |  | 1 | EFICACIA | Acta de asistencia Rendición de cuentas | Alcalde local | Acta de asistencia Rendición de cuentas | [6 empty] | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | 0% | 100% | La redición de cuentas de la Alcaldía esta programada para el 28 de abril de 2018 |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% | 4.828% | 100% | La rendición de cuentas 2017 se realizó el 28 de Abril de 2018, en el Centro de convenciones de Montevideo, a la misma asistieron 608 personas | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA%202 | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 100% |  | 0 | 0
3 |  |  | Lograr el 40% de avance en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local | 11% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de Avance Acumulado en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local |  | CRECIENTE | Avance Acumulado Fisico en el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Local |  |  |  | 40% | 40% | EFECTIVIDAD | Avance PDL Informe oficial de Secretaría de Planeación | Alcalde local | Avance PDL Informe oficial de Secretaría de Planeación | [6 empty] | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 0% |  |  | META PENDIENTE - Informe de Secretaria Distrital de Planeación | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA%203 | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 0% |  | META NO PROGRAMADA | Meta no programada |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 40% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 40% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
4 |  | RELACIONES ESTRATEGICAS | Responder oportunamente el 100% de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República conforme con los mecanismos diseñados e implementados en la vigencia 2017 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | (Numero de Respuestas Oportunas a los Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Solicitudes de Información Realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República/Total de Solicitudes por Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República)*100 | Circular 001 de 2017 | CONSTANTE | Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Respuesta Oportunas al control politico, derechos de peticion y/o solicitudes | Alcalde local y Profesionales de la alcaldía | Respuesta Oportunas al control politico, derechos de peticion y/o solicitudes | [6 empty] | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | La asesora de Despacho realiza el control y seguimiento de todos los requerimientos y respuestas oportunas. Durante el primer trimestre se recibieron 15 requerimientos | LINK https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA%204 | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | La asesora de Despacho realiza el control y seguimiento de todos los requerimientos y respuestas oportunas. Durante el segundo trimestre se recibieron 15 requerimientos | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA%204 | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 4%
5 |  | COMUNICACIONES ESTRATEGICAS | Formular e implementar un plan de comunicaciones para la alcaldía local durante la vigencia 2018 | 3% | GESTIÓN | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | Número de planes de comunicaciones formulados e implementados | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | PLAN DE COMUNICACIONES | 1 |  |  |  | 1 | EFICACIA | Actas y fotos oficina Prensa | Oficina de prensa | Actas y fotos oficina Prensa | [6 empty] | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 | 1 | 100% | Se realiza la formulación del Plan de comunicaciones de la Alcadía. SOPORTE Plan de comunicaciones ALPA 2018 | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA%205 | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 | 1 | META NO PROGRAMADA | Se realiza formulacion e implementación del Plan de Comunicaciones se tiene un cumplimiento del 53% de ejecucion de las actividades planeadas SOPORTE Plan de comunicaciones ALPA 2018 con seguimiento I Y II trimestre | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA%205 | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 |  | 0 | 0
6 |  |  | Realizar tres campañas externas de posicionamiento y difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local. | 2% | GESTIÓN | Campañas Externas Realizadas | Número de campañas externas de difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del PDL realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA EXTERNAS |  | 2 | 1 | 1 | 3 | EFICACIA | Actas y fotos oficina Prensa | Oficina de prensa | Actas y fotos oficina Prensa | [6 empty] | Campañas Externas Realizadas | 0 | 0 | 100% | No se programan campañas externas para este trimestre |  | Campañas Externas Realizadas | 2 | 2 | 100% | Se realiza: 1. Campaña centros de Formación Deportiva y Vivir Bien Sentirse Bien 2. Marcha de por la tolerancia - mesa LGBTI de Puente Aranda | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA%206 | Campañas Externas Realizadas | 1 |  | 0 |  |  | Campañas Externas Realizadas | 1 |  | 0 |  |  | Campañas Externas Realizadas | 3 |  | 0 | 0
7 |  |  | Realizar nueve (9) campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental | 2% | GESTIÓN | Campañas Internas Realizadas | Número de campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA INTERNAS | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | EFICACIA | Actas y fotos oficina Prensa | Oficina de prensa | Actas y fotos oficina Prensa | [6 empty] | Campañas Internas Realizadas | 2 | 2 | 100% | 1. Se está realizando el Boletín semanal “Al día en la Alcaldía”, el cual se divulga por el grupo de Whatsapp con el fin de comunicar las actividades semanales que se realizan. 2. Se realizan piezas de comunicación respecto a las metas del Plan de Gestión y el compromiso de todos los funcionarios. | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA%207 | Campañas Internas Realizadas | 2 | 2 | 100% | Se realia: 1. Campaña Interna Ambiental 2. Mundialito interno alcaldia Puente Aranda | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA%207 | Campañas Internas Realizadas | 2 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 3 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 9 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
8 |  | IVC | Archivar 243 (30%) actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 1% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de obras anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 1204 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 39 | 0 | 102 | 102 | 243 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinacion Area de Gestion Policiva | Cifras SIACTUA | SI | [5 empty] | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 39 | 39 | 100% | Según cifras de SIACTUA y Proyecto DIAL la alcaldía local de puente aranda archivó 39 actuaciones de obras anteriores a la ley 1801 de 2016 durante el primer trimestre | Cifras SIACTUA y Proyecto DIAL | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 102 |  | 0 |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 102 |  | 0 |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 24300% |  | 0 | 0
9 |  |  | Archivar 183 (20%) actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 1% | GESTIÓN | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 1143 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 16 | 0 | 83 | 84 | 183 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinacion Area de Gestion Policiva | Cifras SIACTUA | SI | [5 empty] | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 16 | 16 | 100% | Según cifras de SIACTUA y Proyecto DIAL la alcaldía local de puente aranda archivó 16 actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801 de 2016 durante el primer trimestre | Cifras SIACTUA y Proyecto DIAL | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 83 |  | 0 |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 84 |  | 0 |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 18300% |  | 0 | 0
10 |  |  | Realizar minimo 20 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público | 2% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | EFICACIA | Actas de actividad | IVC | Actas de actividad | [6 empty] | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 5 | 5 | 100% | Se realizaron 5 acciones relacionadas con la Integridad del espacio Público | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA10 | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 5 | 5 | 100% | Se realizaron 5 acciones relacionadas con la Integridad del espacio Público | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA10 | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 5 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 5 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 20 |  | 0 | 0
11 |  |  | Realizar 48 acciones de control u operativos en materia de actividad economica | 3% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Actividad Economica | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | EFICACIA | Actas de actividad | IVC | Actas de actividad | [6 empty] | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 | 12 | 100% | 1. Sector Primavera (Rad. 20186610003472). 2. Autopista sur y santa Rita (rad. 20186610003382). 3. Santa Rita Sauces (rad 20186610003482). 4. Tibana (rad 20186610017912). 5. San Francisco (rad.20186610016822). 6. Primavera (rad.20186610016832). 7. Primavera, Pradera, Puente Aranda (Rad. 20186610017352). 8. Pensilvania (Rad. 20186610017922). 9. calle 37 con 37 (rad. 20186610019112). 10. Primavera (Rad.20186610003472).. 11. Galán (rad. 20186610006852). 12. Alquería (rad. 20186610003962). | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA11 | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 | 12 | 100% | 1. Centro comercial plaza central 20186610053542. 2. Barrio Salazar Gómez Zona Industrial 20186610053562. 3. outlet americas 20186610053662 4. Zona Industrial 20186610053822. 5. Salazar Gómez 20186610053832. 6. outlet Americas 20186610056792. 7. Calle 13 con carrera 37 Movilidad 20186610056802. 8. San Andresito 20186610062562. 9. Pensivania 20186610063422 10. San Rafael 20186610063842. 11. Galán 20186610064082. 12. Tejar 20186610078142. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA11 | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 48 |  | 0 | 0
12 |  |  | Realizar 48 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | Numero de Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | EFICACIA | Actas de actividad | IVC | Actas de actividad | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 12 | 12 | 100% | 1. Muzu (rad. 20186610004092). 2. San Eusebio (rad. 20186610003862). 3. San Rafael (rad 20186610006862). 4. Galán (rad. 20186610006882). 5. Alquería (rad. 20186610007272). 6. Jazmín (rad. 20186610019372).. 7. Primavera (rad. 20186610016752). 8. Gorgonzola (Rad. 20186610018072). 9. Santa Matilde (rad. 20186610011342). 10. San Rafael (rad. 20186610010352). 11. San Rafael (rad. 20186610006752). 12. Alqueria (rad. 20186610007412). | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA12 | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 12 | 12 | 100% | 1. Santa Matilde 20186610062912. 2. Alquería 20186610070622. 3. Muzu 20186610077352 . 4. avenida calle 13 con 46 20186610080532. 5. Galán 20186610093472. 6. carrera 50 20186610098682. 7. Cai Alquería 20186610080152. 8. Santa Matilde 20186610063362. 9. Santa Matilde 20186610063252. 10. Santa Matilde 20186610017182. 11.Alquería 20186610070622. 12. Galán 20186610098172. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA12 | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 48 |  | 0 | 0
13 |  |  | Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animale | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | EFICACIA | Actas de actividad | IVC | Actas de actividad | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 3 | 100% | 1. Canal Comuneros (Rad. 20186610005062) 2. Corredor Férreo Tramo Transversal 42 Avenida 6 y 3 (rad. 20186610015552). 3. Cárcel Modelo calle 17 A (rad. 20186610019742). | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA13 | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 3 | 100% | 1. Operativo recuperación de punto critico de residuos generados por habitante de calle ( Barrio Pensilvania/ San andresito) 2. Operativo Corredor Ferreo ambiente 3. Operativo llantas | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA13 | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 12 |  | 0 | 0
14 |  |  | Realizar 10 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 3% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | EFICACIA | Actas de actividad | IVC | Actas de actividad | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 2 | 2 | 100% | Durante este trimestre no se realizaron operativos relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA14 | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 2 | 1 | 50% | Se realizó la verificación y atención de un incidente de incendio de estructuras el 21 de junio de 2018 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA14 | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 2 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 4 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 10 |  | 0 | 0
15 |  |  | Pronunciarse (Avoca, rechazar o enviar al competente) sobre el 85% de las actuaciones policivas recibidas en las Inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | Número de autos durante la vigencia 2018/Número total de actuaciones radicadas) *100 | N/A | SUMA | Autos que avocan conocimiento | 0% | 0% | 0% | 85% | 85% | EFICACIA | APLICATIVO | Coordinacion Area de Gestion Policiva | SÍ ACTUA | SI | [5 empty] | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | 0% |  | Se están avocando los autos para dar cumplimiento a la meta. Asi mismo, esta en espera de respuesta para el cambio oficial de la meta segun información de la OAP | LINK https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA15 | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | Se están avocando las actuaciones que fueron raidacadas en las inspecciones de la Alcaldía de Puente Aranda durante el segundo trimestre de 2018 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA15 | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% |  | 0 |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | SÍ ACTUA |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Resolver el 50% de las actuaciones policivas anteriores a la ley 1801 de 2016 de competencia de las inspecciones de policía | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | (Número de actuaciones resueltas/Total de actuaciones radicadas antes del 2018) *100 | N/A | SUMA | Actuaciones adminsitrativas resueltas | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | EFICACIA |  | Inspección de polícia |  | si | [5 empty] | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas |  | 0 | META NO PROGRAMADA | No se programo en este trimestre es una meta nueva informada mediante memorando 20181300300113 |  | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | [5 empty] | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | [5 empty] | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas
|  |  | TOTAL PROCESO | 18% | [40 empty] | 0%
17 |  | GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | Comprometer al 30 de junio del 2018 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2018. | 2% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | (Compromisos Presupuestales de Inversión Realizados/Total del Presupuesto de Inversión Directa de la Vigencia) |  | SUMA | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa |  | 50% |  | 45% | 95% | EFICIENCIA | Ejecución Presupuestal PREDIS | ALcalde Local – Area Administativa y financiera | Ejecución Presupuestal PREDIS – Inversion Directa | [6 empty] | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 0% | 38% | 38% | Según el reporte PREDIS se observa que a corte Marzo 2018 se logró el compromiso del 38% el cual se obtiene de =(10.669.287.633/28.049.501.000), se realizó el compromiso de $4.266.338.760 pertenecientes a la sede. | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA17 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 50% | 38.44% | 76.88% | Según el reporte PREDIS se observa que a corte Junio 2018 se logró el compromiso del 38% el cual se obtiene de =(10.781.243.437/28.049.501.000), se realizó el compromiso de $4.266.338.760 pertenecientes a la sede. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA17 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 45% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 95% |  | 0 | 0
18 |  |  | Girar el 30% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2018 | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | (Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados/Total de Presupuesto de Inversión directa Vigencia 2018) |  | SUMA | Giros de Presupuesto de Inversión Directa |  |  |  | 30% | 30% | EFICIENCIA | Ejecución Presupuestal PREDIS | ALcalde Local – Area Administativa y financiera | Ejecución Presupuestal PREDIS – Giros | [6 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% | 17.52% | 17.52% | Según el reporte PREDIS se observa que a corte Marzo 2018 se logró el compromiso del 17.52% el cual se obtiene de =(4.915.289.986/28.049.501.000), se realizó el compromiso de $4.266.338.760 pertenecientes a la sede. | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA18 | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% | 24.1% | Meta no programada para el trimestre | Según el reporte PREDIS se observa que a corte Junio de 2018 se logró el compromiso del 24.10% el cual se obtiene de =(6.761.302.534/28.049.501.000), se realizó el compromiso de $6.761.302.534 pertenecientes a la sede. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA18 | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% |  | 0 | 0
19 |  |  | Girar el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | (Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados/Total de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017)*100 |  | SUMA | Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 |  |  | 5% | 45% | 50% | EFICIENCIA | Ejecución Presupuestal PREDIS | ALcalde Local – Area Administativa y financiera | Ejecución Presupuestal PREDIS – Obligaciones por pagar | [6 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 0% | 7.05% | 7.05% | Según el reporte PREDIS se observa que a corte Marzo 2018 se logró el compromiso del 17.52% el cual se obtiene de =(1.051.392.033/14.907.692.865), se realizó el compromiso de $4.266.338.760 pertenecientes a la sede. | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA19 | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 0% | 29.45% | Meta no programada para el trimestre | Según el reporte PREDIS se observa que a corte Junio 2018 se logró el compromiso del 28.07% para obligciones por pagar y 73,84% de obligciones por funcionamiento. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA19 | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 5% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 45% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 50% |  | 0 | 0
20 |  |  | Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2018, utilizando los pliegos tipo. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | (Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo/Total de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018)*100 |  | SUMA | Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 |  |  | 100% |  | 100% | EFICACIA | SECOP II | ALcalde Local – Área Contratacion | SECOP II | [6 empty] | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% | 0% | 100% | Se han adelantado los estudios previos y realizado mesas de trabajo para los procesos de Malla vial y Parques de la vigencia 2018. SOPORTES: 1. Se carga memorando 20186620045811 y 20186620040961, solicitudes de concepto previo y favorable IDRD | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA20 | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | Se están adelantando los procesos de malla vial y parques de 2018, fueron publicados en la plataforma Secop I. 1. Malla Vial: ALPA-LP-006-2018 2. Parques: ALPA-LP-007-2018 SOPORTES: 1. Se carga cuadro con relación de procesos y link. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA20 | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% |  | 0 | 0
21 |  |  | Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | (Procesos y Modificaciones Contractuales Publicados en el Portal SECOP/Total de Procesos y Modificaciones Contractuales de la Vigencia 2018)*100 |  | CONSTANTE | Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | SECOP II | ALcalde Local – Área Contratacion | SECOP II | [6 empty] | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | En el FDLPA se han adelantado 2 procesos de Selección abreviada de menor cuantía (ALPA-SAMC-001 y ALPA-SAMC-002). De igual manera se adelantaron procesos de contratación directa (125) entre CPS y apoyo a la gestión. Así mismo, se realizaron (25) suspensiones y (1) cesión de contrato de apoyo a la gestión. SOPORTES: 1. Acta de reunión con abogado del fondo. 2. ScreenshotS de plataforma SECOP II. | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA21 | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestres se realizaron 6 procesos SOPORTES: 1. SECOP 2. Seguimiento plan Anual de adquisiciones 2018 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA21 | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 | 0
22 |  |  | Adquirir el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE |  | SUMA | Bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente Aquiridos |  |  | 80% |  | 80% | EFICACIA | SECOP II | ALcalde Local – Área Contratacion | SECOP II | [6 empty] | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% | 0% | 100% | Según el PAA 2018 Versión 1 - se tienen proyectados 10 procesos de CTUCU. 1. Se realizó orden de compra 25892 para la adquisición del servicio de cafetería a través de la tienda virtual de Colombia Compra eficiente. 2. Se adelantó el proceso para el servicio de vigilancia a través de la BMC para ser adjudicado en abril. SOPORTES: 1. Procesos de CTUCU segun PAC 2018. 2. Orden de compra 25892. | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA22 | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 100% | 100% | 100% | Según el PAA 2018 Versión 6 - se tienen proyectados 10 procesos de CTUCU. 1. Se realizó orden de compra 29939 para la adquisición del servicio de papellería a través de la tienda virtual de Colombia Compra eficiente. 2. Se realizó la orden de compra 28330 de consumibles de impresion SOPORTES: 1. Procesos de CTUCU segun PAC 2018. 2. Ordenes de compra | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA22 | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0 |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0 | 0
23 |  |  | Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 o aquella que la modifique o susutituya. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | (Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados/Total de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique)*100 |  | CONSTANTE | Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Directiva 12/2016 | ALcalde Local – Área Contratacion | Directiva 12/2016 | [6 empty] | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | Hasta el momento, los procesos adelantados no requieren acompañamiento del sector ni el aval de la Dirección para el Desarrollo local. Se está trabajando con los sectores en la formulación de los proyectos 2018. |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | Hasta el momento se tienen los avales tecnicos de Malla vial y Parques, los cuales ya se encuentran en proceso para la contratación. Así mismo, se cuenta con el aval para los componentes de: 1.Dotación de Jardines 20186610105312 2. Buen Trato 20186610102392 3. Subsidio C 20186610007952 4. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA23 | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 | 0
24 |  |  | Ejecutar el 100% del plan de implementación del SIPSE local. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | (Acciones Cumplidas del Plan de Implementación de SIPSE Local/Total de Acciones del Plan de Implementación de SIPSE Local)*100 |  | SUMA | Plan de Implementación del SIPSE Local |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento plan implementacion SIPSE | Profesionales designados por alcalde local | Seguimiento plan implementacion SIPSE | [6 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 0% | 0% | 100% | No se programó en estre trimestre, se está esperando lineamiento de la Oficina Asesora de Planeación |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | Según informe presentado por la DGPDL, la alcaldía local de puente aranda cumplió con el 100% de las actividades programadas para el II trimestre del plan de implementación de SIPSE localidades | Informe de cumplimiento de SIPSE Localidades | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 | 0
25 |  |  | Asistir al 100% de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables con las alcaldías locales bajo el nuevo marco normativo contable programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | (No. de jornadas a las que asistió el contador del FDL/No. de jornadas programadas por la Dirección Financiera)*100 |  | CONSTANTE | Asistencia a las jornadas de actualización y unificación de criterios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas de asistencia | Profesional designado | Actas de asistencia | [6 empty] | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local de puente aranda asitió a las jornadas de unificació de criterios contables citadas por la dirección financiera y la subsecretaría de gestión institucional | radicado 20184000255093 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | Según informe presentado por la subsecretaría de gestión institucional y la Dirección Financiera la alcaldía local asistió a todas las jornadas de unificación de criterios contables | radicado 20184000255093 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 | 0
26 |  |  | Reportar trimestralmente (Según la alcaldía local se puede cambiar la periodicidad a mensual) al contador del FDL (Vía Orfeo o AGD) el 100% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros | 1% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | (No. de reportes trimestrales remitidos al contador via Orfeo/No. de trimestres del año)*100 (Según la alcaldía se puede cambiar la periodicidad a mensual) |  | CONSTANTE | Reportes realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Informes de areas | Alcaldia local de Puente Aranda | Informes de areas | [6 empty] | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | Las áreas están realizando el reporte respectivo, se tienen problemas con el ingreso de los inventarios debido al cambio del Nuevo Marco Normativo, actualmente se están realizando actas fisicas de conciliación entre las dos áreas para tener el control. | LINK https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA26 | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | La areas estan realizando la entrega de la informacion el soporte de eso es la conciliacion mensual que hace el area contable. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA26 | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
27 |  | SERVICIO A LA CIUDADANIA | Responder el 100% de los requerimientos asignados al proceso/Alcaldia Local durante cada trimestre | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | (Cantidad de respuestas oportunas a los requerimientos ciudadanos asignados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia 2018 /Cantidad de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2018 asignados al proceso/Alcaldía Local)*100 |  | CONSTANTE | Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Matriz de seguimiento derechos de petición | Alcaldia local de Puente Aranda | Matriz de seguimiento derechos de petición | [6 empty] | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 50% | 50% | Se realiza seguimiento a las respuestas de Derechos de petición 2018 | LINK https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA27 | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 77% | 77% | Se realiza seguimiento a las respuestas de Derechos de petición 2018 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FII%20TRIMESTRE%202018%2FMETA27 | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
28 |  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | Aplicar la TRD al 100% de la serie contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 5% | RETADORA (MEJORA) | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | (No. Contratos con aplicación de la TRD en la alcaldía local/Total de contratos del periodo 2006-2016)*100 | 1487 | SUMA | TRD aplicada serie contratos |  |  | 50% (743) | 50% (744) | 100% | EFICACIA | Actas de capacitación | Área de Gestión Corporativa Local | Revisión Archivo físico | SI | [5 empty] | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% (743) |  | #VALUE! |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% (744) |  | #VALUE! |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
31 |  | GERENCIA DE TI | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC imparticas por la DTI del nivel central para la vigencia 2018 | 5% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | N/A | CONSTANTE | Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas |  |  | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Administrador de red Alcaldía Local de Antonio Nariño | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC | SI | [5 empty] | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% |  | META NO PROGRAMADA | Se realiza memorando 20186620001503 para la solicitud de equipos de computo y memorando 20186620000233 solicitud de equipos de inspecciones | LINK: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/vanessa_castillo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvanessa%5Fcastillo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FALPA%202018%20PG%2FI%20TRIMESTRE%202018%2FMETA31 | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
32 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales |  | Seguimiento Herramienta de Registro de Requisitos Legales | SI | [5 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | 0 |  | No se programó en estre trimestre, se está esperando lineamiento de la Oficina Asesora de Planeación |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 | 0
36 |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental | Gestor Ambiental | Seguimiento Mediciones de desempeño Ambiental | SI | [5 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 0 |  | Meta no programada para el trimestre |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 | 1 | 100% | La alcaldía local de puente aranda realizó la medición de desempeño ambiental según los lineamientos de la OAP | Informe de realización de medición de desempeño ambiental | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 |  | 0 |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 |  | 0 | 0
37 |  |  | Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía local, según el resultado presentado en la vigencia 2017 y la información presentada por Servicio a la ciudadanía | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | Numero de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 - Numero de respuestas realizadas a requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 | 1049 | CONSTANTE | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados a la Alcaldía Local | 612 | 300 | 100 | 0 | 0 | EFICACIA | Aplicativo de gestión documental | Promotor de la Mejora y líderes de proceso Alcaldía Local | Seguimiento Requerimiento ciudadanos | SI | [5 empty] | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 612 | 612 | 100% | Según informe de servicio a la ciudadanía la alcaldía local de puente aranda pasó de tener 1049 requerimientos ciudadanos vencidos a 612 durante el primer trimestre | radicado 20184600227103 | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 300 | 431 | 58.01% | Según el informe de servicio a la ciudadanía la alcaldía local de Puente Aranda cuenta con 431 requerimientos ciudadanos vencidos con corte al 30 de juni de 2018. |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 100 |  | 0 |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
38 |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | EFICACIA | AGORA | Promotor de la Mejora Alcaldía Local | Seguimiento AGORA | SI | [5 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 0 |  | Meta no programada para el trimestre |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 | 1 | 100% | La alcaldía local de puente aranda reportó la buena práctica en el espacio ágora | Reporte de buenas prácticas en Ágora | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 |  | 0 |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 |  | 0 | 0
39 |  |  | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO I (a excepción de los derechos de petición) | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 | 8640 | SUMA | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  | 50% |  | 50% | 100% | EFECTIVIDAD | Aplicativo de gestión documental ORFEO | Promotor de la Mejora Alcaldía Local | Seguimiento al reporte expedido por el Aplicactivo de Gestión ORFEO | SI | [5 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% | 0% |  | Meta no programada para el trimestre |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 50% | 23% | 46% | La alcaldía local de puente aranda cuenta con 6637 comunicaciones en ORFEO 1 | Informe de Orfeo 1 | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 50% |  | 0 |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0 | 0
42 |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento internodocumentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (1-No. De acciones vencidas de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso /N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Promotor de la Mejora y líderes de proceso Alcaldía Local | Revisión aplicativo | SI | [5 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 64.5% | 64.5% | Actualmente la alcaldia local dentro de su plan de mejoramiento de la contraloria local tiene 90 acciones de mejora, donde encontramos 59% de avance. Respecto a los planes de mejoramiento internos cuenta con un avance de 70% |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | Acciones de mejora internas - 100% actualizadas | Informe de acciones de mejora interna y matriz de seguimiento acciones de mejora externas | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 | 0 |  | 30% | Nivel de vencimiento informes internos | 41% | Nivel de vencimiento informe externo
43 |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | LEY1712 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | PÁGINA WEB ALCALDÍA LOCAL | Líderes de proceso | Seguimiento Página Web Alcaldía Local | SI | [5 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 95% | 95% | Se registran 139 criterios de los cuales faltan 7 por cumplir. |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 95% | 95% | Según la matriz de registro de publicaciones de la alcaldía local de puente aranda, esta cumple el 95% de los criterios de la ley 1712 de 2014 | Registro de publicaciones ley 1712 de la alcaldía local de 1712 | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 | 0
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [21 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 93.9% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 91.79% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2018 |  |  | #VALUE!
IVC
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
RELACIONES ESTRATEGICAS
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA DE TI

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ