## PLAN GESTION POR PROCESO
2017-07-30 17:19
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: 2017
Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Objetivo Proceso:
Alcance del Proceso:
Producto:
Líder del Proceso: JEFE/A OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
G
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [16 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | META CUATRIENAL PLAN ESTRATEGICO SDG | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
3 | 6. Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Promover la modernización institucional con enfoque basado en resultados que garantice el manejo eficaz y eficiente de los recursos |  | Presentar al Despacho del Secretario de Gobierno 2 informes de avance del plan estratégico institucional (herramienta de planeación en cascada) | 20% | GESTION | Informes de avance del plan estrategico institucional presentados al despacho | Numero de informes de avance del plan estrategico institucional presentados al despacho | N/A | SUMA | Informes de avance del plan estrategico |  | 1 | 1 |  | 2 | EFICACIA | 1. Correo Electronico 2. Memorandos | Equipo de Planeación Institucional | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Informes de avance del plan estrategico institucional presentados al despacho | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | Informes de avance del plan estrategico institucional presentados al despacho | 1 | 1 | 100% | Según acta de fecha 29 DE JUNIO DE 2017 la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación presentó al despacho un informe de avance de la plataforma estrategica, según datos arrojados la herramienta de planeación en cascada (HERRAMIENTA DE MONITOREO) | acta fisica y magnetica con anexos | Informes de avance del plan estrategico institucional presentados al despacho | 1 |  | 0% |  |  | Informes de avance del plan estrategico institucional presentados al despacho | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Informes de avance del plan estrategico institucional presentados al despacho | 2 | 100%
4 |  |  |  | Formular un (1) plan de adecuación y mejoramiento de las herramientas de gestión a cargo de cada proceso de la Entidad, con respecto a la plataforma estratégica institucional y las normas técnicas de referencia actualizadas(Subsistemas, procesos y alcaldías y en caso de construirse y aprobarse el Modelo de Planeación y gestión iría acá | 40% | RETADORA (MEJORA) | Plan de adecuación y mejoramiento de las herramientas de gestión formulado. | Número de planes de adecuación formulados | N/A | SUMA | Plan de Adecuación y Mejoramiento de las herramientas de gestión de cada proceso |  | 1 |  |  | 1 | EFICACIA | 1. Correo Electronico 2. Memorandos | Equipo de Planeación Institucional | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Plan de adecuación y mejoramiento de las herramientas de gestión formulado. | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | Plan de adecuación y mejoramiento de las herramientas de gestión formulado. | 1 | 1 | 100% | En el Sharepoint https://gobiernobogota.sharepoint.com/sites/pioap/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={A35CC3D6-3A1A-4204-9983-A1FD50696A27}&file=CONTROL%20ACTUALIZACI%C3%93N%20DOCUMENTAL.xlsx&action=default&DefaultItemOpen=1, se encuentra formulado el plan de adecuación y mejoramiento de las herramientas de gestión a cargo de cada proceso de la entidad, con respecto a la plataforma estrategica institucional debidamente concertado con cada lider de proceso. | ruta: https://gobiernobogota.sharepoint.com/sites/pioap/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={A35CC3D6-3A1A-4204-9983-A1FD50696A27}&file=CONTROL%20ACTUALIZACI%C3%93N%20DOCUMENTAL.xlsx&action=default&DefaultItemOpen=1 | Plan de adecuación y mejoramiento de las herramientas de gestión formulado. | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de adecuación y mejoramiento de las herramientas de gestión formulado. | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de adecuación y mejoramiento de las herramientas de gestión formulado. | 1 | 100%
|  |  |  | Construir los contenidos a ser divulgados a los servidores públicos de la Entidad, en los cinco pilares concertados con la Oficina Asesora de Comunicaciones, en el marco de la actualización del modelo de operación por procesos y la plataforma estratégica institucional | 10% | GESTION | Contenidos remitidos a la OAC para publicación | Numero de pilares remitidos a OAC/5 | N/A | SUMA | Cinco pilares concertados y divulgados |  | 1 | 2 | 2 | 5 | EFICACIA | 1. Correo Electronico 2. Memorandos | Equipo de Planeación Institucional | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Contenidos remitidos a la OAC para publicación | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | Contenidos remitidos a la OAC para publicación | 1 | 1 | 100% | En el mes de mayo se publicó la noticia de convocatoria a propuestas al concurso INSPIRATE, a traves del link http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/iniciaron-las-inscripciones-del-concurso-insp%C3%Adrate , el cual constityue el primer pilar de comunicación identificado por el proceso de planeación institucional,con el que se da cumplimiento a la meta del trimestre | ruta: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/iniciaron-las-inscripciones-del-concurso-insp%C3%Adrate , | Contenidos remitidos a la OAC para publicación | 2 |  | 0% |  |  | Contenidos remitidos a la OAC para publicación | 2 |  | 0% |  |  | Contenidos remitidos a la OAC para publicación | 5 | 100%
|  |  |  | Suministrar el inventario de servicios y destinatarios a la Subsecretaría de Gestión Institucional para la actualización del portafolio de servicios institucionales | 10% | GESTION | Inventario de servicios y destinatarios remitido a la subsecretaria de gestion institucional | Numero de inventarios de servicios remitido a la Subsecretaria de Gestión Institucional | N/A | SUMA | Inventario de servicios y destinatarios para actualización de portafolio de servicios institucionales |  |  | 1 |  | 1 | EFICACIA | 1. Correo Electronico 2. Memorandos | Equipo de Planeación Institucional | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Inventario de servicios y destinatarios remitido a la subsecretaria de gestion institucional | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | Inventario de servicios y destinatarios remitido a la subsecretaria de gestion institucional | 0 |  |  |  |  | Inventario de servicios y destinatarios remitido a la subsecretaria de gestion institucional | 1 |  | 0% |  |  | Inventario de servicios y destinatarios remitido a la subsecretaria de gestion institucional | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Inventario de servicios y destinatarios remitido a la subsecretaria de gestion institucional | 1 | 0%
13 |  |  |  | Establecer la linea base del consumo de papel del proceso durante la vigencia 2017 | 2% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | Linea base del consumo de papel del proceso | N/A | SUMA | Consumo de papel 2017 |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Datos entregados por la Dirección Administrativa | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 |  |  |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 1 |  | 0% |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 100% | 0%
14 |  |  |  | Establecer linea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodologia del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4 | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Línea base del perfil del riesgo | Línea base del perfil del riesgo | N/A | SUMA | Linea Base Perfil del Riesgo |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  |  |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 |  | 0% |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 | 0%
15 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 6% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo SIG MEJORA | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 78% | 78% | El porcentaje correponde al poderado del 99% de cumplimiento en los planes de mejora internos (SIG) con corte a 31 de marzo de 2017, cuya responsabilidad es de planeaciòn institucional, y el correspondiente al 57% de cumplimiento de la acciòn correctiva del hallazgo 2.2.1.1 del plan de mejoramiento vigente con la Contralorìa de Bogotà |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 97% | 97% | Se tienen 3 acciones de plan de mejora SIG asociadas con riesgos que presentan avance aunque no al 100% para la fecha de corte |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 87.5%
16 |  |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y servicio no conforme del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | Se realizo reporte de monitoreo de I trimestre de Riesgos en fecha 24 de abril de 2017 | Acta de reunión | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con su reporte de riesgos en el II trimestre |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 | 100%
17 |  |  |  | Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | (No. de espacios en las que se participó/ No. de espacios convocados relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Asistencia a mesas de trabajo, comites o instancias de desición | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas Memorandos Correos | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Asistencia a la reunión de socialización del nuevo mapa de procesos e instrumentos del sistema de gestión con los promotores del nivel local 1. Nivel Local/ Fecha:30 marzo de 2017 2. Reunión actualización del mapa y plataforma estrategica 5 de enero. | Acta de reunión | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Asistencia a las 3 reuniones convocadas |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 | 100%
18 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Revisión de procedimiento de control de documentos y Reunión incial para la caracterización del proceso Revisión de la caracterización del proceso Borrador de procedimiento de planeación de la gestión institucional Actualización Manual de gestión del riesgo Propuesta de actualización del procedimiento servicio no conforme Propuesta Manual del Sistema de Gestión | Acta de reunión | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 82% | 82% | El porcentaje corresponde al avance en la actualización del proceso. A 30 de junio no se contaba con caracterización de proceso (90%), no se tenía matriz de riesgos (80%) y un avance del 76% en la actualización de la demas documentación |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 | 91%
20 |  |  |  | Cumplimiento oportuno al 100% de las actividades consignadas en el plan anticorrupción 2017 o asignadas formalmente en virtud de su implementaciòn, a desarrollar en el respectivo trimestre según el cronograma establecido en el Plan Publicado. | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 | N/A | CONSTANTE | Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento Plan Anticorrupción | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 | 1 | 100% | 1. Riesgos: Se realizarón actividades de actualización de matriz de riesgos corrupción. 2.COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Respuesta a solicitud realizada mediante radicado 20171500200503: Para este componente se está diseñando una estrategia de trabajo interna que se encuentra en borrador, enfocada a racionalización de trámites. Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se realizó el inventario de Trámites y Servicios de la entidad, mediante solicitudes con radicados: radicados No. 20171300072983, 20171300072993, 20171300073013, 20171300073023, 20171300073033, 20171300073043, 20171300073053, 20171300073063, 20171300073073, 20171300073083, 20171300073093, 20171300073113, 20171300073133, 20171300073143, 20171300073153, 20171300073163, 20171300073173, 20171300073183, 20171300073193, 20171300073213, 20171300073223 a las dependencias de la SDG, con esta información se está dando priorización de actualización o creación procedimental. 4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA: Respuesta a solicitud realizada mediante radicado 20171500203183 5.COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: Respuesta a solicitud realizada mediante radicado 20171500204173 |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% | 73% | 73% | Corresponde al promedio del cumplimiento de acciones del PAAC en las que participa el proceso, con base en el monitoreo efectuado por la OAP sobre los compromisos del PAAC en la versión 3 |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 | 86.5%
22 | TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [20 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 95.6% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 94% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | 69.55%
| ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Note on X17: juan.jimenez: Al insertar el codigo del proyecto automaticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on B16: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on K16: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R16: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T16: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on U16: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on V16: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiacion -Recursos Inversion -Recursos Funcionamiento
Note on Z16: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
Note on E24: EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON BUREAU VERITAS (CALIDAD) TENDRÁ MAYOR PESO PROPORCIONAL EN EL AVANCE DE ESTA META
Note on E25: AMARILLO - METAS TRANSVERSALES ASOCIADAS AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD
Note on E22: TRANSVERSALES

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG