## PLAN GESTION POR PROCESO
2018-01-10 11:05
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: 2017
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo Proceso: Evaluar de manera independiente el Sistema de Control Interno de la Entidad, desarrollando los roles establecidos en la normativa aplicable, para contribuir al mejoramiento continuo de la gestión institucional.
Alcance del Proceso: Las actividades de la Oficina de Control Interno se encuentran descritas en el programa anual de auditoría de la vigencia correspondiente, las cuales se definen teniendo en cuenta entre otros aspectos, los objetivos institucionales, las directrices de la Alta Dirección, los requerimientos de los Entes de Control y el análisis de riesgos de los procesos de la Entidad, lo cual aplica a todos los procesos de la Secretaría de Gobierno.
Producto: No Aplica
Líder del Proceso:Jefe de la Oficina de Control Interno
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [16 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | META CUATRIENAL PLAN ESTRATEGICO SDG | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | 6: Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Promover la modernización institucional con enfoque basado en resultados que garantice el manejo eficaz y eficiente de los recursos | No aplica | Desarrollar el 100% del Programa Anual de Auditoría 2017, cumpliendo con las fechas definidas para cada actividad, como mecanismo para evaluar el Sistema de Control Interno. | 60% | GESTION | Porcentaje de programa Anual de Auditoría 2017 desarrollado. | (Número de actividades ejecutadas en el marco del programa anual de auditoria / número de actividades programadas en el marco del programa anual de auditoria)*100 | 100% Programa Anual de Auditoría 2016 | CONSTANTE | Actividades ejectuadas en el marco del Programa Anual de Auditoría | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Informes presentados a través del sistema de gestión (Orfeo) y/o publicados a través de la página web | Profesionales de la Oficina de Control Interno |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Porcentaje de programa Anual de Auditoría 2017 desarrollado. | 100% | 100% | 100% | Para el primer trimestre se elaboraron 42 informes de ley y 1 Auditoría Especial, detallados de la siguiente forma: (22) Informes de Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2016, (1) Nivel Central (Dirección Financiera), (20) Fondos de Desarrollo Local y (1) remisión a la Veeduría Distrital del Cuadro Consolidado; (9) Informes de la Evaluación Planes de Gestión Vigencia 2016, (1) Nivel Central y (8)de las Alcaldías Locales de Santafé, Kennedy, Engativa, Teusaquillo, Martíres, Antonio Nariño, Puente Aranda y Candelaria; (2) Austeridad del Gasto Circular 012 de 2011 de las dependencias: Dirección Administrativa y Dirección de Gestión del Talento Humano; (1) Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; (2) Informes Cuenta Anual Contraloría Vigencia 2016 - Remisión Informe CBN 1038 y Remisión Informe CBN 1022; (1) Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, artículo 9o. Ley 1474 de 2011; (1) Informe Decreto 370 de 2014 -Circular 002 de 2016, Relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y Relación de Informes; (1) Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación, Acciones de Repetición y Llamamiento en Garantía; (1) Informe de la Implementación de la Directiva 007 Nuevo Marco Normativo; (1) Informe sobre el Cumplimiento Circular 012-2007 Derechos de Autor Software; (1) Informe Acuerdo 029 de 1993 artículo 20 Evaluación Anual de la Gestión de las Inspecciones de Policía dirigido al Concejo de Bogotá y (1) Auditoría Especial Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe. | Informes generados y publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ | Porcentaje de programa Anual de Auditoría 2017 desarrollado. | 100% | 100% | 100% | Para el segundo trimestre se elaboraron veintIcuatro informes así: (7) informes de ley, (5) Requerimientos de Alcaldía Mayor y (12) informes de auditorías de gestión detallados de la siguiente forma: (1) Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción , (5) Seguimiento a las medidas de Austeridad en Gasto Público en Nivel Central y las Alcaldías Locales de Chapinero, Tunjuelito, Barrios Unidos y Ciudad Bolívar, (1) Informe Directiva 01 de 2017 -Directiva 007 de 2016 - Nuevo Marco Normativo Contable - Nivel Central; (1) Seguimiento al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013; (1) Reporte Decreto 370 de 2014 a corte 31 de marzo; (1) Seguimiento al trámite de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos - Ley 1474 Artículo 76 , (2) Seguimiento al Cumplimiento del Decreto 371 de 2010 artículo 2o.- Dirección de Contratación y Alcaldía Local de Suba, (1) Auditoría de Gestión - Proyectos de Inversión de la Alcaldía Local de Suba, (1) Auditoría de Gestión - Resultado del seguimiento a Planes de mejoramiento sobre Proyectos de Inversión de Nivel Central, Alcaldía Teusaquillo, Kennedy y Ciudad Bolívar, (6) Auditoría de Gestión a la Cuenta de Multas, (cuentas de orden, cobro persuasivo y coactivo), (3) Auditorías de Gestión a la Cuenta de Anticipos de las localidades San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar, (1) Auditoría de Gestión al Convenio Interadministrativo 1292 de 2012 . | Informes generados y publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ | Porcentaje de programa Anual de Auditoría 2017 desarrollado. | 100% | 100% | 100% | Para el tercer trimestre se elaboraron 15 informes así: (7) Informes de ley, (1) Requerimiento de Alcaldía Mayor, (1) Auditoría Especial y (6) informes de auditorías de gestión, los cuales se detallan de la siguiente forma: a. 2 informes de seguimiento a las medidas de Austeridad en Gasto Público en Nivel Central y las 20 Alcaldías Locales. b. 1 Informe pormenorizado del Estado de Control Interno - Ley 1474 Artículo 9o. c. 1 Informe de seguimiento al trámite de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos - Ley 1474 Artículo 76. d. 1 Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación, acciones de repetición y llamamiento en garantía - Decreto 1167 de 2016. e. 2 Informes sobre la Directiva 01 de 2017 -Directiva 007 de 2016 - Nuevo Marco Normativo Contable - Nivel Central y Alcaldías Locales. f. 1 Reporte correspondiente al Decreto 370 de 2014 a corte 31 de Junio. g. 1 informe de Auditoría Especial al Consejo de Justicia. h. 1 informe de Seguimiento Aplicativo SI ACTUA. i. 3 Auditoría de Gestión a la Cuenta de Multas, (cuentas de orden, cobro persuasivo y coactivo) de las alcaldías locales de Chapinero, Fontibón y Suba. j. 2 informes de Auditoría de Gestión al Convenio Interadministrativo 1292 de 2012. | Informes generados y publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ | Porcentaje de programa Anual de Auditoría 2017 desarrollado. | 100% | 100% | 100% | Para el cuarto trimestre se elaboraron 32 informes así: (26) Informes de ley, (2) Requerimiento de Alcaldía Mayor, (1) Auditoría Especial y (3) informes de auditorías de gestión, los cuales se detallan de la siguiente forma: a. 2 Informes de seguimiento a las medidas de Austeridad en Gasto Público en Nivel Central y las 20 Alcaldías Locales. b. 1 Informe pormenorizado del Estado de Control Interno - Ley 1474 Artículo 9o. c. 1 Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno, FURAGII, el cual fue cargado en el aplicativo DAFP, dando cumplimiento de la Circular Externa No. 100-009-2017 DAFP d. 20 Informes de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, D.C. de las Alcaldías Locales e. 2 Informes Directiva 007 de 2016 - Nuevo Marco Normativo Contable - Nivel Central y Alcaldías Locales. f. 1 Informes de seguimiento a la Directiva 003 de 2013 - Nivel central y Alcaldías locales. g. 1 Reporte correspondiente al Decreto 215 de 2017 a corte 31 de Octubre. h. 1 informe Adicional de Auditoría Especial al Consejo de Justicia - SI ACTUA i. Auditoría de Sistemas con 3 Seguimientos a planes de acción definidos bajo planes de mejoramiento en el aplicativo SIG (817 y 560). j. 3 Auditoría de Gestión a la Cuenta de Anticipos de las alcaldías locales de Mártires, Barrios Unidos y Bosa. | Informes generados y publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-int | Porcentaje de programa Anual de Auditoría 2017 desarrollado. | 100% | 100% | 100% | Se cumplió con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría 2017
2 |  |  | No aplica | Revisar el 100% del componente de riesgos, en el desarrollo de las siete (7) Auditorías Internas de Gestión de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría 2017, para identificar oportunidades de mejora en los procesos, respecto a la mitigación de riesgos. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de componente de riesgo en informes de auditorías internas de gestión revisado. | (Número de informes de auditorías internas de gestión que contienen capítulo y/o seguimiento a riesgos / número de informes de auditorías internas de gestión emitidos en la vigencia)*100 | Conforme al Programa Anual de Auditoría 2017 | CONSTANTE | informes EMITIDOS de auditorías internas de gestión que contienen capítulo y/o seguimiento a riesgos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Informes presentados a través del sistema de gestion (Orfeo) y/o publicados a través de la página web | Profesionales de la Oficina de Control Interno |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Porcentaje de componente de riesgo en informes de auditorías internas de gestión revisado. | 100% | 100% | 100% | Se incluyó el componente de riesgos en la Auditoría Especial de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe. | Informe generado y publicado en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ | Porcentaje de componente de riesgo en informes de auditorías internas de gestión revisado. | 100% | 100% | 100% | Se incluyó el componente de riesgos en las Auditorías de Gestión de Proyectos de Inversión, Cuenta de Multas y Cuenta de Anticipos. | Informes generados y publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ | Porcentaje de componente de riesgo en informes de auditorías internas de gestión revisado. | 100% | 100% | 100% | Se incluyó el componente de riesgos en las auditorías de Multas y Anticipos. | Informes generados y publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ | Porcentaje de componente de riesgo en informes de auditorías internas de gestión revisado. | 100% | 100% | 100% | Se incluyó el componente de riesgos en las auditorías de la Cuenta Anticipos | Informes generados y publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ | Porcentaje de componente de riesgo en informes de auditorías internas de gestión revisado. | 100% | 100% | 100% | Se revisó el componente de riesgos en el desarrollo de las (7) auditorías internas de gestión.
3 |  |  | No aplica | Revisar el 100% del componente de Planes de Mejoramiento, en el desarrollo de las siete (7) Auditorías Internas de Gestión de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría 2017, para asegurar el ciclo PHVA en el proceso Auditor. | 5% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de componente de planes de mejoramiento en informes de auditorías internas de gestión revisado. | (Número de informes de auditorías internas de gestión que contienen capitulo y/o seguimiento a planes de mejoramiento / número de informes de auditorías internas de gestión emitidos en la vigencia)*100 | Conforme al Programa Anual de Auditoría 2017 | CONSTANTE | informes EMITIDOS de auditorías internas de gestión que contienen capitulo y/o seguimiento a planes de mejoramiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Informe de gestión sobre el cumplimiento del programa anual de auditoria. | Profesionales de la Oficina de Control Interno |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Porcentaje de componente de planes de mejoramiento en informes de auditorías internas de gestión revisado. | 100% | 100% | 100% | Se incluyó el componente de planes de mejoramiento en el informe de Auditoría Especial de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe. | Informe generado y publicado en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ | Porcentaje de componente de planes de mejoramiento en informes de auditorías internas de gestión revisado. | 100% | 100% | 100% | Se incluyó el componente de planes de mejoramiento en las Auditorías de Gestión de Proyectos de Inversión, Cuenta de Multas y Cuenta de Anticipos. | Informes generados y publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ | Porcentaje de componente de planes de mejoramiento en informes de auditorías internas de gestión revisado. | 100% | 100% | 100% | Se incluyó el componente de planes de mejoramiento en las auditorías de Multas y Anticipos. | Informes generados y publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ | Porcentaje de componente de planes de mejoramiento en informes de auditorías internas de gestión revisado. | 100% | 100% | 100% | Se incluyó el componente de riesgos en las auditorías de la Cuenta Anticipos | Informes generados y publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ | Porcentaje de componente de planes de mejoramiento en informes de auditorías internas de gestión revisado. | 100% | 100% | 100% | Se revisó el componente de planes de mejoramiento en el desarrollo de las (7) auditorías internas de gestión.
4 |  |  | No aplica | Realizar 4 actividades del fomento de la cultura del autocontrol para fortalecer los mecanismos de mitigación de riesgos en cada proceso. | 5% | GESTION | Actividades de Fomento de la Cultura del Autocontrol | (Número de actividades de fomento de la cultura del autocontrol realizadas/ número de actividades de fomento de la cultura del autocontrol programadas)*100 | 4 Programa anual de auditoría 2017 | SUMA | Actividades del Fomento de la Cultura del Autocontrol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICACIA | Registros de capacitaciones y asistencia | Profesionales de la Oficina de Control Interno |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Actividades de Fomento de la Cultura del Autocontrol | 100% | 100% | 100% | Se realizó reunión del equipo de trabajo de la oficina de Control Interno de fecha 31 de marzo de 2017. Se realizó la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para la publicación de pieza comunicativa sobre autocontrol, con fechas 28 y 29 de marzo de 2017. | Archivo de la Oficina de Control Interno | Actividades de Fomento de la Cultura del Autocontrol | 100% | 100% | 100% | Se realizaron dos reuniones para este trimestre del equipo de trabajo de la oficina de Control Interno de fechas 28 de abril y 31 de mayo de 2017. De igual forma la pieza comunicativa No. 2 fue publicada en el banner de la intranet de la entidad y a través del correo institucional. | Archivo de la Oficina de Control Interno /Intranet de la entidad. Link: noticias SDG. | Actividades de Fomento de la Cultura del Autocontrol | 100% | 100% | 100% | Se realizaron tres reuniones para este trimestre del equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno de fechas 07 de Julio, 31 de Agosto y 29 de Septiembre de 2017 .De igual forma la pieza comunicativa No. 3 fue publicada en el banner de la intranet de la Entidad y a través del correo institucional. | Archivo de la Oficina de Control Interno /Intranet de la entidad. Link: noticias SDG. | Actividades de Fomento de la Cultura del Autocontrol | 100% | 100% | 100% | Se realizaron dos reuniones para este trimestre del equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno de fechas 30 de octubre y 30 de noviembre de 2017 .De igual forma la pieza comunicativa No. 4 fue publicada en el banner de la intranet de la Entidad y a través del correo institucional. | Archivo de la Oficina de Control Interno /Intranet de la entidad. Link: noticias SDG. | Actividades de Fomento de la Cultura del Autocontrol | 100% | 100% | 100% | Se realizaron las 4 actividades del fomento de la cultura del autocontrol, las cuales fueron publicadas en la página web
13 |  |  |  | Establecer la línea base del consumo de papel del proceso durante la vigencia 2017, según la herramienta entregada por la Oficina Asesora de Planeación | 2% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | Línea base del consumo de papel del proceso | N/A | SUMA | Consumo de papel 2017 |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Datos entregados por la Dirección Administrativa | [5 empty] | COMPLETAR |  | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 1 | 1 | 100% | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad | No aplica para el periodo | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad | No aplica para el periodo | 0 | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad | No aplica para el periodo | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 |  | 0 | No aplicó , toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad
14 |  |  |  | Establecer linea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodologia del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4 | 6% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | Línea base del perfil del riesgo | N/A | SUMA | Linea Base Perfil del Riesgo |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [5 empty] | COMPLETAR |  | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 1 | 1 | 100% | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad | No aplica para el periodo | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad | No aplica para el periodo | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad | No aplica para el periodo | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 |  | 0 | No aplicó , toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad
15 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 6% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. de acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes / No. de acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo SIG MEJORA | [5 empty] | COMPLETAR |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | Durante el periodo evaluado no se cuenta con planes de mejoramiento asignados al proceso Evaluación Independiente. | No Aplica para el periodo. | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | Promedio de cumplimiento de acciones correctivas del proceso tanto en planes de mejora SIG como en Plan de mejora contraloría | No Aplica para el periodo. | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | El proceso no cuenta con acciones correctivas asignadas en planes de mejora interno o externos en el trimestre | No aplica para el periodo | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | El proceso no cuenta con acciones correctivas asignadas en planes de mejora interno o externos en el trimestre | No aplica para el periodo | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | El proceso no contó con acciones correctivas asignadas en planes de mejora interno o externos en el trimestre
16 |  |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y servicio no conforme del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes remitidos oportunamente a la OAP / No. De reportes relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [5 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación se realizó el reporte de la matriz de riesgos. | Archivo de la Oficina de Control Interno | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con su reporte de riesgos en el II trimestre | Archivo de la Oficina de Control Interno | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con su reporte de riesgos en el III trimestre | Archivo de la Oficina de Control Interno | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con su reporte de riesgos en el IV trimestre | Archivo de la Oficina de Control Interno | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con los reportes de riesgos en los cuatro trimestres
17 |  |  |  | Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | (No. de espacios en las que se participó / No. de espacios convocados relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Asistencia a mesas de trabajo, comites o instancias de desición | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas Memorandos Correos | [5 empty] | COMPLETAR |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Para el primer trimestre se asistió a 13 reuniones, que se relacionan a continuación: Gestión de Riesgo de Corrupción (11 de enero de 2017), Racionalización de Trámites (12 de enero de 2017), Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano (12 de enero de 2017), Adopción del Código Buen Gobierno (12 de enero de 2017), Mecanismos para la transparencia (13 de enero de 2017), Apertura Reunión Bureau Veritas (24 de enero de 2017), Cierre Auditoría Bureau Veritas (30 de enero de 2017), Capacitación MECI-FURAG DAFP (03 de febrero de 2017), Reunión Planes de Gestión OAP (09 de febrero de 2017), Reunión preparatoria Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (13 de febrero de 2017), Taller Políticas de Racionalización de de Tramites - CNSC (07 de marzo de 2017), Reunión MECI-MAPA PROCESOS (08 de marzo de 2017), Taller Racionalización Tramite SUIT - ESAP Circular 003 de Desarrollo Institucional (16,17,23,27 y 30 de marzo de 2017), Reunión cierre Auditoría Rafael Uribe Uribe (31 de marzo de 2017). | Citaciones y/o Actas de Reunión que reponsan en el archivo de la Oficina de Control Interno. | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | De 1 mesa de trabajo se asistió a 1 | Citaciones y/o Actas de Reunión que reponsan en el archivo de la Oficina de Control Interno. | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | No se desarrollaron mesas de trabajo con el proceso en el trimestre | Citaciones y/o Actas de Reunión que reponsan en el archivo de la Oficina de Control Interno. | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | La Oficina asistió a las reuniones para la formulación del plan de Gestión 2018, en las fechas 08/11/2017 y 12/12/2017, se remitió por Orfeo, radicado 20171500524203 de fecha 12/12/17 y en la reunión del Implementación Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión el 20/12/17 en el Despacho, citación de OAP. | Citaciones y/o Actas de Reunión que reponsan en el archivo de la Oficina de Control Interno. | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | La Oficina asistió a las reuniones, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad.
18 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan / No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | [6 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Se realizó reunión de fecha 24 de marzo de 2017, con la Oficina Asesora de Planeación con temas: Plan de Acción OCI, decisiones derivadas de la revisión por la Dirección al SIG. De igual forma se inició el avance de la caracterízación del proceso. | Acta de reunión, que reposa en el Archivo de la Oficina de Control Interno. | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | El porcentaje corresponde al avance en la actualización del proceso. A 30 de junio no se contaba con caracterización de proceso (100%), se tenía matriz de riesgos (100%) y un avance del 100% en la actualización de la demas documentación | Acta de reunión y memorandos relacionados que reposan en el Archivo de la Oficina de Control Interno. | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | El proceso cuenta con documentación del sistema actualizada en caracterización, matriz de riesgos y procedimientos asociados | Documentos publicados en intranet. | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | El proceso cuenta con documentación del sistema actualizada en caracterización, matriz de riesgos y procedimientos asociados | Documentos publicados en intranet. | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Se cumplió con la actualización de la documentación referente al proceso Evaluación Independiente
20 |  |  |  | Cumplimiento oportuno de las actividades consignadas en el plan anticorrupción 2017 a desarrollar en el respectivo trimestre | No aplica | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | NOTA: Para la oficina de control interno no aplica esta meta, debido a que no tiene bajo su responsabilidad actividades definidas en el plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía. | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 | N/A | CONSTANTE | Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento Plan Anticorrupción | [5 empty] | COMPLETAR |  | NOTA: Para la oficina de control interno no aplica esta meta, debido a que no tiene bajo su responsabilidad actividades definidas en el plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía. | 1 | 1 | 100% | No aplica para el proceso | No aplica para el proceso | NOTA: Para la oficina de control interno no aplica esta meta, debido a que no tiene bajo su responsabilidad actividades definidas en el plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía. | 1 | 1 | 100% | Corresponde al promedio del cumplimiento de acciones del PAAC en las que participa el proceso, con base en el monitoreo efectuado por la OAP sobre los compromisos del PAAC en la versión 3 | No aplica para el proceso | NOTA: Para la oficina de control interno no aplica esta meta, debido a que no tiene bajo su responsabilidad actividades definidas en el plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía. | 100% | 100% | 100% | Corresponde al promedio del cumplimiento de acciones del PAAC en las que participa el proceso, con base en el monitoreo efectuado por la OAP sobre los compromisos del PAAC en la versión 4* | No aplica para el proceso |  | 1 |  | NOTA: Para la oficina de control interno no aplica esta meta, debido a que no tiene bajo su responsabilidad actividades definidas en el plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía. |  |  | NOTA: Para la oficina de control interno no aplica esta meta, debido a que no tiene bajo su responsabilidad actividades definidas en el plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía. |  |  |  | Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción
22 | TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [20 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 100% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 100% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | 100% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | 100% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | 100%
| ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Note on X17: juan.jimenez: Al insertar el codigo del proyecto automaticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on B16: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on K16: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R16: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T16: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on U16: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on V16: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiacion -Recursos Inversion -Recursos Funcionamiento
Note on Z16: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
Note on M18: La programación de la meta tal y como está se entiende que se medirá el cumplimiento al 100% de las actividades del Programa Anual de Auditoría correspondiente para cada trimestre. * Igual para las demás metas

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG