## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: 2017
Dependencia:OFICINA ASESORA DE PLANECIÓN
Objetivo Proceso: Gestionar en todos los niveles y de manera estratégica los flujos de conocimiento a nivel interno y externo, mediante la implementación de las distintas herramientas de identificación, recopilación, almacenamiento y difusión de la información, así como su análisis cuantitativo y cualitativo, en el marco del modelo de operación por procesos, la modernización institucional, la gestión orientada a resultados, el mejoramiento continuo y la innovación en la gestión, para mejorar la capacidad en la prestación de los servicios
Alcance del Proceso: Inicia con la identificación de las fuentes y flujos de conocimiento interno y externo, el análisis cuantitativo y cualitativo de la información y finaliza con la toma decisiones y la gestión de la mejora continua de todos los procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno
Líder del Proceso: JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [16 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° META | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | META CUATRIENAL PLAN ESTRATEGICO SDG | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Promover la modernización institucional con enfoque basado en resultados que garantice el manejo eficaz y eficiente de los recursos |  | Realizar 3 publicaciones del posicionamiento de los procesos y alcaldías locales en el escalafón de gestión , de acuerdo a los criterios de monitoreo al desempeño de la planeación y gestión(metas transversales OAP) | 20% | RETADORA (MEJORA) | Publicaciones del posicionamiento de los procesos y alcaldias realizadas | SUMATORIA DE PUBLICACIONES DEL POSICIONAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ALCALDIAS LOCALES EN EL ESCALAFON DE MEJORA EN LA GESTIÓN | N/A | SUMA |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | EFICACIA | Intranet | Equipo de Planeación Institucional | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Publicaciones del posicionamiento de los procesos y alcaldias realizadas | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | Publicaciones del posicionamiento de los procesos y alcaldias realizadas | 1 | 1 | 100% | La publicaciones se encuentran en el link que se describe en la columna de medio de verificaciòn | http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores en el cual se encuentra consolidado procesos y alcaldias locales | Publicaciones del posicionamiento de los procesos y alcaldias realizadas | 1 | 1 | 100% | El cumplimiento de la programación de esta meta en el trimestre se evidencia medianta la publicación del Ranking de Gestión correspondiente al II trimestre para los 37 Planes de Gestión por Proceso y Alcaldia Local, la cual se puede ubicar en el siguiente link: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/dir_estra_publi2.pdf | http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/dir_estra_publi2.pdf | Publicaciones del posicionamiento de los procesos y alcaldias realizadas | 1 | 1 | 100% | El cumplimiento de la programación de esta meta en el trimestre se evidencia mediante la publicación del Ranking de Gestión correspondiente al III trimestre para los 37 Planes de Gestión por Proceso y Alcaldia Local, la cual se puede ubicar en el siguiente link: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/ranking_30nov_publi.pdf | http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/ranking_30nov_publi.pdf | Publicaciones del posicionamiento de los procesos y alcaldias realizadas | 3 | 3 | 100% | Durante la vigencia 2017, se realizarón 3 públicaciones del posicionamiento de los procesos y alcaldías locales en el escalafón de gestión, tomando como insumo los reportes de seguimiento trimestral de los Planes de Gestión por proceso y Alcaldía Local, lo cual facilitó la toma de decisiones durante cada trimestre. Las públicaciones se encuentran en el apartado de transparencia del portal web de la entidad, como se evidencia en el siguiente link: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores
2 |  |  |  | Realizar un (1) informe de análisis de la percepción de los servidores publicos de la Entidad, con respecto a las herramientas de planeación y gestión institucional | 15% | GESTIÓN | Informes de analisis de la percepción de los servidores en la entidad realizados | Numero de informes de analisis de percepción de los servidores publicos de la entidad, con respecto a las herramientas de planeación y gestión institucional | N/A | SUMA |  |  | 1 |  |  | 1 | EFICACIA | Correos Electronicos Intranet | Equipo de Planeación Institucional | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Informes de analisis de la percepción de los servidores en la entidad realizados | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | Informes de analisis de la percepción de los servidores en la entidad realizados | 1 | 1 | 100% | Despues de haberse cumplido el cronograma de reinducciones a las personas vinculadas a la entidad, el 15 de junio se publicó en la intranet la encuesta de reSIGnificación, cuyo informe estadistico arrojo el comportamiento de las respuestas de las personas que en ella participarón. Se discutiò el resultado de la aplicacion de la encuesta en informe presentado a la Jefe de la Oficina Asesora de PLaneación segùn acta del 30 de junio de 2017 | http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/encuesta-de-resignificaci%C3%B3n-sig, | Informes de analisis de la percepción de los servidores en la entidad realizados | 0 | 0 | N/A | Meta no programada para el III trimestre |  | Informes de analisis de la percepción de los servidores en la entidad realizados | 0 |  | N/A | NO PROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE |  | Informes de analisis de la percepción de los servidores en la entidad realizados | 1 | 1 | 100% | En la vigencia 2017, a partir de la encuesta de resignificación se realizó informe de análisis de la percepción de los servidores públicos de la entidad, con respecto a las herramientas de planeación y gestión. Se discutiò el resultado de la aplicacion de la encuesta en informe presentado a la Jefe de la Oficina Asesora de PLaneación segùn acta del 30 de junio de 2017
3 |  |  |  | Presentar un (1) informe al despacho de los resultados de la estrategia de depuración de hallazgos de planes de mejoramiento de la entidad correspondientes a fuentes cuya competencia sea de la Oficina Asesora de Planeación | 15% | GESTIÓN | Informes presentados al despacho sobre la estrategia de depuración de hallazgos correspondientes a fuentes de competencia de la OAP | Numero de informes presentados al despacho de la estrategia de depureción de hallazgos correspondientes a fuentes de competencia de la OAP | N/A | SUMA |  |  |  | 1 |  | 1 | EFICACIA | Correos Electronicos Memorandos | Equipo de Planeación Institucional | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Informes presentados al despacho sobre la estrategia de depuración de hallazgos correspondientes a fuentes de competencia de la OAP | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | Informes presentados al despacho sobre la estrategia de depuración de hallazgos correspondientes a fuentes de competencia de la OAP | 0 |  | NO PROGRAMADO |  |  | Informes presentados al despacho sobre la estrategia de depuración de hallazgos correspondientes a fuentes de competencia de la OAP | 1 | 1 | 100% | En el marco del comité de coordinación de control interno y calidad llevado a cabo el dia 15 de septiembre, se hizo presentación a los miembros de la alta dirección del avance que presenta los resultados e la estrategia de depuración de hallazgos de planes de mejoramiento de la entidad.Adicionalmente se formuló el informe de avance con corte al 15 de septiembre de 2017 con destino al despacho en el que se ofrece mayor detalle de la información expuesta en el comite | Acta del comité de coordinación de control interno y calidad | Informes presentados al despacho sobre la estrategia de depuración de hallazgos correspondientes a fuentes de competencia de la OAP | 0 |  | N/A | NO PROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE |  | Informes presentados al despacho sobre la estrategia de depuración de hallazgos correspondientes a fuentes de competencia de la OAP | 1 | 1 | 100% | En el marco del comité de coordinación de control interno y calidad llevado a cabo el dia 15 de septiembre, se hizo presentación a los miembros de la alta dirección del avance que presenta los resultados de la estrategia de depuración de hallazgos de planes de mejoramiento de la entidad.Adicionalmente se formuló el informe de avance con corte al 15 de septiembre de 2017 con destino al despacho en el que se ofrece mayor detalle de la información expuesta en el comite
4 |  |  |  | Diseñar una (1) herramienta para la identificación y analisis de la criticidad del conocimiento en la entidad. | 15% | RETADORA (MEJORA) | herramientas diseñadas para la identificación y analisis de la criticidad del conocimiento en la entidad | Numero de herramientas para la identificación y analisis de la criticidad del conocimiento en la entidad | N/A | SUMA |  |  |  | 1 |  | 1 | EFICACIA | Actas CD Intranet | Equipo de Planeación Institucional | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | herramientas diseñadas para la identificación y analisis de la criticidad del conocimiento en la entidad | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | herramientas diseñadas para la identificación y analisis de la criticidad del conocimiento en la entidad | 0 |  | NO PROGRAMADO |  |  | herramientas diseñadas para la identificación y analisis de la criticidad del conocimiento en la entidad | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con la herramienta denominada formulario para la identificación de buenas practicas que se encuentra ubicada en la intranet, en la siguiente ruta: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/buenas-pr%C3%A1cticas Ademas se encuentra con codificada en el Sistema de Gestión de Calidad con el nombre Formulario de identificación y captura de buenas practicas, con codigo GCN-F001 | http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/buenas-pr%C3%A1cticas | herramientas diseñadas para la identificación y analisis de la criticidad del conocimiento en la entidad | 0 |  | N/A | NO PROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE |  | herramientas diseñadas para la identificación y analisis de la criticidad del conocimiento en la entidad | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con la herramienta denominada formulario para la identificación de buenas practicas que se encuentra ubicada en la intranet, en la siguiente ruta: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/buenas-pr%C3%A1cticas Ademas se encuentra con codificada en el Sistema de Gestión de Calidad con el nombre Formulario de identificación y captura de buenas practicas, con codigo GCN-F001
5 |  |  |  | Diseñar (1) una metodologia para la promoción y captura de nuevas practicas innovadores en la Secretaría Distrital de Gobierno | 15% | RETADORA (MEJORA) | metodologia para la promoción y captura de nuevas practicas innovadores diseñada | Numero de metodologias diseñadas para la promoción y captura de nuevas practicas innovadoras | N/A | SUMA |  |  |  | 1 |  | 1 | EFICACIA | Actas CD Intranet | Equipo de Planeación Institucional | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | metodologia para la promoción y captura de nuevas practicas innovadores diseñada | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | metodologia para la promoción y captura de nuevas practicas innovadores diseñada | 0 |  | NO PROGRAMADO |  |  | metodologia para la promoción y captura de nuevas practicas innovadores diseñada | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con el Manual de Para la Promoción y Captura de Nuevas Practicas Innovadoras en el Sistema de Gestión de la Entidad, con codigo GCN-M001 correspondiente al Proceso de Gestión del Conocimiento en el link: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Procedimiento/gcn-m001.pdf | http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Procedimiento/gcn-m001.pdf | metodologia para la promoción y captura de nuevas practicas innovadores diseñada | 0 |  | N/A | NO PROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE |  | metodologia para la promoción y captura de nuevas practicas innovadores diseñada | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con el Manual de Para la Promoción y Captura de Nuevas Practicas Innovadoras en el Sistema de Gestión de la Entidad, con codigo GCN-M001 correspondiente al Proceso de Gestión del Conocimiento en el link: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Procedimiento/gcn-m001.pdf
6 |  |  |  | Establecer la linea base del consumo de papel del proceso durante la vigencia 2017 | 2% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | Linea base del consumo de papel del proceso | N/A | SUMA | Consumo de papel 2017 |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Datos entregados por la Dirección Administrativa | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 |  | N/A |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 1 |  |  |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 1
7 |  |  |  | Establecer linea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodologia del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4 | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Línea base del perfil del riesgo | Línea base del perfil del riesgo | N/A | SUMA | Linea Base Perfil del Riesgo |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 | N/A | N/A | No se realizò programación para el I trimestre |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | N/A |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 |  |  |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1
8 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 6% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo SIG MEJORA | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 78% | 78% | Dado que el proceso es nuevo y actualmente se encuentra en construcción, actualmente no existen Planes de mejoramiento a su cargo |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | No aplica para el proceso dado que no tiene asignados planes de mejora |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | El proceso no tiene asignadas acciones correctivas |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  |  |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1
9 |  |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y servicio no conforme del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | Dado que el proceso es nuevo y actualmente se encuentra en construcción, se está realizando la identificación de los riesgos |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | No aplica para el proceso dado que no cuenta con matriz de riesgos oficial |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | La matriz de riesgos se encuentra publicada en la ruta : http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/mapasderiesgo/gcn-mr.pdf de la intranet | http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/mapasderiesgo/gcn-mr.pdf de la intranet | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  |  |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1
10 |  |  |  | Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | (No. de espacios en las que se participó/ No. de espacios convocados relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Asistencia a mesas de trabajo, comites o instancias de desición | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas Memorandos Correos | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 | 100% | 100% | Asistencia a la reunión de socialización del nuevo mapa de procesos e instrumentos del sistema de gestión con los promotores del nivel local 1. Nivel Local/ Fecha:30 marzo de 2017 | Acta de reunión | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Asistencia a la reunión convocadas |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Se cumplió con la asistencia a las mesas de trabajo asociadas al proceso | Actas de Asistencia | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  |  |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1
11 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 | 100% | 100% | Existe: 1. Estado del arte del proceso de gestión del conocimiento 2. Analisis referencial de procesos de gestión del conocimiento exitosos, Nacional, Internacional y Distrital 3. Propuesta de servicios del proceso de Gestión del Conocimiento 4. Propuesta de caracterización del proceso de Gesitón del Conocimiento 5. Avance en el procedimiento de analis de datos |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 55% | 55% | El porcentaje corresponde al avance en la actualización del proceso. A 30 de junio no se contaba con caracterización de proceso (80%), no se tenía matriz de riesgos (70%) y un avance del 15% en la actualización de la demas documentación |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 82% | 82% | Avance según el plan de actualización documental que se encuentra publicado en el link: https://gobiernobogota.sharepoint.com/sites/pioap/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={A35CC3D6-3A1A-4204-9983-A1FD50696A27}&file=CONTROL%20ACTUALIZACI%C3%93N%20DOCUMENTAL.xlsx&action=default&IsList=1&ListId={9E27C9B7-5C81-4517-BDE2-8FFD2F03A9A8}&ListItemId=230 | https://gobiernobogota.sharepoint.com/sites/pioap/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={A35CC3D6-3A1A-4204-9983-A1FD50696A27}&file=CONTROL%20ACTUALIZACI%C3%93N%20DOCUMENTAL.xlsx&action=default&IsList=1&ListId={9E27C9B7-5C81-4517-BDE2-8FFD2F03A9A8}&ListItemId=230 | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  |  |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1
12 |  |  |  | Cumplimiento oportuno al 100% de las actividades consignadas en el plan anticorrupción 2017 o asignadas formalmente en virtud de su implementaciòn, a desarrollar en el respectivo trimestre según el cronograma establecido en el Plan Publicado. | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 | N/A | CONSTANTE | Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento Plan Anticorrupción | Equipo de Planeación Institucional |  |  |  |  | COMPLETAR |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 | 60% | 60% | debido a que El proceso es nuevo, no se encuentran acciones relacionadas con el Plan Anticorrupción, sin embargo el analisis multidinamico que se encuentra en la meta 1, darán cuenta del cumplimiento de esta meta en los demas procesos |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% | 100% | 100% | Los compromisos de la OAP frente al PAAC no aplican para el proceso de Gestión del Conocimiento |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 | 100% | 100% | Los compromisos de la OAP frente al PAAC no aplican para el proceso de Gestión del Conocimiento |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  |  |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [20 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 87.6% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 93.57% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | 98% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | 100% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | 100%
Note on X16: juan.jimenez: Al insertar el codigo del proyecto automaticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on B15: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on K15: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R15: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T15: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on U15: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on V15: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiacion -Recursos Inversion -Recursos Funcionamiento
Note on Z15: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
Note on E17: Agregado Tipo de Proceso Proceso Responsable Tipo de Meta Metas Mejora
Note on E24: EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON BUREAU VERITAS (CALIDAD) TENDRÁ MAYOR PESO PROPORCIONAL EN EL AVANCE DE ESTA META
Note on E25: AMARILLO - METAS TRANSVERSALES ASOCIADAS AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD
Note on E22: TRANSVERSALES

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION |  | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  |  | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  |  | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | RUTINARIA |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  | RETADORA (MEJORA) |  | MENSUAL |  | SI
|  | GESTIÓN |  | TRIMESTRAL |  | NO
|  | SOSTENIBILDIAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG