## PLAN GESTION POR PROCESO
2018-01-16 16:53
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: 2017
Dependencia: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo Proceso: Adquirir, suministrar y administrar los bienes y servicios que la entidad requiere para el cabal cumplimiento de su misión, a través de la eficiente ejecución de los recursos financieros.
Alcance del Proceso:
Producto:
Líder del Proceso: Subsecretario de Gestión Institucional
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [16 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | META CUATRIENAL PLAN ESTRATEGICO SDG | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | 6. Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Promover la modernización institucional con enfoque basado en resultados que garantice el manejo eficaz y eficiente de los recursos |  | Realizar tres ejercicios de depuración de inventarios de conformidad con lo establecido en la Resolución 001 de 2001 de la SDH o la norma que la sustituya | 2% | GESTION | Ejercicios de depuración de inventarios realizados | Sumatoria de ejercicios de depuración de inventarios realizados de conformidad con la Resolución 001 de 2001 | N/A | SUMA | Depuración de inventarios | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | EFICACIA | RESOLUCIONES DE BAJA QUE SE ENCUENTRAN EL ELARCHIVO DE GESTION DE LA DIRECCION | Dirección Administrativa - Grupo de inventarios | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Ejercicios de depuración de inventarios realizados | 0 | 0 |  | Sin programación para el primer trimestre |  | Ejercicios de depuración de inventarios realizados | 1 | 1 | 100% | Se realizó depuración del inventario de los bienes que no fueron recibidos por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia. Las actas reposan en el archivo de gestión del grupo de inventarios de la Dirección Administrativa | Actas de entrega | Ejercicios de depuración de inventarios realizados | 1 | 1 | 100% | Se realizó el comité de inventerios número 3 del 21 de septiembre, donde se aprobó dar de baja licencias de software, equipos de cómputo, vehículo, e instrumentos musicales. | Registro fotográfico, conceptos técnicos e informe ejecutivo y actas de baja y acta de comité que se encuentran en la carpeta de gestión del grupo de inventarios de la Dirección Administrativa. | Ejercicios de depuración de inventarios realizados | 1 | 1 | 100% | Se realizaron los comités de inventarios 4 y 5, en los cuales se dieron de baja equipos eléctricos y varios equipos de computo, muebles y enceres. | Carpetas de Comité de Inventarios que contienen registro fotográfico, concepto técnico, informe ejecutivo, acta de baja y proyecto de resolución. Las carpetas reposan en el archivo de gestión de la Dirección Administrativa. | Ejercicios de depuración de inventarios realizados | 3 | 3 | 100% | Se desarrollaron los ejercicios de depuración de inventarios, en los que se dieron de baja: muebles, equipos de computo, equipos electrónicos, enceres, vehículos, entre otros.
2 |  |  |  | Formular un (1) plan de modernización de sedes de alcaldías locales para la administración | 3% | GESTION | Documento de plan de modernización de sedes de Alcaldías Locales formulado | Número de documentos de plan de modernización de sedes priorizados | N/A | SUMA | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Documentos de trabajo de la formulación del plan de modernización de sedes | Dirección Administrativa | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Documento de plan de modernización de sedes de Alcaldías Locales formulado | 0 | 0 |  | Sin programación para el primer trimestre |  | Documento de plan de modernización de sedes de Alcaldías Locales formulado | 0 | 0% |  | Sin programación para el trimestre |  | Documento de plan de modernización de sedes de Alcaldías Locales formulado | 0 |  |  | Sin programación para el trimestre |  | Documento de plan de modernización de sedes de Alcaldías Locales formulado | 1 | 1 | 100% | Se construyó documento de plan de modernización de sedes, en el que se determinan las sedes que están en ejecución, priorizadas y en estudio. Para las que están en ejecución se determina el acompañamiento a los comités de obra, para las priorizadas se hizo un presupuesto y cronograma preliminar sobre acciones puntuales y para las que están en estudio se levantaron requrimientos para establecer el grado de intervensión del próximo año. | Se enviaron mensualmente informes de avance del plan a la Subsecretaría de Gestión Local y el documento consolidado reposa en el archivo de gestión del grupo de sedes de la Dirección Admnistrativa. | Documento de plan de modernización de sedes de Alcaldías Locales formulado | 1 | 1 | 100% | Se derterminó el estado de avance de las obras de modernización de sedes de las alcaldías locales, diferenciando entre las que están en ejecución, en estudio y priorizadas. Se estableció cronograma de seguimiento para el siguiente año.
3 |  |  |  | Realizar (1) avalúo técnico que aplique a los bienes inmuebles y a los bienes muebles cuyo valor en libros a 1 de enero de 2017 sea superior o igual a 35 SMLMV | 3% | GESTION | Documento de avalúo de bienes con valor superior a 35 SMLMV con vigencia no superior a 24 meses | Número de avalúos de bienes inmuebles y muebles cuyo valor en libros a 1 de enero de 2017 sea superior o igual a 35 SMLMV | N/A | SUMA | Avalúos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | INFORME DE AVALUO QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE GESTION | Dirección Administrativa | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Documento de avalúo de bienes con valor superior a 35 SMLMV con vigencia no superior a 24 meses | 0 | 0 |  | Sin programación para el primer trimestre |  | Documento de avalúo de bienes con valor superior a 35 SMLMV con vigencia no superior a 24 meses | 0 | 0% |  | Sin programación para el trimestre |  | Documento de avalúo de bienes con valor superior a 35 SMLMV con vigencia no superior a 24 meses | 1 | 1 | 100% | Se incorporó en el aplicativo SI CAPITAL, el avalúo de 70 bienes muebles, por un valor total de $1,389,266,633, con fecha de corte del 29 de septiembre. Adicionalmente se solicitó al DADEP el reporte de avalúos de los bienes inmuebles cuya administración esta a cargo de la SDG, ya que este es el ente encargado de realizar dichos avaluos. | Archivo con la relacion de bienes superiores 35 SMLMV e informe en excel entregado por el avaluador, que reposan en el grupo de inventarios de la Dirección Administrativa. Contrato de avalúo 819 de 2016. Registro en el módulo SAI del aplicativo SI-CAPITAL. Solicitud de valor real de bienes inmuebles mediante radicado 20174200337901. | Documento de avalúo de bienes con valor superior a 35 SMLMV con vigencia no superior a 24 meses |  |  |  | Sin programación para el trimestre |  | Documento de avalúo de bienes con valor superior a 35 SMLMV con vigencia no superior a 24 meses | 1 | 1 | 100% | Se registraron en el aplicativo SI-Capital los bienes muebles de valor igual o superior a 35 SMLMV
4 |  |  |  | Fortalecer los mecanismos de seguridad de las instalaciones que permitan mitigar la probabilidad de pérdida o hurtos de bienes a cargo de la Entidad a través de la implementación de dos (2) de medios tecnológicos | 3% | GESTION | Mecanismos tecnológicos de seguridad implementados | Número de mecanismos tecnológicos de seguridad implementados | N/A | SUMA | Mecanismos tecnológicos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | EFECTIVIDAD | MECANISMOS IMPLANTADOS | Dirección Administrativa | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ADQUISICION DE SERVICIOS |  | COMPLETAR |  | Mecanismos tecnológicos de seguridad implementados | 1 | 1 | 100% | Se realizó la instalación del circuito cerrado para el área del Despacho, el cual es de propiedad de la entidad, adicionalmente dentro del proceso de vigilancia se incluyó la obligación de instalar un circuito cerrado, que deberá contar con mínimo 20 cámaras de vigilancia distrubuidas en los tres pisos del edificio Bicentenario | 4 cámaras instaladas en el Despacho del Secretario de Gobierno, Contrato de vigilancia No 1292 de 2017 en el que se incluyó la instalación de 26 nuevas cámaras. | Mecanismos tecnológicos de seguridad implementados | 0 | 0% |  | Sin programación para el trimestre |  | Mecanismos tecnológicos de seguridad implementados | 1 | 1 | 100% | Se instalaron 2 cámaras y un software en el punto de ingreso de la entrada principal del edificio Bicentenario, para el registro fotográfico de los visitantes. | Cámaras instaladas en la entrada del edificio bicentenario. Software instalado en los respectivos equipos | Mecanismos tecnológicos de seguridad implementados | 0 |  |  | Sin programación para el trimestre |  | Mecanismos tecnológicos de seguridad implementados | 2 | 2 | 100% | Se instaló circuito cerrado de vigilancia en el Despacho, y cámaras de seguridad y software para registro fotográfico de visitantes, en la entrada principal del edificio Bicentenario.
5 |  |  |  | Diseñar una (1) herramienta de seguimiento al uso, mantenimiento y consumo generado por los vehículos de propiedad de la Secretaría de Gobierno | 3% | RETADORA (MEJORA) | Herramienta de seguimiento al uso, mantenimiento y consumo generado por los vehículos diseñada | Número de herramientas de seguimiento al uso, mantenimiento y consumo generado por los vehículos | N/A | SUMA | Herramienta de seguimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | HERRAMIENTA DE CONTROL PARQUE AUTOMOTOR QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE GESTION | Dirección Administrativa | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Herramienta de seguimiento al uso, mantenimiento y consumo generado por los vehículos diseñada | 1 | 1 | 100% | Se construyó un archivo en excel en el que se diligencian los datos básicos de los vehículos, los gastos por mantenimiento, gastos de combustible y se consolidan todos los gastos | Arcivo en excel “Medición gastos y consumos vehículos oficiales”, que reposa en el recurso compartido control_transporte, en la carpeta mantenimiento | Herramienta de seguimiento al uso, mantenimiento y consumo generado por los vehículos diseñada | 0 | 0% |  | Sin programación para el trimestre |  | Herramienta de seguimiento al uso, mantenimiento y consumo generado por los vehículos diseñada | 0 |  |  | Sin programación para el trimestre |  | Herramienta de seguimiento al uso, mantenimiento y consumo generado por los vehículos diseñada | 0 |  |  | Sin programación para el trimestre |  | Herramienta de seguimiento al uso, mantenimiento y consumo generado por los vehículos diseñada | 1 | 1 | 100% | Se construyó herramienta de seguimiento a los consumos de los vehículos ofociales de la entidad, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo, combustible, llantas y comparendos. La herramienta se socializó con Alcaldías Locales para su posterior implementación.
6 |  |  |  | Establecer la línea base de consumo de papel por dependencias de la SDG para la vigencia 2017 | 2% | RETADORA (MEJORA) | Documento de línea base que identifique el consumo de papel, generado por dependencias | Número de documentos con la información de la línea base del consumo de papel | N/A | SUMA | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | ARCHIVO LINEA BASE CONSUMO DE PAPELERIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE GESTION | Dirección Administrativa | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Documento de línea base que identifique el consumo de papel, generado por dependencias | 0 | 0 |  | Sin programación para el primer trimestre |  | Documento de línea base que identifique el consumo de papel, generado por dependencias | 0 | 0% |  | Sin programación para el trimestre |  | Documento de línea base que identifique el consumo de papel, generado por dependencias | 0 |  |  | Sin programación para el trimestre |  | Documento de línea base que identifique el consumo de papel, generado por dependencias | 1 | 1 | 100% | Se construyó el documento "Base de datos consumo papelería" que contiene el consumo de resmas de papel por cada dependencia del nivel central, durante el año 2017 | Archivo en excel "Base de datos consumo papelería" , que reposa en el equipo de la secretaria de la Dirección Administrativa. | Documento de línea base que identifique el consumo de papel, generado por dependencias | 1 | 1 | 100% | Se construyó el documento "Base de datos consumo papelería" que contiene el consumo de resmas de papel por cada dependencia del nivel central, durante el año 2017
7 |  |  |  | Realizar una postulación en el programa sello de calidad Bici Oro de la Secretaría Distrital de Movilidad, para el bici-parqueadero del Edificio Bicentenario. | 2% | RETADORA (MEJORA) | Postulación ante la Secretaría Distrital de Movilidad realizada | Número de postulaciones al programa de sello de calidad Bici de Oro | N/A | SUMA | Postulación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Solicitud de inscripción, acta de visita | Dirección Administrativa | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Postulación ante la Secretaría Distrital de Movilidad realizada | 0 | 0 |  | Sin programación para el primer trimestre |  | Postulación ante la Secretaría Distrital de Movilidad realizada | 1 | 1 | 100% | Se presentó postulación diligenciando formulario por la pagina de la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual respondió el 17 de marzo mediante correo electrónico del 17 de marzo que realizarian vista para verificar requisitos el día 31 de marzo. Las actas de visita y correos electrónicos reposan en la Oficina Asesora de Planeación | Acta de visita y correo electrónico | Postulación ante la Secretaría Distrital de Movilidad realizada | 0 |  |  | Sin programación para el trimestre |  | Postulación ante la Secretaría Distrital de Movilidad realizada | 0 |  |  | Sin programación para el trimestre |  | Postulación ante la Secretaría Distrital de Movilidad realizada | 1 | 1 | 100% | Se presentó postulación diligenciando formulario por la página de la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual respondió el 17 de marzo mediante correo electrónico que realizarían visita para verificar requisitos el día 31 de marzo. Las actas de visita y correos electrónicos reposan en la Oficina Asesora de Planeación
8 |  |  |  | Contar con el 100% de fuentes lumínicas y sistemas hidrosanitarios ahorradores en las sedes: Archivo Central de Kennedy y Furatena | 2% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de fuentes lumínicas y sistemas hidrosanitarios ahorradores en las sedes Archivo Central de Kennedy y Furatena sustituidos | (No de sistemas ahorradores de fuentes lumínicas y sistemas hidrosanitarios instalados / Total de fuentes lumínicas y sistemas hidrosanitarios por sustituir)*100 | Lumínicas: Furatena: 95% Kennedy: 11% Hidrosanitarios: Furatena: 44% Kennedy: 67% | SUMA | Fuentes lumínicas y sistemas hidrosanitarios | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | EFICACIA | Inventarios de fuentes lumínicas y sistemas hidrosanitarios | Dirección Administrativa | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | COMPLETAR |  | Porcentaje de fuentes lumínicas y sistemas hidrosanitarios ahorradores en las sedes Archivo Central de Kennedy y Furatena sustituidos | 0 | 0 |  | Sin programación para el primer trimestre |  | Porcentaje de fuentes lumínicas y sistemas hidrosanitarios ahorradores en las sedes Archivo Central de Kennedy y Furatena sustituidos | 50% | 25% | 50% | Se han reemplazado 46% de las fuentes luminicas en el archivo central de Kennedy y el 20% en la sede de Furatena. El informe del contratista reposa en la Oficina Asesora de Planeación. Está pendiente la información de las fuentes hidrosanitarias. | Informe del contratista Titanium | Porcentaje de fuentes lumínicas y sistemas hidrosanitarios ahorradores en las sedes Archivo Central de Kennedy y Furatena sustituidos | 0 |  |  | Sin programación para el trimestre |  | Porcentaje de fuentes lumínicas y sistemas hidrosanitarios ahorradores en las sedes Archivo Central de Kennedy y Furatena sustituidos | 50% | 56.75% | 100% | El reporte al final de la vigencia es el siguiente: Luminarias= Kennedy 78% y Furatena 100% Hidrosanitarios= Kennedy 67% y Furatena 82% |  | Porcentaje de fuentes lumínicas y sistemas hidrosanitarios ahorradores en las sedes Archivo Central de Kennedy y Furatena sustituidos | 100% | 81.75% | 81.75% | El reporte al final de la vigencia es el siguiente: Luminarias= Kennedy 78% y Furatena 100% Hidrosanitarios= Kennedy 67% y Furatena 82% Durante la vigencia no fue posible sustituir todos los elementos, en razón a que las sedes a intervenir presentan otro tipo de fallas que impidieron la instalación completa.
9 |  |  |  | Depurar el 90% del numero de compromisos constituidos como pasivos exigibles | 3% | GESTION | Porcentaje de depuración de Pasivos Exigibles | No. De compromisos depurados/No. Pasivos existentes | 83,83% depurado en 2016 | CRECIENTE | Porcentaje de depuración de pasivos | 25% | 50% | 60% | 90% | 90% | EFICACIA | Actas de depuración de pasivos exigibles | Dirección Financiera | SI |  |  | 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL |  | Porcentaje de depuración de Pasivos Exigibles | 25% | 26.02% | 100% | Para el primer trimestre estaba programado depurar el 25% de los pasivos exigibles, con corte a 31 de marzo, el porcentaje de depuración ascendió al 26.02%, puesto que de los $1.098.849.234, se han liberado $285.942.046, representados en 37 de los 67 compromisos existentes como pasivo a 1 de enero de 2017 | 1) Cuadro Control de Pasivos Exigibles de Funcionamiento e Inversión. 2)Acta de Fenecimiento de Pasivos Exigibles | Porcentaje de depuración de Pasivos Exigibles | 50% | 34.86% | 69.72% | Para el segundo trimestre estaba programado depurar de manera acumulada, el 50% de los pasivos exigibles, con corte a 30 de junio, el porcentaje de depuración ascendió al 34,86%, puesto que de los $1.098.849.234, se han depurado $383.110.170 representados en 45 de los 67 compromisos existentes como pasivo a 1 de enero de 2017. La meta no se logró puesto que los procesos se encuentran en trámite jurídico, los cuales demandan de términos específicos que permitan la expedición de los respectivos actos administrativos que ordenen la depuración. | 1) Cuadro Control de Pasivos Exigibles de Funcionamiento e Inversión. 2)Acta de Fenecimiento de Pasivos Exigibles | Porcentaje de depuración de Pasivos Exigibles | 60% | 82.09% | 100% | Para el tercer trimestre estaba programado depurar de manera acumulada, el 60% de los pasivos exigibles, con corte a 30 de septiembre, el porcentaje de depuración ascendió al 82,09%, puesto que se han depurado 55 de los 67 compromisos existentes como pasivo a 1 de enero de 2017. | 1) Cuadro Control de Pasivos Exigibles de Funcionamiento e Inversión. 2) Acta de Depuración de Pasivos Exigibles | Porcentaje de depuración de Pasivos Exigibles | 90% | 95.5% | 100% | Para el cuarto trimestre estaba programado depurar de manera acumulada, el 90% de los pasivos exigibles, con corte a 31 de diciembre, el porcentaje de depuración ascendió al 95,52%, puesto que se han depurado 64 de los 67 compromisos existentes como pasivos a 1 de enero de 2017. | Cuadro Control de Pasivos Exigibles de Funcionamiento e Inversión. | Porcentaje de depuración de Pasivos Exigibles | 90% | 95.5% | 100% | Se logró el cumplimiento de la meta y se superó
10 |  |  |  | Girar el 93% de las reservas presupuestales definitivas de la Secretaría Distrital de Gobierno | 4% | GESTION | Porcentaje de Giro de Reservas Presupuestales | (Autorización de giro acumulada de Reservas presupuestales / Reservas definitivas)*100 | 95% Girado en la vigencia 2016 | CRECIENTE | Porcentaje de giro de reservas | 30% | 50% | 70% | 93% | 93% | EFICACIA | Predis | Dirección Financiera | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Porcentaje de Giro de Reservas Presupuestales | 30% | 36.4% | 100% | Para el primer trimestre estaba programado girar el 30% de las reservas, con corte a 31 de marzo, la autorización de giro acumulada asciende al 36.4%, puesto que se ha realizado pagos por un monto de $3.657.498.649 de los $10.047.409.246 constituidos como reservas definitivas. El valor antes señalado se discrimina de la siguiente manera: 32.02% girado en gastos de funcionamiento y 39.41% en el presupuesto de inversión directa. | Sistema de Presupuesto Distrital - Predis: Informe de Ejecucion Reservas Presupuestales | Porcentaje de Giro de Reservas Presupuestales | 50% | 75.26% | 100% | Para el segundo trimestre estaba programado girar de manera acumulada el 50% de las reservas, con corte a 30 de junio, la autorización de giro acumulada asciende al 75,26%, puesto que se ha realizado pagos por un monto de $7.504.862.591 de los $9.971.963.539 constituidos como reservas definitivas. El valor antes señalado se discrimina de la siguiente manera: 68,60% girado en gastos de funcionamiento y 79,83% en el presupuesto de inversión directa. | Sistema de Presupuesto Distrital - Predis: Informe de Ejecución Reservas Presupuestales | Porcentaje de Giro de Reservas Presupuestales | 70% | 90.62% | 100% | Para el tercer trimestre estaba programado girar de manera acumulada el 70% de las reservas, con corte a 30 de septiembre, la autorización de giro acumulada asciende al 92,62%, puesto que se ha realizado pagos por un monto de $9.000.932.625 de los $9.932.425.957 constituidos como reservas definitivas. El valor antes señalado se discrimina de la siguiente manera: 84,13% girado en gastos de funcionamiento y 95,10% en el presupuesto de inversión directa. | Sistema de Presupuesto Distrital - Predis: Informe de Ejecución Reservas Presupuestales | Porcentaje de Giro de Reservas Presupuestales | 93% | 99.96% | 100% | Para el cuarto trimestre estaba programado girar de manera acumulada el 93% de las reservas, con corte a 31 de diciembre, la autorización de giro acumulada asciende al 99,96%, puesto que se ha realizado pagos por un monto de $9.885.400.153,28 de los $9.889.042.727 constituidos como reservas definitivas. El valor antes señalado se discrimina de la siguiente manera: 99,99% girado en gastos de funcionamiento y 99,94% en el presupuesto de inversión directa. | Sistema de Presupuesto Distrital - Predis: Informe de Ejecución Reservas Presupuestales | Porcentaje de Giro de Reservas Presupuestales | 93% | 99.96% | 100% | El resultado final se logró alcanzando y superando la meta
11 |  |  |  | Obtener una calificación promedio de 8,5 puntos en el nivel de satisfacción de los usuarios, respecto a los servicios prestados por la Dirección Financiera | 6% | RETADORA (MEJORA) | Nivel de satisfacción financiera | (Sumatoria de los puntajes obtenidos / Total de ítems valorados en la encuesta)*100 | 8.74 | CONSTANTE | Nota de satisfacción | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | EFECTIVIDAD | Reporte de notas suministrado por la Dirección de Tecnologías e Información | Dirección Financiera | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Nivel de satisfacción financiera | 8.5% | 9.17% | 100% | Del 3 al 5 de abril de 2017, se aplicó una encuesta para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Dirección Financiera durante el primer trimestre de la vigencia. Una vez consolidados los datos, se obtuvo una nota promedio de 9,17 sobre 10. Es importante considerar que la nota más alta hace relación a la atención y prestación del servicio por parte de los servidores de la Dirección Financiera en términos de amabilidad (9,46), y la calificación más baja está enfocada a la oportunidad en la expedición de los estados de cuenta para tramite de las actas de liquidación (8,94), aspecto que llama la atención, toda vez que tal documento se expide de manera casi inmediata. | Reporte del resultado de la encuesta suministrado por la Dirección de Tecnologías e Información | Nivel de satisfacción financiera | 8.5% | 8.07% | 94.94% | La encuesta se encuentra publicada desde el 4 y hasta el 7 de julio, por lo tanto, la nota definitiva se podrá reportar el día 7 en horas de la tarde. | Reporte del resultado de la encuesta suministrado por la Dirección de Tecnologías e Información | Nivel de satisfacción financiera | 8.5% | 9.54% | 100% | Del 3 al 5 de octubre de 2017, se aplicó una encuesta para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Dirección Financiera durante el tercer trimestre de la vigencia. Una vez consolidados los datos, se obtuvo una nota promedio de 9,54 sobre 10. Es importante considerar que la nota más alta hace relación a la atención y prestación del servicio por parte de los servidores de la Dirección Financiera en términos de amabilidad (9,73), y la calificación más baja está enfocada a la oportunidad en el pago de los Contratos de Prestación de Servicios Personales (9,08). | Reporte del resultado de la encuesta suministrado por la Dirección de Tecnologías e Información | Nivel de satisfacción financiera | 8.5% | 9.2% | 100% | Del 20 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 2018 (Fecha que fue ampliada previendo la disminución de los funcionarios que responden la encuesta debido a que salen a vacaciones y la semana de descanso), se aplicó una encuesta para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Dirección Financiera durante el cuarto trimestre de la vigencia. Una vez consolidados los datos, se obtuvo una nota promedio de 9,20 sobre 10. Es importante considerar que la nota más alta hace relación a la expedición de los estados de cuentas (9,33), y la calificación más baja está enfocada a la oportunidad en el pago de los Contratos de Prestación de Servicios Personales (9,08). | Reporte del resultado de la encuesta suministrado por la Dirección de Tecnologías e Información | Nivel de satisfacción financiera | 8.5% | 8.995% | 100% | la meta fue superada
12 |  |  |  | Girar las cuentas de prestación de servicios personales en 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la radicación en la Dirección Financiera (previo cumplimiento de los requisitos) | 4% | RETADORA (MEJORA) | Eficiencia en el pago de cuentas | Número de días promedio para realizar los giros | 6 días | CONSTANTE | Días de pago | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | EFICIENCIA | Base de datos de registro de cuentas | Dirección Financiera | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Eficiencia en el pago de cuentas | 5 | 3.17 | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2017, el promedio fue de 3.17 dias hábiles, para realiza el pago de las cuentas de contratos de prestación de servicios personales. En el mes de Enero se presenta una situación particular, teniendo en cuenta que el 24 de Diciembre se hace el cierre por tesorería, las cuentas desde está fecha quedan para pago a partir de la aprobación del PAC de reservas, esto es desde el 16 de enero de 2017, por lo cual en el mes de enero se presenta un promedio superior de 18 días de mora, sin embargo las cuentas recibidas después de la aprobación del PAC se tramitaron y antes del nuevo cierre de tesorería, se tramitaron con un promedio de 3.8 días Para el mes de febrero se presentan 326 solicitudes de ordenes de pago, de las cuales tres de último pago, se devolvieron por no cumplir con los requisitos para el pago y dos quedaron en trámite de pago para el siguiente mes, para un total de 321 ordenes de pago tramitadas con un promedio de trámite de 3.73 días desde la radicación en la dirección financiera hasta la generación de la planilla por el grupo de giros para pago. Para el mes de marzo se tramitaron un total de 351 ordenes de pago de contratos por prestación de servicios, presentando un indicador de 2.71 días en promedio de trámite desde la radicación en la dirección financiera hasta la generación de la planilla por el grupo de giros para pago. | Bases de Datos Mensuales del grupo de Giros de la Dirección Financiera | Eficiencia en el pago de cuentas | 5 | 2.61 | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2017, el promedio fue de 2,61 dias hábiles, para realizar el pago de las cuentas de contratos de prestación de servicios personales, estos días se consideran a partir del día siguiente a la radicación de las cuentas. En el mes de abril se tramitaron un total de 405 ordenes de pago de contratos por prestación de servicios, presentando un indicador de 2.48 días en promedio de trámite desde la radicación en la dirección financiera hasta la generación de la planilla por el grupo de giros para pago. En el mes de mayo se tramitaron un total de 465 ordenes de pago de contratos por prestación de servicios, presentando un indicador de 2.69 días en promedio de trámite desde la radicación en la dirección financiera hasta la generación de la planilla por el grupo de giros para pago. En el mes de marzo se tramitaron un total de 505 ordenes de pago de contratos por prestación de servicios, presentando un indicador de 2.66 días en promedio de trámite desde la radicación en la dirección financiera hasta la generación de la planilla por el grupo de giros para pago. | Bases de Datos Mensuales del grupo de Giros de la Dirección Financiera | Eficiencia en el pago de cuentas | 5 | 3.73 | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2017, el promedio fue de 3,73 dias hábiles, para realizar el pago de las 1.595 cuentas de contratos de prestación de servicios personales, estos días se consideran a partir del día siguiente a la radicación de las cuentas en la Dirección Financiera. En el mes de julio se tramitaron un total de 520 ordenes de pago de contratos por prestación de servicios, en el mes de agosto se tramitaron un total de 537 ordenes de pago de este mismo tipo de contratos, finalmente en el mes de septiembre se tramitaron 538 ordenes de pago de CPS. | Bases de Datos Mensuales del grupo de Giros de la Dirección Financiera | Eficiencia en el pago de cuentas | 5 | 4.4 | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2017, el promedio fue de 4,40 días hábiles, para realizar el pago de las 2,107 cuentas de contratos de prestación de servicios personales, estos días se consideran a partir del día siguiente a la radicación de las cuentas en la Dirección Financiera. En el mes de octubre se tramitaron un total de 536 ordenes de pago de contratos por prestación de servicios, en el mes de noviembre se tramitaron un total de 531 ordenes de pago de este mismo tipo de contratos, finalmente en el mes de diciembre se tramitaron 1,040 ordenes de pago de CPS (en este mes se tramitaron la cuentas de noviembre y las de diciembre las cuales quedaron en cuentas por pagar). | Bases de Datos Mensuales del grupo de Giros de la Dirección Financiera | Eficiencia en el pago de cuentas | 5 | 3.4775 | 100% | Durante la vigencia se dio cumplimiento de la meta establecida
13 |  |  |  | Gestionar la realización de una socialización a los servidores que tienen competencia en el tema, sobre los alcances y aplicación de la nueva reforma tributaria | 3% | GESTION | Socialización alcances reforma tributaria realizada | Número de socializaciones gestionadas | N/A | SUMA | Socialización | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Acta de asistencia a la capacitación | Dirección Financiera | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Socialización alcances reforma tributaria realizada | 0 | 0 |  | Sin programación para el primer trimestre |  | Socialización alcances reforma tributaria realizada | 1 |  | 0% | Como consecuencia de la provisión de encargos en vacancia temporal o definitiva, el grupo de contabilidad de la Dirección Financiera, tuvo cambios en el número de funcionarios que la integran, de tal manera que la carga laboral se vió incrementada en pocos servidores, dificultando la realización de la socialización programada, sin embargo a la fecha se ha solicitado a la Dirección de Gestión del Talento Humano, la posibilidad de incluir tales temas, en el plan de capacitación de la actual vigencia. |  | Socialización alcances reforma tributaria realizada | 0 | 1 | 100% | El día 26 de septiembre se realizó en la Alcaldía Local de la Candelaria, la socialización enfocada a presentar los alcances y modificaciones de la reforma tributaria, a esta socialización asistieron 27 servidores. | Acta de asistencia a la capacitación | Socialización alcances reforma tributaria realizada | 0 |  |  | Sin programación para el trimestre |  | Socialización alcances reforma tributaria realizada | 1 | 1 | 100% | Se logró el cumplimiento de la meta
14 |  |  |  | Liquidar el 100% de los contratos en los que procede liquidación, los cuales hayan terminado en vigencias anteriores o que terminen durante la vigencia de 2017, en los términos legales. | 6% | GESTION | Porcentaje de contratos liquidados | (Número de contratos liquidados / Número de contratos terminados y que procede liquidación) x 100% | 76 | CRECIENTE | Porcentaje | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas de liquidación de los contratos y bases de datos | Dirección de Contratación | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Porcentaje de contratos liquidados | 40% | 36% | 90% | * Para el 1 trimestre de la vigencia del 2017, se realizaron 36 liquidaciones de un total de 76 contratos a liquidar. Es de anotar la base de cálculo varía mes a mes en relación a los contrtos que van terminando | * Orfeo * Expediente Contractual. *Acta de Liquidacion. | Porcentaje de contratos liquidados | 60% | 141% | 100% | * Para el trimestre 2 de la vigencia del 2017, se realizaron 141 liquidaciones de un total de 76 contratos a liquidar (según la línea base reportada al inicio de la vigencia por la Dirección de Contratación). Es de anotar la base de cálculo varía mes a mes en relación a los contratos que van terminando (algunos casos corresponden a terminaciones anticipadas, es decir que al iniciar no se contemplaban como susceptibles de liquidación), para lo cual la Direccion de Contratación está realizando una revisión de los contratos de las vigencias 2013,2014,2015,2016 y lo corrido de 2017 de que contratos se deden liquidar para establecer y actualizar regularmente la línea base. | * Orfeo * Expediente Contractual. *Acta de Liquidacion. | Porcentaje de contratos liquidados | 80% | 100% | 100% | * Para el trimestre 3 de la vigencia del 2017, se realizaron 93 liquidaciones de un total de 93 contratos a liquidar. Es de anotar la base de cálculo varía mes a mes en relación a los contratos que van terminando (algunos casos corresponden a terminaciones anticipadas, es decir que al iniciar no se contemplaban como susceptibles de liquidación), para lo cual la Direccion de Contratación está realizando una revisión de los contratos de las vigencias 2013, 2014, 2015, 2016 y lo corrido de 2017 de que contratos se deden liquidar para establecer y actualizar regularmente la línea base. | Actas de liquidación de los contratos y bases de datos | Porcentaje de contratos liquidados | 100% | 100% | 100% | * Para el trimestre IV de la vigencia del 2017, se realizaron 54 liquidaciones de un total de 54 contratos a liquidar. Es de anotar la base de cálculo varía mes a mes en relación a los contratos que van terminando (algunos casos corresponden a terminaciones anticipadas, es decir que al iniciar no se contemplaban como susceptibles de liquidación), para lo cual la Direccion de Contratación está realizando una revisión de los contratos de las vigencias 2013, 2014, 2015, 2016 y lo corrido de 2017 de que contratos se deden liquidar para establecer y actualizar regularmente la línea base. | Actas de liquidación de los contratos y bases de datos | Porcentaje de contratos liquidados | 100% | 141% | 100% | La meta de liquidación fue cumplida, se ha fortalecido el cumplimiento legal a este tipo de trámites evitando la acumulación innecesaria de acuerdos de voluntades sin liquidación.
15 |  |  |  | Registrar el 50% de los procesos de contratación adelantados en la Entidad en el SECOP II. | 7% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de procesos de contratación registrados en el SECOP II | (Número de procesos de contratación registrados en SECOP II / Número de procesos de contratación programados y que aplican para registro en SECOP II) x 100% | N/A | CRECIENTE | Porcentaje | 5% | 10% | 20% | 50% | 50% | EFICACIA | SECOP II | Dirección de Contratación | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Porcentaje de procesos de contratación registrados en el SECOP II | 5% | 1.515% | 30.3% | Durante este trimestre solo se radico un ( 1) proceso, que corresponde al servicio de vigilancia el cual fue adelantado por el SECOP II. La base de cálculo se toma del Plan Anual de Adquisiciones. | Programación Plan Anual de Adquisiciones y registro en el portal SECOP II | Porcentaje de procesos de contratación registrados en el SECOP II | 10% | 2.3% | 23% | Durante este trimestre se radicaron diecisiete (17) procesos, los cuales fueron adelantado por el SECOP II. La base de cálculo se toma del Plan Anual de Adquisiciones, en este plan para la vigencia se ha programado un total de 73 procesos de selección (no incluye Contratación Directa). De acuerdo a este número, se espera incluir en el Secop II como mínimo 37 procesos, es así que de esta base se han radicado 17 procesos, los cuales corresponden al 23% de la meta. | Programación Plan Anual de Adquisiciones y registro en el portal SECOP II | Porcentaje de procesos de contratación registrados en el SECOP II | 20% | 51.5% | 100% | Para este trimestre se publicaron 16 procesos y en lo corrido del año un total de 34 proceso de selección publicados (no incluye contratación directa) y actualmente el Plan Anual de Adquisiciones tiene un total de 66 líneas de procesos de contratación diferentes a contratación directa. Eso quiere decir que se ha publicado el 51,5%. | SECOP II | Porcentaje de procesos de contratación registrados en el SECOP II | 50% | 62.12% | 100% | Para este trimestre se publicaron 7 procesos y en lo corrido del año un total 41 de proceso de selección publicados (no incluye contratación directa) y actualmente el Plan Anual de Adquisiciones tiene un total de 66 líneas de procesos de contratación diferentes a contratación directa. Eso quiere decir que se ha publicado el 62,1%. | SECOP II | Porcentaje de procesos de contratación registrados en el SECOP II | 50% | 62.12% | 100% | Para todo el año 2017, en la Plataforma de Secop II se llevaron a cabo 41 procesos. Este resultado supera la meta propuesta y es un buen indicador para la operación de esta plataforma para la vigencia 2018.
16 |  |  |  | Aplicar en la Secretaría Distrital de Gobierno; dentro de su competencia; el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 del Alcalde Mayor sobre contratación. | 7% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de procesos de contratación revisados, asesorados y con asistencia técnica, según los lineamientos de la Directiva 12 de 2016 | (Número de procesos de contratación de recursos de los FDL revisados, asesorados y con asistencia técnica (procesos nuevos y modificaciones contractuales) / Número de procesos de contratación remitidos por los Alcaldes (as) Locales que cumplen con los criterios de la Directiva 12 de 2016) x 100% | N/A | CONSTANTE | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Procesos de contratación | Dirección de Contratación | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Porcentaje de procesos de contratación revisados, asesorados y con asistencia técnica, según los lineamientos de la Directiva 12 de 2016 | 100% | 100% | 100% | Para el cumplimiento de este indicador, fueron remitidos por parte de la Direccion para la Gestion del Desarrollo Local para el 1 trimestre lo siguiente: 1) Licitacion Publica del FDL de Rafael Uribe prórroga al contrato de interventoría 149-2013. 2) Concuros de Meritos del FDL de Ciudad Bolivar prórroga al contrato de interventoría 149-2013. 3) Adicion contrato obra publica FDL San cristobal 164 de 2015. 4) Revision del proceso de adjudicación del Concurso de Méritos interventoria abierto FDLT CM-029 - 2016 5) Liquidacón de convenio asociación cas 156 de 2012 FDL Kennedy 6) Concepto Incumplimiento en Contrato de obra FDL Kennedy Licitiacion Publica 0059-2015, Contrato 239-2015 7) Concepto acompañamiento respuesta observaciones al pliego de condiciones FDL Suba Licitacion Publica 003-2016 8) Concepto viabilidad Supervision Funcionarios FDL Barrios Unidos 2017 Estos 8 procesos radicados, fueron revisados en su totalidad. | * Orfeo * Expediente Contractual. | Porcentaje de procesos de contratación revisados, asesorados y con asistencia técnica, según los lineamientos de la Directiva 12 de 2016 | 100% | 100% | 100% | Para el cumplimiento de este indicador, fueron remitidos por parte de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local para el trimestre 2 lo siguiente: 1)SANTAFE-CONCURSO DE MÉRITOS,ADICIÓN Y PRÓRROGA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LA LICITACION No. FDLSF-LP-013-2016 (CUYO OBJETO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA CANCHA SINTETICA DEL PARQUE DE LOS LACHES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN BOGOTÁ D.C.), CONVOCADA POR LA ALCALDÍA LOCAL – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE 2)SANTAFE-LICITACIÓN PUBLICA,ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA CANCHA SINTETICA DEL PARQUE DE LOS LACHES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN BOGOTÁ D.C.. 3)SAN CRISTOBAL-CONTRATACIÓN DIRECTA,PRORROGA CONTRATAR EL DISEÑO APROVISIONAMIENTO INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, PUNTOS (DATOS, CORRIENTE NORMAL YREGULADA) ,E INSTALACIÓN Y UBICACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ALCADIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL 4)KENNEDY-LICITACIÓN PUBLICA,PRORROGA REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, GRUPO 1 Y GRUPO 2, VIGENCIA 2015 - COP 213 DE 2015 5)KENNEDY-LICITACIÓN PUBLICA,PRORROGA REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, GRUPO 1 Y GRUPO 2, VIGENCIA 2015 - COP 214 DE 2015 6)KENNEDY-CONTRATACIÓN DIRECTA,PRORROGA REALIZAR LA INTERENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DEL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION CONSTRUCCION Y/O RECONS-TRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY GRUPO 1 Y GRUPO 1, VIGENCIA 2015 - COP-INTERVENTORIA 119 DE 2015 7)SUBA-LICITACIÓN PUBLICA,ADICIÓN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LOS PROCESOS PREDAGODICOS Y CULTURALES A TRAVES DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA LICALIDAD DE SUBA. DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO. 8)RAFAEL URIBE-LICITACIÓN PUBLICA,PRORROGA MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO INTE-GRAL Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A MONTO AGOTABLE - CTO 091 DE 2015 9)RAFAEL URIBE-CONTRATACIÓN DIRECTA,PRORROGA INTERVENTORIA MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO INTE-GRAL Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A MONTO AGOTABLE - CIA 159 DE 2014 10)CIUDAD BOLIVAR-CONTRATACIÓN DIRECTA,ADICIÓN Aunar esfuerzos técnicos, adminisrativos, y financieros entre la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para adelantar las gestiones pertinentes que permitan construir un equipamiento educativo y cultural en el área de cesión de la manzana 10. lote 1, del plan parcial el ensueño de la localidad de CIudad Bolívar. 11)CIUDAD BOLIVAR-CONTRATACIÓN DIRECTA,NUEVA CONTRATACIÓN CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL 201 MZ UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL METROSUR PARA EL USO EXCLUSIVO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR CON EL FIN DE PERMITIR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE TITULACIÓN DE PREDIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN, INCORPORACIÓN, VIDA URBANA Y CONTROL DE LA ILEGALIDAD 12)SUMAPAZ-CONTRATACIÓN DIRECTA,NUEVA CONTRATACIÓN contratación, administración y supervisión total del contrato para atención de puntos críticos e inestables en la Localidad de Sumapaz, atendidos con tecnologías en Bioingeniería aplicada en zonas con presencia de procesos de remoción en masa y zonas erosivas 13)SUMAPAZ-LICITACIÓN PUBLICA,NUEVA CONTRATACIÓN REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: MANTENIMIENTO INTEGRAL, REHABILITACIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL MEDIANTE LA APLICACIÓN O EXTENDIDO DE PAVIMENTOS RECICLADOS ESTABILIZADOS Y EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS COMPLEMENTARIAS, EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JUAN, BETANIA Y NAZARETH DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE”, 14)SUMAPAZ-LICITACIÓN PUBLICA,NUEVA CONTRATACIÓN “PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO VIAL, ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE PUEDAN PRESENTARSE Y REALIZAR JORNADAS DE ASEO DE LA LOCALIDAD 15)SUMAPAZ-LICITACIÓN PUBLICA,NUEVA CONTRATACIÓN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADTVA, FINANCEIRA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA , RECUPERACIÓN MALLA VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS SAN JUAN, BETANIA Y NAZARETH. 16)SANTA FE-LICITACIÓN PUBLICA,ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA CANCHA SINTETICA DEL PARQUE DE LOS LACHES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA F 17)FONTIBON-CONCURSO DE MÉRITOS,NUEVA CONTRATACIÓN CONTRATACION DEL CONCURSO DE MÉRTIOS PARA ESCOGER CONSULTOR QUE VERIFIQUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRAS EJECUTADAS POR EL FDDL. 18)SAN CRISTOBAL-LICITACION PUBLICA,PRORROGA CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES LA CONSTRUCCIONDEL SALON COMUNAL DEL BARRIO JUAN REY II SECTOR . 19)TEUSAQUILLO-CONCURSO DE MÉRITOS,NUEVA CONTRATACIÓN REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADTVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EJECUIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA. 20)USME-SIN IDENTIFICAR,PRORROGA CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO, LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE MITIGACIÓN EN PUNTOS CRITICOS LOCALIZADOS EN LA LOCALIDAD DE USME. 21)BARRIOS UNIDOS-SIN IDENTIFICAR,NUEVA CONTRATACIÓN CONTRATAR LOS SERVICIOS DE COMISIONISTA COMPRADOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELEMENTOS Y CONBUSTIBLES CON EL ANIMO DE REALIZAR ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO. 22)USAQUEN-SIN IDENTIFICAR,NUEVA CONTRATACIÓN ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A., MATERIALES, ELEMENTOS Y CONSUMIBLES CON CARACTERISTICAS TECNICAS, UNIFORMES Y QUE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA FICHA TECNICA. 23)TEUSAQUILLO-SIN IDENTIFICAR,NUEVA CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES ELEMENTOS DE CONSUMIBLES CON EL ANIMO DE REALIZAR ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO 24)SAN CRISTOBAL-SIN IDENTIFICAR,PRORROGA INGENIERIA HY DESARROLLO URBANISTICO S.A.S. INGEDEUR SE COMPROMETIO BAJO LA MODALIDD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLE Y AMONTO AGOTABLE, DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y MODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE MALLA VIALY ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD. 25)PUENTE ARANDA-SIN IDENTIFICAR,NUEVA CONTRATACIÓN ADQUISICION DE ELEMETNOS TECNOLOGICOS DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO. 26)SUMAPAZ-SIN IDENTIFICAR,NUEVA CONTRATACIÓN DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS SALONES COMUNALES Y/O EQUIPAMENTO COMUNITARIO. 27)SANTAFE-SIN IDENTIFICAR,ADICIÓN Y PRÓRROGA REALIZAR A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TECNICOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CANCHA SINTETICA DEL PARQUE LOS LACHES. 28)USME-SIN IDENTIFICAR,NUEVA CONTRATACIÓN LINEAMIENTOS TECNICOS SOBRE COMPONENTES DE RED (CABLE UTP PARA VOZ Y DATOS, UPS, SWITCHES, AIRE ACONDICIONADO Y GABINETE DE PISO) COMPONENTE DE AUDIO CONFERENCIA Y VIDEO CONFERENCIA PARA LA SALA DE SESIONES DE LA JAL. 29)SAN CRISTOBAL-SIN IDENTIFICAR,PRORROGA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, DE OBRAS PUBLICAS - MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, FIJOS, NO REAJUSTABLES Y A MONTO AGOTABLE, DIAGNOSTICO, DISEÑOS Y MODELACIONES REHABILITACION MALLA VIAL. 30)ENGATIVÁ-BOLSA MERCANTIL,NUEVA CONTRATACIÓN CONTRATAR SERVICIOS DE COMISIONISTA COMPRADOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS PARA EMBELLER EL ESPACIO PUBLICO 31)SANTAFE-BOLSA MERCANTIL,NUEVA CONTRATACIÓN CONTRATAR SERVICIOS DE COMISIONISTA COMPRADOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS PARA EMBELLER EL ESPACIO PUBLICO 32)RAFAEL URIBE-SIN IDENTIFICAR,PRORROGA MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES, DOTACION 33)SUBA-LICITACIÓN PUBLICA,NUEVA CONTRATACIÓN Estos 33 procesos radicados, fueron revisados en su totalidad. Es decir, que de un total de 33 solicitudes de revisión, asesoría y/o apoyo técnico se cumplió con el 100%. | * Orfeo * Expediente Contractual. | Porcentaje de procesos de contratación revisados, asesorados y con asistencia técnica, según los lineamientos de la Directiva 12 de 2016 | 100% | 100% | 100% | Para el cumplimiento de este indicador, fueron remitidos por parte de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local para el trimestre 3 lo siguiente: 1)Celebración y liquidación del contrato de prestación de servicios No. 098 de 2015. 2)Justificación gastos de administarción en contratos estatales 3)Licitación pública procesos de sensibilización, control problemas ambientales 4)Concepto obras de demolición 5)Viabilidad respecto de estudios y docuementos 6)Cocnepto adición y prorroga 7)Concepto estudios y documentos previos 8)Concepto estudios y documentos previos 9)Concepto prorroga contrato - demoliciones infractores de espacio publico 10)Observación proceso 008-2017 LP 11)Solicitud de prorroga y adición - parque 12)Solicitud concepto dotación equipos celulares 13)Concepto estudios y documentos previos - mitigación de riesgo por cambio climatico - equipos optimos Cuerpo Oficial de Bomberos 14)Solicitud de prorroga y adición - 15)Solicitud de viabilidad de estudios y documentos previos 16)Concepto juridico formalizar entrega salon comunal 17)Concepto juridico - informe con relacion a exigencias legales para suscribir convenios de asociación con entidad sin animo de lucro 18)42962 19)Concepto estudios y documentos previos 20)Concepto prorroga convenio interadministrativo 21)Concepto remiten docuemntos inhabilidad miembro de consorcio 22)Concepto interventoria tecnica, financiera, Contable. 23)Solicitud concepto viabilidad prorroga contrato interadministrativo 24)Concepto contratar la adquisición de equipamento casas de integarción familiar 25)Concepto estudios y documentos previos -- licitación pública 26)Solicitud concepto para perfeccionar convenio - uso y apro´piación de tecnologias. 27)Solicitud consideración de adición 28)Solicitud concepto adición y prorroga - interventoria 29)Solicitud concepto construcción 4 estructuras de contención 30)Concepto estudios y documentos previos 31)Solicitud concepto prorroga y adición 32)Solicitud concepto contrato realidad 33)Solicitud concepto contrato interadministrativo 34)Solicitud concepto contrato nuevo por estado de gravidez 35)Solicitud concepto justificación gastos de administración 36)Solicitud viabilidad estudios y documentos previos proceso concurso de meritos. 37)Solicitud concepto continuidad contrato de arrendamiento 38)Concepto estudios y documentos previos 39)Solicitud concepto liquidacion 40)Solicitud concepto contrato de obra pubnlica 234-2015 41)Solicitud concepto estudios y documentos previos 42)Solicitud estudios y documentos previos 43)Solicitud concepto reconocer mayores valores causados en un contrato 44)Soicitud concepto actuaciones que se deben tenerdesde el almacén de los FDL frente a ingresos de los diversos proyectos de inversión 45)Concepto procesos de liquidación y desembolso en contratos estatales. 46)Concepto concepto traspaso UBA MOVIL. 47)Solicitud conpeto prorroga CPS. 48)Solicitud modificación contrato prestacion de servicios 087-2016 49)Concepto sobre la meta del plan de desarrollo local en donde se establece adecuar la sede adtva local. 50)Solicitud lineamientos juridicos para liquidación de ocntrato de obras públicas No. 218 . 51)Solicitud concepto proceso de liquidación y desembolso CPS 098-2013 FDLB Y UNION TEMPORAL SALUD AMBIENTAL . 52)Solicitud concepto en relación con el CPS 087-2016 procesos para fortalecer encuentros y comités comunitarios de seguridad. 53)RESPUESTA VIABILIDAD ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESO MINIMA CUANTIA. 54)ACLARAR RESPUESTA CONTRATO INTERADMINISTARTIVO REDUCCION Y MITIGACION DE RIESGOS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO | Procesos de contratación | Porcentaje de procesos de contratación revisados, asesorados y con asistencia técnica, según los lineamientos de la Directiva 12 de 2016 | 100% | 100% | 100% | Para el cumplimiento de este indicador, fueron remitidos por parte de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local para el trimestre 4 lo siguiente: 1) Reunión Convenio Interadministrativo Aguas de Bogotá - Idiger. 2)Reunión Titularidad predio Alcaldia Local de Kennedy - Bomberos 3)Reunión Convenio Interadministartivo Bomberos 4)Revisión de estudios y documentos previos para la confección de un convenio interadministrativo. 5)Traslado por comeptencia firma C&D CONSTRUCCIONES SAS 6)Solicitud conpceto prorrogas CL 144-2016 - FDLRUU - Universidad Francisco José de Caldas 7)Revisión estudios previos para la confección de un convenio interadministrativo. 8)Concepto sobre posibilidad de declaratoria de incumplimiento de contrato Interadministrativo - Universidad Francisco José de Caldas. 9)La Ley no les ha concedido a los cabildos indígenas capacidad para contratar con el Estado, sin embargo la adquisición de bienes y servicios la pueden realizar, o a traves de resguardos indígenas a los que la ley les ha otorgado esa facultad. 10)Contratación cabildos indígenas - Una de las innovaciones de ley 80 de 1993 , consitió precisamente en permitir la celebración de contratos por entidades que carecen de personería jurídica, patrimonio propio y por ende representación legal que, dentro de la concepción subjetiva de las obligaciones no se consideraban con capacidad para celebrar contratos. 11)Convenio Interadministrativo aguas bogota y Rafael Uribe Uribe 12)Seguimiento sede administrativa de Usme - Liquidación del contrato de la construcción de la sede de la Alcaldia Local de USME. 13)Respuesta a solicitud de concepto jurídico elevando consulta jurídica a la Secretaria de Planeación para que se conceptue con copia a la Dirección. 14)Respuesta a solicitud concepto en relación con las exigencias legales para la suscripción de contratos de comodato con entidades sin animo de lucro. | * Orfeo * Expediente Contractual. *Procesos de contratación | Porcentaje de procesos de contratación revisados, asesorados y con asistencia técnica, según los lineamientos de la Directiva 12 de 2016 | 100% | 100% | 100% | Fueron revisados el 100% de los procesos de contratación, asesorados y con asistencia técnica, según los lineamientos de la Directiva 12 de 2016. Y según la asignación correspondiente a la Dirección de Contratación.
17 |  |  |  | Realizar 12 seguimientos al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la vigencia 2017 para la Secretaría Distrital de Gobierno. | 6% | GESTION | Número de seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones realizados | Número de seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones realizados | Seguimientos realizados en la vigencia 2016 | SUMA | Seguimientos | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | EFICACIA | Reportes de seguimiento, presentaciones, informes | Subsecretaría de Gestión Institucional | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Número de seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones realizados | 3 | 3 | 100% | El PAA para la vigencia 2017 fue aprobado el 30 de enero; sin embargo, para este mes se realizó el seguimiento atendiendo a la programación inicial para cada proyecto, se diseñó un reporte en Word. En los meses de febrero y marzo se continuó el seguimiento en la matriz diseñada y con el reporte; así mismo, se elaboró una presentación en power point. | Matriz de seguimiento del PAA diseñada por la Subsecretaría de Gestión Institucional. Reporte de seguimiento en Word. | Número de seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones realizados | 3 | 3 | 100% | El seguimiento al PAA desde la Subsecretaría de Gestión Institucional es permanente, es así que cada mes cuenta con un seguimiento consolidado por dos contratistas (gestoras de proyectos). | Matriz de seguimiento del PAA diseñada por la Subsecretaría de Gestión Institucional | Número de seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones realizados | 3 | 3 | 100% | El seguimiento al PAA desde la Subsecretaría de Gestión Institucional es permanente, es así que cada mes cuenta con un seguimiento consolidado por dos contratistas (gestoras de proyectos). | Matriz de Seguimiento | Número de seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones realizados | 3 | 3 | 100% | La Subsecretaría de Gestión Institucional, para el último trimestre de la vigencia 2017 continuó con la buena práctica de gestión de realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, es así que mensualmente se realiza como mínimo un seguimiento. | Matriz de Seguimiento | Número de seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones realizados | 12 | 12 | 100% | Se realizaron los seguimientos establecidos al Plan Anual de Adquisiciones, según la programación inicial. Este tipo de actividades permite que la fase de Planeación contractual sea fortalecida.
18 |  |  |  | Realizar 12 seguimientos al cumplimiento de los compromisos concertados con los Sindicatos Laborales de la Entidad en los acuerdos laborales. | 7% | GESTION | Número de seguimientos a los compromisos de los acuerdos laborales de la Entidad realizados | Número de seguimientos a los compromisos de los acuerdos laborales realizados | Seguimientos realizados en la vigencia 2016 | SUMA | Seguimientos | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | EFICACIA | Archivo de seguimiento | Subsecretaría de Gestión Institucional | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Número de seguimientos a los compromisos de los acuerdos laborales de la Entidad realizados | 3 | 3 | 100% | Se realizó seguimiento a cada uno de los puntos pendientes de acuerdos sindicales años 2013, 2014, 2015 y 2016 | Cuadro de seguimiento a los puntos pendientes y su acción correspondiente | Número de seguimientos a los compromisos de los acuerdos laborales de la Entidad realizados | 3 | 3 | 100% | Se ha continuado con el seguimiento a los puntos pendientes del Acuerdo Sindical de vigencias anteriores para dar cumplimiento a las mismas. | Cuadro de seguimiento a los puntos pendientes y su acción correspondiente | Número de seguimientos a los compromisos de los acuerdos laborales de la Entidad realizados | 3 | 3 | 100% | Se ha continuado con el seguimiento a los puntos pendientes del Acuerdo Sindical de vigencias anteriores para dar cumplimiento a las mismas. | Archivo de seguimiento | Número de seguimientos a los compromisos de los acuerdos laborales de la Entidad realizados | 3 | 3 | 100% | Como parte del compromiso adquirido por la Subsecretaría de Gestión Institucional, fueron realizados los seguimientos correspondientes al cumplimiento de los Acuerdos Sindicales y la información fue de conocimiento de las organizaciones sindicales en las mesas de seguimiento efectuadas. | Archivo de seguimiento | Número de seguimientos a los compromisos de los acuerdos laborales de la Entidad realizados | 12 | 12 | 100% | Se adelantaron los seguimientos a los compromisos pactados en los acuerdos laborales de la entidad
19 |  |  |  | Garantizar como mínimo el 90%la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión gerenciados por la Subsecretaría de Gestión Institucional | 3.5% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión 1120 y 1128 | (Monto comprometido del presupuesto de los proyectos de inversión 1120 y 1128 / Monto apropiado para la vigencia 2017 de los proyectos de inversión 1120 y 1128) x 100% | Ejecución proyectos de inversión 2017: 99% | CRECIENTE | Ejecución presupuestal | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% | EFICIENCIA | Ejecuciones PREDIS | Subsecretaría de Gestión Institucional | SI |  |  | 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL |  | Porcentaje de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión 1120 y 1128 | 60% | 54% | 90% | Del presupuesto asignado para proyectos de inversion para la vigencia 2017 por valor de $10.550.109.000, se han ejecutado con corte al 31 de marzo $5.656.945.99 correspondientes al 54% | Informe inversion con corte al 31 de Marzo | Porcentaje de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión 1120 y 1128 | 70% | 65.6% | 93.71% | Actualmente, el presupuesto disponible de los proyectos de inversión gerenciados por la Subsecretaría de Gestión Institucional (Proyecto 1120 y 1128) ascienden a la cifra de $11.650.109.000, que corresponde a la sumatoria del presupuesto disponible de los dos proyectos. De estos proyectos con corte al 30 de junio se han comprometido $7.647.146.969, cifra que equivale al 65,6% de ejecución. | Informe inversion con corte al 30 de Junio Reporte PREDIS | Porcentaje de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión 1120 y 1128 | 80% | 95.1% | 100% | Actualmente, el presupuesto disponible de los proyectos de inversión gerenciados por la Subsecretaría de Gestión Institucional (Proyecto 1120 y 1128) ascienden a la cifra de $11.644.752.667, que corresponde a la sumatoria del presupuesto disponible de los dos proyectos. De estos proyectos con corte al 30 de septiembre se han comprometido $11.080.637.081, lo que equivale al 95,1% de ejecución. | Informe inversión con corte al 30 de Septiembre Reporte PREDIS | Porcentaje de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión 1120 y 1128 | 90% | 99.1% | 10% | Con el cierre de ejecución de la vigencia 2017 y según el presupuesto disponible de los proyectos de inversión gerenciados por la Subsecretaría de Gestión Institucional (Proyecto 1120 y 1128) que correspondió a la cifra de $12.894.752.667, con corte al 31 de diciembre se comprometieron $12.778.189.527, lo que equivale al 99,10% de ejecución. | Informe inversión con corte al 30 de Septiembre Reporte PREDIS | Porcentaje de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión 1120 y 1128 | 90% | 99.1% | 100% | La gestión financiera de los poryectos de inversión gerenciados por la Subsecretaría de Gestión Institucional fue la adecuada de modo tal que la ejecución de estos recursos dio cumplimiento a las metas programadas.
20 |  |  |  | Realizar un seguimiento mensual al cumplimiento de las metas proyecto y metas plan de Desarrollo de los proyectos de inversión gerenciados por la Subsecretaría de Gestión Institucional | 3.5% | GESTION | Número de seguimiento al cumplimiento de las metas realizados | (Número de seguimientos al cumplimiento de las metas de los proyectos gerenciados en la SGI realizados / Número de seguimientos al cumplimiento de las metas de los proyectos gerenciados en la SGI programados) x 100% | Seguimientos 2016 | SUMA | Seguimientos | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | EFICACIA | Informes de seguimiento a proyectos, presentaciones e información relacionada al cumplimiento de las metas | Subsecretaría de Gestión Institucional | SI | [5 empty] | Número de seguimiento al cumplimiento de las metas realizados | 3 | 3 | 100% | Se realizó cuadro de seguimiento presupuestal y de magnitud física de cada una de las metas proyecto y metas plan de desarrollo, de acuerdo a la información reportada por la parte técnica de cada una de las dependencias responsables de la ejecución de cada proyecto. El promedio según lo reportado genera un avance del 25% de cumplimiento a metas PDD. | Carpeta virtual compatida con los Analistas de los proyectos de inversión. Informes Ejecutivos de los proyectos de inversión. | Número de seguimiento al cumplimiento de las metas realizados | 3 | 3 | 100% | Se realizó cuadro de seguimiento presupuestal y de magnitud física de cada una de las metas proyecto y metas plan de desarrollo, de acuerdo a la información reportada por la parte técnica de cada una de las dependencias responsables de la ejecución de cada proyecto. El resultado del seguimiento fue que el promedio de cumplimiento de las metas plan se encuentra en un avance físico de 51%. | Carpeta virtual compartida con los Analistas de los proyectos de inversión. Informes Ejecutivos de los proyectos de inversión. Presentación al Comité Directivo 28-06-2017. | Número de seguimiento al cumplimiento de las metas realizados | 3 | 3 | 100% | Se realizó cuadro de seguimiento presupuestal y de magnitud física de cada una de las metas proyecto y metas plan de desarrollo, de acuerdo a la información reportada por la parte técnica de cada una de las dependencias responsables de la ejecución de cada proyecto. | Carpeta virtual compartida con los Analistas de los proyectos de inversión. Informes Ejecutivos de los proyectos de inversión. Presentación al Comité Directivo 28-06-2017. | Número de seguimiento al cumplimiento de las metas realizados | 3 | 3 | 100% | Se realizó cuadro de seguimiento presupuestal y de magnitud física de cada una de las metas proyecto y metas plan de desarrollo, de acuerdo a la información reportada por la parte técnica de cada una de las dependencias responsables de la ejecución de cada proyecto. Además, se realizaron seguimientos a los giros efectudos por cada proyecto de inversión. | Carpeta virtual compartida con los Analistas de los proyectos de inversión. Informes Ejecutivos de los proyectos de inversión. | Número de seguimiento al cumplimiento de las metas realizados | 12 | 12 | 100%
21 |  |  |  | Establecer la línea base del consumo de papel del proceso durante la vigencia 2017, según la herramienta entregada por la Oficina Asesora de Planeación | 2% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | Línea base del consumo de papel del proceso | N/A | SUMA | Consumo de papel 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Datos entregados por la Dirección Administrativa | [5 empty] | COMPLETAR |  | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 |  |  |  |  | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 1 |  |  |  |  | Línea base del consumo de papel del proceso establecida | 1
22 |  |  |  | Establecer línea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodología del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4 | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Línea base del perfil del riesgo | Línea base del perfil del riesgo | N/A | SUMA | Línea Base Perfil del Riesgo | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [5 empty] | COMPLETAR |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  |  |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 | 0 |  | No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 |  |  |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1
23 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 6% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo SIG MEJORA | [5 empty] | COMPLETAR |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 84% | 84% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 92% | 92% | Promedio de cumplimiento de acciones correctivas del proceso tanto en planes de mejora SIG como en Plan de mejora contraloría |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 94% | 94% | El proceso cuenta con 98 acciones correctias en plan de mejora SIG de las cuales 12 presentan vencimiento. En plan de mejora contraloría no presenta vencimiento en las 28 acciones correctivas asignadas |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  |  |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100%
24 |  |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y servicio no conforme del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes relacionados con el Sistema de gestión de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [5 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con su reporte de riesgos en el II trimestre |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con su reporte de riesgos en el III trimestre |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  |  |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100%
25 |  |  |  | Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | (No. de espacios en las que se participó/ No. de espacios convocados relacionados con el Sistema de gestión de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Asistencia a mesas de trabajo, comités o instancias de decisión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas Memorandos Correos | [5 empty] | COMPLETAR |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | De 1 mesa de trabajo se asistió a 1 |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | El proceso asistió a las 2 mesas convocadas |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100% |  |  |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 100%
26 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | [6 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 66% | 66% | El porcentaje corresponde al avance en la actualización del proceso. A 30 de junio no se contaba con caracterización de proceso (90%), no se tenía matriz de riesgos (80%) y un avance del 29% en la actualización de la demas documentación |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 79% | 79% | El porcentaje corresponde al avance en la actualización del proceso. A 30 de septiembre no se contaba con caracterización de proceso (100%), no se tenía matriz de riesgos (90%) y un avance del 48% en la actualización de la demas documentación |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  |  |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100%
27 |  |  |  | Cumplimiento oportuno al 100% de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción 2017 o asignadas formalmente en virtud de su implementación, a desarrollar en el respectivo trimestre según el cronograma establecido en el Plan Publicado. | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan anticorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 | N/A | CONSTANTE | Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento Plan Anticorrupción | [5 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% | 50% | 50% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% | 92% | 92% | Corresponde al promedio del cumplimiento de acciones del PAAC en las que participa el proceso, con base en el monitoreo efectuado por la OAP sobre los compromisos del PAAC en la versión 3 |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% | 100% | 100% | Corresponde al promedio del cumplimiento de acciones del PAAC en las que participa el proceso, con base en el monitoreo efectuado por la OAP sobre los compromisos del PAAC en la versión 4 |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% |  |  |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [20 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 91.35% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 84.07% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | 98.65% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | 94% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | 99.09%
| ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Note on X17: juan.jimenez: Al insertar el código del proyecto automáticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on B16: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estratégico asociado al proceso
Note on K16: juan.jimenez: Establecer el tipo programación: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R16: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medición: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T16: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on U16: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on V16: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiación -Recursos Inversión -Recursos Funcionamiento
Note on Z16: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
Note on E40: EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON BUREAU VERITAS (CALIDAD) TENDRÁ MAYOR PESO PROPORCIONAL EN EL AVANCE DE ESTA META
Note on E41: AMARILLO - METAS TRANSVERSALES ASOCIADAS AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG