## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2018 | CONTROL DE CAMBIOS
DEPENDENCIA | ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
ALCALDE LOCAL | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES | 1 | 2018-02-07
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION |  | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° META | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | EJECUCIÓN PONDERADA
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG. | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL | Ejecutar el 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno | 6% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | (Numero de Actividades del Plan de Acción Cumplidas/Numero de Actividad del Plan de Acción del CLG)*100 | VIGENCIA 2017 | SUMA | Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno |  | 20% | 20% | 55% | 95% | EFICACIA | Plan de Acción | Area de Gestión de Desarrollo Local | [7 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE | NO SE PROGRAMA EJECUCION PARA ESTE TRIMESTRE | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 20% | 0% | 0% | LA FORMALIZACION DE LA EJECUCION DEL CLG SE REALIZA SEMESTRALMENTE Y ESTAMOS PENDIENTES DE SU PAORBACION FORMAL PARA EL CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO EL 27 DE JULIO DE 2018 | Asistencias CLG, Plan de Acción | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 20% | 85% | 100% | Se anexa acta de Consejo Local de Gobierno de los meses: Junio, Julio y Agosto |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 55% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 95% |  | 0 | 0
2 |  |  | Incrementar en un 40% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas | 5.5% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | (Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas/Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas Vigencia 2017)*100 | VIGENCIA 2017 | SUMA | Proporción de Ciudanos Participantes en la Rendición de Cuentas 2017 |  | 40% |  |  | 40% | EFICACIA | Listado de Asistencia | Alcalde | [7 empty] | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE | NO SE PROGRAMA EJECUCION PARA ESTE TRIMESTRE | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% | 40% | 100% | Se evidencia el aumento del 40% en la participación en la Audiencia de Rendición de Cuentas. Asistencia RdC Vigencia 2016: 211 Asistencia RdC Vigencia 2017: 313 Meta Programada: (211+84) = 295 Meta Cumplida con 313 de Asistencia. | Evidencia RdC Vigencia 2017 (Asistencia) Vs Asistencia RdC Vigencia 2016 | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | meta no programda | Meta no programada | ESTA META YA SE CUMPLIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% |  | 0 | 0
3 |  |  | Lograr el 40% de avance en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local | 5.5% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de Avance Acumulado en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local | VIGENCIA 2017 | SUMA | Avance Acumulado Fisico en el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Local |  |  |  | 40% | 40% | EFECTIVIDAD | MUSI | Planeación | [7 empty] | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 0% | 0 |  | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE | NO SE PROGRAMA EJECUCION PARA ESTE TRIMESTRE | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 0% |  | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 0% | meta no programda | Meta no programada | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL TERCER TRIMESTRE |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 40% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 40% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
4 |  | RELACIONES ESTRATEGICAS | Responder oportunamente el 100% de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República conforme con los mecanismos diseñados e implementados en la vigencia 2017 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | (Numero de Respuestas Oportunas a los Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Solicitudes de Información Realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República/Total de Solicitudes por Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República)*100 | N/A | CONSTANTE | Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Orfeo | Todas las areas | [7 empty] | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | SE DA RESPUESTA A LOS EJERCICIOS DE CONTROL POLÍTICO, DERECHOS DE PETICIÓN QUE REALIZA EL CONCEJO DE BOGOTÁ | APLICATIVO ORFEO | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | SE DA RESPUESTA A LOS EJERCICIOS DE CONTROL POLÍTICO, DERECHOS DE PETICIÓN QUE REALIZA EL CONCEJO DE BOGOTÁ | Matriz de seguimiento de Ejercicios de Control Politico | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | SE CUMPLE CON LA RESPUESTA DE LOS EJERCICIOS DE CONTROL POLITICO, DERECHOS DE PETICION Y/O SOLICITUDES QUE REALICE EL CONSEJO DE BOGOTA Y EL CONGRESO | MATRIZ DE SEGUIMIENTO SAC | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 4%
5 |  | COMUNICACIONES ESTRATEGICAS | Formular e implementar un plan de comunicaciones para la alcaldía local durante la vigencia 2018 | 3% | GESTIÓN | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | Número de planes de comunicaciones formulados e implementados | VIGENCIA 2017 | SUMA | PLAN DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  | 1 | EFICACIA | Estrategia de Comunicación | Prensa | [7 empty] | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 | 0 |  | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 | 1 | 100% | SE REALIZA Y IMPLEMENTA EL PLAN DE COMUNICACIONES | Plan de Comunicaciones Vigencia 2018 Realizado e Implementado | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 | meta no programada | Meta no programada | ESTA META YA SE CUMPLIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 |  | 0 | 0
6 |  |  | Realizar tres campañas externas de posicionamiento y difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local. | 2% | GESTIÓN | Campañas Externas Realizadas | Número de campañas externas de difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del PDL realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA EXTERNAS | 1 |  | 1 | 1 | 3 | EFICACIA | Campañas Externas | Prensa | [7 empty] | Campañas Externas Realizadas | 1 | 1 | 100% | SE REALIZA LAS SIGUIENTES CAMPAÑAS: BOLETIN MARTIRES INFORMA, DIALOGOS CIDADANOS EN EL MARCO DE RdC, PERIODICO EL PATRIMONIO EDICION NUMERO 14, PRESENTACION APERSONERIA, COMUNICACIONES AMBIENTE, CAMPAÑAS SEGURIDAD Y ESPACIO PUBLICO, CAMPAÑA, JUNTAS ZONALES DE SEGURIDAD ESTABLECIMIENTOS | EVIDENCIA MAGNETICA | Campañas Externas Realizadas | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Campañas Externas Realizadas | 1 | 33 | 100% | SE REALIZARON MAS DE 33 CAMPAÑAS EXTERNAS |  | Campañas Externas Realizadas | 1 |  | 0 |  |  | Campañas Externas Realizadas | 3 |  | 0 | 0
7 |  |  | Realizar nueve (9) campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental | 2% | GESTIÓN | Campañas Internas Realizadas | Número de campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA INTERNAS |  | 3 | 3 | 3 | 9 | EFICACIA | Campañas Internas | Prensa | [7 empty] | Campañas Internas Realizadas | 0 | 0 |  | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE |  | Campañas Internas Realizadas | 3 | 0 | 0 | NO SE EJECUTA ESTÁ META EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA PARA EL III TRIMESTRE HACER 6 CAMPAÑAS INTERNAS |  | Campañas Internas Realizadas | 6 | 6 | 100% | 04-09-2018 CAMPAÑA SIG - GESTIÓN DOCUMENTAL - PLAN DE COMUNICACIONES 14-09-2018 CAMPAÑA AMBIENTAL 19-09-2018 LEY DE TRANSPARENCIA - PAGINA WEB - CONCURSO DE DERECHOS HUMANOS 27-09-2018 FOTOGRAFIA DE LA LOCALIDAD 28-08-2018 CONOCIENDO NUESTRA ENTIDAD - PLAN DE DESARROLLO - PLAN DE GESTIÓN 2018 - HISTORIA |  | Campañas Internas Realizadas | 3 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 9 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
8 |  | IVC | Archivar 80(30%) actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 1% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de obras anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 459 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 44 | 0 | 18 | 18 | 80 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinacion Area de Gestion Policiva | Cifras SIACTUA | SI | [5 empty] | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 44 | 44 | 100% | Según cifras de SIACTUA y del Proyecto DIAL la alcaldía local de los mártires archivó durante el primer trimestre 44 actuaciones de obras anteriores a la ley 1801 de 2016 | SIACTUA y Proyecto DIAL | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. A PESAR DE ELLO SE ARCHIVAN ACTUACIONES DE OBRAS ANTERIOIR A LA LEY 1801/2016 | ANEXA MATRIZ DE SEGUIMIENTO SI ACTUA | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 18 | 41 | 227.8% | De acuerdo a los datos reportados en powerbi, la Alcaldìa Local archivó para el presente trimestre 41 actuaciones de obras. | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWEwYzQ4NGQtMWJmZi00YmZjLWE3NjktMWI5NDUxM2M4NTA0IiwidCI6IjE0ZGUxNTVmLWUxOTItNDRkYS05OTRkLTE5MTNkODY1ODM3MiIsImMiOjR9 | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 1800% |  | 0 |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 8000% |  | 0 | 0
9 |  |  | Archivar 27 (20%) actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 1% | GESTIÓN | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 177 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinacion Area de Gestion Policiva | Cifras SIACTUA | SI | [5 empty] | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 27 | 33 | 122.2% | Según cifras de SIACTUA y del Proyecto DIAL la alcaldía local de los mártires archivó durante el primer trimestre 33 actuaciones de establecimientos de comercio+ anteriores a la ley 1801 de 2016 | SIACTUA y Proyecto DIAL | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. A PESAR DE ELLO SE ARCHIVAN ACTUACIONES DE ESTABLECIMIENTO ANTERIOIR A LA LEY 1801/2016 | ANEXA MATRIZ DE SEGUIMIENTO SI ACTUA | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0 | 76 | 100% | De acuerdo a los datos reportados en powerbi, la Alcaldìa Local archivó para el presente trimestre 76 actuaciones de establecimientos de comercio. | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWEwYzQ4NGQtMWJmZi00YmZjLWE3NjktMWI5NDUxM2M4NTA0IiwidCI6IjE0ZGUxNTVmLWUxOTItNDRkYS05OTRkLTE5MTNkODY1ODM3MiIsImMiOjR9 | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 2700% |  | 0 | 0
10 |  |  | Realizar 40 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público | 3% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 20 | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo | 5 | 11 | 12 | 12 | 40 | EFICACIA | Acciones de Control u Operativos | Coordinación Policiva y Juridica | [7 empty] | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 5 | 13 | 100% | SE REALIZARON MAS DE 5 OPERATIVOS DE ESPACIO PÚBLICO EN: RICAURTE, VOTO NACIONAL, CALLE 6, CANAL COMUNEROS | ACTAS DE OPERATIVO Y REGISTRO FOTOGRAFICO | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 11 | 20 | 100% | SE REALIZAN VEINTE OPERATIVOS EN MATERIA DE ESPACIO PUBLICO | MATRIZ DE GESTIÓN POLICIVA, ACTAS DE OPERATIVO, REGISTRO FOTOGRAFICO | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 12 | 15 | 100% | SE ANEXA EN EL DRIVE LA VIDENCIA DE LOS OPERATIVOS DE ESPACIO PUBLICO | DRIVE META 10 | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 40 |  | 0 | 0
11 |  |  | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad economica | 3% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica | 20 | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Actividad Economica | 5 | 12 | 12 | 13 | 42 | EFICACIA | Acciones de Control u Operativos | Coordinación Policiva y Juridica | [7 empty] | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 5 | 8 | 100% | SE REALIZARON MAS DE 5 OPERATIVOS A ESTABLECIMIENTOS Y EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | ACTAS DE OPERATIVO Y REGISTRO FOTOGRAFICO | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 | 13 | 100% | SE REALIZAN TRECE OPERATIVOS EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | MATRIZ DE GESTIÓN POLICIVA, ACTAS DE OPERATIVO, REGISTRO FOTOGRAFICO | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 | 13 | 100% | SE ANEXA EN EL DRIVE LA VIDENCIA DE LOS OPERATIVOS DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | DRIVE META 11 | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 13 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 42 |  | 0 | 0
12 |  |  | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 3% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | Numero de Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 20 | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 3 | 6 | 7 | 8 | 24 | EFICACIA | Acciones de Control u Operativos | Coordinación Policiva y Juridica | [7 empty] | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 3 | 4 | 100% | SE REALIZARON MAS DE 3 OPERATIVOS EN MATERIA DE URBANISMO | ACTAS DE OPERATIVO Y REGISTRO FOTOGRAFICO | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 6 | 12 | 100% | SE REALIZAN SEIS OPERATIVOS EN MATERIA DE URBANISMO | MATRIZ DE GESTIÓN POLICIVA, ACTAS DE OPERATIVO, REGISTRO FOTOGRAFICO | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 7 | 11 | 100% | SE ANEXA EN EL DRIVE LA VIDENCIA DE LOS OPERATIVOS DE OBRAS | DRIVE META 12 | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 8 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 24 |  | 0 | 0
13 |  |  | Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 10 | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | EFICACIA | Acciones de Control u Operativos | Coordinación Policiva y Juridica | [7 empty] | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 7 | 100% | SE REALIZARON MAS DE 3 OPERATIVOS EN MATERIA DE AMBIENTE | ACTAS DE OPERATIVO Y REGISTRO FOTOGRAFICO | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 13 | 100% | SE REALIZAN TRECE OPERATIVOS EN MATERIA DE AMBIENTE | MATRIZ DE GESTIÓN POLICIVA, ACTAS DE OPERATIVO, REGISTRO FOTOGRAFICO | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 4 | 100% | SE ANEXA EN EL DRIVE LA VIDENCIA DE LOS OPERATIVOS EN MATERIA DE AMBIENTE | DRIVE META 13 | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 24 |  | 0 | 0
14 |  |  | Realizar 10 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 5 | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas |  |  | 4 | 6 | 10 | EFICACIA | Acciones de Control u Operativos | Coordinación Policiva y Juridica | [7 empty] | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 | 0 |  | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 4 | 0 | 0% | No se realizaron accione de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artìculos pirotècnicos y sustancicas peligrosas |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 6 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 10 |  | 0 | 0
15 |  |  | Pronunciarse (Avoca, rechazar o enviar al competente) sobre el 85% de las actuaciones policivas recibidas en las Inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | Número de autos durante la vigencia 2018/Número total de actuaciones radicadas) *100 | N/A | CONSTANTE | Autos que avocan conocimiento |  |  |  | 85% | 85% | EFICACIA | APLICATIVO | Coordinacion Area de Gestion Policiva | SÍ ACTUA | SI | [5 empty] | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | 0 |  | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | 0% | Meta no programada | SE CUMPLE CON 100% |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% |  | 0 |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% |  | 0 | 0
16 |  |  | Resolver el 50% de las actuaciones policivas anteriores a la ley 1801 de 2016 de competencia de las inspecciones de policía | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | (Número de actuaciones resueltas/Total de actuaciones radicadas antes del 2018) *100 | N/A | CRECIENTE | Actuaciones adminsitrativas resueltas | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | EFICACIA |  | Inspección de polícia |  | si | [5 empty] | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | 0% | Meta no programada | SE CUMPLE CON 100%
|  |  | TOTAL PROCESO | 18% | [40 empty] | 0%
17 |  | GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | Comprometer al 30 de junio del 2018 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2018. | 2% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | (Compromisos Presupuestales de Inversión Realizados/Total del Presupuesto de Inversión Directa de la Vigencia) | N/A | CRECIENTE | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa |  | 50% |  | 95% | 95% | EFICIENCIA | PREDIS | Presupuesto | [7 empty] | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 0% | 0 |  | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 50% | 12% | 24% | SE EVIDENCIA 12% D EPORCENTAJE DE EJECUCIÓN |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL |  |  | Meta no programada | Se reporta el 31,60% en el compromiso del presupuesto de inversión directa a septiembre de 2018 | Se anexa PREDIS | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 95% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 95% |  | 0 | 0
18 |  |  | Girar mínimo el 30% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2018 | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | (Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados/Total de Presupuesto de Inversión directa Vigencia 2018) | N/A | SUMA | Giros de Presupuesto de Inversión Directa |  |  |  | 30% | 30% | EFICIENCIA | PREDIS | Presupuesto | [7 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% | 0 |  | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% |  | Meta no programada | EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% |  | 0 | 0
19 |  |  | Girar el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | (Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados/Total de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017)*100 | VIGENCIA 2017 | SUMA | Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 |  |  | 25% | 25% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Presupuesto | [7 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 0% | 0 |  | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 25% | 35% | 100% | Se reporta el 35% de giros del presupuesto comprometiido a vigencia 2017 constituido como obligaciones por pagare a septiembre de 2018 | Se anexa PREDIS | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 25% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 50% |  | 0 | 0
20 |  |  | Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2018, utilizando los pliegos tipo. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | (Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo/Total de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018)*100 | N/A | SUMA | Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 |  |  |  | 100% | 100% | EFICACIA | PREDIS | Alcalde, AGDL | [7 empty] | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% | 0 |  | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% |  | Meta no programada | EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% |  | 0 | 0
21 |  |  | Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente. | 3% | GESTIÓN | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | (Procesos y Modificaciones Contractuales Publicados en el Portal SECOP/Total de Procesos y Modificaciones Contractuales de la Vigencia 2018)*100 | N/A | CONSTANTE | Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | SECOP, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | Contratación | [7 empty] | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | SE REALIZA LA PUBLICACIÓN DEL 100% DE LA CONTRATACIÓN DEL FDL EN EL PORTAL COMPRA EFICIENTE, SECOP I Y II | SECOP I Y 2, MATRIZ DE SEGUIMIENTO | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | SE REALIZA LA PUBLICACIÓN DEL 100% DE LA CONTRATACIÓN DEL FDL EN EL PORTAL COMPRA EFICIENTE, SECOP I Y II | ANEXA MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECOP | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | SE CUMPLE AL 100% CON LA PUBLICACÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL FDLM | MATRIZ ACTUALIZADA A SEPTIEMBRE 2018 | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 | 0
22 |  |  | Adquirir el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | N/A | SUMA | Bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente Aquiridos |  |  |  | 80% | 80% | EFICACIA | Portal Colombia Compra Eficiente | Contratación | [7 empty] | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% |  |  | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% |  | Meta no programada | EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0 |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0 | 0
23 |  |  | Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 o aquella que la mofique o susutituya. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | (Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados/Total de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique)*100 | N/A | CONSTANTE | Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Número de solicitudes enviadas con el cumplimiento de los lineamientos establecidos a la SDG cumpliendo Directiva 12 de 2016 | Reporte de la Direccion de Gestión para el Desarrollo Local de la SGD | [7 empty] | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | SE CUMPLE AL 100% CON LA DIRECTIVA 12 DE 2016 | SOLICITUDES ENVIADAS A SDG | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | SE CUMPLE AL 100% CON LA DIRECTIVA 12 DE 2016 | ANEXO ENVIO DE SOLICITUD | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | SE ANEXA EN EL DRIVE CONCEPTOS PREVIOS |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 | 0
24 |  |  | Ejecutar el 100% del plan de implementación del SIPSE local. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | (Acciones Cumplidas del Plan de Implementación de SIPSE Local/Total de Acciones del Plan de Implementación de SIPSE Local)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  | Planeación | [7 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | SE ESTA A LA ESPERA DE LINEAMIENTOS DEL SIPSE Y DIRECRICES POR PARTE DE LA SDG |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | Según informe de DGPDL la alcaldía local cumplió con el 100% del plan de implementación de SIPSE | Informe de DGPDL | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 87% | 87% | De acuerdo con el Radicado No. 20182100457703 la Alcaldía Local tuvo un cumplimiento del 87% | Radicado No. 20182100457703 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 | 0
25 |  |  | Asistir al 100% de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables con las alcaldías locales bajo el nuevo marco normativo contable programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | (No. de jornadas a las que asistió el contador del FDL/No. de jornadas programadas por la Dirección Financiera)*100 | N/A | CONSTANTE | Asistencia a las jornadas de actualización y unificación de criterios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas de actualización y unificación | Contabilidad, almacén | [7 empty] | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local de los mártires asitió a las jornadas de unificación de criterios contables citadas por la subsecretar+ia de gestión institucional y la dirección financiera | radicado 201840002255093 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | Según informe presentado por la subsecretaría de gestión institucional y la Dirección Financiera la alcaldía local asistió a todas las jornadas de unificación de criterios contables | radicado 20184000255093 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 0% | 0% | De acuerdo con el Radicado No. 20184000431503 la Alcadlía Local tuvo un cumplimiento del 0%. | Radicado No. 20184000431503 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 | 0
26 |  |  | Reportar trimestralmente (Según la alcaldía local se puede cambiar la periodicidad a mensual) al contador del FDL (Vía Orfeo o AGD) el 100% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros | 1% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | (No. de reportes trimestrales remitidos al contador via Orfeo/No. de trimestres del año)*100 (Según la alcaldía se puede cambiar la periodicidad a mensual) | N/A | CONSTANTE | Reportes realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | ORFEO | Contratación, Presupuesto, Almacén, multas | [7 empty] | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | SE REPORTA EL 100% DE LA INFORMACIÓN INSUMOPARA LOS ESTADOS CONTABLES |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | SE REPORTA EL 100% DE LA INFORMACIÓN INSUMOPARA LOS ESTADOS CONTABLES | Evidencia Insumo de Estados Contables | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | SE REPORTA EL 100% DE LA INFORMACIÓN INSUMOPARA LOS ESTADOS CONTABLES |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
27 |  | SERVICIO A LA CIUDADANIA | Responder el 100% de los requerimientos asignados al proceso/Alcaldia Local durante cada trimestre | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | (Cantidad de respuestas oportunas a los requerimientos ciudadanos asignados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia 2018 /Cantidad de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2018 asignados al proceso/Alcaldía Local)*100 | N/A | CONSTANTE | Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | ORFEO, MATRIZ SEGUIMIENTO DERECHOS DE PETICIÓN | Todas las areas | [7 empty] | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 90% | 90% | SE RESPONDE EL 90% DE LOS REQUERIMIENTOS DEL TRIMESTRES | INFORME PQRS Y ORFEO | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 100% | 100% | SE RESPONDE EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DEL TRIMESTRES | Matriz de Seguimiento PQRS | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 100% | 100% | SE REPONDE A LOS REQUERIMIENTOS DADOS EN EL TRIMESTRE | MATRIZ SAC | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
28 |  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | Aplicar la TRD al 100% de la serie contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 5% | RETADORA (MEJORA) | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | (No. Contratos con aplicación de la TRD en la alcaldía local/Total de contratos del periodo 2006-2016)*100 | N/A | SUMA | TRD aplicada serie contratos |  |  | 50% | 50% | 100% | EFICACIA | Actas de capacitación | Área de Gestión Corporativa Local | Revisión Archivo físico | SI | [5 empty] | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% | 49,93% (355) | 99.86% | SE CUMPLE CON EL 49,93% DE APLICACIÓN EN LA TRD según radicado N° 20184200449433 | SE ANEXAN MEMORANDOS INTERNOS DE CUMPLIMIENTO | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0.5 |  | 0 |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
29 |  | GERENCIA DE TI | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC imparticas por la DTI del nivel central para la vigencia 2018 | 5% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | N/A | CONSTANTE | Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas |  |  | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Administrador de red Alcaldía Local de Antonio Nariño | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC | SI | [5 empty] | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% |  | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% | 21% | 21% | SE CUMPLE CON EL 21% DE LOS LIENAMIENTOS DE GESTIÓN DE LAS TIC SEGÚN RADICADO No. 20184400435333 | RadicadoNo. 20184400435333 | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
30 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales |  | Seguimiento Herramienta de Registro de Requisitos Legales | SI | [5 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA I TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA PARA I TRIMESTRE |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN A LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | Meta no programada | ESTA META SE CUMPLE CON EL DERECHO D EPETICION ENTREGADO A LA CONCEJAL MARIA VICTORIA VARGAS |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 | 0
32 |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental | Gestor Ambiental | Seguimiento Mediciones de desempeño Ambiental | SI | [5 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA I TRIMESTRE |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 | 1 | 100% | SE REALIZA AUTOEVALUACION DE DESEMPEÑO AMBIENTAL E INSPECCIÓN AMBIENTAL | ACTAS DE REUNIÓN Y EVIDENCIA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | Meta no programada | EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 |  | 0 |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 |  | 0 | 0
33 |  |  | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2017, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local de la vigencia 2017 /Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local de la vigencia 2017)*100%) | 66 | SUMA | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados a la Alcaldía Local | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo de gestión documental | Promotor de la Mejora y líderes de proceso Alcaldía Local | Seguimiento Requerimiento ciudadanos | SI | [5 empty] | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA PARA I TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA PARA I TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA PARA I TRIMESTRE | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | Meta no programada |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 0 | 0 | Meta no programada | meta no programada |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 1 |  | 0 | 0
34 |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | EFICACIA | AGORA | Promotor de la Mejora Alcaldía Local | Seguimiento AGORA | SI | [5 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 0 | NO PROGRAMADO | META NO PROGRAMADA PARA I TRIMESTRE |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 | 1 | 100% | SE INGRESA EN LA HERRAMIENTA AGORA UNA BUENA PRACTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECOP2 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECOP 2 | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 | 1 | 100% | Se realiza el registro de lecciones aprendidas relacionadas con SECOP II |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 |  | 0 | 0
35 |  |  | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO I (a excepción de los derechos de petición) | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 | 3550 | SUMA | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  | 50% |  | 50% | 100% | EFECTIVIDAD | Aplicativo de gestión documental ORFEO | Promotor de la Mejora Alcaldía Local | Seguimiento al reporte expedido por el Aplicactivo de Gestión ORFEO | SI | [5 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 50% | 34% | 68% | La alcaldía local de los mártires cuenta con 2330 comunicaciones en ORFEO 1 | Informe de ORFEO 1 | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% | 25% | Meta no programada | SE ANEXA PANTALLAZOS DE GESTION |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 50% |  | 0 |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0 | 0
38 |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (1-No. De acciones vencidas de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso /N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Promotor de la Mejora y líderes de proceso Alcaldía Local | Revisión aplicativo | SI | [5 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 91% | 12% DE VENCIMIENTO ACCIONES INTERNAS 7% DE VENCIMIENTO ACCIONES EXTERNAS | CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 39% | 39% | Acciones de mejora internas - 39% | SE EVIDENCIA PLAN DE MEJORAMIENTO CERRADOS | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 85% | 85% | SE ANEXAN PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNOS EN DRIVE |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 | 0
39 |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | LEY1712 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | PÁGINA WEB ALCALDÍA LOCAL | Líderes de proceso | Seguimiento Página Web Alcaldía Local | SI | [5 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 100% | 98% | FALTAN 3 REQUERIMIENTOS SEGÚN LA LEY 1712 | PAGINA WEB FDLM | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98.2% | 98.2% | Según la matriz de registro de publicaciones, la alcaldía local de los mártires cumple con el 98% de los criterios de la ley 1712 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PUBLICACIONES LEY DE TRANSPARENCIA | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | SE CUMPLE CON 98% DE LA PUBLICACIÓN DE LEY DE TRANSPARENCIA | http://www.martires.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 | 0
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [21 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 100.1% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 82.34% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | 92.11% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | 0%
IVC
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
RELACIONES ESTRATEGICAS
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA DE TI

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ