## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2018 |  | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Dirección de TIC |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | EN CONSTRUCCIÓN |  | 1 | 2018-01-19 | Primera versión del Plan de Gestión 2018, en el cual se encuentran incluídas las metas de Implementación del Modelo de Planeación y Gestión.
Alcance del Proceso: |  | EN CONSTRUCCIÓN
Líder del Proceso: |  | Director de TIC
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[27 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META CUATRIENAL PLAN ESTRATEGICO SDG | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar sistemas de Información que apoyen el cumplimiento del Objetivos estratégicos de la SDG | Implementar 1 esquema de alta disponibilidad de los servicios principales y/o críticos de la entidad en TIC | Ejecutar el 100% de las actividades del cronograma para la puesta en producción del nuevo sistema de información para Inspecciones de Policía (SIIC) V.1,0. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | (Porcentaje del cronograma del aplicativo cumplido/ Porcentaje del cronograma del aplicativo determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma del aplicativo para el cumplimiento de la producción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0%
1 |  | Implementar sistemas de Información que apoyen el cumplimiento del Objetivos estratégicos de la SDG | Implementar 1 esquema de alta disponibilidad de los servicios principales y/o críticos de la entidad en TIC | Ejecutar el 100% de las actividades del cronograma para la puesta en producción del nuevo sistema para la Gestión Documental (MEMEX-POXTA) V.1,0. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | (Porcentaje del cronograma del aplicativo cumplido/ Porcentaje del cronograma del aplicativo determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma del aplicativo para el cumplimiento de la producción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICIENCIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0%
1 |  | Implementar sistemas de Información que apoyen el cumplimiento del Objetivos estratégicos de la SDG | Implementar 1 esquema de alta disponibilidad de los servicios principales y/o críticos de la entidad en TIC | Ejecutar el 100% de las actividades del cronograma para la puesta en producción del sistema SIPSE Localidades V.1,0. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | (Porcentaje del cronograma del aplicativo cumplido/ Porcentaje del cronograma del aplicativo determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma del aplicativo para el cumplimiento de la producción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICIENCIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo | 100% |  | 0%
1 |  | Instaurar la capacidad de Arquitectura Empresarial como una práctica estratégica que permita atender metodológicamente las necesidades actuales y futuras de la SDG | Elaborar 4 documentos basados en el modelo gestión estratégico de TI dentro de la entidad. | Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronogramade vigencia 2018, para planeación de TI (Arquitectura Empresarial) | 10% | GESTION | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018 | (Porcentaje del cronograma cumplido/ Porcentaje del cronograma determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma de arquitectura empresarial definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0%
1 |  | Mejorar la productividad y eficiencia en la SDG, desarrollando las competencias de uso y apropiación de las TIC. | Cumplir con el 100% de las acciones programadas en la Plan de Acción de GEL para cada vigencia | Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Uso y Apropiación de TI. | 10% | GESTION | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | (Porcentaje del cronograma cumplido/ Porcentaje del cronograma determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0%
1 |  | Adoptar y fortalecer buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información alineadas al negocio y orientadas hacia una seguridad digital. | Implementar 1 programa de renovación Tecnológica para fortalecer los procesos de la entidad. | Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Seguridad y Privacidad de la Información. | 10% | GESTION | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | (Porcentaje del cronograma cumplido/ Porcentaje del cronograma determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0%
1 |  | Establecer y mantener el gobierno de información de la SDG, que permita la planeación, gestión, análisis y visualización de la información de calidad que apoye la toma de decisiones. | Cumplir con el 100% de las acciones programadas en la Plan de Acción de GEL para cada vigencia | Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Gestión de la Información. | 10% | GESTION | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | (Porcentaje del cronograma cumplido/ Porcentaje del cronograma determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0%
1 |  | Proveer servicios tecnológicos alineados a las iniciativas estratégicas de la SDG con orientación al servicio y las necesidades de los usuarios. | Mejorar al 0,94 el índice de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la entidad. Implementar 1 esquema de alta disponibilidad de los servicios principales y/o críticos de la entidad en TIC Implementar 1 metodología de mejores prácticas en gestión de servicios (ITIL). | Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Servicios Tecnológicos. | 10% | GESTION | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018 | (Porcentaje del cronograma cumplido/ Porcentaje del cronograma determinado para el periodo a evaluar)*100 | Cronograma | CONSTANTE | cronograma de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Dirección de TI | Profesional Designado | Revisión trimestral de avance frente a línea base | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018 | 100% |  | 0%
9 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control de los diferentes elementos del Sistema de Gestión de la entidad | Incrementar el reconocimiento del Sistema de Gestión de la entidad como instrumento de fortalecimiento y modernización de la gestión en la entidad | Hacer dos (2) ejercicios de evaluación del normograma aplicables al Proceso Gerencia de TI de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 1% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales |  | Constancia de realización de ejercicios de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía de conformidad con el procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales | [6 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 100% |  | 0% |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 100% |  | 0% |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 2 |  | 0%
10 |  |  |  | Cumplir el 100% de las acciones asignadas al Proceso Gerencia de TI en el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación. | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | (Numero de acciones cumplidas de responsabilidad del Proceso Gerencia de TIl en el Plan de Implementación del MIPG/Numero total de acciones de responsabilidad del proceso en el Plan de Implementación del MIPG)*100 |  | CONSTANTE | ACCIONES SEGÚN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento al Plan de Implementación del MIPG |  | Cumplimiento de las actividades asignadas al proceso/alcaldía en el plan de implementación del MIPG | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0%
11 |  |  |  | Realizar entrenamiento en puesto de trabajo al 100% de los servidores públicos nuevos vinculados al Proceso Gerencia de TI durante la vigencia | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | (Numero de servidores públicos nuevos vinculados al Proceso Gerencia de TIl entrenados en puesto de trabajo/Numero total de servidores públicos vinculados al proceso/Alcaldía)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de personas entrenadas en puesto de trabajo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas de Reunión |  | Actas de entrenamiento en puesto de trabajo a los servidores públicos vinculados al Proceso Gerencia de TIl | [6 empty] | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0%
12 |  |  |  | Cumplir con el 100% de las actividades y tareas asignadas al Proceso Gerencia de Tl en el PAAC 2018 | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al Proceso Gerencia de TIl en el PAAC 2018 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de cumplimiento de las acciones y tareas asignadas en el PAAC 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Modificacionesl PAAC |  | Cumplimiento de las actividade del PAAC 2018 | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al Proceso Gerencia de TIl en el PAAC 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al Proceso Gerencia de TIl en el PAAC 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al Proceso Gerencia de TIl en el PAAC 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al Proceso Gerencia de TIl en el PAAC 2018 | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al Proceso Gerencia de TIl en el PAAC 2018 | 100% |  | 0%
13 |  |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el Proceso Gerencia de TI de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental |  | Lista de chequeo de medición ambiental en el proceso/alcaldía | [6 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 100% |  | 0% |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 100% |  | 0% |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 |  | 0%
14 |  |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales del Proceso Gerencia de TI, en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) |  | 1 | 1 |  | 2 | EFICACIA | AGORA |  | Buena practica y lección aprendida registrada en el AGORA | [6 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 100% |  | 0% |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 100% |  | 0% |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 |  | 0%
15 |  |  | Cumplir con el 100% de los requisitos del modelo integrado de planeación y gestión | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental (a excepción de los derechos de petición) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 |  | CONSTANTE | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  | 100% |  |  | 100% | EFICACIA | COMUNICACIONES DEPURADAS |  | ORFEO depurado de comunicaciones (Excepto derechos de petición) | [6 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0%
16 |  |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes de riesgos remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes de riesgos relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | REPORTES GESTION DEL RIESGO |  | Reporte de riesgos remitido a la OAP | [6 empty] | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0%
17 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso de Gerencia de TI (Nivel Central) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Cumplimiento de la actualización documental del proceso | [6 empty] | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0%
18 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso de Gerencia de TI con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Acciones de mejora asignadas al proceso actualizadas y documentadas | [6 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0%
19 |  |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso de Gerencia de TI atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | Cantidad de resmas de papel de la presente vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  |  | Información publicada conforme a los requisitos e indice de transparencia | [6 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [21 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 0% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | 0%
Note on Y13: juan.jimenez: Al insertar el codigo del proyecto automaticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on B12: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on K12: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R12: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T12: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on V12: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on W12: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiacion -Recursos Inversion -Recursos Funcionamiento
Note on AA12: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
?
?

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG