## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2018 |  | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA Y DIALOGO SOCIAL |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Realizar la gestión a las situaciones de conflictividad social identificadas en el Distrito, por medio de la intervención y lectura de territorios, la construcción y participación de agendas estratégicas, facilitando la implementación de la política publica de participación y las relaciones con actores sociales con el fin de reconstruir el tejido social propiciando una participación incidente. |  | 1 | 24 DE ENERO DE 2018 | Primera versión del Plan de Gestión 2018, en el cual se encuentran incluidas las metas de Implementación del Modelo de Planeación y Gestión.
Alcance del Proceso: |  | Este proceso abarca desde la identificación y de las conflictividades en el Distritos hasta la gestión para la implementación de las estrategias de intervención de territorios y poblaciones
Líder del Proceso: |  | Director/a de Convivencia y Diálogo Social
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO
[27 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META CUATRIENAL PLAN ESTRATÉGICO SDG | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CÓDIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | 4. Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Generar y liderar programas de dialogo y concertación social con las comunidades Atender las demandas de los colectivos sociales del Distrito Capital | Atender el 100% de las demandas de diálogo social y de atención de conflictividades de los colectivos sociales del Distrito Capital | Diseñar 3 estrategias para fortalecimiento de la participación, el diálogo ciudadano o la intervención de conflictos en el marco del ejercicio de Derechos. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Estrategias diseñadas e implementadas | Número de estrategias diseñadas e implementadas |  | SUMA | Número de Estrategias | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | EFICACIA | Carpetas archivo de gestión DCDS Matriz de sistematización de actividades | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 256600000 | Estrategias diseñadas e implementadas | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Estrategias diseñadas e implementadas | 1 | 1 | 100% | Se diseñó una estrategia de Pactos de Convivencia Ciudadana que tiene como objetivo la apropiación de espacios públicos para la convivencia por parte de la ciudadanía, priorizando la prevención de violencias contra las mujeres en el espacio público y buscando mejorar las dinámicas de convivencia en el entorno. Durante la implementación de la estrategia, se adelantó el primer pacto en la localidad de Usme y se vienen trabajando pactos de convivencia en las localidades de Puente Aranda, Usaquén, San Cristóbal, Bosa, Santa Fé y Rafael Uribe Uribe. | 1. Documento con la estrategia de Pactos de Convivencia. 2. Documento con el informe de avance de implementación de la estrategia | Estrategias diseñadas e implementadas | 1 | 1 | 100% | Se diseña una estrategia con el fin de fortalecer la participación y fortalecimiento del diálogo social. Para tal efecto, se suscribe una carta de entendimiento con ACDI/VOCA y la Secretaría Distrital de Gobierno en la que se acuerda “aunar esfuerzos técnicos financieros y económicos para promover el respeto, la garantía de derechos, la convivencia, la no discriminación, la reconciliación y la convivencia en las distintas localidades de la ciudad a partir de un enfoque diferencial por ciclo vital y género". En el marco de esta alianza y con el fin de fortalecer la Red Distrital Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia, se diseña y se implementa un proceso de formación en habilidades para la convivencia, el diálogo social y la reconciliación en Bogotá. Se inicia con los cursos para el fortalecimiento de habilidades para la convivencia, el diálogo y la reconciliación con la metodologia DECIDO SER; es asi como tambien al equipo de la Direccion de Convivencia y Diálogo Social se le da una capacitacion general con relacion a esta metodología. | Informe de estrategias Planillas de asistencia Carta de entendimiento | Estrategias diseñadas e implementadas | 1 |  | 0% |  |  | Estrategias diseñadas e implementadas | 3 |  | 0%
2 |  |  |  | Formular e implementar un módulo pedagógico en prevención de conflictos y fortalecimiento de la convivencia, que contenga contenidos y herramientas pedagógicas, el cual deberá incluirse en el Sistema Integrado de Gestión. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Documento de contenidos y herramientas pedagógicas | N° de Documento de contenidos y herramientas pedagógicas |  | SUMA | Número de documentos | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | EFICACIA | Carpetas archivo de gestión DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 128300000 | Documento de contenidos y herramientas pedagógicas | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Documento de contenidos y herramientas pedagógicas | 0.5 | 0.5 | 100% | Se formuló el módulo pedagógico en prevención de conflictos y fortalecimiento de la convivencia con sus respectivas herramientas y formatos, el cuál se viene implementando como procesos de sensibilización a través del equipo territorial. | 1. Radicado 20183200248393 2. Documento con el módulo pedagógico en prevención de conflictos y fortalecimiento de la convivencia. 3. Guías metodológicas y formatos de evaluación y resultados. 4. Borrador documento SIG 5. Planillas de asistencia de las sensibilizaciones realizadas que reposan de manera física en las carpetas de la Dirección. | Documento de contenidos y herramientas pedagógicas | 0 | 0 | meta no programada | N/A PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | Documento de contenidos y herramientas pedagógicas | 0.5 |  | 0% |  |  | Documento de contenidos y herramientas pedagógicas | 1 |  | 0%
3 |  |  |  | Formular 1 plan de acción que contenga actividades y acciones que desarrollen los objetivos estratégicos de la Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia. | 5% | RETADORA (MEJORA) | Plan de Acción Formulado | No de documento (plan de acción) |  | SUMA | Número Plan de Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Carpetas archivo de gestión DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Documento Plan de Acción / Plan de Acción Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia (Matriz de seguimiento) |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 64150000 | Plan de Acción Formulado | 1 | 100% | 100% | Documento elaborado tomando como referencia la Resolución 6767 de 2017 “Por la cual se crea la Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia y se dictan otras disposiciones" y la metodología adoptada para la implementación de la Red Distrital. Se formula tomando como referencia los seis (6) fines estratégicos que contempla la resolución, los nodos que aplican a las estrategias formuladas para el desarrollo de las actividades para la vigencia 2018. | Plan de Acción y documento del Plan de Acción | Plan de Acción Formulado | 0 | 0 | Meta no programa | Se dio cumplimiento a esta meta durante el primer trimestre de 2018, de acuerdo a la programación de la misma. | Plan de Acción y documento del Plan de Acción | Plan de Acción Formulado | 0 | 0 | meta no programada | META CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | N/A | Plan de Acción Formulado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Acción Formulado | 1 |  | 0%
4 |  |  |  | Implementar el 100% del plan de acción de la Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia. | 15% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance de Plan de Acción de la Red | (Número de acciones ejecutadas/número de acciones programadas)*100 |  | CRECIENTE | Porcentaje Acciones Ejecutadas | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | EFICIENCIA | Carpetas archivo de gestión DCDS Matriz de sistematización de actividades | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 192450000 | Porcentaje de Avance de Plan de Acción de la Red | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Porcentaje de Avance de Plan de Acción de la Red | 0.15 | 15% | 100% | Se implementó el 15% del plan de acción de la Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia, de acuerdo a la programación de la meta y al plan de acción formulado durante el primer trimestre. Lo anterior, teniendo en cuenta los fines estratégicos definidos en la Resolución 676 de 2017. | 1. Documento con informe de avance del plan de acción. 2. Soportes que evidencian las actividades desarrolladas (planillas de asistencia, formatos de vinculación, actas de reuniones, matriz de colectivos vinculados, informe cualitativo de los colectivos, oferta de formación de la ESAP) 3. Documentos de avance de iniciativas ciudadanas | Porcentaje de Avance de Plan de Acción de la Red | 100% | 100% | 100% | El plan de acción se ha venido ejecutando de acuerdo con las actividades programadas para la presente vigencia. A continuacion se presentan las actividades desarrolladas en el tercer trimestre. Para los seis (6) fines estratégicos, se tiene lo siguiente: - Fin Estratégico 1: Identificar intereses y necesidades de los grupos o movimientos sociales vinculados a la Red para la promocion de los derechos humanos y el fortalecimento del dialogo y la convivencia. Actividad 1: Meta cumplida en el primer trimestre. Actividad 2: Reporte de 12 movimientos o grupos vinculados a la Red. Actividad 3: Se actualizó la matriz de identificacion de intereses y necesdidades de los 12 movimientos vinculados. - Fin Estratégico 2: Fomentar el diálogo social con el fin de garantizar el intercambio de experiencias que permitan el fortalecimiento de los derchos humanos en el distrito. Actividad 1: Se elaboró la agenda estratégica con ACDI VOCA en la cual se buscó promover el respeto, convencia, no discriminación, reconciliación y la convivencia en las distintas localidades de la ciudad. Se realizaron actividades en la mayoría de las localidadesdes: Suba, Usme, Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Fontibon, Engativa, Antonio Nariño, Teusaquillo, Chapinero. Actividad 2: Se realizaron espacios de interlocución donde los colectivos, entidades y ciudadanía participaron de manera activa. - Fin Estratégico No. 3: Promover procesos de formacion en temas relacionados con derechos humanos, dialogo social y convivencia. Actividad 1: Se realizó el tercer encuentro con los colectivos vinculados en 2018 donde las profesionales de la ESAP presentaron la oferta académica y se dio inicio a la capacitación en la metdología DECIDO SER. - Fin estratégico 4: Fomentar espacios de dialgos y participacion ciudadana asociados a los derechos humanos. Actividad 1: Se realizó la semana distrital del dialogo social donde los colectivos vinculados tuvieron la oportunidad de participar en los eventos que se realizaron en la mayoria de las localidades. Actividad 2: Se trabajó con la oficina de comunicaciones en la realización de un video que promociona la Red en la que se refleja la activa participacion de los colectivos vinculados. - Fin estratégico 5: Facilitar el agenciamiento de espacios de interlocucion de los movimientos o grupos sociales de la red, entre ellos o con la institucionalidad. Actividad 1: en el marco de la alianza con ACDI VOCA, se logró estabelcer contacto con diferentes aliados que trabajan por la paz, reconciliacion y derechos humanos como Harry Sason, Masglo, Casa Ensamble, Grupo Viatek, entre otras. Actividad 2: Se gestionaron escenarios de encuentros como fue el lanzamiento de la Semana Distrital del Diálogo Social con el Conversatorio "Bogota: la ciudad en la que cabemos todos" . Actividad 3: se elaboró el documento de trabajo que presenta las entidades que trabajan con los derechos humanos, el cual sirve de soporte para el documento técnico que trabajo la Dirección con relacion a la gobernabilidad. - Fin estrategico No. 6. Actividad 6. Se elaboraron los documentos que contemplan la implementacion de las iniciativas . | Informe Plan de Accion de la Red Actas, registro fotograficos, videos de la red, planilla de asistencia, documento de trabajo y documento de implementacion de iniciativas, | Porcentaje de Avance de Plan de Acción de la Red | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de Avance de Plan de Acción de la Red | 1 |  | 0%
5 |  |  |  | Elaborar 21 mapas de actores, 20 locales y 1 distrital | 10% | RETADORA (MEJORA) | Número de mapa de actores | No. de mapa de actores |  | SUMA | Número de documentos | 0 | 10 | 10 | 1 | 21 | EFICACIA | Carpetas archivo de gestión DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 256600000 | Número de mapa de actores | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Número de mapa de actores | 10 | 12 | 100% | Se avanzó en la identificación de actores sociales y conflictividades sociales en cada una de las localidades. Se elaboró un mapa distrital que refleja la caracterización de actores sociales y un mapa distrital que refleja las conflictividades identificadas por los referentes territoriales. Se realizaron unos talleres con el equipo territorial y el equipo ADE, en donde se pudieron construir 10 mapas locales de actores, a partir de los insumos obtenidos en el trabajo en territorio. | 1. Dos mapas distritales y 15 fotos de los mapas locales que reposan en el archivo de la Dirección. 2. Documentos de análisis de los talleres realizados 3. Formatos e instructivos que se utilizarán para soportar los documentos de análisis. | Número de mapa de actores | 10 | 10 | 100% | Se solicitó a la Dirección de Tecnología la georeferenciación de la información recibida por parte del equipo territorial con el objetivo de elaborar los 10 mapas de actores sociales a partir de la matriz de caracterizacion de actores sociales a agosto de 2018. | Mapas elaborados Matriz de Caracterizacion actores sociales | Número de mapa de actores | 1 |  | 0% |  |  | Número de mapa de actores | 21 |  | 0%
6 |  |  |  | Construcción de un documento que contenga lineamientos de iniciativas Ciudadanas, el cual deberá ser adoptado en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Documento de iniciativas ciudadanas | No. de documentos |  | SUMA | Número de documentos | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | EFICACIA | Carpetas archivo de gestión DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 128300000 | Documento de iniciativas ciudadanas | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Documento de iniciativas ciudadanas | 0.5 | 0.5 | 100% | Teniendo en cuenta la necesidad de modificar la caracterización del proceso de Convivencia y Diálogo Social de acuerdo con los nuevos alcances definidos para la Dirección, se revisó y se aprobó la segunda versión de la caracterización del proceso, la cual fue remitida con el caso del aplicativo HOLA No. 18798 del 29 de junio de 2018. En el marco de esta nueva caracterización del proceso, se elaboró un borrador del documento "Lineamientos de Iniciativas Ciudadanas", el cual se trabajará con la Oficina Asesora de Planeación para su formalización. | 1. Caracterización del proceso 2. Documento borrador de procedimiento de iniciativas ciudadanas | Documento de iniciativas ciudadanas | 0.5 | 0.5 | 100% | Se elabora documento con el procedimiento de Convivencia y Diálogo Social, así como las instrucciones y formatos de los cuales se hacen mencion en este. Dentro del procedimiento se mencionan las instrucciones de Iniciativas Ciudadanas. Esta documentación se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Oficina Asesora de Planeación | Actas Documento de trabajo elaborado | Documento de iniciativas ciudadanas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Documento de iniciativas ciudadanas | 1 |  | 0%
7 |  |  |  | Formular 20 planes de gestión local de convivencia y diálogo social, uno por localidad | 10% | RETADORA (MEJORA) | Documento de plan de acción | No. de documentos |  | SUMA | Número de documentos | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | EFICACIA | Carpetas archivo de gestión DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Veinte matrices de planes de gestión local, uno por localidad |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 128300000 | Documento de plan de acción | 20 | 20 | 100% | La formulación de los 20 planes de gestión, uno por localidad, elaborado por cada uno de los profesionales territoriales de la Dirección se concibió de acuerdo a las siguientes líneas estratégicas dadas por la Directora (e) que a saber son: Iniciativas ciudadanas, Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia, Mapeo y caracterización de Actores sociales, Articulación interinstitucional, Cultura ciudadana, Formación en derechos humanos, dialogo y convivencia y Pactos de convivencia. Documentos revisados por la coordinadora apoyo al equipo territorial y presentado a la Dirección de Convivencia y Diálogo Social. | Veinte (20) planes formulados | Documento de plan de acción | 0 | 20 | Meta no programa | Se dio cumplimiento a esta meta durante el primer trimestre de 2018, de acuerdo a la programación de la misma. | Veinte (20) planes de gestión local formulados | Documento de plan de acción | 0 | 0 | meta no programada | META CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | N/A | Documento de plan de acción | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Documento de plan de acción | 20 |  | 0%
8 |  |  |  | Implementar el 100% de la magnitud programada para 2018 de los planes de gestión local de convivencia y diálogo social programada durante la vigencia | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de avance del plan de gestión local de Convivencia y Diálogo Social | ((Número de acciones ejecutadas por localidad/número de acciones programadas por localidad)*100)/No localidades de Bogotá |  | CRECIENTE | Porcentaje Acciones Ejecutadas | 0 | 40 | 40 | 20 | 100 | EFICIENCIA | Carpetas archivo de gestión DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 128300000 | Porcentaje de avance del plan de gestión local de Convivencia y Diálogo Social | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Porcentaje de avance del plan de gestión local de Convivencia y Diálogo Social | 40% | 40% | 100% | El equipo territorial de la Dirección adelantó acciones dentro de las siete líneas de trabajo definidas en los planes de gestión local, para las 20 localidades. Se elaboró un documento el cual da cuenta del 40% de avance de la implementación de la magnitud programada de los planes de gestión local. | 20 planes de gestión local que reflejan los avances en cada localidad | Porcentaje de avance del plan de gestión local de Convivencia y Diálogo Social | 40% | 38% | 95% | El equipo territorial de la Dirección adelantó acciones dentro de las siete líneas de trabajo definidas en los planes de gestión local, para las 20 localidades. Se presentaron avances porcentuales en promedio de 78% (para los dos trimestres) para el cumplimiento de los Planes de intervención local, siendo Usaquén la localidad que más alto porcentaje alcanza dado el cumplimiento de los dos Pactos establecidos, la implementación de la iniciativa y el cumplimiento a demanda de las demás acciones establecidas en el Plan. Durante el último trimestre, se adelantarán actividades en el marco de la implementación de la estrategia de Cultura Ciudadana en los territorios. | Documentos de avance por localidades del Plan de Intervención Local. | Porcentaje de avance del plan de gestión local de Convivencia y Diálogo Social | 20 |  | 0% |  |  | Porcentaje de avance del plan de gestión local de Convivencia y Diálogo Social | 100 |  | 0%
9 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control de los diferentes elementos del Sistema de Gestión de la entidad | Incrementar el reconocimiento del Sistema de Gestión de la entidad como instrumento de fortalecimiento y modernización de la gestión en la entidad | Hacer un (1) ejercicio de evaluación del nomograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 3% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales |  | Constancia de realización de ejercicios de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía de conformidad con el procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales | [6 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | Meta no programa | Se realizó el primer ejercicio de construcción del normograma de la Dirección, de acuerdo con la programación de la meta | Normograma aplicable al proceso | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | 0 | meta no programada | N/A PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0% |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0%
13 |  |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 1.5% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental |  | Lista de chequeo de medición ambiental en el proceso/alcaldía | [6 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | 1 | 1 | 100% | Se realiza la autoevaluación del desempeño ambiental, diligenciando el formato dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación. | 1. Pantallazo de aplicativo dispuesto por la OAP para esta medición 2. Acta de reunión | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | 0 | 0 | meta no programada | N/A PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | 1 |  | 0% |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | 2 |  | 0%
14 |  |  |  | Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía local, según el resultado presentado en la vigencia 2017 y la información presentada por Servicio a la ciudadanía | 2.5% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | Numero de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 - Numero de respuestas realizadas a requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 |  | DECRECIENTE | Requerimientos ciudadanos (INICIA LA VIGENCIA CON 2 REQUERIMIENTOS VENCIDOS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFICACIA | REQUERIMIENTOS CIUDADANOS |  | Respuesta de requerimientos ciudadanos vencidos de 2017 | [6 empty] | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 2 | 2 | 100% | Se realizó la gestión para cerrar los requerimientos ciudadanos que se habían reportados como vencidos. Lo anterior, teniendo en cuenta que se respondieron dentro de los tiempos establecidos, sólo que sus respuestas no se asociaron correctamente en el Orfeo | Pantallazo de la oficina SAC en donde no se encuentra ningún requerimiento vencido. Cuadro en Excel con la gestión realizada | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 | 0% | Meta no programa | Se dio cumplimiento a esta meta durante el primer trimestre de 2018, de acuerdo a la programación de la misma. | 1. Pantallazo de la oficina SAC en donde no se encuentra ningún requerimiento vencido. 2. Cuadro en Excel con la gestión realizada | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 | 0 | meta no programada | N/A PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0!
15 |  |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (ÁGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (ÁGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (ÁGORA) |  | 1 | 1 |  | 2 | EFICACIA | ÁGORA |  | Buena practica y lección aprendida registrada en el AGORA | [6 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (ÁGORA) | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (ÁGORA) | 1 | 1 | 100% | Se registró en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (ÁGORA) una (1) buena practica realizada en la Dirección, que corresponde a la formulación de los 20 planes de intervención local que se vienen utilizando para el desarrollo de la gestión de la Dirección a nivel local. | Documento en Power Point que soporta el paso a paso del registro en AGORA | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (ÁGORA) | 1 | 1 | 100% | Se reportó una experiencia producto de errores operacionales en la herramienta institucional de gestión del Conocimiento (Ágora). Se reportó el ajuste del formato de vinculacion a la Red Distrital como esta experiencia producto de errores. | Reporte en AGORA | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (ÁGORA) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (ÁGORA) | 2 |  | 0%
16 |  |  | Cumplir con el 100% de los requisitos del modelo integrado de planeación y gestión | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO I (a excepción de los derechos de petición) | 2% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 |  | SUMA | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  | 50% |  | 50% | 100% | EFICACIA | COMUNICACIONES DEPURADAS |  | ORFEO depurado de comunicaciones (Excepto derechos de petición) | [6 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | 50% | 100% | 100% | Las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental (Orfeo) se encuentran al día, para lo cual se anexa un pantallazo del mismo. | Pantallazo del Orfeo de la Directora (e ) y cuadro en Excel con relación de orfeos recibidos | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | 0 | 0 | meta no programada | N/A PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | 0.5 |  | 0% |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | 1 |  | 0%
18 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso (Nivel Central) | 3% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Cumplimiento de la actualización documental del proceso | [6 empty] | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 | 100% | 100% | En el primer trimestre del año en curso la Dirección de Convivencia y Diálogo viene trabajó en la definición del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la entidad. Como primera medida consideró muy importante revisar la caracterización del proceso de acuerdo con los nuevos lineamientos de la Dependencia, por lo que se realizó una mesa de trabajo con el Asesor de la Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos quien brindó la orientación al equipo coordinador y transversal de la Dirección sobre los aspectos a tener en cuenta para la revisión de la caracterización. El 26 de marzo con el memorando No. 30183200141263 se remite comunicación a la Dra. Liliana Casas, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (e) dando a conocer las actividades desarrolladas con respecto a este tema y a la matriz de riesgo de la Dirección. Se elabora cronograma de trabajo | Acta de reunión y comunicación enviada a la Oficina Asesora de planeación. Cronograma | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | A través del radicado No. 20153200253363 del 31 de mayo de 2018 se informa sobre la modificación del cronograma de actualización documental. En el cumplimiento de éste, se revisó y se aprobó la segunda versión de la caracterización del proceso, la cual fue remitida con el caso del aplicativo HOLA No. 18798 del 29 de junio de 2018 | 1. Radicado 20183200253363 2. Cronograma ajustado 3. Caracterización del proceso | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 100% | 100% | Se elabora documento con el procedimiento de Convivencia y Diálogo Social, así como las instrucciones y formatos de los cuales se hacen mencion en este. | Actas mesas de trabajo Procedimiento Instrucciones Formatos | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0%
19 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (1-No. De acciones vencidas de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso /N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Acciones de mejora asignadas al proceso actualizadas y documentadas | [6 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 100% | 100% | De acuerdo a los nuevos lineamientos de la Dirección se procederá actualizar la caracterización y formulacion del procedimiento, es asi como el 26 de marzo se remite el memorando No. 30183200141263 a la Dra. Liliana Casas, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (e) en la cual se informa la definicion de un nuevo plan de actualizacion de la documentacion del sistema de gestion de la entidad, ajuste del proceso de caracterizacion y modificar la matriz de riesgo aprobada el 27 de diciembre de 2017. | Comunicación remitida a la Oficina de planeación. | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | El proceso no cuenta con acciones de mejora | Informe de acciones de mejora internas | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | El proceso no cuenta con acciones de mejora | N/A | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0%
20 |  |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 2% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e índice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e índice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | Cantidad de resmas de papel de la presente vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Consumo de Papel |  | Información publicada conforme a los requisitos e índice de transparencia | [6 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 1 | 100% | 100% | Reporte en la pagina web de la Secretaria Distrital de Gobierno de acuerdo con el convenio 607 de 2017 de la publicación de la Convocatoria a realizar en esta vigencia. | Comunicado en la Pagina Web. . Cronograma, términos y condiciones de la Convocatoria y sus respectivos Anexos. | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 100% | 100% | Cumple con los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 100% | 100% | Cumple con los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 1 |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 1 |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 99.5% | [21 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 100% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 100% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | 99% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2018 |  |  | #DIV/0!
Note on Y16: juan.jimenez: Al insertar el código del proyecto automáticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on B15: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estratégico asociado al proceso
Note on K15: juan.jimenez: Establecer el tipo programación: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R15: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medición: - Eficacia -Efectividad -Eficienci
Note on T15: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on V15: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on W15: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiación -Recursos Inversión -Recursos Funcionamiento
Note on AA15: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
?

## Hoja1
8000000
266666.6667
3466666.6667

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG