## Hoja1
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2018 | CONTROL DE CAMBIOS
DEPENDENCIA | ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
0
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION |  | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° META | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | EJECUCIÓN PONDERADA
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x
1 |  | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL | Ejecutar el 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno | 6% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | (Numero de Actividades del Plan de Acción Cumplidas/Numero de Actividad del Plan de Acción del CLG)*100 | VIGENCIA 2017 | CRECIENTE | Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 5% | 15% | 40% | 95% | 95% | EFICACIA | Informe de Seguimiento | Secretario Técnico Consejo | Informes de Semestrales | SI | [5 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 5% | 5% | 100% | De acuerdo con las actividades programadas y la verificación realizada con corte al mes de marzo, tres componentes del plan han tenido ejecución porcentual superior al 5% como lo muestra el documento de avance consolidado, presentado como evidencia | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 1 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 15% | 15% | 100% | De acuerdo con las actividades programadas y la verificación realizada con corte al mes de junio, en el plan han tenido ejecución porcentual superior al 15% como lo muestra el documento de avance consolidado, presentado como evidencia | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 1 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 40% | 62% | 100% | De acuerdo con los indicadores definidos para cada actividad, se obtiene un resultado consolidado equivalente al 62% de las metas formuladas en el plan de acción del Consejo y los planes derivados de este. | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 1 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 95% | c | #VALUE! |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 95% |  | 0 | 0
2 |  |  | Incrementar en un 40% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas | 1% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | (Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas/Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas Vigencia 2017)*100 | VIGENCIA 2017 | SUMA | Proporción de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas 2017 | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | EFICACIA | Acta de cesión de rendición de cuentas | Alcalde Local | Acta suscrita con Veeduría Distrital | SI | [5 empty] | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% | 0% |  | No se evalúa en este trimestre en razón a que la Veeduría dio los lineamientos para efectuar la rendición de cuentas en Abril, se adjunta la Circular No 5 del 7 de marzo de 2018. | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 2 | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | 100% | NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local de Barrios Unidos tiene una capacidad para 170 Ciudadanos aproximadamente a la audiencia asistieron 248 Ciudadanos | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 2 | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | 0% | meta no programada | meta no programada |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% |  | 0 | 0
3 |  |  | Lograr el 40% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de Avance Acumulado en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local | VIGENCIA 2017 | CRECIENTE | Avance Acumulado Físico en el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Local | 0% | 5% | 15% | 40% | 40% | EFECTIVIDAD | Matriz MUSI | Profesional de Planeación | Matriz MUSI | SI | [5 empty] | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | 0% | 5.6% | 100% | El avance corresponde al desarrollo de las siguientes actividades: -649 personas mayores beneficiadas con subsidio C. -Realización de 8 eventos artísticos y culturales. -Realización de acciones de inspección, vigilancia y control. | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 3 | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | 5% | 11.9% | 100% | El avance corresponde al desarrollo de las siguientes actividades: -649 personas mayores beneficiadas con subsidio C. -Realización de 8 eventos artísticos y culturales. -Realización de acciones de inspección, vigilancia y control. | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 3 | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | 15% | 11.9% | 79.33% | Durante el III trimestre continúo la entrega del subsidio tipo ca 649 personas mayores, el día 17 de agosto de 2018 inició actividades el proyecto de entrega de ayudas técnicas a personas en condición de discapacidad que tiene como meta beneficiar a 172 personas, terminó la ejecución de los proyectos de escuelas de formación deportiva que tuvo una población atendida de 480 personas y de formación artística con una cobertura de 417 personas, con recursos de la vigencia 2017. | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 3 | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | 40% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | 40% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17% |  |  |  | VIGENCIA 2017
4 |  | RELACIONES ESTRATEGICAS | Responder oportunamente el 100% de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República conforme con los mecanismos diseñados e implementados en la vigencia 2017 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República | (Numero de Respuestas Oportunas a los Ejercicios de Control Político, Derechos de Petición y/o Solicitudes de Información Realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República/Total de Solicitudes por Ejercicios de Control Político, Derechos de Petición y/o Información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República)*100 | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Respuestas Oportunas de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo en carpetas Oficina de Planeación y matriz de seguimiento a proposiciones | Planeación | Archivo en carpetas Oficina de Planeación y matriz de seguimiento a proposiciones | SI | [5 empty] | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | Se dio respuesta oportuna por parte de cada una de las dependencias de la Alcaldía Local a los requerimientos realizados por los entes de control. | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 4 | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | Se respondieron el 100% de las peticiones efectuadas por el Concejo de Bogotá | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 4 | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | Se respondieron el 100% de las peticiones efectuadas por el Concejo de Bogotá | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 4 | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 4%
5 |  | COMUNICACIONES ESTRATEGICAS | Formular e implementar un plan de comunicaciones para la alcaldía local durante la vigencia 2018 | 3% | GESTIÓN | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | Número de planes de comunicaciones formulados e implementados | VIGENCIA 2017 | SUMA | PLAN DE COMUNICACIONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Plan de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | Plan de Comunicaciones | SI | [5 empty] | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 | 1 | 100% | Con corte al primer trimestre se formulo el plan de comunicaciones. | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 5 | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 | No se programaron metas | NO PROGRAMADA | No se programaron metas | No se programaron metas | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 | 0 | meta no programada | Se adjunta el Plan de comunicaciones firmado por el Alcalde Local, este se había ingresado a través de One - Drive en trimestres anteriores | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 5 | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 |  | 0 | 0
6 |  |  | Realizar cuatro campañas externas de posicionamiento y difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local. | 0.02 | GESTIÓN | Campañas Externas Realizadas | Número de campañas externas de difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del PDL realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA EXTERNAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICACIA | Piezas Graficas (Impresa ò Digital) | Oficina de Comunicaciones | Piezas Graficas (Impresa ò Digital) | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  | Campañas Externas Realizadas | 1 | 1 | 100% | Con corte al primer trimestre se formulo y adelanto la campaña "Barrios Unidos 100% responsable, 100% transparente." | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 6 | Campañas Externas Realizadas | 1 | 2 | 100% | Durante el II trimestre se efectuaron las siguientes campañas externas: Infraestructura, dar a conocer el trabajo realizado en malla vial y parques a la ciudadanía. Boletín, fotos, piezas y vídeo capsulas informativas. | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 6 | Campañas Externas Realizadas | 1 | 1 | 100% | Durante el III trimestre se efectuó la campaña externas de malla vial, se continua con la campaña externa de infraestructura ya que es prioridad para esta administración dar a conocer el trabajo que esta realizando en este campo, se tiene en este rubro el grueso del presupuesto del FDLBU por lo tanto por esta razón se están realizando videos, fotos y comunicados para dar a conocer los resultados y moverlos en las redes sociales: Facebook, Twitter. | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 6 | Campañas Externas Realizadas | 100% |  | 0% |  |  | Campañas Externas Realizadas | 4 |  | 0 | 0
7 |  |  | Realizar nueve (9) campañas internas para la Alcaldía Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental | 0.02 | GESTIÓN | Campañas Internas Realizadas | Número de campañas internas para la Alcaldía Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA INTERNAS | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | EFICACIA | Piezas Graficas (Impresa ò Digital) | Oficina de Comunicaciones | Piezas Graficas (Impresa ò Digital) | SI | [5 empty] | Campañas Internas Realizadas | 0 | 0 |  | No existen acciones programadas para el primer trimestre, por lo tanto, no se reportan. | No aplica | Campañas Internas Realizadas | 3 | 4 | 100% | Durante el II trimestre se efectuaron las siguientes campañas internas: Ahorro de papel, separación de residuos, transparencia en el trabajo, y paso a paso para radicar cuentas en secop. | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 7 | Campañas Internas Realizadas | 3 | 3 | 100% | Durante el III trimestre se efectuaron las siguientes campañas internas: sensibilización uso de material plástico, tips para ahorrar energía, paso a paso secop para reforzar los lineamientos de la presentación de informe cuenta de cobro contratistas. | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 7 | Campañas Internas Realizadas | 300% |  | 0% |  |  | Campañas Internas Realizadas | 9 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7% | [15 empty] | SI
8 |  | IVC | Archivar 187 (30%) actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 3% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de obras anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 2029 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 0 | 0 | 93 | 94 | 187 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinación Área de Gestión Policiva | Cifras SIACTUA | SI | [5 empty] | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% | 0% |  | Según cifras de SIACTUA y el proyecto DIAL, la alcaldía local no archivó ninguna actuación de obras anteriores a la ley 1801 de 2016 | Cifras SI-ACTUA y Proyecto DIAL | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% | No se programaron Metas | NO PROGRAMADA | No se programaron Metas | No se programaron Metas | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 93 | 121 | 100% | Según el reporte remitido por la DGP la alcaldía local archivo 121 expedientes relacionados con obras y urbanismos | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 8 | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 9400% |  | 0% |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 18700% |  | 0 | 0
9 |  |  | Archivar 243 (20%) actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 3% | GESTIÓN | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 1332 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 11 | 15 | 108 | 109 | 243 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinación Área de Gestión Policiva | Cifras SIACTUA | SI | [5 empty] | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 11 | 11 | 100% | Según cifras de SIACTUA y el proyecto DIAL, la alcaldía local archivó 11 actuaciones de obras anteriores a la ley 1801 de 2016 | Cifras SI-ACTUA y Proyecto DIAL | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 15 | 15 | 100% | Se cumplió con la meta establecida | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 9 | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 108 | 20 | 18.52% | Según el reporte remitido por la DGP la alcaldía local archivo 20 expedientes relacionados con establecimientos de comercio | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 9 | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 10900% |  | 0% |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 24300% |  | 0 | 0
10 |  |  | Realizar 20 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público | 1% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | VIGENCIA 2017 | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | EFICACIA | Expedientes (Actas de verificación) que reposan en la oficina jurídica | Oficina Jurídica | Expedientes (Actas de verificación) que reposan en la oficina jurídica | SI | [5 empty] | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 2 | 4 | 100% | Se cumplió con la meta establecida teniendo en cuenta que se efectuaron 4 operativos y se habían acordado 2 | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/1 Trimestre/Meta 10 | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 6 | 6 | 100% | Se realizo en su totalidad los 6 operativos de espacio publico para el segundo trimestre 2018, dando cumplimiento a la meta | Actas, Carpetas, Bases de datos, que reposan en la oficina Jurídica ALBU, One-Drive Meta 10 | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 6 | 5 | 83.33% | Se efectuaron 5 operativos de espacio publico, debido a que no se contaron con el 100% de los contratistas, porque se vencieron los contratos en agosto y solo a final de septiembre ingresaron los nuevos contratistas | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 10 | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 600% |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 20 |  | 0 | 0
11 |  |  | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica | 2% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica | VIGENCIA 2017 | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Actividad Económica | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 | EFICACIA | Expedientes (Actas de verificación) que reposan en la oficina jurídica con los respectivos registros fotográficos | Oficina Jurídica | Expedientes (Actas de verificación) que reposan en la oficina jurídica | SI | [5 empty] | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica Realizados | 6 | 11 | 100% | Se cumplió con la meta establecida teniendo en cuenta que se efectuaron 11 operativos y se habían acordado 6 | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/1 Trimestre/Meta 11 | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica Realizados | 12 | 90 | 100% | Se realizan para este trimestre visitas de verificación que sobrepasan el monto pactado para este trimestre y año, debido que se pactan al indicar 42 acciones de control | Actas de visita, carpetas, bases de datos que reposan en la oficina Jurídica ALBU, One-Drive Meta 11 | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica Realizados | 12 | 35 | 100% | Se realizan para este trimestre visitas de verificación que sobrepasan el monto pactado, 35 visitas | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 11 | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica Realizados | 1200% |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica Realizados | 42 |  | 0 | 0
12 |  |  | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística Realizados | Numero de Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | VIGENCIA 2017 | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Carpeta de operativos oficina de obra | Oficina de Obras | Carpeta de operativos oficina de obra | SI | [5 empty] | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística Realizados | 6 | 6 | 100% | Se realizaron 6 operativos las siguientes fechas: 16/02/2018 (2 operativos), 05/03/2018, 07/03/2018, 09/03/2018, 22/03/2018. | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 12 | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística Realizados | 6 | 6 | 100% | Se realizaron 6 operativos las siguientes fechas: 16/02/2018 (2 operativos), 05/03/2018, 07/03/2018, 09/03/2018, 22/03/2018. | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 12 | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística Realizados | 6 | 2 | 33.33% | Se realizaron 2 operativos las siguientes fechas: 13-Julio de 2018 y 10 de agosto de 2018 | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 12 | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística Realizados | 600% |  | 0% |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística Realizados | 24 |  | 0 | 0
13 |  |  | Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales | 1% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales | VIGENCIA 2017 | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | EFICACIA | Actas de visita | Gestión Ambiental | Actas de visita | SI | [5 empty] | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales Realizados | 2 | 2 | 100% | Se cumplió con la meta establecida como se refleja en las siguientes actividades: 1. Seguimiento y control a establecimiento de comercio y laboratorio de tanatopraxia. 2. Seguimiento y control por manejo inadecuado de residuos sólidos y RCD´s. | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 13 | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales Realizados | 3 | 4 | 100% | Se cumplió con la meta establecida, tal como se refleja en las siguientes actividades: 1. Operativo de seguimiento y control a bodegas de reciclaje 17-04-2018; 2. Seguimiento y control a establecimientos que comercian con llantas 10-05-2018; 3. Jornada de aplicación Ley 1801-16 Residuos sólidos 29-05-2018, San Fernando y Simón Bolívar; 4. Jornada de control residuos sólidos y espacio público Benjamín Herrera, 16-06-2018. | Archivos ubicados en One Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 13. | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales Realizados | 4 | 4 | 100% | Se cumplió con la meta establecida, tal como se refleja en las siguientes actividades: 1. Seguimiento y control a establecimientos que comercian con llantas 16-07-2018. 2. Seguimiento y control a establecimientos de comercio de productos y servicios veterinarios 17-08-2018. 3. Jornada de control a bodegas de reciclaje 24-08-2018. 4. Seguimiento y control a establecimientos que comercian con llantas 13-09-2018. | One--Drive Meta 13 | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales Realizados | 300% |  | 0% |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales Realizados | 12 |  | 0 | 0
14 |  |  | Realizar 10 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 1% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | VIGENCIA 2017 | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | EFICACIA | Expedientes (Actas de verificación) que reposan en la oficina jurídica con los respectivos registros fotográficos | Oficina Jurídica | Expedientes (Actas de verificación) que reposan en la oficina jurídica con los respectivos registros fotográficos | SI | [5 empty] | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 | 0 |  | No se acordó realizar acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas durante el I trimestre. | No aplica | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 2 | 2 | 100% | Se da cumplimento al 100% de la meta realizando en su totalidad las 2 acciones de control u operativos de pólvora y artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas programadas para este trimestre. | Actas de visita, carpetas, bases de datos que reposan en la oficina Jurídica ALBU, One-Drive Meta 14 | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 2 | 6 | 100% | Se da cumplimento al 100% de la meta realizando en su totalidad las 2 acciones de control u operativos de pólvora y artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas programadas para este trimestre. | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 14 | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 600% |  | 0% |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 10 |  | 0 | 0
15 |  |  | Pronunciarse (Avoca, rechazar o enviar al competente) sobre el 85% de las actuaciones policivas recibidas en las Inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018. | 2.5% | GESTIÓN | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | Número de autos durante la vigencia 2018/Número total de actuaciones radicadas) *100 | N/A | SUMA | Autos que avocan conocimiento | 0% | 0% | 0% | 85% | 85% | EFICACIA | APLICATIVO | Coordinación Área de Gestión Policiva | SÍ ACTUA | SI | [5 empty] | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | 100% | 100% | Se avoco conocimiento en la totalidad de los motivos de policía recibidos en las Inspecciones de Policía | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/1 Trimestre/Meta 15 | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | No se programaron Metas | NO PROGRAMADA | No se programaron Metas | No se programaron Metas | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% |  | meta no programada | meta no programada |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% |  | 0% |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% |  | 0 | 0
|  |  | Resolver el 50% de las actuaciones policivas anteriores a la ley 1801 de 2016 de competencia de las inspecciones de policía | 2.5% | GESTIÓN | Porcentaje de actuaciones policivas resueltas | (Número de actuaciones resueltas/Total de actuaciones radicadas antes del 2018) *100 | N/A | SUMA | Actuaciones administrativas resueltas | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | EFICACIA |  | Inspección de policía |  | si | [6 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | No se programaron Metas | NO PROGRAMADA | No se programaron Metas | No se programaron Metas |  | 0% |  | meta no programada | meta no programada |  |  | 50% |  | 0% |  |  |  | 50% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 18% | [15 empty] | SI | [24 empty] | 0%
17 |  | GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | Comprometer al 30 de junio del 2018 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2018. | 1% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | (Compromisos Presupuestales de Inversión Realizados/Total del Presupuesto de Inversión Directa de la Vigencia) | VIGENCIA 2017 | CRECIENTE | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa | 5% | 50% | 75% | 95% | 95% | EFICIENCIA | PREDIS | PRESUPUESTO | Informe trimestral (PREDIS) | SI | [5 empty] | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 5% | 16.43% | 100% | Se sobrepaso la meta establecido debido a que se afecto presupuesto de la vigencia con un proceso en curso de la interventoría de malla vial | SISTEMA PREDIS: Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 17 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 50% | 23.51% | 47.02% | Los procesos de mayor impacto en compromisos presupuestales se encuentran a la fecha prevista publicados y en etapa de contratación. | SISTEMA PREDIS: Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 17 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 75% | 77.56% | 100% | Se sobrepaso la meta debido a que se comprometido la licitación de malla vial y su interventoría además de la gran mayoría de los proyectos de inversión | SISTEMA PREDIS: Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/3 Trimestre/Meta 17 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 95% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 95% |  | 0 | 0
18 |  |  | Girar mínimo el 30% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2018 | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | (Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados/Total de Presupuesto de Inversión directa Vigencia 2018) | VIGENCIA 2017 | CRECIENTE | Giros de Presupuesto de Inversión Directa | 6% | 12% | 20% | 30% | 30% | EFICIENCIA | PREDIS | PRESUPUESTO | Informe trimestral (PREDIS) | SI | [5 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 6% | 1.52% | 25.33% | No se alcanzo la meta establecida debido a que los tramites de pago no se han realizado en su mayoría y en especial el de interventoría de acuerdo a la forma de pago | SISTEMA PREDIS: Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 18 | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 12% | 8.03% | 66.92% | Debido a que no se han realizado el cumplimiento de la meta en compromisos, la consecuencia es la baja ejecución de giros | SISTEMA PREDIS: Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 18 | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 20% | 17.62% | 88.11% | No se alcanzo la meta debido a que hasta este trimestre se comprometido la mayoría de los proyectos de inversión local | SISTEMA PREDIS: Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/3 Trimestre/Meta 18 | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% |  | 0 | 0
19 |  |  | Girar el 50%del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | (Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados/Total de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017)*100 | VIGENCIA 2017 | SUMA | Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 | 5% | 10% | 20% | 15% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | PRESUPUESTO | Informe trimestral (PREDIS) | SI | [5 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 5% | 4.5% | 90% | No se alcanzo la meta establecida debido a que los tramites de pago no se han realizado en su mayoría en especial los de los contratos de obra | SISTEMA PREDIS: Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 19 | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 10% | 19% | 100% | Se sobrepaso la meta establecida debido a las metas trazadas de depuración de obligación mes por pagar | SISTEMA PREDIS: Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 19 | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 20% | 36.53% | 100% | Se sobrepaso la meta establecido debido a las metas trazadas de depuración de obligación mes por pagar | SISTEMA PREDIS: Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/3 Trimestre/Meta 19 | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 15% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 50% |  | 0 | 0
20 |  |  | Adelantar el100%de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2018, utilizando los pliegos tipo. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | (Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo/Total de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018)*100 | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Secop II | Fondo de Desarrollo Local - Oficina de Contratación | Secop II | SI | [5 empty] | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% | 100% | 100% | Durante el trimestre no se han formulado proyectos de obra para parques y/o malla vial | No aplica | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% | 100% | 100% | Durante el II trimestre del año 2018 la administración local adelanta el proceso de contratación de malla vial y la interventoría del mismo con el uso de los pliegos tipo. Procesos No FDL-BU-CM-064-2018; FDLU-CO-001-2018. | Información One-Drive Meta 20 | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% | 100% | 100% | Se hace la aclaración que se adjudico el contrato de interventoría de Malla Vial, bajo el contrato No 001-2018 que corresponde al numero del proceso No FDL-BU-CM-064-2018, siendo el contrato principal No 094 de 2017 | Información One-Drive Meta 20 | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% |  | 0 | 0
21 |  |  | Publicar el100%de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente. | 3% | GESTIÓN | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | (Procesos y Modificaciones Contractuales Publicados en el Portal SECOP/Total de Procesos y Modificaciones Contractuales de la Vigencia 2018)*100 | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Secop I Y II | Fondo de Desarrollo Local - Oficina de Contratación | Secop I Y II | SI | [5 empty] | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | Todos los procesos contractuales a partir del 1 de enero de 2018 se tramitan por SECOP II | Plataforma OneDrive : AL Barrios Unidos 2018 PG /I Trimestre/Meta 21 /Base de Secop II Marzo 31 de 2018 | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | Se publicaron la totalidad de la contratación estatal a través de Secop II, ya que es la plataforma transaccional para efectuar todo proceso de contratación, se adjunta la matriz completa. | Información One-Drive Meta 21 | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | Se publicaron la totalidad de la contratación estatal a través de Secop II, ya que es la plataforma transaccional para efectuar todo proceso de contratación, se adjunta la matriz completa. | Información One-Drive Meta 21 | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 | 0
22 |  |  | Adquirir el 80%de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de bienes de características técnicas uniformes de común utilización adquiridos a través del portal CCE | Porcentaje de bienes de características técnicas uniformes de común utilización adquiridos a través del portal CCE | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente Adquiridos | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | EFICACIA | Colombia Compra Eficiente | Fondo de Desarrollo Local - Oficina de Contratación | Colombia Compra Eficiente | SI | [5 empty] | Porcentaje de bienes de características técnicas uniformes de común utilización adquiridos a través del portal CCE | 80% | 80% | 100% | No se han adquirido bienes con características uniformes en este trimestre | No aplica | Porcentaje de bienes de características técnicas uniformes de común utilización adquiridos a través del portal CCE | 80% | 80% | 100% | Se adquirieron a través de Secop II (Impresoras, Aseo y Cafetería, Papelería y Vigilancia) por acuerdo marco de precios, por cuantía mínima se contrato el servicio de suministro de combustible | Información One-Drive Meta 22 | Porcentaje de bienes de características técnicas uniformes de común utilización adquiridos a través del portal CCE | 80% | 80% | 100% | Durante este trimestre nos se han adquirido bienes por acuerdo marco de precios, |  | Porcentaje de bienes de características técnicas uniformes de común utilización adquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0% |  |  | Porcentaje de bienes de características técnicas uniformes de común utilización adquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0 | 0
23 |  |  | Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 o aquella que la modifique o sustituya. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | (Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados/Total de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique)*100 | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | A través del proceso contractual -Expediente | Fondo de Desarrollo Local - Oficina de Contratación | A través del proceso contractual -Expediente | SI | [5 empty] | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | No se han adelantado proyectos que requieran la aplicación de la directiva 012 de 2016 | No aplica | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía aplica todos los lineamientos establecidos en la directiva 12 | Información One-Drive Meta 22 | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | Durante el III trimestre se esta efectuando la adquisición de motos para la Policía Nacional en relación al convenio suscrito entra la Secretaria de Seguridad y la Policía Nacional | Información One-Drive Meta 23 | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 | 0
24 |  |  | Ejecutar el 100% del plan de implementación del SIPSE local. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | (Acciones Cumplidas del Plan de Implementación de SIPSE Local/Total de Acciones del Plan de Implementación de SIPSE Local)*100 | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Plan de Implementación del SIPSE Local |  |  | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema SIPSE Local | Fondo de Desarrollo Local - Oficina de Contratación y Planeación | Sistema SIPSE Local | SI | [5 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 0% | 100% |  | Al ser un proceso piloto de la SG y dependiente del aplicativo en desarrollo por parte de Planeación y Sistemas de Información se informa: 1. A la fecha se desarrolló una capacitación en los módulos: Banco de Iniciativas y Proyectos (enero 31 de 2018- Evidencia No. 1). 2. Se está a la espera del envío de las claves respectivas de los Roles Gerente, Analista y Gestor, solicitadas mediante correos institucionales (Evidencia No. 2 y 3). 3. El día 3 de abril de 2018 se creó el No. Caso RF-17686-1-14540 en el aplicativo HOLA reiterando la solicitud de usuarios y claves. (Evidencia No.4). 4. Según lo informado en la capacitación del 31 de enero de 2018 se realizaría las capacitaciones en Fases 1 y 2 de Contratación, estando proyectadas para los meses de marzo, abril y mayo de 2018. | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 24 Evidencia 1 (PDF constando asistencia a capacitación 31 ene 201) Evidencias 2 y 3 (PDF´S constando envío de correos institucionales solicitando usuarios y claves) Evidencia 4 (PDF constando registro de caso en el Aplicativo Hola solicitando usuarios y claves) | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | Según informe presentado por la Dirección de Gestión Para el Desarrollo Local, la alcaldía local de barrios unidos cumplió con el 100% de las actividades programadas en el plan de implementación de SIPSE localidades | No se programaron Metas | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | Se adjunta acta de seguimiento Sipse, correspondiente al mes de septiembre | Información One-Drive Meta 24 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 | 0
25 |  |  | Asistir al 100% de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables con las alcaldías locales bajo el nuevo marco normativo contable programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | (No. de jornadas a las que asistió el contador del FDL/No. de jornadas programadas por la Dirección Financiera)*100 | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Asistencia a las jornadas de actualización y unificación de criterios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas de las jornadas de actualización de verificación de criterios contables | AGDL-CONTABILIDAD | Actas de las jornadas de actualización de verificación de criterios contables | SI | [5 empty] | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | Según radicado 20184000255093 la alcaldía local de barrios unidos asistió a la totalidad de jornadas convocadas por la subsecretaría de gestión institucional y la dirección financiera. | Según radicado 20184000255093 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | Según informe presentado por la subsecretaría de gestión institucional y la Dirección Financiera la alcaldía local asistió a todas las jornadas de unificación de criterios contables | radicado 20184000255093 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | Según informe presentado por la subsecretaría de gestión institucional y la Dirección Financiera la alcaldía local asistió a todas las jornadas de unificación de criterios contables | memorando N° 20184000431503 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 | 0
26 |  |  | Reportar trimestralmente (Según la alcaldía local se puede cambiar la periodicidad a mensual) al contador del FDL (Vía Orfeo o AGD) el 100% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros | 3% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | (No. de reportes trimestrales remitidos al contador vía Orfeo/No. de trimestres del año)*100 (Según la alcaldía se puede cambiar la periodicidad a mensual) | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Reportes realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Memorando de insumos a los Estados Contables | AGDL-CONTABILIDAD | Memorando de insumos a los Estados Contables | SI | [5 empty] | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | Las áreas remitieron oportunamente la información a contabilidad | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/1 Trimestre/Meta 26 | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | Las áreas remitieron oportunamente la información a contabilidad | SISTEMA PREDIS: Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 26 | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | Las áreas remitieron oportunamente la información a contabilidad, como se evidencia en el cuatro control que adjunta la Contadora | One-Drive Meta No 26 | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
27 |  | SERVICIO A LA CIUDADANIA | Responder el 100% de los requerimientos asignados al proceso/Alcaldía Local durante cada trimestre | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldía Local Respondidos | (Cantidad de respuestas oportunas a los requerimientos ciudadanos asignados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia 2018 /Cantidad de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2018 asignados al proceso/Alcaldía Local)*100 | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Requerimientos Asignados a la Alcaldía Local Respondidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema SQDS, ORFEO y Base de datos de seguimiento y control. | Planeación | Sistema SQDS, ORFEO y Base de datos de seguimiento y control. | SI | [5 empty] | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldía Local Respondidos | 100% | 16% | 16% | La ejecución se encuentra en el 16 %, ya que la mayoría de los requerimientos asignados a la Alcaldía Local se encuentran pendientes por firmas debido a las dificultades presentadas en el proceso y porque durante el I trimestre hemos tenido varios alcaldes encargados. | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/1 Trimestre/Meta 27 | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldía Local Respondidos | 100% | 58.51% | 58.51% | Durante el trimestre abril - junio de 2018, se gestionaron 354 requerimientos de 605 asignados a la Dependencia. | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 27 | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldía Local Respondidos | 100% | 82.6% | 82.6% | De los 1360 peticiones que tiene asignadas la Alcaldía, actualmente se han gestionado 1123 | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 27 | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldía Local Respondidos | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldía Local Respondidos | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
30 |  |  | Aplicar la TRD al 100% de la serie contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 5% | RETADORA (MEJORA) | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | (No. Contratos con aplicación de la TRD en la alcaldía local/Total de contratos del periodo 2006-2016)*100 | 664 | SUMA | TRD aplicada serie contratos |  |  | 50% | 50% | 100% | EFICACIA | Actas de capacitación | Área de Gestión Corporativa Local | Revisión Archivo físico | SI | [5 empty] | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 | 0 |  |  | No Aplica | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 | No se programaron metas | NO PROGRAMADA | No se programaron metas | No se programaron metas | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% | 50% | 100% | Durante el tercer trimestre se realiza verificación de los contratos físicos, se aplica la TRD y se ingresa al formato único de inventario. Por consiguiente, se aplica la TRD a 332 contratos | Formato único de Inventario - DRIVE | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% |  | 0% |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
31 |  | GERENCIA DE TI | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidas por la DTI del nivel central para la vigencia 2018 | 5% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | N/A | CONSTANTE | Políticas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas |  |  | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Administrador de red Alcaldía Local de Antonio Nariño | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC | SI | [5 empty] | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% | No se programaron metas | NO PROGRAMADA | No se programaron metas | No se programaron metas | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% | 87% | 87% | Según el informe remitido pro la Dirección de Tecnologías e información La Alcaldía local cumplio con los lineamientos emitidos en un 87% | Carpetas ubicadas en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/III Trimestre/Meta 31 1. Supervisión de contratos. Allí reposan las evidencias de la supervisión de los contratos de alquiler de las impresoras y mantenimiento del aire acondicionado. 2.Estudios previos desarrollados en el trimestre, son los estudios previos que tiene que ver con la compra y mantenimiento de las U.P.S. de la alcaldía local. 3.Casos hola generados durante el trimestre. 4.Evidencias de creación, activación y traslado de cuentas en el dominio, en los aplicativos de la intranet, correo y Orfeo. | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
32 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales | [8 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | 0 |  | No se acordaron compromisos para ejecutarlos durante el I trimestre | No Aplica | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | No se programaron metas | NO PROGRAMADA | No se programaron metas | No se programaron metas | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | 0 | meta no programada | meta no programada |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 100% |  | 0% |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 | 0
34 |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental | [8 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | 0 |  |  | No se acordaron compromisos para ejecutarlos durante el I trimestre | No Aplica | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | 1 | 1 | 100% | Durante el 1er semestre se presento la encuesta de desempeño ambiental en la herramienta definida para tal fin. | Archivos ubicados en One - Drive: AL Barrios Unidos 2018 PG/II Trimestre/Meta 36 | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | 0 |  | meta no programada | meta no programada |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | 100% |  | 0% |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local | 2 |  | 0 | 0
35 |  |  | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2017, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local de la vigencia 2017 /Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local de la vigencia 2017)*100%) | 1086 | SUMA | Disminución de 1806 requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | EFICACIA | INFORME DE ESTADO DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS | [8 empty] | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 0 | 0 | Meta no programada | Meta no programada |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 0 | 0 | Meta no programda | Meta no programada |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 0 | 0 | meta no programada | meta no programada |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
36 |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | AGORA | [8 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  |  | No se acordaron compromisos para ejecutarlos durante el I trimestre | No Aplica | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 | 0 | 0% | Según reporte del banco de buenas prácticas Ágora, la alcaldía local de barrios unidos no registró ninguna buena práctica | Reporte de ÁGORA | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 0 | meta no programada |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 100% |  | 0% |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 |  | 0 | 0
37 |  |  | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental (a excepción de los derechos de petición) (ORFEO I) | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 | 7864 | CONSTANTE | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | EFICACIA | AGD | [8 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | 0% |  |  | No se acordaron compromisos para ejecutarlos durante el I trimestre | No Aplica | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | 50% | 33% | 66% | Según informe del estado actual de las comunicaciones en el aplicativo ORFEO 1, la alcaldía local de barrios unidos cuenta con 5278 comunicaciones en ORFEO 1 | Informe de ORFEO 1 | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | 0% | 0% | meta no programada |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | 50% |  | 0% |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental | 100% |  | 0 | 0
40 |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (1-No. De acciones vencidas de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso /N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Acciones de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [8 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 89% | 89% | Los planes de mejoramiento internos de la alcaldía local cuenta con un avance del 75%, respecto a los planes de mejoramiento externos para el I trimestre, se cuenta con 58 planes en estado abierto. | Archivos ubicados en Enerve: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 42 y (3) Carpetas físicas que contienen los soportes | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | Para el segundo trimestre tuvo lo siguientes resultados: 1. Acciones de mejora internas - 100% actualizadas | Reporte de acciones de mejora y matriz de seguimiento acciones de mejora externas | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | El proceso cuenta con la actualización al 100% de las acciones correctivas documentadas vigentes | One - Drive Meta 40 | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 | 0 |  | 100% | Nivel de vencimiento | no aparece en el reporte esta localidad
41 |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No. criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e índice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e índice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | Publicación de información relacionada con la alcaldía local atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | PUBLICACIÓN DE LINEAMIENTOS SEGÚN LA LEY 1712 DE 2014 | [8 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | Con corte al 31 de marzo de 2018, se da cumplimiento en el 98% de las publicaciones requeridas por la Ley 1712. El 2% restante corresponde al cumplimiento en la publicación de datos abiertos e informes de empalme, ya que no han sido suministrados a la oficina de prensa de Barrios Unidos. | Archivos ubicados en OneDrive: AL Barrios Unidos 2018 PG/I Trimestre/Meta 43 | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | La alcaldía local de Barrios Unidos cuenta con un nivel de publicación del 98% de la información relacionada con los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | http://www.barriosunidos.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/107-registro | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 100% | 98% | La Alcaldía Local de Barrios Unidos cuenta con un nivel de publicación del 98% de la información relacionada con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014. | http://www.barriosunidos.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 | 0
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [21 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 92.1% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 90.24% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | 91.49% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #VALUE! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | #DIV/0!
144.5