## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223438
|  |  |  | 2 | 31 de marzo de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", según cronograma remitido por el área responsable, a través de Caso Hola No.238601 . Se anticipa la programación de la meta transversal No. 3 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
|  |  |  | 3 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 15,33% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | Implementar al 100% una estrategia de comunicación externa que permita visibilizar la gestión institucional de las diferentes áreas misionales de la Secretaría Distrital de Gobierno y aumente el nivel de consulta e interacción de la ciudadanía en los diferentes canales institucionales con que cuenta la entidad. | Gestión | Estrategia de Comunicación Externa | Número de temáticas de comunicación externa implementadas/ número de temáticas de comunicación externa priorizadas para el periodo * 100 | 100% | Creciente | Porcentaje de la estrategia de comunicación externa | 15% | 20% | 30% | 35% | 100% | Eficacia | Informe de la estrategia de comunicación externa | Canales Institucionales externos | Oficina Asesora de Comunicaciones - Equipo de Comunicación Externa | Informe en word de la Estrategia de Comunicación Externa y sus temáticas implementadas con los soportes de implementación | 15% | 15% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones diseñó y dio inicio a la implementación de la estrategia macro de Comunicación Externa denominada "Conexión Gobierno", la cual se encuentra enfocada en visibilizar la gestión institucional de las diferentes áreas misionales de la Secretaría Distrital de Gobierno y aumentar el nivel de consulta e interacción de la ciudadanía en los diferentes canales institucionales con que cuenta la entidad. La estrategia tiene como objetivo “conectar con la ciudadanía en los territorios microsegmentando temáticamente nuestras audiencias de interés, estructurando un modelo de comunicación en doble vía que permita una divulgación de la misionalidad de la SDG mucho más cercana a la gente, escuchando sus necesidades y opiniones, y dando a conocer en detalle los beneficios de la gestión para cada localidad, así como el impacto de la acción institucional de cara al bienestar de toda la ciudadanía”. Para el primer trimestre de la vigencia 2022 se trabajaron las siguientes temáticas: Estructurales con enfoque de Transparencia: •Infraestructura Local: Difusión de información sobre inversión en las localidades •Bogotá Local: estrategia toma de localidades, en marzo se hizo la toma en Suba •Deporte Local: difusión de las diferentes acciones que se vienen realizando para la reactivación de los escenarios deportivos comunitarios y barriales para el disfrute de la ciudadanía. Transversales con enfoque de Transparencia: •Recuperación Económica: Difusión de las acciones realizadas a través del programa microempresa local e impulso local, apoyo a microempresarios y la estrategia del Programa Cielo Abierto. •Estrategia Tu Bogotá Local: Difusión de información de las localidades para mostrar sus atractivos turísticos, sitios de interés y gastronomía. Transversales con enfoque de Posicionamiento: •Parceros: Difusión de las acciones realizadas en este programa para recuperación de parques y diferentes zonas de la ciudad y para beneficio de los jóvenes vulnerables. Transversales con enfoque de visibilidad: •Discapacidad: Difusión de acciones realizadas en cumplimiento a la política pública de discapacidad del distrito. Transversales con enfoque de Participación: •Operativos IVC: Difusión de las acciones realizadas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio en las diferentes localidades. En marzo se realizó IVC en Barrios Unidos. •Difusión de información proceso electoral 13 de marzo: se dieron a conocer las acciones de la entidad para garantizar las elecciones de 13 de marzo de 2022. Estos temas fueron divulgados a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno y las cuentas de las redes sociales institucionales. A este reporte se adjunta el informe de implementación de la estrategia y sus temáticas en documento word. | Informe en documento word de la estrategia macro de comunicación externa diseñada y sus temáticas implementadas. Documento de presentación de la Estrategia macro de Comunicación Externa en Power Point. Informes complementarios de alcances en las redes sociales. |  |  | #DIV/0! |  |  | 0.3 |  | 0% |  |  | 0.35 |  | 0% |  |  | 100% | 15% | 15% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones diseñó y dio inicio a la implementación de la estrategia macro de Comunicación Externa denominada "Conexión Gobierno", la cual se encuentra enfocada en visibilizar la gestión institucional de las diferentes áreas misionales de la Secretaría Distrital de Gobierno y aumentar el nivel de consulta e interacción de la ciudadanía en los diferentes canales institucionales con que cuenta la entidad. La estrategia tiene como objetivo “conectar con la ciudadanía en los territorios microsegmentando temáticamente nuestras audiencias de interés, estructurando un modelo de comunicación en doble vía que permita una divulgación de la misionalidad de la SDG mucho más cercana a la gente, escuchando sus necesidades y opiniones, y dando a conocer en detalle los beneficios de la gestión para cada localidad, así como el impacto de la acción institucional de cara al bienestar de toda la ciudadanía”. Para el primer trimestre de la vigencia 2022 se trabajaron las siguientes temáticas: Estructurales con enfoque de Transparencia: •Infraestructura Local: Difusión de información sobre inversión en las localidades •Bogotá Local: estrategia toma de localidades, en marzo se hizo la toma en Suba •Deporte Local: difusión de las diferentes acciones que se vienen realizando para la reactivación de los escenarios deportivos comunitarios y barriales para el disfrute de la ciudadanía. Transversales con enfoque de Transparencia: •Recuperación Económica: Difusión de las acciones realizadas a través del programa microempresa local e impulso local, apoyo a microempresarios y la estrategia del Programa Cielo Abierto. •Estrategia Tu Bogotá Local: Difusión de información de las localidades para mostrar sus atractivos turísticos, sitios de interés y gastronomía. Transversales con enfoque de Posicionamiento: •Parceros: Difusión de las acciones realizadas en este programa para recuperación de parques y diferentes zonas de la ciudad y para beneficio de los jóvenes vulnerables. Transversales con enfoque de visibilidad: •Discapacidad: Difusión de acciones realizadas en cumplimiento a la política pública de discapacidad del distrito. Transversales con enfoque de Participación: •Operativos IVC: Difusión de las acciones realizadas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio en las diferentes localidades. En marzo se realizó IVC en Barrios Unidos. •Difusión de información proceso electoral 13 de marzo: se dieron a conocer las acciones de la entidad para garantizar las elecciones de 13 de marzo de 2022. Estos temas fueron divulgados a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno y las cuentas de las redes sociales institucionales. A este reporte se adjunta el informe de implementación de la estrategia y sus temáticas en documento word.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | Diseñar e Implementar al 100% una estrategia de comunicación que permita aumentar el nivel de consulta de los canales institucionales internos por parte de los servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de Gobierno y que contribuya a mejorar el flujo de la comunicación interna en la organización. | Gestión | Estrategia de comunicación interna | Número de temáticas de comunicación interna implementadas/ número de temáticas de comunicación interna priorizadas para el periodo * 100 | 100% | Creciente | Porcentaje de la estrategia de comunicación interna | 15% | 20% | 30% | 35% | 100% | Eficacia | Informe de la estrategia de comunicación interna | Canales Institucionales internos | Oficina Asesora de Comunicaciones - Equipo de Comunicación interna | Informe en word de la estrategia de comunicación Interna y sus temáticas implementadas con los soportes de implementación. | 15% | 15% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones diseñó y dio inicio a la implementación de la estrategia macro de Comunicación Interna denominada “Somos Gobierno Participativo, Tu Opinión Cuenta”, la cual está enfocada en aumentar el nivel de consulta de los canales institucionales internos por parte de los servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de Gobierno y contribuir a mejorar el flujo de la comunicación interna en la organización, tiene como objetivo motivar a los funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad a participar en las diferentes actividades programadas y mejorar las comunicaciones internas. para el primer trimestre de 2022 se trabajaron las siguientes temáticas: Cultura organizacional con enfoque de Gestión del cambio: 1. Trabajo Inteligente: Difusión de segundo viernes inteligente del año y adecuación del primer piso de la SDG, lo cual hace parte del componente de espacios de la estrategia. Cultura organizacional con enfoque de Bienestar y Calidad de Vida: 2. Gestión Ambiental: Difusión a temas relacionados con las buenas prácticas ambientales y movilidad sostenible. Cultura Organizacional con enfoque de Gestión del Talento Humano 3. Implementación de Campañas Internas: continuidad a la campaña #MelaJuegoPorBogotá. 4. Gobierno Attrae: difusión de la nueva estrategia de Talento Humano 5. Noticias de las Localidades: difusión de noticias de las localidades que contribuyen al mejoramiento de la comunicación organizacional. Bienestar Institucional con enfoque de Gestión del Cambio: 1. Difusión de información de Bienestar Institucional: difusión beneficios laborales por haber sido jurado de votación, clavero o votante. 2. Seguridad y Salud en el Trabajo: difusión de la nueva jornada de vacunación en la SDG. 3. Espacio Pet Friendly: difusión de información sobre este espacio generado para convertir a la Secretaría de Gobierno en una entidad amigable con los animales. Bienestar Institucional con enfoque de Gestión del Talento Humano: 4. Celebración de Días Especiales: conmemoración del día Internacional de la Mujer Estos temas fueron divulgados a través de la intranet y el correo masivo institucional interno, canal de WhatsApp “Somos Gobierno”, canal privado de Instagram @somosgobierno, a través del cual se comparte información a nivel interno para servidores, contratistas y colaboradores quienes pueden opinar sobre asuntos de la entidad, ser autores de publicaciones, calificar los contenidos y hacer parte de una comunidad virtual exclusiva de la Secretaría Distrital de Gobierno. A este reporte se adjunta el informe de implementación de la estrategia y sus temáticas en documento word. | Informe en documento word de la estrategia macro de comunicación interna diseñada y sus temáticas implementadas. Documento de presentación de la Estrategia macro de Comunicación Interna en Power Point. | 0.2 |  | 0% |  |  | 0.3 |  | 0% |  |  | 0.35 |  | 0% |  |  | 100% | 15% | 15% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones diseñó y dio inicio a la implementación de la estrategia macro de Comunicación Interna denominada “Somos Gobierno Participativo, Tu Opinión Cuenta”, la cual está enfocada en aumentar el nivel de consulta de los canales institucionales internos por parte de los servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de Gobierno y contribuir a mejorar el flujo de la comunicación interna en la organización, tiene como objetivo motivar a los funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad a participar en las diferentes actividades programadas y mejorar las comunicaciones internas. para el primer trimestre de 2022 se trabajaron las siguientes temáticas: Cultura organizacional con enfoque de Gestión del cambio: 1. Trabajo Inteligente: Difusión de segundo viernes inteligente del año y adecuación del primer piso de la SDG, lo cual hace parte del componente de espacios de la estrategia. Cultura organizacional con enfoque de Bienestar y Calidad de Vida: 2. Gestión Ambiental: Difusión a temas relacionados con las buenas prácticas ambientales y movilidad sostenible. Cultura Organizacional con enfoque de Gestión del Talento Humano 3. Implementación de Campañas Internas: continuidad a la campaña #MelaJuegoPorBogotá. 4. Gobierno Attrae: difusión de la nueva estrategia de Talento Humano 5. Noticias de las Localidades: difusión de noticias de las localidades que contribuyen al mejoramiento de la comunicación organizacional. Bienestar Institucional con enfoque de Gestión del Cambio: 1. Difusión de información de Bienestar Institucional: difusión beneficios laborales por haber sido jurado de votación, clavero o votante. 2. Seguridad y Salud en el Trabajo: difusión de la nueva jornada de vacunación en la SDG. 3. Espacio Pet Friendly: difusión de información sobre este espacio generado para convertir a la Secretaría de Gobierno en una entidad amigable con los animales. Bienestar Institucional con enfoque de Gestión del Talento Humano: 4. Celebración de Días Especiales: conmemoración del día Internacional de la Mujer Estos temas fueron divulgados a través de la intranet y el correo masivo institucional interno, canal de WhatsApp “Somos Gobierno”, canal privado de Instagram @somosgobierno, a través del cual se comparte información a nivel interno para servidores, contratistas y colaboradores quienes pueden opinar sobre asuntos de la entidad, ser autores de publicaciones, calificar los contenidos y hacer parte de una comunidad virtual exclusiva de la Secretaría Distrital de Gobierno. A este reporte se adjunta el informe de implementación de la estrategia y sus temáticas en documento word.
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 12%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 0% | 25% | 50% | 25% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 25% |  | 0% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 25% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Suma | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | #DIV/0! | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada |  | #VALUE! |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.333%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 15.33%
Note on D12: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S12: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.