## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Oficina de Asuntos Disciplinarios | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223327
|  |  |  | 2 | 31 de marzo 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", según cronograma remitido por el área responsable, a través de Caso Hola No. 238737. Se anticipa la programación de la meta transversal No. 3 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
|  |  |  | 3 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 39,33% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Realizar ocho (8) boletínes jurídicos disciplinarios, que se comuniquen a las alcaldías locales, dependencias del nivel central de la Secretaría de Gobierno y se publique en la página web de la entidad. | Gestión | Boletín Jurídico Disciplinario | Número de Boletines Jurídico Disciplinario elaborados y presentados. | 12 | Suma | Boletines Elaborados | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Eficacia | Boletín Jurídico Disciplinario | pagina Web, Links Intranet. | Equipo de trabajo Oficina Asuntos Disciplinarios | Pantallazo de la publicación en la Intranet | 2 | 2 | 100% | Se realizaron 2 Boletines Jurídicos Disciplinarios con los siguientes temas: 01- Participación en política de los servidores publicos de la Secretaría Distrital de Gobierno, 02- Enfoque de Género en materia disciplinaria. | 2 boletines juridicos y el Link de la página de la Secretaria de Gobierno https://www.gobiernobogota.gov.co/clasificacion-documentos/boletin-juridico-disciplinario | 2 |  | 0% |  |  | 2 |  | 0% |  |  | 2 |  | 0% |  |  | 8 | 2 | 25% | Se realizaron 2 Boletines Jurídicos Disciplinarios con los siguientes temas: 01- Participación en política de los servidores publicos de la Secretaría Distrital de Gobierno, 02- Enfoque de Género en materia disciplinaria.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Evaluar y terminar 820 procesos disciplinarios mediante decisiones de fondo: autos de archivo, investigación disciplinaria, citación a audiencia, cargos y fallos. | Gestión | Procesos Disciplinarios | Número de Procesos Disciplinarios con decisión de Fondo | 800 | Suma | Procesos Disciplinarios | 150 | 223 | 223 | 224 | 820 | Eficacia | Informe de Procesos Disciplinarios - terminados | Matriz Control Disciplinario, matriz numeración autos | Equipo de trabajo Oficina Asuntos Disciplinarios | Seguimiento a matriz control disciplinario, matriz numeración autos | 150 | 600 | 100% | Se tramitaron 600 expedientes disciplinarios con decisiónes de fondo (archivo, investigación disciplinaria, Fallos) | Matriz numeración autos de fondos 2022 | 223 |  | 0% |  |  | 223 |  | 0% |  |  | 224 |  | 0% |  |  | 820 | 600 | 73.17% | Se tramitaron 600 expedientes disciplinarios con decisiónes de fondo (archivo, investigación disciplinaria, Fallos)
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Realizar seis (6) charlas para la prevención de falta disciplinaria. | Gestión | Charlas para la prevención de faltas disciplinarias | Número de Charlas para la prevención de faltas disciplinarias realizadas | 10 | Suma | charlas | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | Eficacia | Informe de charlas o capacitaciones | Listados de asistencia (física o virtual) | Equipo de trabajo Oficina Asuntos Disciplinarios | Listados de asistencia (física o virtual) | 1 | 1 | 100% | Se realizo una (01) capacitación el 28-03-2022 | Listado de asistencia | 2 |  | 0% |  |  | 2 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 6 | 1 | 16.67% | Se realizo una (01) capacitación el 28-03-2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Efectuar el análisis y la proyección que en derecho corresponda de 820 asuntos (quejas e informes) radicados en la oficina mediante autos de trámite: indagación preliminar, inhibitorios y remisión por competencia y demás autos. | Gestión | Análisis y proyección autos de tramite procesos disciplinarios | Número de procesos disciplinarios analizados y con proyección elaborados | 800 | Suma | Procesos Disciplinarios con Análisis y Proyección | 150 | 223 | 223 | 224 | 820 | Eficacia | Informe de Procesos Disciplinarios - Analizados con proyección | Matriz Control Disciplinario, matriz numeración autos | Equipo de trabajo Oficina Asuntos Disciplinarios | Seguimiento a matriz control disciplinario, matriz numeración autos | 150 | 534 | 100% | Se realizaron 534 autos de trámite dentro de los expedientes disciplinarios | Matriz numeración autos de trämite 2022 | 223 |  | 0% |  |  | 223 |  | 0% |  |  | 224 |  | 0% |  |  | 820 | 534 | 65.12% | Se realizaron 534 autos de trámite dentro de los expedientes disciplinarios
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 35.99%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 0% | 25% | 75% | 0% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 25% |  | 0% |  |  | 75% |  | 0% |  |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 100% |  | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 | 100% | Suma | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada |  | #VALUE! |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 3.333%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 39.33%
Note on D12: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S12: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.