## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GERENCIA DE TIC | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Dirección de Tecnologías e Información | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223382
|  |  |  | 2 | 11 de marzo de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", según cronograma remitido por el área responsable, a través de Caso Hola No. 238527. Se ajusta la programación de la meta transversal No. 3 de capacitación en el sistema de gestión, anticipándo el ii trimestre al i trimestre. Se elimina la meta No. 1 de acuerdo con los argumento presentados por la Dirección de TI mediante memorando No. 20224400116913 de fecha 29/03/2022.
|  |  |  | 3 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 12,81% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 1 | Elaborar un (1) plan de continuidad de los servicios de TI de la entidad | Gestión | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | (Actividades ejecutadas /actividades planeadas)*100 | 1 | Suma | Porcentaje de actividades del Plan de Continudad | 0% | 30% | 30% | 40% | 100% | Eficacia | Plan de Continudidad del Negocio | Diagnóstico del procesos de continuidad del negocio | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 2 | Definición del componente de datos maestros de la arquitectura de información de la Secretaría Distrital de Gobierno | Gestión | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | (Actividades ejecutadas /actividades planeadas)*100 | N/A | Suma | Porcentaje de actividades de arquitectura de información | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | Eficacia | Documento de definición del componente de datos maestros arquitectura de información | Maestro del modelo de arquitectura empresaril de Mintic | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 3 | Implementar dos (2) servicios de interoperabilidad bajo la plataforma Xroad | Gestión | número de servicios implementados | Número de servicios implementados | N/A | Suma | Número de servicios de interoperabilidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Informe de implementación del servicio | Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 4 | Desarrollar el 100% de las actividades propuestas en el Plan de Seguridad y privacidad de la informacion a cargo de la DTI para la vigencia | Gestión | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | (Actividades ejecutadas /actividades planeadas)*100 | 1 | Suma | Porcentaje de actividades del modelo de seguridad | 10% | 25% | 35% | 30% | 100% | Eficacia | Informe de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | 10% | 10% | 100% | 1- Se llevó a cabo la gestión y seguimiento a las observaciones generadas a las diferentes políticas de seguridad de la información, de las cuales dos (2) ya fueron enviadas a planeación para su respectiva revisión. 2- Se están realizando mesas de trabajo con las dependencias involucradas en los procesos, para finalizar la revisión a las observaciones de las políticas 3- De acuerdo con el cronograma de la estrategia de comunicaciones de MSPI, se dio la capacitación y sensibilización a las siguientes Dependencias y Alcaldías. 4- Se dictó la capacitación del contexto de gestión de activos de información al nivel local, explicando el diligenciamiento de la herramienta y se les recomendó tener en cuenta la fecha de entrega. 5- Elaboración de la estrategia de comunicación para seguridad de la información | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EqeXy0FDEbBIlbKuH0tXUtoBFonRmSO-SW_A5FVLdIzLpg?e=cmlTgC https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/El47hbmWAX5OmCoVR2Syl8gB1TLjwrgUkaoEFOW4-Tz7-A?e=cWbyCX https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EvBMf-LRzC1LqST13er8CgUBqZeQC_6jFETnSgLyZYr5RQ?e=SsQ5Qf https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/ESV3_MM3yVJAmxklyEt0UngBmOxKeROruaAHSvSaWthijg?e=MWZURu | 25% |  | 0% |  |  | 35% |  | 0% |  |  | 30% |  | 0% |  |  | 100% | 10% | 10% | 1- Se llevó a cabo la gestión y seguimiento a las observaciones generadas a las diferentes políticas de seguridad de la información, de las cuales dos (2) ya fueron enviadas a planeación para su respectiva revisión. 2- Se están realizando mesas de trabajo con las dependencias involucradas en los procesos, para finalizar la revisión a las observaciones de las políticas 3- De acuerdo con el cronograma de la estrategia de comunicaciones de MSPI, se dio la capacitación y sensibilización a las siguientes Dependencias y Alcaldías. 4- Se dictó la capacitación del contexto de gestión de activos de información al nivel local, explicando el diligenciamiento de la herramienta y se les recomendó tener en cuenta la fecha de entrega. 5- Elaboración de la estrategia de comunicación para seguridad de la información
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 5 | Desarrollar el 100% de las actividades propuestas en el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información a cargo de la DTI para la vigencia | Gestión | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | (Actividades ejecutadas /actividades planeadas)*100 | 1 | Suma | Porcentaje de actividades del plan de tratamiento de riesgos | 10% | 25% | 35% | 30% | 100% | Eficacia | Informe de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | 10% | 10% | 100% | 1- Se realizó capacitación y sensibilización en riesgos de seguridad digital 2- Se han realizado mesas de trabajo para la identificación de riesgos de seguridad de la información con las dependencias NC 3- En las mesas de trabajo realizadas se explicó la estructura del formato de gestión de riesgos de seguridad de la información, la metodología de diligenciamiento y se identificaron los riesgos de seguridad de las dependencias. 4- Se continua con el proceso de sensibilizaciones y capacitación en riesgos de seguridad de la información | Soportes de actividades desarrolladas. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EQaULgXoCBVImYb3JJP996UBpDBKjjDG3fg7YnL3D3JuaQ?e=giFHnn https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EsJMi8Fqnb5IkuIT4PUU_1cBXvunPJ-YoxWbTVMmGbz2Lg?e=25s7Ho https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/El47hbmWAX5OmCoVR2Syl8gB1TLjwrgUkaoEFOW4-Tz7-A?e=X3pbMZ | 25% |  | 0% |  |  | 35% |  | 0% |  |  | 30% |  | 0% |  |  | 100% | 10% | 10% | 1- Se realizó capacitación y sensibilización en riesgos de seguridad digital 2- Se han realizado mesas de trabajo para la identificación de riesgos de seguridad de la información con las dependencias NC 3- En las mesas de trabajo realizadas se explicó la estructura del formato de gestión de riesgos de seguridad de la información, la metodología de diligenciamiento y se identificaron los riesgos de seguridad de las dependencias. 4- Se continua con el proceso de sensibilizaciones y capacitación en riesgos de seguridad de la información
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 6 | Garantizar el 96 % de la disponibilidad de los servicios de la infraestructura TI (Procesamiento, almacenamiento, conectividad) | Gestión | % de disponibilidad | Tiempo real de disponibilidad/tiempo disponibilidad programada | 1 | Constante | Porcentaje disponibilidad | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |  | Informe mensual de disponibilidad | Informes de seguimiento especilista redes y seguridad | Dirección de Tecnologías e Información | Informe mensual de disponiblidad | 96% | 96% | 100% | 1- Informe de disponibilidad datos - internet– redes dirección de tecnologías e información primer trimestre 2022 2- Informe de disponibilidad servidores directorio activo dirección de tecnologías e información primer trimestre 2022 secretaría distrital 3- Informe de disponibilidad aplicaciones - seguridad dirección de tecnologías e información primer trimestre 2022 | informe – disponibilidad redes_1er_trimestre_2022.pdf informe - disponibilidad_servidores_1er_trimestre_2022.pdf informe_disponibilidad_aplicaciones_1er_trimestre_2022.pdf | 96% |  | 0% |  |  | 96% |  | 0% |  |  | 96% |  | 0% |  |  | 96% | 25% | 26.04% | 1- Informe de disponibilidad datos - internet– redes dirección de tecnologías e información primer trimestre 2022 2- Informe de disponibilidad servidores directorio activo dirección de tecnologías e información primer trimestre 2022 secretaría distrital 3- Informe de disponibilidad aplicaciones - seguridad dirección de tecnologías e información primer trimestre 2022
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 7 | Mantener al 93% el Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) en la solución de los requerimientos asignados a la Dirección de Tecnologías e Información mediante la Herramienta de Gestión de Servicios. | Gestión | % de cumplimiento de ANS | (Número de solicitudes solucionadas dentro de los ANS /Número total de solicitudes recibidas en el mes | 1 | Constante | Porcentaje de casos atendidos dentro de los ANS | 93% | 93% | 93% | 93% | 100% | Eficacia | Informe mensual de cumplimiento de ANS | Tablero de control de servicios de TI | Dirección de Tecnologías e Información | Informe mensual de cumplimiento de ANS | 93% | 93% | 100% | Documento contiene información sobre el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios ANS de los casos recibidos a través del aplicativo HOLA y solucionados por personal de la Dirección de Tecnologías e Información En el primer trimestre del 2022 se evidencia un cumplimiento acumulado del 94,47% de los acuerdos de niveles de servicios por parte de la Dirección de Tecnologías e Información. | Se anexa el documento “Informe ANS Trim1” con las evidencias de la meta. | 93% |  | 0% |  |  | 93% |  | 0% |  |  | 93% |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25% | Documento contiene información sobre el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios ANS de los casos recibidos a través del aplicativo HOLA y solucionados por personal de la Dirección de Tecnologías e Información En el primer trimestre del 2022 se evidencia un cumplimiento acumulado del 94,47% de los acuerdos de niveles de servicios por parte de la Dirección de Tecnologías e Información.
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 9.472%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 0% | 9% | 13% | 78% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 9% |  | 0% |  |  | 13% |  | 0% |  |  | 78% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Suma | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada |  | #VALUE! |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.333%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 12.81%
Note on D12: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S12: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.