## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Oficina Asesora de Planeación | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223220
|  |  |  | 2 | 11 de marzo de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido, de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia. Se ajusta la programación de la meta transversal No. 3 de capacitación en el sistema de gestión, anticipando el ii trimestre al i trimestre.
|  |  |  | 3 | 31 de marzo de 2022 | Se tramita caso Hola No. con el anexo del cronograma de actualización de documentos del proceso.
|  |  |  | 4 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 24,33% acumulado para la vigencia. Se precisa el entregable de la meta 2.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | Realizar el reporte trimestral de la actualización del inventario de las publicaciones de la entidad ante la Secretaria Distrital de Planeación, en cumplimiento de la circular No. 008 de 2021. | Gestión | Reporte trimestral de publicaciones de la entidad | Número de reportes realizados trimestralmente | N/A | Constante | Informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Reporte trimestral de publicaciones de la entidad | Archivo Gestión OAP | Grupo gestión del conocimiento - OAP | Archivos SharePoint | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo mesa de trabajo, correo y comunicaciones con observatorios para identificar variaciones en el inventario, para el primer trimestre de 2022. El inventario de publicaciones de la entidad no ha sufrido cambios desde la ultima versión aprobada por la Secretaria Distrital de Planeación en 2021, por lo tanto se mantiene actualizado. | Reporte de actividades desarrolladas para la actualización del inventario documental. Soportes de articulación y revisión del inventario documental. | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% | Se llevó a cabo mesa de trabajo, correo y comunicaciones con observatorios para identificar variaciones en el inventario, para el primer trimestre de 2022. El inventario de publicaciones de la entidad no ha sufrido cambios desde la ultima versión aprobada por la Secretaria Distrital de Planeación en 2021, por lo tanto se mantiene actualizado.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | Realizar la evaluación del 100% de las buenas prácticas de la Secretaría de Gobierno en el marco de la metodología definida por la OAP | Gestión | Buenas Practicas evaluadas | Número de buenas prácticas evaluadas / Número de buenas prácticas identificadas en la vigencia 2020 y 2021 x 100 | 40 buenas prácticas identificadas en la vigencia 2020 | Creciente | Buenas Practicas Replicadas | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Informe de captura de buenas prácticas | Archivo Gestión OAP | Grupo gestión del conocimiento - OAP | Archivos SharePoint | 50% | 52.5% | 100% | Se realizaron 42 mesas de trabajo con alcaldías locales dando cumplimiento a las 3 primeras etapas del ciclo de buenas prácticas. De las 40 Buenas Prácticas identificadas en 2020 se evaluaron 21 correspondientes al nivel local, solo 18 se mantienen vigentes. Ver informe y evidencias anexas. | Informe de buenas prácticas, banco de buenas prácticas y soportes de las actividades realizadas | 0.5 |  | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 52.5% | 52.5% | Se realizaron 42 mesas de trabajo con alcaldías locales dando cumplimiento a las 3 primeras etapas del ciclo de buenas prácticas. De las 40 Buenas Prácticas identificadas en 2020 se evaluaron 21 correspondientes al nivel local, solo 18 se mantienen vigentes. Ver informe y evidencias anexas.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 3 | Elaborar un modelo de analítica institucional que fortalezca la gestión del conocimiento en los procesos de la entidad | Retadora (Mejora) | Modelo de analítica institucional documentado | Número de Modelos de analítica institucional documentados | N/A | Constante | Modelo de analítica institucional | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Eficacia | Modelo de analítica institucional documentado | Archivo Gestión OAP | Grupo gestión del conocimiento - OAP | Archivos SharePoint | No programada | No programada | No programada | Si bien la meta está para el tercer trimestre, se avanzó en la elaboración de un modelo de analítica institucional para fortalecer la gestión del conocimiento en los procesos de la entidad | Informe de analítica institucional (avance) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0% | Si bien la meta está para el tercer trimestre, se avanzó en la elaboración de un modelo de analítica institucional para fortalecer la gestión del conocimiento en los procesos de la entidad
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 20.67%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 5% | 80% | 15% | 0% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 5% | 5% | 100% | Se reailzó la actualización de la Matriz de riesgo del proceso de Gestión del Conocimiento. La nueva versión se encuentra publicada en MATIZ. | Listado maestro de documentos | 80% |  | 0% |  |  | 15% |  | 0% |  |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 5% | 5% | Se reailzó la actualización de la Matriz de riesgo del proceso de Gestión del Conocimiento. La nueva versión se encuentra publicada en MATIZ.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Constante | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | La Oficina Asesora de Planeación organizó, presentó y participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada |  | #VALUE! |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | La Oficina Asesora de Planeación organizó, presentó y participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 3.667%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 24.33%
Note on D13: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S13: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.