## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GESTION JURÍDICA | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | DIRECCIÓN JURÍDICA | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223239
|  |  |  | 2 | 31 de marzo de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", según cronograma remitido por el área responsable, a través de Caso Hola No. 238425. Se anticipa la programación de la meta transversal No. 3 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
|  |  |  | 3 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 23,33% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Sustanciar el 100% de los actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno | Gestión | Porcentaje de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria sustanciados | (# total de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria de la Dirección Jurídica sustanciados) / ( # total de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria requeridos para sustanciación)*100 | 100% | Constante | Porcentaje de Actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria sustanciados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Soportes, evidencias y respaldo de trazabilidad | 1.Aplicativo de Gestión Documental. 2. Informe Actos Administrativos de Segunda Instancia en Materia Disciplinaria Sustanciados | Dirección Jurídica | 1.Aplicativo de Gestión Documental | 100% | 100% | 100% | Durante el período no se presentaron actos administrativos de procesos disciplinarios de segunda instancia para sustanciación | Verificación Directa con profesionales encargados de sustanciar actos administrativos de procesos disciplinarios de segunda instancia | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25% | Durante el período no se presentaron actos administrativos de procesos disciplinarios de segunda instancia para sustanciación
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Representar el 100% de los procesos judiciales, extrajudiciales y actuaciones administrativas debidamente notificadas a la Dirección Jurídica de conformidad con las facultades y en los términos establecidos en la normatividad vigente. | Gestión | Porcentaje de procesos, diligencias y solicitudes de representación judicial y extrajudicial atendidas | (# Total de procesos atendidos) / ( # de procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos debidamente notificados) * 100 | 100% | Constante | Porcentaje de procesos y actuaciones atendidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Soportes, evidencias y respaldo de trazabilidad | 1.Informes de gestión trimestrales que remiten los abogados. 2.SIPROJ. 3. Rama Judicial (En los que aplica). 4.Aplicativo de Gestión Documental 5. Outlook | Dirección Jurídica - Grupo funcional de Representación Judicial y extrajudicial. | 1.Informes de gestión trimestrales que remiten los abogados. 2.SIPROJ. 3. Rama Judicial (En los que aplica). 4. Aplicativo de Gestión Documental 5. Outlook | 100% | 100% | 100% | Se atendieron en oportunidad diversas gestiones, trámites, asistencia a audiencias y movimientos procesales en el período analizado. La actividad procesal no ha retomado su ritmo normal (período previo a pandemia) pero se destacan importantes movimientos en materia de conciliaciones, demandas recibidas y diligencias (audiencias) que requirieron la asistencia e intervención de los apoderados de la entidad. La gestión de representación judicial se discrimina de la siguiente manera: EXTRAJUDICIAL 17 Asistencias a audiencia de conciliación 11 Solicitudes de conciliación recibidas 16 Fichas técnicas de conciliación 10 Poderes elaborados para conciliaciones 1 Solicitud de revocatoria directa de auto 1 Requerimiento de información-expediente administrativo a Alcaldía de Kennedy 1 Remisión de Documentación a Procuraduría (Procurador 136-Judicial) 3 Actas de Mesa de trabajo mensual del grupo de Representación JUDICIAL 21 Alegatos 43 Asistencia a audiencias 7 Conciliaciones Judiciales en trámite 13 Demandas contestadas 4 Demandas Instauradas 59 Demandas recibidas 12 Gestiones de indagación o archivo de procesos 11 Practicas de pruebas 8 Recursos (apelación) 1 Reprogramación de audiencia 1 Sentencia de primera instancia favorable 10 Radicación de anexos, certificaciones o poderes ante juzgados COMITÉ DE CONCILIACION Sesiones: 9 Actas: 9 Casos analizados: 42 SESIONES DEL COMITÉ: ENERO 19. FEBRERO 2, 9, 16 Y 23. MARZO 2, 9, 23, 30. SESIONES DEL COMITÉ INTERNO DE CONCILIACIÓN ASÍ: ORDINARIAS 5 Y 4 EXTRAORDINARIAS. | Verificación en matriz dentro de carpeta compartida. También a través de SIPROJWEB Actas de reunión y de comité de conciliación | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25% | Se atendieron en oportunidad diversas gestiones, trámites, asistencia a audiencias y movimientos procesales en el período analizado. La actividad procesal no ha retomado su ritmo normal (período previo a pandemia) pero se destacan importantes movimientos en materia de conciliaciones, demandas recibidas y diligencias (audiencias) que requirieron la asistencia e intervención de los apoderados de la entidad. La gestión de representación judicial se discrimina de la siguiente manera: EXTRAJUDICIAL 17 Asistencias a audiencia de conciliación 11 Solicitudes de conciliación recibidas 16 Fichas técnicas de conciliación 10 Poderes elaborados para conciliaciones 1 Solicitud de revocatoria directa de auto 1 Requerimiento de información-expediente administrativo a Alcaldía de Kennedy 1 Remisión de Documentación a Procuraduría (Procurador 136-Judicial) 3 Actas de Mesa de trabajo mensual del grupo de Representación JUDICIAL 21 Alegatos 43 Asistencia a audiencias 7 Conciliaciones Judiciales en trámite 13 Demandas contestadas 4 Demandas Instauradas 59 Demandas recibidas 12 Gestiones de indagación o archivo de procesos 11 Practicas de pruebas 8 Recursos (apelación) 1 Reprogramación de audiencia 1 Sentencia de primera instancia favorable 10 Radicación de anexos, certificaciones o poderes ante juzgados COMITÉ DE CONCILIACION Sesiones: 9 Actas: 9 Casos analizados: 42 SESIONES DEL COMITÉ: ENERO 19. FEBRERO 2, 9, 16 Y 23. MARZO 2, 9, 23, 30. SESIONES DEL COMITÉ INTERNO DE CONCILIACIÓN ASÍ: ORDINARIAS 5 Y 4 EXTRAORDINARIAS.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Tramitar el 100% de las tutelas remitidas a la Dirección Jurídica, notificadas o recibidas a través del AGD en los términos establecidos por el juzgado de origen. | Gestión | Porcentaje de tutelas tramitadas en los términos otorgados. | (Total de tutelas tramitadas en los términos establecidos por el juzgado) / (Total de tutelas notificadas o recibidas por la Dirección jurídica) * 100 | 100% | Constante | Porcentaje de tutelas tramitadas en los términos establecidos por el juzgado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Soportes, evidencias y respaldo de trazabilidad | 1: Tabla de Excel 2. SIPROJ 3. Aplicativo de Gestión Documental 4. Outlook | Dirección Jurídica - Grupo funcional de Representación Judicial y extrajudicial ( Tutelas) | 1. Matriz de seguimiento tutelas 2. Tutelas cuadro de reparto | 100% | 100% | 100% | Se recibieron un total de 468 Acciones de Tutela en contra de la entidad o sus representadas en más de 84 despachos judiciales, de las cuales se destaca: 4 Acciones de tutela con términos perentorios de respuesta (6 horas) 187 Acciones de tutela con término de respuesta de 1 día 10 Acciones de tutela con término de respuesta igual o superior a 3 días El Derecho de Petición sigue siendo uno de los más invocados: 141 Acciones de tutela en total solicitaron el amparo de este. Debido Proceso: 62 Administración de Justicia: 9 Vivienda Digna: 6 Salud: 6 Igualdad: 6 El resto de Derechos Fundamentales invocados o en conexidad con otros no sobrepasó las 5 acciones de tutela por cada uno. | Verificación en matriz dentro de carpeta compartida. También a través de SIPROJWEB | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25% | Se recibieron un total de 468 Acciones de Tutela en contra de la entidad o sus representadas en más de 84 despachos judiciales, de las cuales se destaca: 4 Acciones de tutela con términos perentorios de respuesta (6 horas) 187 Acciones de tutela con término de respuesta de 1 día 10 Acciones de tutela con término de respuesta igual o superior a 3 días El Derecho de Petición sigue siendo uno de los más invocados: 141 Acciones de tutela en total solicitaron el amparo de este. Debido Proceso: 62 Administración de Justicia: 9 Vivienda Digna: 6 Salud: 6 Igualdad: 6 El resto de Derechos Fundamentales invocados o en conexidad con otros no sobrepasó las 5 acciones de tutela por cada uno.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Tramitar 100% de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas, solicitados a la Dirección Jurídica que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno | Gestión | Porcentaje de respuesta solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas, en los términos establecidos. | (Total de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas con respuesta de fondo en los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015/ Total de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas recibidas que sean de competencia de la Dirección Jurídica)*100 | 100% | Constante | Porcentaje de derechos de petición atendidos en los términos establecidos por la ley 1755 de 2015 con respuesta de fondo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Soportes, evidencias y respaldo de trazabilidad | 1. Aplicativo de Gestión Documental. 2. Outlook | Dirección Jurídica - Grupo funcional (Conceptos) | 1.Aplicativo de Gestión Documental 2.Página web de la SDG | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre del año se atendieron un total de 107 solicitudes relacionadas con Conceptos, Viabilidades Jurídicas, Acuerdos Locales, Derechos de Petición, Proyectos de Acuerdo, Decretos y Resoluciones. El ritmo de solicitudes decreció con respecto al último período de 2021 en un 20%, sin embargo las categorías usuales de solicitudes se mantienen: Proyectos de Acuerdo (Concejo): 36 Derechos de Petición: 22 Resoluciones:14 Decretos: 12 Acuerdos Locales: 8 Conceptos: 4 Otros: 11 | Verificación en matriz dentro de carpeta compartida. También a través de ORFEO (Se aportan seriales-radicados) | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25% | Durante el primer trimestre del año se atendieron un total de 107 solicitudes relacionadas con Conceptos, Viabilidades Jurídicas, Acuerdos Locales, Derechos de Petición, Proyectos de Acuerdo, Decretos y Resoluciones. El ritmo de solicitudes decreció con respecto al último período de 2021 en un 20%, sin embargo las categorías usuales de solicitudes se mantienen: Proyectos de Acuerdo (Concejo): 36 Derechos de Petición: 22 Resoluciones:14 Decretos: 12 Acuerdos Locales: 8 Conceptos: 4 Otros: 11
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 20%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 0 | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 50% |  | 0% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Suma | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada |  | #VALUE! |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 3.333%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 23.33%
Note on D12: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S12: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.