## PLAN GESTION POR PROCESO
2017-06-06 14:38
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: 2017
Dependencia: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN
Objetivo Proceso: Pendiente respuesta de caracterización del proceso
Alcance del Proceso: Pendiente respuesta de caracterización del proceso
Producto:
Líder del Proceso: César Augusto Intriago Bogotá
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [16 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | META CUATRIENAL PLAN ESTRATEGICO SDG | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | 7. Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Agenciar el mejoramiento continuo de la entidad, mediante la implementación y mantenimiento de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión. | Cumplir con el 100% de las acciones programadas en la Plan de Acción de GEL para cada vigencia | Cumplir al 100% el plan de trabajo GEL aprobado en la DTI de esta vigencia | 7% | GESTION | % de Cumplimiento del plan de trabajo | (Numero de acciones del plan de trabajo cumplidas/Numero de acciones del plan de trabajo formuladas)*100% | N/A | SUMA | % de Cumplimiento del plan de trabajo | 0 | 20% | 40% | 40% | 100% | EFICACIA | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | % de Cumplimiento del plan de trabajo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | % de Cumplimiento del plan de trabajo | 0.2 |  | 0% |  |  | % de Cumplimiento del plan de trabajo | 0.4 |  | 0% |  |  | % de Cumplimiento del plan de trabajo | 0.4 |  | 0% |  |  | % de Cumplimiento del plan de trabajo | 1 | 0%
2 |  | Formular la estrategia, la política, los lineamientos y estándares del modelo de gestión de TI de la entidad. | Elaborar 4 documentos basados en el modelo gestión estratégico de TI dentro de la entidad. | Actualizar un (1) documento PETIC de la entidad | 8% | GESTION | Documento PETIC actualizado | Número de documentos PETIC actualizados | N/A | SUMA | Documento PETIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICIENCIA | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Documento PETIC actualizado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Documento PETIC actualizado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Documento PETIC actualizado | 1 |  | 0% |  |  | Documento PETIC actualizado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Documento PETIC actualizado | 1 | 0%
3 |  | Fortalecer los procesos misionales y administrativos de la entidad en materia tecnológica, teniendo en cuenta el Modelo de Gestión Estratégico de TI | Implementar 1 programa de renovación Tecnológica para fortalecer los procesos de la entidad. | Implementar en un 100% un sistema de Gestión y control de proyectos para las alcaldías locales compatible con la arquitectura tecnológica del Nivel central | 8% | RETADORA (MEJORA) | % de implementación del sistema | (Numero de fases implementadas / Número de fases totales del proyecto)*100 | N/A | CRECIENTE | Fases de implementación | 0 | 20% | 50% | 100% | 100% | EFICACIA | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI | GASTOS DE INVERSION |  | 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES |  | % de implementación del sistema | 0 |  | #DIV/0! |  |  | % de implementación del sistema | 0.2 |  | 0% |  |  | % de implementación del sistema | 0.5 |  | 0% |  |  | % de implementación del sistema | 1 |  | 0% |  |  | % de implementación del sistema | 1 | 0%
4 |  |  |  | Migrar el licenciamiento del 100% de los equipos de cómputo de escritorio que esta en software libre al sistema operativo windows en el nivel central y alcaldías locales, de propiedad de la Secretaria de Gobierno. | 12% | RETADORA (MEJORA) | % equipos de computo migrados | (Número de equipos migrados / Total de equipos de software libre)*100 | N/A | SUMA | Equipos de cómputo migrados | 75% | 25% | 0 | 0 | 100% | EFECTIVIDAD | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI | GASTOS DE INVERSION |  | 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  | % equipos de computo migrados | 0.75 | 0.71 | 94.67% |  |  | % equipos de computo migrados | 0.25 |  | 0% |  |  | % equipos de computo migrados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | % equipos de computo migrados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | % equipos de computo migrados | 1 | 71%
5 |  |  |  | Renovar el 10 % de obsolescencia de equipos de computo en el nivel central y alcaldias locales, de propiedad de la Secretaria de Gobierno. | 12% | GESTION | % equipos de computo renovados | (Número de equipos renovados / Total de equipos obsoletos)*100 | N/A | SUMA | Equipos de computo renovados | 0 | 0 | 0 | 10% | 10% | EFECTIVIDAD | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI | GASTOS DE INVERSION |  | 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  | % equipos de computo renovados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | % equipos de computo renovados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | % equipos de computo renovados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | % equipos de computo renovados | 0.1 |  | 0% |  |  | % equipos de computo renovados | 0.1 | 0%
6 |  | Garantizar la disponibilidad y operación de servicios tecnológicos que soportan los procesos y procedimientos de la entidad, de acuerdo a los niveles de servicio establecidos en el modelo de gestión estatégico de TI. | Implementar 1 esquema de alta disponibilidad de los servicios principales y/o críticos de la entidad en TIC | Implementar 3 sistemas de alta disponibilidad de los servicios de: directorio activo, DHCP y las paginas web e Intranet de Secretaria de Gobierno. | 15% | GESTION | Sistemas de alta disponiblidad implementados | Número de sistemas de alta disponibilidad de los servicios implementados | N/A | SUMA | Sistemas de alta disponiblidad implementados | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | EFICACIA | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | COMPLETAR |  | Sistemas de alta disponiblidad implementados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Sistemas de alta disponiblidad implementados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Sistemas de alta disponiblidad implementados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Sistemas de alta disponiblidad implementados | 3 |  | 0% |  |  | Sistemas de alta disponiblidad implementados | 3 | 0%
7 |  |  | Implementar 1 metodología de mejores prácticas en gestión de servicios (ITIL). | Reducir en un 20% los tiempos de respuesta de la mesa de servicio | 10% | RETADORA (MEJORA) | % Reducción de tiempo de respuesta | ((Tiempo Actual de respuesta - Nuevo Tiempo)/Tiempo Actual de respuesta)*100 | N/A | CRECIENTE | Horas | 0 | 5% | 15% | 20% | 20% | EFICIENCIA | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | COMPLETAR |  | % Reducción de tiempo de respuesta | 0 |  | #DIV/0! |  |  | % Reducción de tiempo de respuesta | 0.05 |  | 0% |  |  | % Reducción de tiempo de respuesta | 0.15 |  | 0% |  |  | % Reducción de tiempo de respuesta | 0.2 |  | 0% |  |  | % Reducción de tiempo de respuesta | 0.2 | 0%
8 |  |  |  | Implementar 6 procesos de gestion de servicios de TI, de acuerdo al marco de referencia ITIL 2011 | 8% | GESTION | Procesos de gestión de servicios de TI implementados | Número de procesos de gestión de servicios TI implementados | N/A | SUMA | Procesos de gestión de servicios de TI | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | EFICIENCIA | DTI | Dirección de Tecnologías e Información | SI |  |  |  | COMPLETAR |  | Procesos de gestión de servicios de TI implementados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Procesos de gestión de servicios de TI implementados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Procesos de gestión de servicios de TI implementados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Procesos de gestión de servicios de TI implementados | 6 |  | 0% |  |  | Procesos de gestión de servicios de TI implementados | 6 | 0%
9 | 6. Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia |  |  | Establecimiento de la linea base de consumo de papel | 2% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | [17 empty] | COMPLETAR |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0%
10 |  |  |  | Establecer linea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodologia del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4 | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Línea base del perfil del riesgo | Línea base del perfil del riesgo | N/A | SUMA | Linea Base Perfil del Riesgo | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [5 empty] | COMPLETAR |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 |  | 0% |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 | 0%
11 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 6% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo SIG MEJORA | [5 empty] | COMPLETAR |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 70% | 70% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 70%
12 |  |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y servicio no conforme del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [5 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 | 100%
13 |  |  |  | Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | (No. de espacios en las que se participó/ No. de espacios convocados relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Asistencia a mesas de trabajo, comites o instancias de desición | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas Memorandos Correos | [5 empty] | COMPLETAR |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 | 100% | 100% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 | 100%
14 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | [6 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 | 100%
15 |  |  |  | Cumplimiento oportuno al 100% de las actividades consignadas en el plan anticorrupción 2017 o asignadas formalmente en virtud de su implementaciòn, a desarrollar en el respectivo trimestre según el cronograma establecido en el Plan Publicado. | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 | N/A | CONSTANTE | Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento Plan Anticorrupción | [5 empty] | COMPLETAR |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 | 67% | 67% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 | 67%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [20 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | 33.87%
| ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Note on B13: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on K13: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R13: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T13: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on U13: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on V13: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiacion -Recursos Inversion -Recursos Funcionamiento
Note on Z13: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
Note on X14: juan.jimenez: Al insertar el codigo del proyecto automaticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on E25: EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON BUREAU VERITAS (CALIDAD) TENDRÁ MAYOR PESO PROPORCIONAL EN EL AVANCE DE ESTA META
Note on E26: AMARILLO - METAS TRANSVERSALES ASOCIADAS AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG