## PLAN GESTION POR PROCESO
PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Subsecretaria de Gestión Institucional | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Adquirir, suministrar y administrar los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Entidad, bajo un enfoque de gestión orientada a resultados y manejo eficaz y eficiente de los recursos. | 1 | 2018-12-26 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
Alcance del Proceso: |  | Inicia con la formulación de actividades y metas estratégicas y operativas referentes a la ejecución presupuestal, el manejo contable, la adquisición y administración de bienes y/o servicios de la Entidad, hasta la identificación de acciones de mejora; en caso de requerirse; para la sostenibilidad del proceso. | 2 | X/4/2019 | Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado del 72%. También se adiciona la programación de la meta "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía" y finalmente se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación semestral igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019.
Líder del Proceso: |  | Subsecretario de Gestión Institucional
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Depurar el 100% del número de compromisos constituidos como pasivos exigibles existentes con corte al 31 de diciembre de 2018. | 8% | GESTIÓN | Porcentaje de depuración de Pasivos Exigibles | (No. de compromisos depurados/No. Pasivos existentes de las reservas presupuestales de la vigencia 2018)*100 | N° de compromisos iniciales: 8 N° de compromisos depurados: 7 % de depuración: 87,50% | SUMA | Porcentaje de depuración de pasivos | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | EFICACIA | Predis Actas de Depuración de la Dirección Financiera | Subsecretaría de Gestión Institucional | Informes de control de depuración de pasivos exigibles | SI | 100% | 33.33% | 33.33% | Durante el primer trimestre se realizó el acta de depuración de 1 de los 3 pasivos exigibles constituidos como consecuencia de la NO liberación o pago de los compromisos que eran reservas presupuestales en la vigencia 2018, este compromiso fue suscrito con el beneficiario: PROJECT AND BUSSINESS MANAGEMENT PBM S.A.S. Es de aclarar que los 2 pasivos pendientes de acta de depuración ya cuentan con acta de liquidación que ordena la liberación de los saldos no ejecutados. | Acta de depuración de pasivos exigibles ubicada en la ruta: | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Porcentaje de depuración de Pasivos Exigibles | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Girar el 100% de las reservas presupuestales definitivas de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 8% | GESTIÓN | Porcentaje de Giro de Reservas Presupuestales | (Autorización de giro acumulada de Reservas presupuestales / Reservas definitivas)*100 | 98% (Información con corte al 7 de diciembre de 2018) | CRECIENTE | Porcentaje de giro de reservas | 30% | 65% | 80% | 100% | 100% | EFICACIA | Predis | Subsecretaría de Gestión Institucional | Informe de ejecución de reservas presupuestales | SI | 30% | 45.04% | 100% | Durante el primer trimestre de 2019 se giraron $2.941.062.080 de los $6.590.515.561 constituídos como reservas definitivas, lo cual representa el 45,04% de giro efectivamente realizado. | Reporte de reservas presupuestales expedido por el aplicativo PREDIS | 65% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giro de Reservas Presupuestales | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Generar orden de pago a las cuentas de prestación de servicios personales en (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la radicación, previo cumplimiento de los requisitos. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Eficiencia en el pago de cuentas | Número de días promedio para realizar los giros | 3,16 días (Información con corte al 30 de septiembre de 2018) | CONSTANTE | Días de pago | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | EFICIENCIA | Archivo Dirección Financiera Opget | Dirección Financiera | Base de datos de registro de cuentas | SI | 3 | 2.29 | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia se generó la orden de pago de las cuentas de prestación de servicios personales (profesionales y de apoyo a la gestión) en 2.29 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil a la fecha de cargue de los soportes con pleno cumplimiento de requisitos. | Bases de Datos Mensuales del grupo de Giros de la Dirección Financiera | 3 |  | 0% |  |  | 3 |  | 0% |  |  | 3 |  | 0% |  |  | Eficiencia en el pago de cuentas | 3 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Realizar dos (2) jornadas de actualización y unificación de criterios contables; incluyendo el tema de manejo de inventarios; con las Alcaldías Locales. | 8% | GESTIÓN | Socializaciones de unificación de criterios sobre la nueva norma contable | (Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas)*100 | 2 jornadas realizadas en la vigencia 2018. | SUMA | Socialización | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Archivo Dirección Financiera | Dirección Financiera, Dirección Administrativa y Subsecretaría de Gestión Institucional | Acta de asistencia a la capacitación | SI | 0 |  | META NO PROGRAMADA | Sin programación para el trimestre. | No aplica. | 1 |  | 0% |  |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 1 |  | 0% |  |  | Socializaciones de unificación de criterios sobre la nueva norma contable | 2 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Realizar tres (3) ejercicios de depuración de inventarios de conformidad con lo establecido en la Resolución 001 de 2001 de la SDH o la norma que la sustituya. | 8% | RUTINARIA | Ejercicios de depuración de inventarios realizados | Sumatoria de ejercicios de depuración de inventarios realizados de conformidad con la Resolución 001 de 2001 | 3 ejercicios de depuración en la vigencia 2018 | SUMA | Depuración de inventarios | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | EFICACIA | Archivo Dirección Administrativa | Dirección Administrativa | Resoluciones de baja de bienes. | SI | 0 |  | META NO PROGRAMADA | Sin programación para el trimestre. | No aplica. | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | Ejercicios de depuración de inventarios realizados | 300% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Instalar sistemas de reducción de caudal en el 50% de los lavamanos del edificio Bicentenario | 8% | RETADORA (MEJORA) | Sistemas con reductores de caudal | (No. De sistemas con reductores de caudal instalados/ Total de sistemas hidrosanitarios (62))*100% | 0 | SUMA | Unidades hidrosanitarias |  | 25% |  | 25% | 50% | EFICACIA | Equipo de Planeación Institucional - tema ambiental | Oficina Asesora de Planeación y Dirección Administrativa | Certificaron emitida por oficina asesora de planeación - equipo de planeación institucional | SI |  |  | META NO PROGRAMADA | Sin programación para el trimestre. | No aplica. | 25% |  | 0% |  |  |  |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 25% |  | 0% |  |  | Sistemas con reductores de caudal | 0.5 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Liquidar el 100% de los contratos identificados en la línea base de contratos sobre los cuáles procede liquidación. | 8% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos liquidados | (Número de contratos liquidados / Número de contratos terminados en los que procede liquidación) x 100% | 80,3% (Información con corte al 30 de septiembre de 2018) | CRECIENTE | Contratos liquidados | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo Dirección de Contratación Expedientes de contratos liquidados | Dirección de Contratación | Actas de liquidación de los contratos y bases de datos | SI | 30% | 9.231% | 30.77% | Para el primer trimestre de la vigencia del 2019, se realizaron 12 liquidaciones. Es de anotar la base de cálculo varía mes a mes en relación a los contrtos que van terminando; sin embargo, este porcentaje de avance fue calculado en relación a la línea base establecida que para la fecha corresponde a 130 contratos. | * Orfeo * Expediente Contractual. *Actas de Liquidación. *Plataforma SECOP * Base de liquidaciones | 60% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de contratos liquidados | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Elaborar un (1) documento que parametrice el registro y/o trámite del expediente contractual, que corresponde a cada proceso de contratación registrado en la Plataforma de Secop II. | 8% | RETADORA (MEJORA) | Documento elaborado | Documento elaborado | N/A | SUMA | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Archivo Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Documentos de lineamientos de la Dirección de Contratación | SI | 1 | 1 | 100% | Se realiza el documento de parametrización de los archivo y la forma de registro de los procesos en el SECOP. | Documento que indica la paremetrizacion de los documentos | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Documento elaborado | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Aprobar en Secop II en máximo tres (3) días hábiles las pólizas de los contratos, para los casos en que estos aplican. | 8% | GESTIÓN | Eficiencia en la aprobación de pólizas | Número de días promedio para la aprobación de pólizas | N/A | CONSTANTE | Días de aprobación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | EFICIENCIA | Plataforma Secop II | Dirección de contratación | Trazabilidad plataforma Secop II | SI | 3 | 1.5 | 100% | Para realizar el cálculo de la meta se estableció el número de contratos suscritos para el primer trimestre, sobre la fecha de suscripción de estos se proyectó la fecha máxima para la aprobación de las pólizas; es decir, 3 días hábiles y se eliminaron de la muestra aquellos contratos cuya fecha máxima de aprobación de la póliza llegaba hasta el mes de abril. Sobre la muestra final se identificó el número de días hábiles en los que se aprobaron las pólizas para cada contrato y este resultado fue promediado. Esto arroja como resultado 1,5 días hábiles en promedio en los que se aprueban las pólizas en la Dirección de Contratación. | SECOP II, etapa Condiciones, aprobacion poliza. Reporte Sipse, fecha de aprobación de pólizas | 3 |  | 0% |  |  | 3 |  | 0% |  |  | 3 |  | 0% |  |  | Eficiencia en la aprobación de pólizas | 3 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Cargar en Sipse la información de las pólizas aprobadas, en máximo un (1) día hábil, una vez han sido aprobadas. | 6% | GESTIÓN | Eficiencia en el cargue de información | Número de días promedio para cargar información de pólizas en Sipse | N/A | CONSTANTE | Días de cargue de información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EFICIENCIA | Sipse | Dirección de contratación | Trazabilidad aplicativo Sipse | SI | 1 | 2.3 | 43.48% | Para esta meta se tuvieron en cuenta las fechas registradas en SIPSE de la estación CARGUE PÓLIZA, y se efectuó una diferencia de días hábiles entre la fecha en que el proceso sale de mencionada estación y de la fecha de aprobación de cada póliza registrada en SECOP, esto arrojó como resultado 2,3 días hábiles, aun no se ha cumplido la meta. | SIPSE Reporte Sipse, fecha de salida estación "CARGUE PÓLIZA" | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | Eficiencia en el cargue de información | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Subsecretaría de Gestión Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 71% | 71% | De acuerdo con le reporte emitido por los aplicativos de mejora el proceso cuenta con un 71% de acciones correctivas documentadas vigentes | Informe aplicativo SIG-MIMEC | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignadosal proceso con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | 9 | SUMA | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados a la proceso |  |  |  | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Subsecretaría de Gestión Institucional | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  |  | 71% | META NO PROGRAMADA | De acuerdo con le reporte emitido por los aplicativos de mejora el proceso cuenta con un 71% de acciones correctivas documentadas vigentes | Informe aplicativo SIG-MIMEC |  |  | META NO PROGRAMADA |  |  |  |  | META NO PROGRAMADA |  |  |  |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía |  |  | #DIV/0!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 9 | SUMA | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 100% | 100% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  |  |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 70% |  | 0% |  |  |  |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 70% |  | 0% |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | 0.7 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG |  |  | 80% |  | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 80% |  | 0% |  |  |  |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 80% |  | 0% |  |  | Nivel de conocimientos de MIPG | 0.8 |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 96% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 72.32% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 0% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 0% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 0% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | #DIV/0!
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
?
Note on B15: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estratégico asociado al proceso
Note on J15: juan.jimenez: Establecer el tipo programación: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on Q15: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medición: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on S15: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on U15: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI