## PLAN GESTION POR PROCESO
ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
ALCALDÍA LOCAL | ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
PROCESOS ASOCIADOS | GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL GERENCIA DE TIC | 1 | 2019-01-04 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
|  | 2 | 2019-03-26 | Se incorporan las líneas base de la metas: (i) "Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI"; (ii) "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía", con relación a esta última meta se modifica el tipo de programación y la programación conforme a la información remitid por el Alcalde Local.
|  | 3 | 2019-04-23 | Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado 91%,30. Se modifican las metas 5 y 6 definiendo las obligaciones por pagar del rubro de Inversión y finalmente, se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019. Se modificó el medio de verificación de las metas asociadas a los operativos de actividad económica, obras y urbanismo y espacio público.
|  | 4 | 2019-07-29 | En atención al correo remitido el día 25 de julio de 2019 por partede la Directora para la Gestión Policiva se modifica la linea base de las metas "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019." y "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de las quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019" . Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el II trimestre, obteniendo por resultado 90,38%
|  | 5 | 2019-09-09 | Se modifica la programación de la meta transversal "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para cuarto trimestre de vigencia.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
[21 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | [20 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas. | 6.667% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | ((No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2019 - No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018) / No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018)*100 | Diligenciar de acuerdo con el informe de veeduría distrital | SUMA | Ciudadanos | 0 | 10% | 0 | 0 | 10% | EFICACIA | Registros de asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas 2018 y 2019 | Alcaldía Local | Informe de Veeduría Distrital |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 10% | 5% | 50% | De acuerdo con los listados en la Audiencia de Rendición de Cuentas del año 2017 participaron 262 personas, en el año 2018 participaron 275 personas, se presento un incremento del 5% | One Drive : II Trimestre | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 10% |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local | 6.667% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI. | 24.5% | CRECIENTE | Porcentaje | 5% | 15% | 20% | 65% | 65% | EFECTIVIDAD | MUSI | Profesional de planeación | Matriz MUSI |  | 5% | 37% | 100% | Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el trimestre fue del 37% | MATRIZ MUSI | 15% | 47.6% | 100% | De acuerdo con el informe de avance PDL 2017-2020 remitido por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, el visor MUSI reporta para la Alcaldía Local un avance físico del 47,6%. | Reporte MUSI | 20% |  | 0% |  |  | 65% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | 65% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2019. | 6.667% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Porcentaje de compromisos de la vigencia a 30 de junio y a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Compromisos | 15% | 25% | 60% | 95% | 95% | EFICIENCIA | PREDIS | Profesional de presupuesto | PREDIS |  | 15% | 30.21% | 100% | Se sobrepasa la meta debido a que se realizan los contratos de prestacion de servicios y el compromiso de subsidio tipo C | One Drive : I Trimestre | 25% | 42.79% | 100% | La ejecución presupuestal refleja un avance parcial importante, la tendencia es que conforme pasan los meses la entidad va adelantando las contrataciones en cumplimiento al plan de desarrollo local y así comprometer el presupuesto de inversión directa con el fin de cumplir lo programado. Se observa un avance del 43% lo cual supera en un 18% a lo programado, pero aun es inferior en un 7% a la meta del plan de gestión, razón por la cual el FDLBU seguirá monitoreando el presupuesto de gastos para que al finalizar el año se logre cumplir la meta del 95%. | One Drive : II Trimestre | 60% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | 95% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019 | 6.667% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | Porcentaje de giros de la vigencia a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 2% | 10% | 15% | 40% | 40% | EFICIENCIA | PREDIS | Profesional de presupuesto | PREDIS |  | 2% | 2.68% | 100% | Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos a la fecha se realiza tambien la ejecucion de giros de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la forma de pago establecida | One Drive : I Trimestre | 10% | 15.42% | 100% | El giro del presupuesto de inversión directa comprometido refleja un avance del 15,42% lo cual supera en un 25,42% a lo programado, esto explica que a medida que la entidad va adelantando las contrataciones en cumplimiento al plan de desarrollo local, así mismo se van adelantando los giros de acuerdo a la ejecución de las contrataciones y las formas de pago establecidas en las mismas. | One Drive : II Trimestre | 15% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | 40% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Inversión). | 6.667% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2016 y anteriores, con corte a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 5% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Profesional de presupuesto | PREDIS |  | 5% | 27.08% | 100% | La ejecucion en giros de los compromisos adquiridos en la vigencia 2017 se debe a que se esta realizando la terminacion y liquidacion contractual sin mayores inconvenientes | One Drive : I Trimestre | 20% | 72.77% | 100% | Se observa el giro del 72,77% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores de inversión, lo cual supera en un 52% a lo programado y en un 10% a la meta del plan de gestión, esto se debe al efectivo seguimiento realizado por el FDLBU a las obligaciones de vigencias 2017 y anteriores a través de las mesas de seguimiento a obligaciones por pagar con el fin de que se realice la terminación y liquidación las respectivas contrataciones. | One Drive : II Trimestre | 40% |  | 0% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteriores | % |  | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 (Inversión). | 6.667% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017, con corte a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 10% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Profesional de presupuesto | PREDIS |  | 10% | 6.43% | 64.3% | Es este caso se presenta un bajo porcentaje debido a los supervisores de contratos designados fueron realizados hasta el mes de febrero, y en consecuencia no se realizaron tramite de pagos. | One Drive : I Trimestre | 20% | 38.64% | 100% | Se refleja giro del 38,64% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 de inversión, lo cual supera en un 18% a lo programado e inferior a la meta del plan de gestión en un 3%, esto se debe al efectivo seguimiento realizado por el FDLBU a través de los supervisores de los contratos y a las mesas técnicas de seguimiento a obligaciones por pagar con el fin de que se realice la terminación y liquidación las respectivas contrataciones. | One Drive : II Trimestre | 40% |  | 0% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | 50% |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | 6.667% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de comparendos anteriores a la vigencia 2019 en la Localidad )*100 | 11660 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Inspectores de policía | Siactua |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 50% | 100% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 50% de los comparendos programados para el trimestre | Informe comparendo DGP | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 30% |  | 0% |  |  | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar, ) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019 . | 6.667% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de quejas recibidas en la Localidad anteriores a la vigencia 2019)*100 | 1560 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Inspectores de policía | Siactua |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 52% | 100% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 52% de las quejas programados para el trimestre | Informe quejas DGP | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 30% |  | 0% |  |  | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica | 6.667% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | Número de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica | 172 | SUMA | Operativos en materia de actividad económica | 8 | 10 | 12 | 12 | 42 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Profesional jurídica área policiva | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión |  | 8 | 53 | 100% | Se cumplio y sobrepaso la meta establecida para el 1er trimestre | One Drive : I Trimestre | 10 | 77 | 100% | Se efectuaron durante el segundo trimestre 77 operativos de establecimientos de comercio (Hola Música, Plásticos Chapinero, Deposito Cigarrería de la 71, Electro 3) | One Drive : II Trimestre | 12 |  | 0% |  |  | 12 |  | 0% |  |  | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | 42 |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística. | 6.667% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad urbanística. | 24 | SUMA | Operativos en materia de urbanismo | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Profesional obras Área policiva | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión |  | 6 | 6 | 100% | se realizán 6 operativos de inpeccion, vigilincia y control de orbas adelantadas en la Localidad, cumpliendo con la meta señalada | One Drive : I Trimestre | 6 | 6 | 100% | se realizan 6 operativos de inspección, vigilancia y control de obras adelantadas en la Localidad, cumpliendo con la meta señalada | One Drive : II Trimestre | 6 |  | 0% |  |  | 6 |  | 0% |  |  | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | 24 |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público. | 6.667% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con espacio público. | 22 | SUMA | Operativos de Recuperación de espacio público | 4 | 7 | 7 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Profesional jurídica área policiva | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. |  | 4 | 6 | 100% | Se cumplio con la meta establecida, se adjuntan evidencias | One Drive : I Trimestre | 7 | 7 | 100% | Se cumplió con la meta establecida, se adjuntan evidencias (Parroquia María Goretti, Barrio 12 de Octubre, bahías Polo Club) | One Drive : II Trimestre | 7 |  | 0% |  |  | 6 |  | 0% |  |  | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | 24 |  | 0%
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gerencia de TIC | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidas por la DTI del nivel central para la vigencia 2019 | 6.667% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | 88% | CONSTANTE | Lineamientos de Gestión de TIC Impartidos por la DTI Cumplidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Ingeniero de RED | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC |  | 100% | 90% | 90% | Estos resultados se alcanzaron como resputado de la gestion y atencion de los indicadores de T.I. de gobierno, en la instalación de aranda y antivirus en las estaciones fueron indicadores donde no se alcanzó el 100% debido a problemas de orden técnico dado que se evidencio que algunas estaciones no estaban reportando la instalación de estos aplicativos por problemas de direccionamiento, revisado este incidente nuestro esfuerzo se encamina a alcance de los objetivos al 100% en cada uno de los indicadores | One Drive : I Trimestre | 100% | 91% | 91% | De acuerdo con el reporte remitido por la Dirección de Tecnologías e Información - DTI de los 6 lineamientos evaluados la Alcaldía Local cumple con el 91% | Reporte DTI | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Agora | Promotor de mejora | Seguimiento Agora |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% |  | 0% |  |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes |  | N/A | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Promotor de mejora | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 50% | 50% | Con corte al 31 de marzo se tenia un Plan de Mejoramiento activo con dos acciones, una se cumplio en un 100%, se tiene en ejecución el cierre de los derechos de petición con corte a diciembre de 2018, | One Drive : I Trimestre | 100% | 29% | 29% | Con corte al 30 de junio se tienen dos Planes de Mejoramiento Abiertos referentes con 5 acciones vencidas, estos se asocian a la gestión de derechos de petición (Orfeo 1 y Orfeo 2), se ha venido trabajando en diseñar estrategias que permitan disminuir el numero de documentos abiertos, se espera para el siguiente corte tener un avance importante y documentar y cerrar las acciones pendientes | Reporte MIMEC -SIG | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | 333 | CRECIENTE | requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo | 20% | 40% | 75% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Despacho Alcalde local | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  | 20% | 36.7% | 100% | 1. Se realizo la revisión de las 415 solicitudes y/o requirimientos con el fin de identificar la gestion realizada por las areas. 2. Se alimento la matriz en Drive diseñada por la oficina de atencion a la ciudadania, con la informacion de las solicitudes y/o requerimientos que cumplieron con los requisitos exigidos para su respectivo cierre en la herramienta SDQS 3. Se evidencio en la revisión que 55 solicitudes y/o requerimientos fueron cerrados en el Aplicativo ORFEO con carta de atencion a la ciudadania sin respuesta de fondo, por lo que se solicita por medio de memorandos con radicado 20196220003403 y 20196220003393 a los lideres del proceso, realizar las actividades necesarias para la apertura de los mismos y escanear la respuesta requerida , con el fin de pedir el cierre correspondiente en la herramienta SDQS bogota te escucha. | One Drive : I Trimestre | 40% | 58.56% | 100% | La Alcaldía Local dio respuesta al 59% de los requerimientos ciudadanos. | Reporte requerimientos ciudadanos. | 75% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | N/A | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Profesional ambiental | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 60% | 85.71% | Se realizan las siguientes observaciones a la Alcaldía Local con relación al cumplimiento de la meta: Uso eficiente de energía: De acuerdo a la inspección ambiental realizada por el profesional ambiental de la Alcaldía, reporta que se apagan los monitores en un 92%. Gestión Integral de Residuos: Según la inspección se evidencia mezcla de residuos en los puntos ecológicos en áreas comunes. Movilidad Sostenible: Realiza reporte. 0 personas usan transporte bimodal, 3 bicicleta, 81 transporte público, 13 caminando, 2 carro compartido, 17 Taxi o App, 19 carro, 2 moto. Participación en actividades ambientales: Según inspección se cuenta con una participación activa de los servidores públicos de la Alcaldía Local en capacitación puesto a puesto pero en jornadas lúdicas es baja. Reporte Consumo de papel:realiza reporte en la herramienta establecida SharePoint hasta el mes de enero de 2019. Consumo de papel: No se puede hacer comparación, no se cuenta con los reportes. | Reporte criterios ambientales | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 70% |  | 0% |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | N/A | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Profesional ambiental | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 80% |  | 0% |  |  | Nivel de conocimientos de MIPG | 80% |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 91.3% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 90.38% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 0% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 0% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | #DIV/0!
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ