## PLAN GESTION POR PROCESO
ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
ALCALDÍA LOCAL |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
PROCESOS ASOCIADOS | GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL GERENCIA DE TIC | 1 | 2018-12-24 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
|  | 2 | 2019-03-26 | Se incorporan las líneas base de la metas: (i) "Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI"; (ii) "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía", con relación a esta última meta se modifica el tipo de programación y la programación conforme a la información remitid por el Alcalde Local.
|  | 3 | 2019-04-23 | Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado 92,29%. Se modifican las metas 5 y 6 definiendo las obligaciones por pagar del rubro de Inversión y finalmente, se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019.Se modificó el medio de verificación de las metas asociadas a los operativos de actividad económica, obras y urbanismo y espacio público.
|  | 4 | 2019-07-29 | En atención al correo remitido el día 25 de julio de 2019 por partede la Directora para la Gestión Policiva se modifica la linea base de las metas "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019." y "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de las quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019" . Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el II trimestre, obteniendo por resultado 84,21%
|  | 5 | 2019-09-09 | Se modifica la programación de la meta transversal "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para cuarto trimestre de vigencia.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas. | 7% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | ((No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2019 - No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018) / No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018)*100 | Diligenciar de acuerdo con el informe de veeduría distrital | SUMA | Ciudadanos | 0 | 10% | 0 | 0 | 10% | EFICACIA | Registros de asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas 2018 y 2019 | Alcaldía Local | Informe de Veeduría Distrital |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | La audiencia de rendición de cuentas se encuentra programada para el día 04 de mayo de 2019. | Página web Alcaldía Local de Antonio Nariño y pieza de comunicación disponible en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan_castro_gobiernobogota_gov_co%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F15%2E%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%2FI%20TRIMESTRE%2FMETA%2001%20-%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS | 10% | 18% | 100% | A través de la convocatoria realizada por la Alcaldía Local , se completó el aforo total del auditorio, es decir 300 personas y des esta manera se cumplió la meta. | Página web Alcaldía Local de Antonio Nariño y listados de participantes disponibles en: | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 10% |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local | 7% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI. | 40.1% | CRECIENTE | Porcentaje | 0 | 40% | 55% | 65% | 65% | EFECTIVIDAD | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI |  | 0% | 66.5% | META NO PROGRAMADA | Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el trimestre fue del 66,5% | MATRIZ MUSI | 40% | 70.7% | 100% | De acuerdo con el informe de avance PDL 2017-2020 remitido por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, el visor MUSI reporta para la Alcaldía Local un avance físico del 70,7%. | Matriz MUSI | 55% |  | 0% |  |  | 65% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | 65% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2019. | 7% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Porcentaje de compromisos de la vigencia a 30 de junio y a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Compromisos | 0 | 50% | 0% | 95% | 95% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 0% | 31.37% | META NO PROGRAMADA | En el marco del Plan de Desarrollo Local Antonio Nariño Mejor para Todos 2017 – 2020, la administración local tuvo un presupuesto asignado para la vigencia 2019 por valor de $ 14,676,309,000.00 de los cuales se realizaron compromisos correspondientes a $ 4,603,886,685.00 que equivalen al 31.37%, información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS con fecha de corte marzo de 2019. | PREDIS y reporte disponible en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/sara_lancheros_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsara_lancheros_gobiernobogota_gov_co%2FDocuments%2F2019%20AL%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%20PG%2FI%20Trimestre%2FMETA%2003%20-%20PRESUPUESTO%20COMPROMETIDO | 50% | 31.32% | 62.64% | En el marco del Plan de Desarrollo Local Antonio Nariño Mejor para Todos 2017 – 2020, la administración local tuvo un presupuesto asignado para la vigencia 2019 por valor de $ 14,676,309,000.00 de los cuales se realizaron compromisos correspondientes a $ 4,596,479,875.00 que equivalen al 31.32%, información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS con fecha de corte junio de 2019. | PREDIS y reporte disponible en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/sara_lancheros_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=5c2ab415%2Decea%2D498a%2D8b1b%2D5e52bfd0a26a&id=%2Fpersonal%2Fsara%5Flancheros%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2019%20AL%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%20PG%2FII%20Trimestre%2FMETA%2003%20%2D%20PRESUPUESTO%20COMPROMETIDO | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 95% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | 95% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019 | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | Porcentaje de giros de la vigencia a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 0 | 5% | 20% | 40% | 40% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 0% | 3.21% | META NO PROGRAMADA | En el marco del Plan de Desarrollo Local Antonio Nariño Mejor para Todos 2017 – 2020, la administración local tiene un presupuesto asignado para la vigencia 2019 por valor de $ 14,676,309,000.00 de los cuales se realizaron giros correspondientes a $ 471,797,737.00 que equivalen al 3.21%, información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS con fecha de corte marzo de 2019. | PREDIS y reporte disponible en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan_castro_gobiernobogota_gov_co%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F15%2E%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%2FI%20TRIMESTRE%2FMETA%2004%20-%20PRESUPUESTO%20GIRADO | 5% | 13.13% | 100% | La administración local tiene un presupuesto asignado para la vigencia 2019 por valor de $ 14,676,309,000.00 de los cuales se realizaron giros correspondientes a $ 1,927,472,844.00 que equivalen al 13.13%, información tomada del reporte emitido por el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS con fecha de corte junio de 2019. | PREDIS y reporte disponible en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/sara_lancheros_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsara%5Flancheros%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2019%20AL%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%20PG%2FII%20Trimestre%2FMETA%2004%20%2D%20PRESUPUESTO%20GIRADO | 20% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | 40% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores ( Inversión). | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2016 y anteriores, con corte a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 5% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 5% | 5% | 100% | A 31 de marzo de 2019, se han realizado dos mesas técnicas de seguimiento de obligaciones por pagar junto con la Secretaria de Gobierno y los supervisores del contrato con el objetivo de verificar el estado del compromiso, logrando el giro de 4 contratos de inversión. Además, se realizó liberación de $ 8.647.080 mediante 3 actas de anulación. Adicionalmente para los rubros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 o anterior se giraron $ 196.967.370 correspondientes al 6,40% del total de las obligaciones de inversión del total de $ 3.077.136.980. Los contratos giraron fueron los números 97 de 2015, 130 de 2016, 119,126 y 137 de 2017 según ejecución presupuestal a marzo de 2019. | Evidencias de reunión de messas técnicas de obligaciones por pagar, Reporte PREDIS, Relación de Informe OPP, actas de liberación disponibles en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan_castro_gobiernobogota_gov_co%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F15%2E%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%2FI%20TRIMESTRE%2FMETA%2005%20-%20OPP%202017 | 20% | 26.38% | 100% | A 30 de junio de 2019, se han realizado tres mesas técnicas de seguimiento de obligaciones por pagar junto con la Secretaria de Gobierno y los supervisores del contrato con el objetivo de verificar el estado del compromiso, logrando el giro de 7 contratos de inversión. Además, se realizó liberación de $ 100.000 mediante 1 acta de anulación. Adicionalmente para los rubros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 o anterior se giraron $ 615.385.545 correspondientes al 8,93% del segundo trimestre, lo que equivale a del total del 15% por un valor total $812.352.915 Los contratos giraron fueron los números 130/2016, 138/2017, 129/2017, 25/2017, 144/2017, 134/2016, 115/2017 según ejecución presupuestal a marzo de 2019. | Evidencias de reunión de messas técnicas de obligaciones por pagar, Reporte PREDIS, Relación de Informe OPP, actas de liberación disponibles enhttps://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/sara_lancheros_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=5c2ab415%2Decea%2D498a%2D8b1b%2D5e52bfd0a26a&id=%2Fpersonal%2Fsara%5Flancheros%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2019%20AL%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%20PG%2FII%20Trimestre%2FMETA%2005%20%2D%20OPP%202017 | 40% |  | 0% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteriores | 50% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 ( Inversión). | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017, con corte a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 10% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 10% | 6% | 60% | A 31 de marzo de 2019, se han realizado dos mesas técnicas de seguimiento de obligaciones por pagar junto con la Secretaria de Gobierno y los supervisores del contrato con el objetivo de verificar el estado del compromiso, logrando el giro de 40 contratos de inversión. Además, se realizó liberación de $ 40.744.571 mediante 5 actas de anulación. Del presupuesto total de OPP de inversión 2018 correspondiente a $ 12.633.613.020 se han girado 710.525.754 lo que equivale al 5,62% | Evidencias de reunión de messas técnicas de obligaciones por pagar, Reporte PREDIS, Relación de Informe OPP, actas de liberación disponibles en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan_castro_gobiernobogota_gov_co%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F15%2E%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%2FI%20TRIMESTRE%2FMETA%2006%20-%20OPP%202018 | 20% | 15.37% | 76.85% | A 30 de junio de 2019, se han realizado tres mesas técnicas de seguimiento de obligaciones por pagar junto con la Secretaria de Gobierno y los supervisores del contrato con el objetivo de verificar el estado del compromiso, logrando el giro de 12 contratos de inversión. Además, se realizó liberación de $ 947,253 mediante 1 acta de anulación. Dentro del segundo trimestre se giro $985.253.368 con un 20,98% trimestral para un total en el semestre de $1.695.779,122 para un acumulado del 28% de las obligciones del 2018 | Evidencias de reunión de messas técnicas de obligaciones por pagar, Reporte PREDIS, Relación de Informe OPP, actas de liberación disponibles en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/sara_lancheros_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsara%5Flancheros%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2019%20AL%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%20PG%2FII%20Trimestre%2FMETA%2006%20%2D%20OPP%202018 | 40% |  | 0% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | 50% |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de comparendos anteriores a la vigencia 2019 en la Localidad )*100 | 7951 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA |  |  | 30% | 11% | 36.67% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 11% de los comparendos programados para el trimestre | Informe comparendos DGP | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 30% |  | 0% |  |  | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar, ) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019 . | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de quejas recibidas en la Localidad anteriores a la vigencia 2019)*100 | 1823 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA |  |  | 30% | 60% | 100% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 60% de las quejas programados para el trimestre | Informe quejas DGP | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 30% |  | 0% |  |  | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica | 6% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | Número de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica | 46 | SUMA | Operativos en materia de actividad económica | 8 | 12 | 12 | 10 | 42 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión |  | 8 | 17 | 100% | Se realizaron un total de 17 operativos durante el trimestre, dentro de los cuales se encuentran visitas a establecimientos de rumba, talleres, metrología y medidas, entre otros. | Actas de operativo, matriz relación de operativos y evidencia fotográfica. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan_castro_gobiernobogota_gov_co%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F15%2E%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%2FI%20TRIMESTRE%2FMETA%2009%20-%20OPE%2E%20ACTIVIDAD%20ECON%C3%93MICA | 12 | 15 | 100% | Se realizaron un total de 15 operativos durante el trimestre, dentro de los cuales se encuentran visitas a establecimientos de rumba, talleres, metrología y medidas, entre otros. | Actas de operativo, matriz relación de operativos https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/sara_lancheros_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=5c2ab415%2Decea%2D498a%2D8b1b%2D5e52bfd0a26a&id=%2Fpersonal%2Fsara%5Flancheros%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2019%20AL%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%20PG%2FII%20Trimestre%2FMETA%2009%20%2D%20OPE%2E%20ACTIVIDAD%20ECON%C3%93MICA | 12 |  | 0% |  |  | 10 |  | 0% |  |  | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | 42 |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística. | 7% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad urbanística. | 25 | SUMA | Operativos en materia de urbanismo | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión |  | 6 | 6 | 100% | Se realizaron un total de 6 operativos, cumplimiendo con lo programado en la meta. | Actas de operativo, matriz relación de operativos https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan_castro_gobiernobogota_gov_co%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F15%2E%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%2FI%20TRIMESTRE%2FMETA%2010%20-%20OPE%2E%20INTEGRIDAD%20URBAN%C3%8DSTICA | 6 | 13 | 100% | Se realizaron un total de 13 operativos, cumplimiendo con lo programado en la meta y lo incumplido en el primer semestre, toda vez que en el primero no fue cumplido lo programado. | Actas de operativo, matriz relación de operativos https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/sara_lancheros_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsara%5Flancheros%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2019%20AL%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%20PG%2FII%20Trimestre%2FMETA%2010%20%2D%20OPE%2E%20INTEGRIDAD%20URBAN%C3%8DSTICA https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/sara_lancheros_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=5c2ab415%2Decea%2D498a%2D8b1b%2D5e52bfd0a26a&id=%2Fpersonal%2Fsara%5Flancheros%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2019%20AL%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%20PG%2FII%20Trimestre%2FMETA%2010%20%2D%20OPE%2E%20INTEGRIDAD%20URBAN%C3%8DSTICA | 6 |  | 0% |  |  | 6 |  | 0% |  |  | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | 24 |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público. | 7% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con espacio público. | 25 | SUMA | Operativos de Recuperación de espacio público | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. |  | 6 | 9 | 100% | Durante el trimestre se realizaron un total de 9 operativos relacionados con la recuperación del espacio públicos dentro de los que se enmarca el programa local de ¨Guardianes del Fucha" | Actas de operativo, matriz relación de operativos y evidencia fotográfica. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan_castro_gobiernobogota_gov_co%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F15%2E%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%2FI%20TRIMESTRE%2FMETA%2011%20-%20%20OPE%2E%20ESPACIO%20P%C3%9ABLICO | 6 | 11 | 100% | Durante el trimestre se realizaron un total de 11 operativos relacionados con la recuperación del espacio públicos dentro de los que se enmarca el programa local de ¨Guardianes del Fucha" | Actas de operativo, matriz relación de operativos https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/sara_lancheros_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsara%5Flancheros%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2019%20AL%20ANTONIO%20NARI%C3%91O%20PG%2FII%20Trimestre%2FMETA%2011%20%2D%20%20OPE%2E%20ESPACIO%20P%C3%9ABLICO | 6 |  | 0% |  |  | 6 |  | 0% |  |  | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | 24 |  | 0%
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gerencia de TIC | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidas por la DTI del nivel central para la vigencia 2019 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | 80% | CONSTANTE | Lineamientos de Gestión de TIC Impartidos por la DTI Cumplidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Alcalde Local | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC |  | 100% | 86% | 86% | De acuerdo al informe remitido por la DTI de los 6 lineamientos evaluados la alcaldía local cumple con el 86% | radicado 20194400192783 | 100% | 87% | 87% | De acuerdo al informe remitido por la DTI de los 6 lineamientos evaluados la Alcaldía local cumple con el 87% | Reporte DTI | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Agora | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento Agora |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local actualmente presenta un nivel de cumplimiento del 100% de las acciones de mejora documentadas y vigentes. | Reportes MIMEC - SIG | 100% | 100% | 100% | De acuerdo con el reporte extraido de los aplicativos SIG y MIMEC, la Alcaldía Local presenta una gestión del 100% en las acciones de los planes de mejora. | Reporte SIG y MIMEC | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | 64 | SUMA | Requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo | 0% | 43.8% | 43.8% | 12.5% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 43.8% | 0% | 0% | La Alcaldía Local no dio respuesta a los requerimientos ciudadanos programados para el trimestre. | Reporte requerimientos ciudadanos | 43.8% |  | 0% |  |  | 12.5% |  | 0% |  |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | N/A | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 77% | 100% | Se realizan las siguientes observaciones a la Alcaldía Local con relación al cumplimiento de la meta: Uso eficiente de energía: De acuerdo a la inspección ambiental realizada por el profesional ambiental de la Alcaldía, reporta que se apagan los monitores en 100%. Gestión Integral de Residuos: Según la inspección se evidencia mezcla de residuos en los puntos ecológicos. Movilidad Sostenible: Realiza reporte. 120 personas usan transporte bimodal,7 bicicleta, 113 transporte público, 3 caminando, 4 carro compartido,10 Taxi o App, 8 carro,3 moto. Participación en actividades ambientales: Según inspección se cuenta con una participación activa de los servidores públicos de la Alcaldía Local. Reporte Consumo de papel: Realiza reporte hasta el mes de junio. Consumo de papel:Se evidencia aumento de consumo de papel en un 147% ( 322 resmas consumidas hasta junio de 2018 y 795 resmas consumidas hasta junio de 2019). | Reporte criterios ambientales | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 70% |  | 0% |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | N/A | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 80% |  | 0% |  |  | Nivel de conocimientos de MIPG | 80% |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 92.29% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 84.21% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 0% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 0% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | 0%
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
?
Note on J15: juan.jimenez: Establecer el tipo programación: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG