## PLAN GESTION POR PROCESO
PROCESO GERENCIA DE TIC
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Dirección de Tecnologías e Información | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Formular e implementar las estrategias de Tecnologías e Información (TI) en materia de seguridad digital, uso y apropiación de los Sistemas de Información y disponibilidad de los servicios de TIC, en el marco de la arquitectura empresarial con procedimientos sistemáticos y eficientes; con el fin de contribuir al logro de los resultados esperados por la Secretaría Distrital de Gobierno, la satisfacción de los diferentes grupos de interés y la toma de decisiones en la Entidad. | 1 | 10 de Diciembre de 2018 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
Alcance del Proceso: |  | Comprende desde la definición del direccionamiento estratégico de tecnologías de la información y telecomunicaciones, la ejecución de las operaciones de tecnología, hasta la evaluación del proceso y materialización de las actividades de mejora, con base a los lineamientos y políticas nacionales y distritales | 2 | 23 de abril de 2019 | Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado del 100%. También se adiciona la programación de la meta "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía" y finalmente se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019.
Líder del Proceso: |  | Director de Tecnologías e Información | 3 | 29 de julio de 2019 | Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el II trimestre, obteniendo por resultado del 88,93%.
|  |  | 4 | 2019-09-09 | Se modifica la programación de la meta transversal "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para cuarto trimestre de vigencia.
|  |  | 5 | 18 de septiembre de 2019 | Por solicitud del lider de proceso y teniendo en cuenta el visto bueno del líder del macroproceso, se adicionan dos (2) metas al plan de gestión del proceso de gerencia TIC : (i) Aumentar mínimo al 48% (Nivel Medio) el promedio del indicador de Gobierno Digital del autodiagnóstico de Gobierno Digital de MINTIC y (ii) Implementar en las inspecciones de las 20 Alcaldías Locales el aplicativo ARCO las cuales cuentan con programación a cuarto trimestre de la vigencia.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Implementar el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional. | Aplicación de los 6 ámbitos definidos por la Secretaría General para la estrategia de seguridad y privacidad de información. | 15% | RETADORA (MEJORA) | Ambitos definifos por la Secretaría General para la estrategia de seguridad y privacidad de información. | (No. De ambitos aplicados en la SDG / No. De ambitos definidos por la secretaría Generali) *100% | 6 | SUMA | Ambitos aplicados | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | EFICIENCIA | Cronograma de aplicación de los ambitos de Seguridad y Privacidad de la información | Dirección de Tecnologías e Información | Resultado del proceso de aplicación de cada ambito. |  | 1 | 1 | 1 | Autodiagnostico MPSI-Ambito 6 | Carpeta compartida Plan de Gestion DTI/MSPI/Ambito 6 | 2 | 1.6 | 80% | Se ha avanzado el 80 % de 2 ambitos generales y se espera reportarlos completo el proximo trimestre. Ambito 1(Reconocimiento del Área: evaluar la seguridad alrededor de su información explotando la confianza del personal mediante ingeniería social.), se han realizado 5 de las 6 actividades relacionadas. Ambito 5 (Gobierno y Privacidad de la Información: Gestión de Datos Personales): , se realizo la inscripcion de datos de la SIC, pero falta completar la verificacion del monitoreo de propiedad intelectual, por eso, el avance del 80% | Información contenida en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FNIVEL%20CENTRAL%2FGERENCIA%20TIC%2FII%20TRIMESTRE | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 3 |  | 0% |  |  | Ambitos definifos por la Secretaría General para la estrategia de seguridad y privacidad de información. | 6 |  | 0%
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Implementar el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional. | Realizar una (1) actualización del Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) en la Secretaría Distrital de Gobierno alineándolo a los proyectos a ejecutar por la Dirección de Tecnologías e información para la vigencia. | 10% | GESTION | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) actualizado y publicado | 1 | CONSTANTE | Manual | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICIENCIA | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) actualizado y oficializado | Dirección de Tecnologías e Información | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) actualizado y publicado con los proyectos de TI 2019 |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 1 |  | 0% |  |  | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) | 1 |  | 0%
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Implementar el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional. | Aumentar en 1,5% el indicador de disponibilidad de los servicios de infraestructura y sistemas de información. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de disponibilidad de la infrasestrucutra tecnológica de la SDG | Sumatoria de indicadores de disponibilidad de componentes de TI monitoreados / Número de componentes de TI monitoreados | 96.12% | CRECIENTE |  | 0% | 0.5% | 0 | 1% | 1.5% | EFICIENCIA | Herramientas de monitoreo | Dirección de Tecnologías e Información | Informe semestral de disponibilidad de servicio generado por la Herramientas de monitoreo |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.5% | 0.5% | 100% | Linea base 96.12%. Aumento solicitado 0,5. Actualmente se carece de herramienta de monitoreo, por lo que se verifica según los incidentes reportados. En el término de los ultimos 2 meses se han reportado 2 caidas de SIPSE (1 dia cada una) por fallas de infraestructura, por lo que el nivel de disponiblidad actual, seria 58/60=96,66% cumpliendo la meta actual. Dentro de las estadisiticas, no se cuentan las relacionadas con mantenimientos programados | Información contenida en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FNIVEL%20CENTRAL%2FGERENCIA%20TIC%2FII%20TRIMESTRE | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 1% |  | 0% |  |  | Porcentaje de disponibilidad de la infrasestrucutra tecnológica de la SDG | 0.015 |  | 0%
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Implementar el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional. | Aumentar al 90% el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en la solución de los requerimientos asignados a la Dirección de Tecnologías e Información mediante la Herramienta de Gestión de Servicios. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento de los ANS asignados a los casos resueltos por la DTI en la HGS | Número de casos solucionados dentro del ANS vigencia 2019 / Número de casos solucionados por la DTI vigencia 2019 | 85.93% | CRECIENTE | Porcentaje de cumplimiento de casos dentro de los ANS | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | EFECTIVIDAD | Herramienta de Gestión de Servicio - HOLA (Aranda) | Dirección de Tecnologías e Información | Consolidado anual de informes mensuales de cumplimiento de ANS - Herramienta de gestión de servicios HOLA - ARANDA |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 90% |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de los ANS asignados a los casos resueltos por la DTI en la HGS | 0.9 |  | 0%
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Implementar el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional. | Aumentar mínimo al 48% (Nivel Medio) el promedio del indicador de Gobierno Digital del autodiagnóstico de Gobierno Digital de MINTIC. | 15% | RETADORA (MEJORA) | Índice de Gobierno Digital | Promedio Indicadores de Cumplimiento Autodiagnóstico MINTIC | 39,66 (Nivel Medio Bajo) | CRECIENTE | Autodiagnostico Indicador Cumplimiento (Porcentaje de cumplimiento) | 0 | 0 | 0 | 48% | 48% | EFICIENCIA | Herramientas de monitoreo | Dirección de Tecnologías e Información | Informe DTI semestral de disponibilidad de servicio generado en la Herramientas de monitoreo. |  |  |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 48% |  | 0% |  |  | Índice de Gobierno Digital | 0.48 |  | 0%
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Implementar el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional. | Implementar en las inspecciones de las 20 Alcaldías Locales el aplicativo ARCO | 20% | RETADORA (MEJORA) | Implementación ARCO | Número de Alcaldías Locales con el aplicativo Arco implementado | 0 | SUMA | Número Alcaldías Locales con Aplicativo ARCO | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | EFECTIVIDAD | Herramienta de Gestión de Servicio - HOLA (Aranda) | Dirección de Tecnologías e Información | Consolidado anual de informes mensuales de cumplimiento de ANS - Herramienta de gestión de servicios HOLA - ARANDA Informes internos de implementación y/o migraciones. |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 20 |  | 0% |  |  | Implementación ARCO | 20 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Agora | Dirección de Tecnologías e Información | Seguimiento Agora |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 |  | 0% |  |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Dirección de Tecnologías e Información | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 100% | 100% | De acuerdo al reporte de los aplicativos de mejora de la Secretaría Distrital de Gobierno el proceso cuenta con el 100% de acciones actualizadas | Informe SIG y MIMEC | 100% | 100% | 100% | El proceso presente una gestión del 100% en las acciones de los planes de mejora. Actualmente no tiene acciones vencidas. | Reporte MIMEC y SIG | 1 |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | 13 | SUMA | Requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Dirección de Tecnologías e Información | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte requerimientos ciudadanos | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 1 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 1 |  | 0% | No programada
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Tecnologías e Información | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 53% | 75.71% | El proceso alcanzó un nivel de cumplimiento del 53% Se realizan el análisis del cumplimiento de la meta al proceso: Uso eficiente de energía: Durante las 6 inspecciones se evidenció un uso eficiente del 80% , ya que se encontró un promedio de 8 monitores de la dependencia encendidos. Total de equipos :40 Gestión de Residuos: Se obtiene un promedio de 6/9 puntos a partir de las 2 inspecciones realizadas a los puntos ecológico. Se otorga una calificación de 6 teniendo en cuenta que se evidencia una mezcla parcial de los residuos en el punto ecológico. Movilidad sostenible:No realizó reporte. Participación actividades ambientales: Taller materas:6 personas,uaesp :14 personas, Recorrido histórico: 8 personas, charla: 5 personas. (Participación del 82%) Reporte consumo de papel: Reporte hasta mes de junio. Consumo de papel: se realiza comparación entre semestres evidenciando una reducción en el consumo de 43 % (16 resmas consumidas hasta junio de 2018 a 23 resmas consumidas hasta junio de 2019) | Reporte crietrios ambientales | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 70% |  | 0% |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | 0.7 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Tecnologías e Información | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 80% |  | 0% |  |  | Nivel de conocimientos de MIPG | 0.8 |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 100% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 88.93% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | #DIV/0! |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 0% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | 0%
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
?
?
Note on U16: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG