## PLAN GESTION POR PROCESO
PROCESO GERENCIA DE TIC
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Dirección de Tecnologías e Información | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Formular e implementar las estrategias de Tecnologías e Información (TI) en materia de seguridad digital, uso y apropiación de los Sistemas de Información y disponibilidad de los servicios de TIC, en el marco de la arquitectura empresarial con procedimientos sistemáticos y eficientes; con el fin de contribuir al logro de los resultados esperados por la Secretaría Distrital de Gobierno, la satisfacción de los diferentes grupos de interés y la toma de decisiones en la Entidad. | 1 | 10 de Diciembre de 2018 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
Alcance del Proceso: |  | Comprende desde la definición del direccionamiento estratégico de tecnologías de la información y telecomunicaciones, la ejecución de las operaciones de tecnología, hasta la evaluación del proceso y materialización de las actividades de mejora, con base a los lineamientos y políticas nacionales y distritales | 2 | 23 de abril de 2019 | Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado del 100%. También se adiciona la programación de la meta "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía" y finalmente se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019.
Líder del Proceso: |  | Director de Tecnologías e Información | 3 | 29 de julio de 2019 | Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el II trimestre, obteniendo por resultado del 88,93%.
|  |  | 4 | 2019-09-09 | Se modifica la programación de la meta transversal "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para cuarto trimestre de vigencia.
|  |  | 5 | 18 de septiembre de 2019 | Por solicitud del lider de proceso y teniendo en cuenta el visto bueno del líder del macroproceso, se adicionan dos (2) metas al plan de gestión del proceso de gerencia TIC : (i) Aumentar mínimo al 48% (Nivel Medio) el promedio del indicador de Gobierno Digital del autodiagnóstico de Gobierno Digital de MINTIC y (ii) Implementar en las inspecciones de las 20 Alcaldías Locales el aplicativo ARCO las cuales cuentan con programación a cuarto trimestre de la vigencia.
|  |  | 6 | 20 de enero de 2020 | Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el IV trimestre, obteniendo por resultado del 97%, obteniendo por resultado de gestión para la vigencia 2019 del 95%
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Implementar el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional. | Aplicación de los 6 ámbitos definidos por la Secretaría General para la estrategia de seguridad y privacidad de información. | 15% | RETADORA (MEJORA) | Ambitos definifos por la Secretaría General para la estrategia de seguridad y privacidad de información. | (No. De ambitos aplicados en la SDG / No. De ambitos definidos por la secretaría Generali) *100% | 6 | SUMA | Ambitos aplicados | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | EFICIENCIA | Cronograma de aplicación de los ambitos de Seguridad y Privacidad de la información | Dirección de Tecnologías e Información | Resultado del proceso de aplicación de cada ambito. |  | 1 | 1 | 1 | Autodiagnostico MPSI-Ambito 6 | Carpeta compartida Plan de Gestion DTI/MSPI/Ambito 6 | 2 | 1.6 | 80% | Se ha avanzado el 80 % de 2 ambitos generales y se espera reportarlos completo el proximo trimestre. Ambito 1(Reconocimiento del Área: evaluar la seguridad alrededor de su información explotando la confianza del personal mediante ingeniería social.), se han realizado 5 de las 6 actividades relacionadas. Ambito 5 (Gobierno y Privacidad de la Información: Gestión de Datos Personales): , se realizo la inscripcion de datos de la SIC, pero falta completar la verificacion del monitoreo de propiedad intelectual, por eso, el avance del 80% | Información contenida en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FNIVEL%20CENTRAL%2FGERENCIA%20TIC%2FII%20TRIMESTRE | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | Falta complementar el 20% que quedo pendiente de ejecutar en el Segundo Trimestre el cual se entregara con los 3 ambitos programados para el cuarto trimestre. | Carpeta OneDrive | 3 | 3.4 | 100% | Se tienen completos los 6 reportes | Archivos DTI | Ambitos definifos por la Secretaría General para la estrategia de seguridad y privacidad de información. | 6 | 6 | 100% | La Dirección aplicó los ámbitos definidos por la Secretaría General para la estrategia de seguridad y privacidad de la información.
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Implementar el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional. | Realizar una (1) actualización del Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) en la Secretaría Distrital de Gobierno alineándolo a los proyectos a ejecutar por la Dirección de Tecnologías e información para la vigencia. | 10% | GESTION | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) actualizado y publicado | 1 | CONSTANTE | Manual | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICIENCIA | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) actualizado y oficializado | Dirección de Tecnologías e Información | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) actualizado y publicado con los proyectos de TI 2019 |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se solicito publicacion del PETI | Solicitud de Publicación | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) | 1 | 1 | 100% | Se actualizó el Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) en la vigencia 2019.
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Implementar el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional. | Aumentar en 1,5% el indicador de disponibilidad de los servicios de infraestructura y sistemas de información. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de disponibilidad de la infrasestructura tecnológica de la SDG | Sumatoria de indicadores de disponibilidad de componentes de TI monitoreados / Número de componentes de TI monitoreados | 0.9612 | CRECIENTE |  | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | EFICIENCIA | Herramientas de monitoreo | Dirección de Tecnologías e Información | Informe semestral de disponibilidad de servicio generado por la Herramientas de monitoreo |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.5 | 1 | 100% | Linea base 96.12%. Aumento solicitado 0,5. Actualmente se carece de herramienta de monitoreo, por lo que se verifica según los incidentes reportados. En el término de los ultimos 2 meses se han reportado 2 caidas de SIPSE (1 dia cada una) por fallas de infraestructura, por lo que el nivel de disponiblidad actual, seria 58/60=96,66% cumpliendo la meta actual. Dentro de las estadisiticas, no se cuentan las relacionadas con mantenimientos programados | Información contenida en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FNIVEL%20CENTRAL%2FGERENCIA%20TIC%2FII%20TRIMESTRE | 1 | 1 | 100% | Linea base 96.12%. Aumento solicitado 0,5. Actualmente se carece de herramienta de monitoreo, por lo que se verifica según los incidentes reportados. En el término de los ultimos 2 meses se han reportado 2 caidas de SIPSE (1 dia cada una) por fallas de infraestructura, por lo que el nivel de disponiblidad actual, seria 58/60=96,66% cumpliendo la meta actual. Dentro de las estadisiticas, no se cuentan las relacionadas con mantenimientos programados | Carpeta compartida | 1.5 | 1.8 | 120% | Se subio a 97.96% de disponibilidad en el último trimestre | Reporte Firewall | Porcentaje de disponibilidad de la infrasestructura tecnológica de la SDG | 1.5 | 1.8 | 100% | Se logró aumentar en 1,8% el indicador de disponibilidad de los servicios de infraestructura y sistemas de información.
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Implementar el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional. | Aumentar al 90% el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en la solución de los requerimientos asignados a la Dirección de Tecnologías e Información mediante la Herramienta de Gestión de Servicios. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento de los ANS asignados a los casos resueltos por la DTI en la HGS | Número de casos solucionados dentro del ANS vigencia 2019 / Número de casos solucionados por la DTI vigencia 2019 | 0.8593 | CRECIENTE | Porcentaje de cumplimiento de casos dentro de los ANS | 0 | 0 | 0 | 90% | 90% | EFECTIVIDAD | Herramienta de Gestión de Servicio - HOLA (Aranda) | Dirección de Tecnologías e Información | Consolidado anual de informes mensuales de cumplimiento de ANS - Herramienta de gestión de servicios HOLA - ARANDA |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 90% | 92.54% | 100% | Se implementó el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional y cumplinedo con este en un 93% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/soporte_tecnico_gobiernobogota_gov_co/EYvyv-D3O_9Ms_ZIChekEcEBcRYpJlW6g-AD_SLzvSqwpw?e=iWvh36 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/soporte_tecnico_gobiernobogota_gov_co/Ecx6EzgT16lJoMqezmSwSwYBzWSdmQfvqJf-SRedjnnZxw?e=kPdC7N | Porcentaje de cumplimiento de los ANS asignados a los casos resueltos por la DTI en la HGS | 90% | 92.54% | 100% | La Dirección cumplió en un 100% la atención de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en la solución de los requerimientos asignados mediante la Herramienta de Gestión de Servicios.
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Implementar el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional. | Aumentar mínimo al 48% (Nivel Medio) el promedio del indicador de Gobierno Digital del autodiagnóstico de Gobierno Digital de MINTIC. | 15% | RETADORA (MEJORA) | Índice de Gobierno Digital | Promedio Indicadores de Cumplimiento Autodiagnóstico MINTIC | 39,66 (Nivel Medio Bajo) | CRECIENTE | Autodiagnostico Indicador Cumplimiento (Porcentaje de cumplimiento) | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | EFICIENCIA | Herramientas de monitoreo | Dirección de Tecnologías e Información | Informe DTI semestral de disponibilidad de servicio generado en la Herramientas de monitoreo. |  |  |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 48% | 52% | 108.3% | Se aumentaron los niveles de implementacion de la Política de Gobierno Digital | Memorando 20194400613693 REPORTE furag y 20194400589363 final maxima velocidad | Índice de Gobierno Digital | 48% | 52% | 100% | La Dirección aumentó en un 48% (Nivel Medio) el promedio del indicador de Gobierno Digital del autodiagnóstico de Gobierno Digital de MINTIC.
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Implementar el modelo de gestión de tecnologías de la información en la Secretaría Distrital de Gobierno alineando el componente tecnológico y la estrategia institucional. | Implementar en las inspecciones de las 20 Alcaldías Locales el aplicativo ARCO | 20% | RETADORA (MEJORA) | Implementación ARCO | Número de Alcaldías Locales con el aplicativo Arco implementado | 0 | SUMA | Número Alcaldías Locales con Aplicativo ARCO | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | EFECTIVIDAD | Herramienta de Gestión de Servicio - HOLA (Aranda) | Dirección de Tecnologías e Información | Informes internos de implementación y/o migraciones. |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 20 | 8 | 40% | Dependemos de Gestión Policva para proseguir la implementación y en estos momentos no tienen personal | Informe ARCO | Implementación ARCO | 20 | 8 | 40% | Se implemenó en 8 las inspecciones de las 20 Alcaldías Locales el aplicativo ARCO, logrando un nivel de cumplimiento del 40%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Agora | Dirección de Tecnologías e Información | Seguimiento Agora |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se registro en la herramienta AGORA una (1) buena práctica a nivel de infraestructura de TI que ayuda a la Entidad al manejo adecuado de los recursos informáticos, en este caso de los canales de internet y los equipos de computo. Igualmente ayuda a proteger toda la Infraestructura de TI de la Entidad | * Herramienta AGORA. * Evidencias de documento .PDF de registro en AGORA e imágenes de la implementación de la herramienta con algunos resultados de alarmas y monitoreo, en la siguiente ubicación: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/EoQ8uqLqKQhKk9sMs88Y-0gBZ80LX02Vx535v0S7hZ4vmQ?e=dVtc03 | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | 1 | 1 | 100% | El proceso realizo el registro de la buena práctica en la herramienta AGORA, no obstante, es relevante tener en cuenta las sigueintes observaciones La seguridad informática es una práctica estandarizada, quizá, a nivel mundial. El hecho de que la Entidad adopte la seguridad informática ciertamente es una buena práctica necesaria, pero en la medida en que se está cumpliendo con un estándar del sector, difícilmente constituye como algo innovador en la medida en que no es claro como la Entidad aprende de sí misma, en función de la innovación, a través de esta práctica. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere revisar si en realidad lo registrado podría mejorarse para constituirse como buena práctica o de lo contrario, revisar y reportar otra práctica.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Dirección de Tecnologías e Información | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 100% | 100% | De acuerdo al reporte de los aplicativos de mejora de la Secretaría Distrital de Gobierno el proceso cuenta con el 100% de acciones actualizadas | Informe SIG y MIMEC | 100% | 100% | 100% | El proceso presente una gestión del 100% en las acciones de los planes de mejora. Actualmente no tiene acciones vencidas. | Reporte MIMEC y SIG | 100% | 100% | 100% | Actualmente la DTI tiene asignado el plan de mejoramiento 98 para el cual se realizó la formulación de las acciones de mejora. Se encuentra vigente para solucionar hasta el 31-12-2019. | Reporte de la herramienta MIMEC y formulación de la acción correctiva del plan de mejoramiento 98. Ubicación: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/EiMv9mayncJBrO5D1EOQn64B7e8p_MX0puDV8wrcBhSl8A?e=ZDnBY3 | 100% | 100% | 100% | Se dio cambio en la modificacion del PETI. Queda registrado en el plan de mejora | OAP | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | El proceso mantiene actualizado el 100% de las acciones de mejoras asignadas
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | 13 | SUMA | Requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Dirección de Tecnologías e Información | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte requerimientos ciudadanos | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 100% | 100% | 100% | El proceso dio respuesta a 12 requerimientos ciudadanos que le fueron asignados durante la vigencia 2019 | Reporte Servicio a la Ciudadanía | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | El proceso dio respuesta a 12 requerimientos ciudadanos que le fueron asignados durante la vigencia 2018
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Tecnologías e Información | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 53% | 75.71% | El proceso alcanzó un nivel de cumplimiento del 53% Se realizan el análisis del cumplimiento de la meta al proceso: Uso eficiente de energía: Durante las 6 inspecciones se evidenció un uso eficiente del 80% , ya que se encontró un promedio de 8 monitores de la dependencia encendidos. Total de equipos :40 Gestión de Residuos: Se obtiene un promedio de 6/9 puntos a partir de las 2 inspecciones realizadas a los puntos ecológico. Se otorga una calificación de 6 teniendo en cuenta que se evidencia una mezcla parcial de los residuos en el punto ecológico. Movilidad sostenible:No realizó reporte. Participación actividades ambientales: Taller materas:6 personas,uaesp :14 personas, Recorrido histórico: 8 personas, charla: 5 personas. (Participación del 82%) Reporte consumo de papel: Reporte hasta mes de junio. Consumo de papel: se realiza comparación entre semestres evidenciando una reducción en el consumo de 43 % (16 resmas consumidas hasta junio de 2018 a 23 resmas consumidas hasta junio de 2019) | Reporte criterios ambientales | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 70% | 71% | 100% | El proceso obtuvo una calificación de 71% en el desempeño ambiental en atención a los 6 criterios evaluados | Reporte criterios ambientales | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% | 71% | 100% | El proceso obtuvo una calificación de 71% en el desempeño ambiental en atención a los 6 criterios evaluados
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Tecnologías e Información | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 80% | 80% | 100% | El proceso obtuvo una calificación de 80% en conocimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Reporte MIPG | Nivel de conocimientos de MIPG | 80% | 80% | 100% | El proceso obtuvo una calificación de 80% en conocimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 100% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 88.93% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 100% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 97.12% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | 94.55%
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
?
?
Note on U17: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG