## Form responses 1 (hidden)
Timestamp | Untitled Question

## HerramientaReporteR
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO HERRAMIENTA PARA EL REPORTE PERIÓDICO DEL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS DE PROCESO
| PROCESO: |  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| OBJETIVO: |  | Establecer la ruta de la gestión de la Entidad en los niveles estratégico, táctico y operativo a través del diseño, aplicación y monitoreo de metodologías que, de manera articulada, participativa y técnica; conduzcan al logro eficaz, eficiente y efectivo de los resultados esperados en cumplimiento del objeto de la Entidad.
| Versión de la Matriz de riesgos de gestión por proceso: |  | V2
| Versión de la Matriz de riesgos por Corrupción: |  | V12
| Periodo a reportar: |  | I CUATRIMESTRE 2020
Nota: Si como resultado del monitoreo al comportamiento de los riesgos del proceso se considera necesario realizar algun ajuste a la matriz de riesgos recuerda que puedes hacerlo de acuerdo a la metodología establecida en el documento PLE-PIN-M001 Manual de Gestión del Riesgo
|  |  | Descripción |  |  |  | Causas |  | Controles | Tratamiento
| N° | Evento | Tipología | Control | 1. ¿Durante el periodo de reporte el evento se materializó? | 2. Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | 3. ¿La materialización del evento fue ocasionada por alguna de las causas establecidas en la matriz de riesgos? | 4. Describa las causas | 5. Describa el comportamiento del / de los control/es | 6. ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | 7. ¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado? | 8. Observaciones
1 | 1 | Formulación de los elementos del direccionamiento estratégico de manera inoportuna, con insuficiente participación y desarticulada a los demás elementos de planeación de la Entidad | Calidad | El comité directivo con la asesoría del equipo de planeación, en mesa de trabajo, revisa y valida de manera cuatrienal la Plataforma Estratégica para garantizar que cumpla con las normas asociadas a la misionalidad de la entidad y a su vigencia dejando la evidencia, en caso de que no cumpla se solicita al equipo de trabajo su adecuación, como evidencia de la ejecución del control quedan los registrosde construcción del contexto estratégico, formulación y/o actualización del marco estratégico de la entidad | No | N/A | N/A | N/A | Los elementos asociados a la plataforma estratégica institucional tienen como insumo y dependen en gran medida de la expedición del Plan Distrital de Desarrollo. sin embargo, se han venido trabajando desde la Oficina Asesora de Planeación herramientas estratégicas como el Plan Estratégico Institucional el cual se encuentra en proceso de formulación. | No | N/A | Adjunto evidencias de las reuniones para la formulación del Plan Estratégico Institucional -PEI
2 | 2 | Diseñar/implementar metodologías y herramientas de fortalecimiento y articulación de la gestión que no sean claras o apropiadas para la gestión de la entidad | Calidad | El analista asignado al proceso cada vez que se interviene o crea un documento, formula el plan de gestión o una matriz de riesgos, realiza un acompañamiento permanente garantizando la aplicación de los lineamiento conceptuales e institucionales y el cumplimiento de los mismos, en caso de no aplicarsen los lineamiento se realizará ejercicios de retroalimentaciones permanentes , como evidencia de la ejecución del control quedan las evidencias de reunión, correos electrónicos o medio de comunicación usado. El analista cada vez que se interviene o crea un documento, formula el plan de gestión o una matriz de riesgos, hace una revisión técnica validando el cumplimiento de la metodología asignada y registra o actualiza la normatividad vigente en el documento normograma de procesos. En caso de encontrar inconsistencias envía una comunicación al analista asignado al proceso para que haga las correcciones del caso. Como evidencia de la ejecución del control quedan las comunicaciones oficiales y documento normograma de procesos actualizado. El profesional asignado por el jefe de la OAP cada vez que ingresa una analista nuevo realiza la programación de una inducción en el puesto de trabajo relacionado con metodologías, herramientas para implementación de sistemas de gestión, en caso de que no se pueda realizar se realizará una nueva programación, la evidencia de la aplicación de este control es el registro de capacitación, programación de las inducciones, lista de Chequeo entrenamiento puesto de trabajo y Formato de entrenamiento en puesto de trabajo El profesional asignado para la revisión de normalización cada vez que se elabora o modifica un documento realiza una revisión orientada a verificar el cumplimiento y aplicación de los lineamientos técnicos en el documento. En caso de de encontrar inconsistencias registra las observaciones en el borrador del documento para que el analista asignado al proceso haga los cambios del caso, como evidencia de la ejecución del control quedan las evidencias de reunión, correos electrónicos o medio de comunicación usado. | No | N/A | N/A | N/A | En el periodo se ha dado aplicación a los controles para evitar la materialización del riesgo, se ha realizado el acompañamiento constante en la revisión documental, actualizado el LMD conforme a la modificación de los diversos tipos documentales que integran el sistema de gestión, realizado las inducciones de puesto de trabajo pertinentes (información que está disponible en el archivo físico de la Oficina) y el profesional encargado de la revisión por normalización de conformidad con los lienamientos tecnicos existentes realiza de ser necesario retroalimentación final para el ajuste documental. | No | N/A | Se adjuntan varios soportes que dan cuenta del cumplimiento e implementación de los controles para el riesgo identificado.
| 3 | Realizar seguimiento a los requerimientos, en el marco de los proyectos de inversión, de manera inadecuada y fuera de los tiempos | Calidad | El analista del proyecto asignado revisa y valida mensualmente el informe ejecutivo remitido por la gerencia del proyecto de inversión en términos de consistencia, coherencia y calidad de la información; lo anterior teniendo en cuenta la concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital vigente, los componentes técnicos y los requerimientos de los sistemas de información. En caso de presentarse alguna inconsistencia, se retroalimentará el informe ejecutivo, para gestionar los ajustes correspondientes por parte del gerente del proyecto antes de la oficialización del documento. Una vez hechos los ajustes al informe se valida, como evidencia de la ejecución del control quedan las comunicaciones vía correo electrónico. | No | N/A | N/A | N/A | Los analistas de los proyectos de inversión de la Oficina Asesora de Planeación, en el marco de las acciones de seguimiento continuas que hacen a los informes ejecutivos para revisar consistencias técnicas, metodológicas y de calidad de la información, cuando se requiere y antes de presentarse el informe oficial relizan ajustes y comentarios como se evidencia en los adjuntos, así mismo en los casos que no existen observaciones se deja como constancia el informe definitivo. | No | N/A | Se adjuntan correos electrónicos e informes de los proyectos de inversión.
| 4 | Cambio en requisitos legales y otros aplicables del Sistema de Gestión Ambiental que no se contemplen en la matriz normativa de la entidad | Calidad | El profesional ambiental semestralmente realiza revisión del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables al Sistema de Gestión Ambiental, en caso de evidenciar que falta o se deroga una norma se realizará inmediatamente su modificación, como evidencia de la ejecución del contro queda la Matriz Normativa Ambiental publicada en la intranet. | No | N/A | No | N/A | Se realiza revisión y actualización de la matriz normativa del Nivel Central, la cual se encuentra publicada en la intranet en MATIZ, en el espacio del Sistema de Gestión ambiental, veersión 11, vigencia 27 de abril de 2020. | No | N/A | N/A
| 5 | Debilidades en la implemtación de controles operacionales a los aspectos ambientales establecidos para la entidad en la matriz de identificación de aspectos ambientales y valoración de impactos ambientales. | Calidad | El profesional ambiental revisa anualmente la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, verificando los controles operacionales asociados a cada aspecto ambiental y registra la revisión en el control de cambios, en caso de identificar que un control operacional no se ejecuta adecuadamente, se realizará el ajuste correspondiente. Como evidencia de la ejecución del control quedan los registros en los controles de cambio. | No | N/A | No | N/A | Durante este periodo no se realiza revisión a la matriz de identificación de aspectos y valración de impactos ambientales; la última revisión fue desarrollada en el año 2019, se encuentra publicada en la intranet en MATIZ en el espaci del Sistema de Gestión Ambiental, versión 8, vigencia 16 de agosto de 2019. | No | N/A | N/A
| 6 | R1. Manipulación de información de reportes de seguimiento de avances de cumplimiento e indicadores institucionales en beneficio particular | Corrupción | Control 1. El profesional de la Oficina Asesora de Planeación recibe trimestralmente el reporte de plan de gestión por parte de los Líderes de Proceso/Alcaldías Locales, y verifica la coherencia metodológica del reporte, realizando el monitoreo de acuerdo con lo establecido en el PLE-PIN-P005. En caso de que se presente una inconsistencia en el reporte se notificara a través de comunicación oficial al líder del proceso/Alcalde Local para que se subsane. Como evidencia queda el registro de las comunicaciones oficiales, el reporte remitido en el formato y la publicación del ranking en la página web. | No | N/A | N/A | N/A | En el cuatrimestre se dio cumplimiento al control. Se realizó el monitoreo de los planes de gestión del nivel central y alcaldías locales realizando la validación de la coherencia metodologíca y se realizó y publicó el ranking de gestión del trimestre. | No | N/A | El ranking se encuentra publico en: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODI3NWVhYzktZTBkOC00ZWUwLThiN2QtODIyZThmYjBjNmJmIiwidCI6IjE0ZGUxNTVmLWUxOTItNDRkYS05OTRkLTE5MTNkODY1ODM3MiIsImMiOjR9
Note on E13: El control no ataca de manera directa el control, sugiero replantear el control o eliminar la causa, toda vez que, las instrucciones de inducción, reinducción y entrenamiento en puesto de trabajo establece que se debe dar a conocer la estructura y funcionamiento de la entidad tanto para servidores públicos y promotores.

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE MONITOREO
A continuación, se especifica la información que debe ser diligenciada en cada uno de los campos que tiene la matriz de monitoreo.
No. | Campo | Descripción
1 | Objetivo | Transcribir tal y como aparece en la caracterización del proceso el objetivo.
2 | Proceso | Elija el Proceso/Alcaldía correspondiente sobre el cual se va a reportar el comportamiento de sus riesgos
3 | Versión de la matriz | Registre la versión de la matriz de riesgos sobre la cual hace el reporte del comportamiento
4 | Periodo a reportar | Registre las fechas que comprenden el periodo a reportar. Ejemplo: 01 de enero- 30 de abril y/ o I cuatrimestre 2020
5 | N° | Número del evento de riesgo tal y como aparece en la matriz de riesgo (ej. Si la matriz de riesgos del proceso Gestión Normativa y Jurídica Local de la Alcaldía de Chapinero, tiene 8 riesgos, aquí en el reporte deben aparecer esos 8 en el mismo orden y secuencia
6 | Evento | Transcriba tal y como aparece en la matriz de riesgo del proceso/Alcaldía, el evento de riesgo identificado.
7 | Tipología | Transcribir la tipología bajo la cual se encuentra identificado el riesgo.
1 | ¿Durante el periodo de reporte el evento se materializó? | Si/No
2 | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describa de manera detallada el modo, el tiempo y el lugar en donde el riesgo se materializó.
3 | Describa la situación en la cual se materializó
3 | ¿La materialización del evento fue ocasionada por alguna de las causas establecidas en la matriz de riesgos? | Si/No
4 | Describa las causas | En el caso que hayan sido por una causa identificada en la matriz se debe transcribir la causa tal y como aparece en la matriz de riegos definida para el proceso/Alcaldía, en caso contrario se debe describir de manera detallada la causa por la cual se materializó el riesgo
5 | Describa el comportamiento del / de los control/es | Nota 1: En los casos en los que se haya materializado el riesgo, se debe describir las fallas que presentaron los controles en la contención del riesgo Nota 2: En los casos en los que no se haya materializado el riesgo, se debe describir el comportamiento del control, en relación con su contribución a la contención del riesgo
6 | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | Si/No
7 | ¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado? | Identificar el No. Del plan de mejora y su estado (Abierto sin ejecución/Abierto sin vencer/abierto vencido/cerrado)
8 | Observaciones | Se describirán los comentarios sobre el evento de riesgo que considere pertinentes la persona que se encuentra realizando el monitoreo
Una vez leído las instrucciones, para el diligenciamiento de cada campo y no hay descripción, registre N/A - si desea ampliar la razón en observaciones registre el comentario.

## Listas
Afirmativo/Negativo | Tipología
Si | Calidad
No | Seguridad de la información
Seguridad y salud en el trabajo
Ambiental
Credibilidad, buen nombre y reputación
Corrupción

## Datos (hidden)
Procesos
Agenciamiento de Asuntos Políticos
Agenciamiento de la Política Pública -Antonio Nariño
Agenciamiento de la Política Pública -Barrios Unidos
Agenciamiento de la Política Pública -Bosa
Agenciamiento de la Política Pública -Chapinero
Agenciamiento de la Política Pública -Ciudad Bolívar
Agenciamiento de la Política Pública -Engativá
Agenciamiento de la Política Pública -Fontibón
Agenciamiento de la Política Pública -Kennedy
Agenciamiento de la Política Pública -La Candelaria
Agenciamiento de la Política Pública -Mártires
Agenciamiento de la Política Pública -Puente Aranda
Agenciamiento de la Política Pública -Rafael Uribe Uribe
Agenciamiento de la Política Pública -San Cristóbal
Agenciamiento de la Política Pública -Santa Fe
Agenciamiento de la Política Pública -Suba
Agenciamiento de la Política Pública –Sumapaz
Agenciamiento de la Política Pública -Teusaquillo
Agenciamiento de la Política Pública -Tunjuelito
Agenciamiento de la Política Pública -Usme
Agenciamiento de la Política Pública-Usaquén
Atención integral básica a las PPL
Custodia y Vigilancia para la Seguridad
Derechos Humanos de las Personas del Distrito Capital
Gerencia del Talento Humano
Gestión de Comunicaciones
Gestión de incidentes de seguridad y/o emergencias
Gestión del Conocimiento
Gestión Jurídica
Gestión Normativa y Jurídica Local-Antonio Nariño
Gestión Normativa y Jurídica Local-Barrios Unidos
Gestión Normativa y Jurídica Local-Bosa
Gestión Normativa y Jurídica Local-Chapinero
Gestión Normativa y Jurídica Local-Ciudad Bolívar
Gestión Normativa y Jurídica Local-Engativá
Gestión Normativa y Jurídica Local-Fontibón
Gestión Normativa y Jurídica Local-Kennedy
Gestión Normativa y Jurídica Local-La Candelaria
Gestión Normativa y Jurídica Local-Mártires
Gestión Normativa y Jurídica Local-Puente Aranda
Gestión Normativa y Jurídica Local-Rafael Uribe Uribe
Gestión Normativa y Jurídica Local-San Cristóbal
Gestión Normativa y Jurídica Local-Santa Fe
Gestión Normativa y Jurídica Local-Suba
Gestión Normativa y Jurídica Local-Sumapaz
Gestión Normativa y Jurídica Local-Teusaquillo
Gestión Normativa y Jurídica Local-Tunjuelito
Gestión Normativa y Jurídica Local-Usaquén
Gestión Normativa y Jurídica Local-Usme
Gestión para el desarrollo local -Barrios Unidos
Gestión para el desarrollo local -Bosa
Gestión para el desarrollo local -Chapinero
Gestión para el desarrollo local -Ciudad Bolívar
Gestión para el desarrollo local -Engativá
Gestión para el desarrollo local -Fontibón
Gestión para el desarrollo local -Kennedy
Gestión para el desarrollo local -La Candelaria
Gestión para el desarrollo local -Mártires
Gestión para el desarrollo local -Puente Aranda
Gestión para el desarrollo local -Rafael Uribe Uribe
Gestión para el desarrollo local -San Cristóbal
Gestión para el desarrollo local -Santa Fe
Gestión para el desarrollo local -Suba
Gestión para el desarrollo local –Sumapaz
Gestión para el desarrollo local -Teusaquillo
Gestión para el desarrollo local -Tunjuelito
Gestión para el desarrollo local -Usme
Gestión para el desarrollo local-Antonio Nariño
Gestión para el desarrollo local-Usaquén
Gestión para la convivencia y seguridad integral Antonio Nariño
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Barrios Unidos
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Bosa
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Chapinero
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Ciudad Bolívar
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Engativá
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Fontibón
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Kennedy
Gestión para la convivencia y seguridad integral -La Candelaria
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Mártires
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Puente Aranda
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Rafael Uribe Uribe
Gestión para la convivencia y seguridad integral -San Cristóbal
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Santa Fe
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Suba
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Sumapaz
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Teusaquillo
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Tunjuelito
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Usme
Gestión para la convivencia y seguridad integral-Usaquén
Gestión para la Gobernabilidad Local
Gestión y Adquisición de Recursos
Gestión y Adquisición de Recursos - Antonio Nariño
Gestión y Adquisición de Recursos - Barrios
Gestión y Adquisición de Recursos - Bosa
Gestión y Adquisición de Recursos - Chapinero
Gestión y Adquisición de Recursos - Ciudad Bolívar
Gestión y Adquisición de Recursos - Engativá
Gestión y Adquisición de Recursos - Fontibón
Gestión y Adquisición de Recursos - Kennedy
Gestión y Adquisición de Recursos - La Candelaria
Gestión y Adquisición de Recursos - Mártires
Gestión y Adquisición de Recursos - Puente Aranda
Gestión y Adquisición de Recursos - Rafael Uribe Uribe
Gestión y Adquisición de Recursos - San Cristóbal
Gestión y Adquisición de Recursos - Santa Fe | Si
Gestión y Adquisición de Recursos - Suba | No
Gestión y Adquisición de Recursos - Sumapaz
Gestión y Adquisición de Recursos - Teusaquillo
Gestión y Adquisición de Recursos - Tunjuelito
Gestión y Adquisición de Recursos - Usaquén
Gestión y Adquisición de Recursos - Usme
Justicia en el Distrito Capital
Planeación y Gerencia Estratégica
Seguimiento y control de incidentes de seguridad y/o emergencias
Seguimiento, evaluación y mejora
Seguridad y Convivencia
Servicio de Atención a la Ciudadanía
Trámite Jurídico a la situación de las PPL