## Form responses 1 (hidden)
Timestamp | Untitled Question

## HerramientaReporteR
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO HERRAMIENTA PARA EL REPORTE PERIÓDICO DEL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS DE PROCESO
| PROCESO: |  | GERENCIA DE LA TIC |  | OBJETIVO:
| OBJETIVO: |  | Formular e implementar las estrategias de Tecnologías e Información (TI) en materia de seguridad digital, uso y apropiación de los Sistemas de Información y disponibilidad de los servicios de TIC, en el marco de la arquitectura empresarial con procedimientos sistemáticos y eficientes; con el fin de contribuir al logro de los resultados esperados por la Secretaría Distrital de Gobierno, la satisfacción de los diferentes grupos de interés y la toma de decisiones en la Entidad. Contribuir al logro de los resultados esperados por la Secretaría Distrital de Gobierno por medio de la implementación de estrategias de TI que comprendan la definición de una arquitectura empresarial, el establecimiento de procesos sistemáticos y eficientes, garantice la disponibilidad y calidad de los servicios de TI, fortalezca la seguridad digital, el diseño y realización de un programa permanente de apropiación de los sistemas de información; con el fin de satisfacer a los diferentes grupos de interés internos y facilitar el cumplimiento de los objetivos y la toma de decisión en la Entidad
| Versión de la Matriz de riesgos de gestión por proceso : |  | V2
| Versión de la Matriz de riesgos por Corrupción: |  | V12
| Periodo a reportar: |  | I CUATRIMESTRE 2020
Nota: Si como resultado del monitoreo al comportamiento de los riesgos del proceso se considera necesario realizar algun ajuste a la matriz de riesgos recuerda que puedes hacerlo de acuerdo a la metodología establecida en el documento PLE-PIN-M001 Manual de Gestión del Riesgo
|  |  | Descripción |  |  |  | Causas |  | Controles | Tratamiento
| N° | Evento | Tipología | Control | 1. ¿Durante el periodo de reporte el evento se materializó? | 2. Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | 3. ¿La materialización del evento fue ocasionada por alguna de las causas establecidas en la matriz de riesgos? | 4. Describa las causas | 5. Describa el comportamiento del / de los control/es | 6. ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | 7. ¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado? | 8. Observaciones
1 | 1 | Objetivos estratégicos de la gerencia de TI no alineados con los objetivos misionales y estratégicos de la entidad. | Calidad | El Director de Tecnologías e Información, cada vez que existan modificaciones de lineamientos y/o objetivos estratégicos de la entidad o MINTIC actualizará el PETI conforme a los requisitos exigidos remitiendo a la Oficina Asesora de Planeación, el documento para aval y revisión técnica. Si se encuentran observaciones al plan este será devuelto para su correspondiente ajuste y posterior publicación en el sistema de gestión institucional. Como evidencia de la ejecución del control quedan las comunicaciones oficiales remitiendo solicitud de revisión del documento y caso creado a través del aplicativo “HOLA” para la publicación de este. | No | N/A | No | N/A | Se actualizo el PETI en el primer trimestre | No | N/A | N/A
2 | 2 | Baja disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios de Infraestructura Tecnológica ofertados por la SDG | Calidad | El profesional designado de la Dirección de tecnología de la información (DTI), de acuerdo con la periodicidad definida en los contratos de mantenimiento con el fin de garantizar la disponibilidad, continuidad y seguridad realiza la programación del mantenimiento preventivo de los elementos de configuración para los servicios de Infraestructura Tecnológica de la entidad, en común acuerdo con el contratista. En caso de evidenciarse un incumplimiento de la programación se le comunica al contratista con el fin de reprogramar las actividades de mantenimiento requeridas, de no recibir respuesta se implementarán las medidas contractuales establecidas. La evidencia de la ejecución del control serán los Informes de actividades de mantenimiento por parte del proveedor incluyendo los formatos de mantenimiento contratados. | No | N/A | No | N/A | Se esta trabajando en los manteniminetos de plataformas y se han avisado por medio de correo | No | N/A | N/A
| 3 | Acceso no autorizado a la plataforma tecnológica de la Entidad. | Seguridad digital | El profesional de la DTI encargado de la seguridad de la infraestructura monitorea y recibe notificaciones en línea durante las 24 horas, los siete días a la semana, del Firewall perimetral de última generación que cuenta con módulos de IPS (Sistema de Prevención de Intrusos), el cual cuenta con información actualizada de firmas de seguridad a nivel mundial. Igualmente recibe notificaciones de un Firewall de aplicación. El servicio y mantenimiento de estas herramientas se soporta en contratos de periodicidad anual evitando tener brechas de tiempo sin este servicio. En caso de que los controles no puedan detener la intrusión a la plataforma tecnológica de la entidad, igualmente la herramienta reporta el acceso no autorizado para lo cual el profesional encargado procede a cerrar de inmediato y de manera manual el origen de la intrusión comunicándose con el fabricante para que brinde el soporte y realice la propagación del evento de intrusión en la plataforma para su actualización a nivel mundial., como evidencia de la ejecución del control quedan los informes emitidos por el sistema implementado. | No | N/A | No | N/A | Se tiene monitoreo sobre el Firewall. | No | N/A | N/A
| 4 | Uso inadecuado de las herramientas tecnológicas | Calidad | Los analistas asignados de servicios, de acuerdo con lo establecido en los planes de capacitación y a las políticas uso y apropiación, establecidas o de acuerdo con los requerimientos de los demás procesos de la entidad, realizan las capacitaciones sobre el manejo adecuado de las herramientas tecnológicas a través de pruebas en sitio, en caso tal de no realizarse la capacitación esta deberá ser reprogramada nuevamente e informar al área correspondiente. Como evidencia de la ejecución del control quedan la programación establecida y los registros de capacitación y entrenamiento formato PLE-PIN-F026. | No | N/A | No | N/A | Por la contingenica, se han reforzado las capacitaciones virtuales con el mayor uso de Teams | No | N/A | N/A
| 5 | Gestión inadecuada de residuos sólidos: convencionales (aprovechables y no aprovechables) , peligrosos ( Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, baterias de litio de las UPS),por parte de los proveedores de los servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y Sistema de alimentación ininterrumpida -UPS . | Ambientales | El profesional designado realiza inspecciones ambientales anuales a los proveedores de bienes y servicios priorizados y evaluará en PLE-PIN-F010 Formato inspecciones ambientales a proveedores de productos y servicios tercerizados, la gestión de los residuos generados durante la ejecución del contrato que estén relacionados con el objeto contractual, en caso de encontrar desviaciones se enviará comunicado interno al supervisor del contrato, como evidencia de la ejecución del control quedaran los formatos y comunicados a la supervisión | No | N/A | No | N/A | No se ha iniciado la programación de inspecciones ambientales a proveedores teniendo en cuenta la emergencia; sin embargo se esta planificando una estrategía para el próximo semestre. | No | N/A | N/A
| 6 | Fuga de gas refrigerante | Ambientales | El profesional designado de la alcaldía responsable del manejo del equipo que emplea gas refrigerante, de acuerdo con la periodicidad definida en los contratos de mantenimiento con el fin de garantizar la disponibilidad y su correcto funcionamiento, realiza la programación del mantenimiento preventivo de los elementos en común acuerdo con el contratista. En caso de evidenciarse un incumplimiento de la programación se le comunica al supervisor con el fin de reprogramar las actividades de mantenimiento requeridas, de no recibir respuesta se implementarán las medidas contractuales establecidas. En caso de encontrar fugas se deben tratar inmediatamente. Nota: En caso de encontrar fugas se deben tratarse inmediatamente de acuerdo con los protocolos establecidos para esta sustancia. Como evidencia de la ejecución del control quedan los Informes de actividades de mantenimiento por parte del proveedor incluyendo los formatos de mantenimiento contratados.
| 7 | R15. Pérdida, manipulación o adulteración de la información en beneficio de un tercero. | Corrupción | Control 1. El profesional encargado de la administración de BACKUP, a través del agente, toma la información del sistema de archivos y realiza un BACKUP en forma diaria e incremental, la cual tendrá una vigencia de 4 semanas, el proceso de copia de seguridad a las bases de datos de la entidad se realiza de forma automática, por medio de la solución de Software – Hardware definida por la DTI, el método de copia utilizado es de generación “Abuelo, Padre, hijo y nivel adicional”, teniendo en cuenta la periodicidad y el horario establecida en el GDI-TIC-IN015. En caso de daño de los archivos, la restauración del BACKUP debe hacerse a un ambiente de pruebas controlado y debe ser verificado por el profesional encargado de la aplicación, proceso o información. Como evidencia se tiene Software – Hardware definida por la DTI. | No | N/A | No | N/A | Se reporto directamente a Control interno | No | N/A | N/A

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE MONITOREO
A continuación, se especifica la información que debe ser diligenciada en cada uno de los campos que tiene la matriz de monitoreo.
No. | Campo | Descripción
1 | Objetivo | Transcribir tal y como aparece en la caracterización del proceso el objetivo.
2 | Proceso | Elija el Proceso/Alcaldía correspondiente sobre el cual se va a reportar el comportamiento de sus riesgos
3 | Versión de la matriz | Registre la versión de la matriz de riesgos sobre la cual hace el reporte del comportamiento
4 | Periodo a reportar | Registre las fechas que comprenden el periodo a reportar. Ejemplo: 01 de enero- 30 de abril y/ o I cuatrimestre 2020
5 | N° | Número del evento de riesgo tal y como aparece en la matriz de riesgo (ej. Si la matriz de riesgos del proceso Gestión Normativa y Jurídica Local de la Alcaldía de Chapinero, tiene 8 riesgos, aquí en el reporte deben aparecer esos 8 en el mismo orden y secuencia
6 | Evento | Transcriba tal y como aparece en la matriz de riesgo del proceso/Alcaldía, el evento de riesgo identificado.
7 | Tipología | Transcribir la tipología bajo la cual se encuentra identificado el riesgo.
1 | ¿Durante el periodo de reporte el evento se materializó? | Si/No
2 | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describa de manera detallada el modo, el tiempo y el lugar en donde el riesgo se materializó.
3 | Describa la situación en la cual se materializó
3 | ¿La materialización del evento fue ocasionada por alguna de las causas establecidas en la matriz de riesgos? | Si/No
4 | Describa las causas | En el caso que hayan sido por una causa identificada en la matriz se debe transcribir la causa tal y como aparece en la matriz de riegos definida para el proceso/Alcaldía, en caso contrario se debe describir de manera detallada la causa por la cual se materializó el riesgo
5 | Describa el comportamiento del / de los control/es | Nota 1: En los casos en los que se haya materializado el riesgo, se debe describir las fallas que presentaron los controles en la contención del riesgo Nota 2: En los casos en los que no se haya materializado el riesgo, se debe describir el comportamiento del control, en relación con su contribución a la contención del riesgo
6 | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | Si/No
7 | ¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado? | Identificar el No. Del plan de mejora y su estado (Abierto sin ejecución/Abierto sin vencer/abierto vencido/cerrado)
8 | Observaciones | Se describirán los comentarios sobre el evento de riesgo que considere pertinentes la persona que se encuentra realizando el monitoreo
Una vez leído las instrucciones, para el diligenciamiento de cada campo y no hay descripción, registre N/A - si desea ampliar la razón en observaciones registre el comentario.

## Listas
Afirmativo/Negativo | Tipología
Si | Calidad
No | Seguridad de la información
Seguridad y salud en el trabajo
Ambiental
Credibilidad, buen nombre y reputación
Corrupción

## Datos (hidden)
Procesos
Agenciamiento de Asuntos Políticos
Agenciamiento de la Política Pública -Antonio Nariño
Agenciamiento de la Política Pública -Barrios Unidos
Agenciamiento de la Política Pública -Bosa
Agenciamiento de la Política Pública -Chapinero
Agenciamiento de la Política Pública -Ciudad Bolívar
Agenciamiento de la Política Pública -Engativá
Agenciamiento de la Política Pública -Fontibón
Agenciamiento de la Política Pública -Kennedy
Agenciamiento de la Política Pública -La Candelaria
Agenciamiento de la Política Pública -Mártires
Agenciamiento de la Política Pública -Puente Aranda
Agenciamiento de la Política Pública -Rafael Uribe Uribe
Agenciamiento de la Política Pública -San Cristóbal
Agenciamiento de la Política Pública -Santa Fe
Agenciamiento de la Política Pública -Suba
Agenciamiento de la Política Pública –Sumapaz
Agenciamiento de la Política Pública -Teusaquillo
Agenciamiento de la Política Pública -Tunjuelito
Agenciamiento de la Política Pública -Usme
Agenciamiento de la Política Pública-Usaquén
Atención integral básica a las PPL
Custodia y Vigilancia para la Seguridad
Derechos Humanos de las Personas del Distrito Capital
Gerencia del Talento Humano
Gestión de Comunicaciones
Gestión de incidentes de seguridad y/o emergencias
Gestión del Conocimiento
Gestión Jurídica
Gestión Normativa y Jurídica Local-Antonio Nariño
Gestión Normativa y Jurídica Local-Barrios Unidos
Gestión Normativa y Jurídica Local-Bosa
Gestión Normativa y Jurídica Local-Chapinero
Gestión Normativa y Jurídica Local-Ciudad Bolívar
Gestión Normativa y Jurídica Local-Engativá
Gestión Normativa y Jurídica Local-Fontibón
Gestión Normativa y Jurídica Local-Kennedy
Gestión Normativa y Jurídica Local-La Candelaria
Gestión Normativa y Jurídica Local-Mártires
Gestión Normativa y Jurídica Local-Puente Aranda
Gestión Normativa y Jurídica Local-Rafael Uribe Uribe
Gestión Normativa y Jurídica Local-San Cristóbal
Gestión Normativa y Jurídica Local-Santa Fe
Gestión Normativa y Jurídica Local-Suba
Gestión Normativa y Jurídica Local-Sumapaz
Gestión Normativa y Jurídica Local-Teusaquillo
Gestión Normativa y Jurídica Local-Tunjuelito
Gestión Normativa y Jurídica Local-Usaquén
Gestión Normativa y Jurídica Local-Usme
Gestión para el desarrollo local -Barrios Unidos
Gestión para el desarrollo local -Bosa
Gestión para el desarrollo local -Chapinero
Gestión para el desarrollo local -Ciudad Bolívar
Gestión para el desarrollo local -Engativá
Gestión para el desarrollo local -Fontibón
Gestión para el desarrollo local -Kennedy
Gestión para el desarrollo local -La Candelaria
Gestión para el desarrollo local -Mártires
Gestión para el desarrollo local -Puente Aranda
Gestión para el desarrollo local -Rafael Uribe Uribe
Gestión para el desarrollo local -San Cristóbal
Gestión para el desarrollo local -Santa Fe
Gestión para el desarrollo local -Suba
Gestión para el desarrollo local –Sumapaz
Gestión para el desarrollo local -Teusaquillo
Gestión para el desarrollo local -Tunjuelito
Gestión para el desarrollo local -Usme
Gestión para el desarrollo local-Antonio Nariño
Gestión para el desarrollo local-Usaquén
Gestión para la convivencia y seguridad integral Antonio Nariño
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Barrios Unidos
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Bosa
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Chapinero
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Ciudad Bolívar
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Engativá
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Fontibón
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Kennedy
Gestión para la convivencia y seguridad integral -La Candelaria
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Mártires
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Puente Aranda
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Rafael Uribe Uribe
Gestión para la convivencia y seguridad integral -San Cristóbal
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Santa Fe
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Suba
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Sumapaz
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Teusaquillo
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Tunjuelito
Gestión para la convivencia y seguridad integral -Usme
Gestión para la convivencia y seguridad integral-Usaquén
Gestión para la Gobernabilidad Local
Gestión y Adquisición de Recursos
Gestión y Adquisición de Recursos - Antonio Nariño
Gestión y Adquisición de Recursos - Barrios
Gestión y Adquisición de Recursos - Bosa
Gestión y Adquisición de Recursos - Chapinero
Gestión y Adquisición de Recursos - Ciudad Bolívar
Gestión y Adquisición de Recursos - Engativá
Gestión y Adquisición de Recursos - Fontibón
Gestión y Adquisición de Recursos - Kennedy
Gestión y Adquisición de Recursos - La Candelaria
Gestión y Adquisición de Recursos - Mártires
Gestión y Adquisición de Recursos - Puente Aranda
Gestión y Adquisición de Recursos - Rafael Uribe Uribe
Gestión y Adquisición de Recursos - San Cristóbal
Gestión y Adquisición de Recursos - Santa Fe | Si
Gestión y Adquisición de Recursos - Suba | No
Gestión y Adquisición de Recursos - Sumapaz
Gestión y Adquisición de Recursos - Teusaquillo
Gestión y Adquisición de Recursos - Tunjuelito
Gestión y Adquisición de Recursos - Usaquén
Gestión y Adquisición de Recursos - Usme
Justicia en el Distrito Capital
Planeación y Gerencia Estratégica
Seguimiento y control de incidentes de seguridad y/o emergencias
Seguimiento, evaluación y mejora
Seguridad y Convivencia
Servicio de Atención a la Ciudadanía
Trámite Jurídico a la situación de las PPL