## PLAN GESTION POR PROCESO
PROCESO CONVIVENCIA Y DIALOGO SOCIAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Desarrollar, articular y orientar acciones de formulación, adopción y ejecución de planes, programas y proyectos orientados a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que los afecten, a través de la promoción y fortalecimiento del diálogo social y la convivencia ciudadana. | 1 | 2018-12-20 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
Alcance del Proceso: |  | Este proceso abarca las acciones de articulación y orientación para la formulación, adopción y ejecución de los planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento del diálogo social y la convivencia ciudadana en el territorio | 2 | 2019-03-28 | En atención a la solicitud realizada por el líder del proceso mediante memorando No. 20193200162853, se ajustan las ponderaciones de las metas del proceso, así como la meta "Formar y sensibilizar a cien (100) líderes sociales en temas de convivencia y diálogo social con miras a generar espacios de participación y prevenir conflictos sociales" por "Formar y/o sensibilizar a cien (100) líderes sociales en temas de convivencia y diálogo social con miras a generar espacios de participación y prevenir conflictos sociales"
Líder del Proceso: |  | Director de Convivencia y Diálogo Social | 3 | 2019-04-23 | Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado del 100%. También se adiciona la programación de la meta "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía" y finalmente se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019.
G
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [40 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Formar y/o sensibilizar a cien (100) líderes sociales en temas de convivencia y diálogo social con miras a generar espacios de participación y prevenir conflictos sociales. | 30% | GESTION | Número de líderes sociales formados y sensibilizados | Número de líderes sociales formados y sensibilizados | N/A | SUMA | Número de formaciones | 0 | 40 | 40 | 20 | 100 | EFICACIA | Archivo de dirección de Convivencia y Diálogo Social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Listas de asistencia y evidencias de formación |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 40 |  | 0% |  |  | 40 |  | 0% |  |  | 20 |  | 0% |  |  | Número de líderes sociales formados y sensibilizados | 100 |  | 0%
1 | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Formular 20 planes de intervención local que aportan a la convivencia y al diálogo social. | 20% | GESTION | N° de planes formulados | N° de planes de intervención formulados | N/A | SUMA | N° de planes formulados | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | EFICACIA | Planes de intervención social | Dirección de Convivencia y Diálogo Socia | Planes de intervecíon formulados y aprobados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de convivencia y diálogo social |  | 20 | 20 | 100% | Se elaboraron 20 planes de intervención local (PILCO) uno por cada localidad. Estos planes cuentan con el visto bueno del apoyo a la coordinación del equipo territorial y la aprobación por el Director de Convivencia y Diálogo Social. Sin embargo, estos planes podrán someterse a revisiones metodológicas y en caso que se requiera, serán sujetos de modificación. | 20 Planes de intervención local (PILCO) de acuerdo con el formato DHH-CDS-F005 Versión 1 diciembre de 2018. Se anexa evidencia virtual | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | N° de planes formulados | 20 | 20% | 1%
1 | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Implementar en un 100% los 20 planes de intervención local que aportan a la convivencia y al diálogo social. | 30% | GESTION | Porcentaje de ejecución de los planes de intervención | Sumatoría del nivel de ejecución de los planes de intervención/20 | N/A | CRECIENTE | Número de planes intervención | 0% | 30% | 60% | 100% | 100% | EFICACIA | Informes de seguimiento a planes de intervención social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Cumplimiento cronograma de actividades de los Planes de intervención social |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de ejecución de los planes de intervención | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA |  |  | 1 |  | 1 | EFICACIA | Agora | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Seguimiento Agora |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 100% | 100% | El proceso no cuenta con acciones de mejora | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | No aplica | SUMA | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados a la proceso | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | Según la verificación efecutada por el Servicio a la Ciudadanía, el proceso no cuenta con requerimientos ciudadanos vencidos con corte al 31 de diciembre de 2018 | Reporte requerimientos ciudadanos | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 1
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% |  | 0% |  |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 70% |  | 0% |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0% | 0% | 80% | 0% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 80% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Nivel de conocimientos de MIPG | 80% |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 100% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | #DIV/0! |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 0% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | 0.1429%
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
?

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG