## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2018 | CONTROL DE CAMBIOS
DEPENDENCIA |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
ALCALDE LOCAL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [24 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[25 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION |  | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° META | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | EJECUCIÓN PONDERADA
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CODIGO | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG. | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL | Ejecutar el 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno | 3% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | (Numero de Actividades del Plan de Acción Cumplidas/Numero de Actividad del Plan de Acción del CLG)*100 |  | SUMA | Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 8% | 23% | 34% | 30% | 95% | EFICACIA | Plan de Acción CLG | Área de Gestión del Desarrollo Local - Administrativa y Financiera | [6 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 8% | 7% | 87.5% | De 115 actividades previstas para el CLG de Teusaquillo 2018, se han ejecutado en total al primer trimestre de 8 actividades para un cumplimiento del 7% | Seguimiento al Plan de Acción a marzo de 2017 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 23% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 34% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 30% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 95% |  | 0 | 0
2 |  |  | Incrementar en un 40% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | (Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas/Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas Vigencia 2017)*100 |  | SUMA | Proporción de Ciudanos Participantes en la Rendición de Cuentas 2017 |  |  | 40% |  | 40% | EFICACIA | Registro fotográfico, piezas comunicativas, sinergias en redes sociales, listado de asistencia | Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa FDLT | [6 empty] | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | 0% |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% |  | 0 | 0
3 |  |  | Lograr el 40% de avance en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de Avance Acumulado en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local |  | SUMA | Avance Acumulado Fisico en el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Local | 2% | 11% | 11% | 11% | 35% | EFECTIVIDAD | Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión - MUSI | Área de Gestión del Desarrollo Local -Alcalde -Profesinales de Planeación | [6 empty] | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 2% | 6.1% | 100% | Durante el periodo en estudio se avanzó en la entrega de bienes y servicios contratados durante el 2017, así como en la entrega de algunos contratados durante el primer trimestre del 2018, lo que permitió alcanzar un porcentaje de avance acumulado del 11,8% | * Correos electrónicos remitidos por profesional enlace de la SDP los días 10 y 11/04/18 a las 8:37 pm y 4:08 pm respectivamente. * MUSI FDLT corte 31/03/2018 | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 11% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 11% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 11% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 35% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
4 |  | RELACIONES ESTRATEGICAS | Responder oportunamente el 100% de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República conforme con los mecanismos diseñados e implementados en la vigencia 2017 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | (Numero de Respuestas Oportunas a los Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Solicitudes de Información Realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República/Total de Solicitudes por Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República)*100 |  | CONSTANTE | Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Número de radicados recibidos / constestados | Área de Gestión del Desarrollo Local -Alcalde - Asesor Despacho | [6 empty] | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | Toda la información se maneja con la plataforma ORFEO, así mismo el FDLT cuenta con una tabla para realizar el seguimiento de todos los derechos de petición y llevar la trazabilidad, se recibieron un total de 10 requerimientos a los cuales se les dio respuesta total. | ORFEO Tabla de Excel para seguimiento consolidada | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 4%
5 |  | COMUNICACIONES ESTRATEGICAS | Formular e implementar un plan de comunicaciones para la alcaldía local durante la vigencia 2018 | 3% | GESTIÓN | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | Número de planes de comunicaciones formulados e implementados | 1 | SUMA | PLAN DE COMUNICACIONES |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | CARPETA | Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa FDLT | [6 empty] | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0% | 0% |  | Durante el primer trimestre no se programo esta meta porque se está esperando los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno; según indicaciones dadas en reunión de jefes de prensa, al iniciar el año. | N/A | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 |  | 0 |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 |  | 0 | 0
6 |  |  | Realizar tres campañas externas de posicionamiento y difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local. | 2% | GESTIÓN | Campañas Externas Realizadas | Número de campañas externas de difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del PDL realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA EXTERNAS | 1 |  | 1 | 1 | 3 | EFICACIA | Registro fotográfico, piezas comunicativas, sinergias en redes sociales. | Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa FDLT | [6 empty] | Campañas Externas Realizadas | 1 | 4 | 100% | Durante el primer trimestre se cumplió mediante la campaña de alcaldesa a la calle, operativos de inspección y vigilancia a parqueaderos y la difusión de los diálogos ciudadanos, específicamente así: 1. Piezas de convocatorias Encuentros Ciudadanos 1.Reunión problemática estadio. 1..Rendición de cuentas. Piezas fotográficas. 1. recorridos: ocho piezas de recorrido secretaria movilidad/ recorrido pablo VI Recorrido la esmeralda. | -Línea gráfica de la campaña -Piezas convocatoria -Piezas recorridos -Captura de pantalla de: publicación página web -Captura de pantalla publicación en redes sociales Twitter y Facebook -Video Alcalde campaña | Campañas Externas Realizadas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Campañas Externas Realizadas | 1 |  | 0 |  |  | Campañas Externas Realizadas | 1 |  | 0 |  |  | Campañas Externas Realizadas | 3 |  | 0 | 0
7 |  |  | Realizar nueve (9) campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental | 2% | GESTIÓN | Campañas Internas Realizadas | Número de campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA INTERNAS | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | EFICACIA | Registro fotográfico, piezas comunicativas, sinergias en redes sociales. | Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa FDLT | [6 empty] | Campañas Internas Realizadas | 1 | 2 | 100% | Se cumplió con la meta, con el desarrollo de la campaña del mes de la mujer teniendo en cuenta: El papel de la mujer en la sociedad. La igualdad de género La igual en condiciones laborales, CAMPAÑA MUJERES QUE CONSTRUYEN. Otra campaña fue la de AHORRO DE PAPEL, para concientizar el ahorro que debemos tener frente a este recurso y el aprovechamiento del mismo buscando reducir el impacto negativo al medio ambiente. | Videos realizados publicados en pantalla de la alcaldía local, durante el mes de marzo. FOTOGRAFIAS Por medio de imagen impresa y socializada en cada una de las oficinas donde se encuentran ubicadas las impresoras para generar consciencia sobre el uso y ahorro del papel. | Campañas Internas Realizadas | 3 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 3 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 2 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 9 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
8 |  | IVC | Archivar 1347 actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 2% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de obras anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 1347 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 24 | 0 | 661 | 662 | 1347 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinacion Area de Gestion Policiva | Cifras SIACTUA | SI |  |  |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 24 | 24 | 100% | Según cifras de SIACTUA y Proyecto DIAL la alcaldía local de teusaquillo archivó 24 actuaciones de obras y urbanismo durante el primer trimestre del año | Cifras SIACTUA y Proyecto DIAL | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 66100% |  | 0 |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 66200% |  | 0 |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 134700% |  | 0 | 0
9 |  |  | Archivar 1042 actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 2% | GESTIÓN | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 1042 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 19 | 0 | 511 | 512 | 1042 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinacion Area de Gestion Policiva | Cifras SIACTUA | SI |  |  |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 19 | 19 | 100% | Según cifras de SIACTUA y Proyecto DIAL la alcaldía local de teusaquillo archivó 19 actuaciones de establecimientos de comercio durante el primer trimestre del año | Cifras SIACTUA y Proyecto DIAL | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 51100% |  | 0 |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 51200% |  | 0 |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 104200% |  | 0 | 0
10 |  |  | Realizar minimo 20 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público | 3% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados |  | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | EFICACIA | Carpeta de solicitudes hechas a la Estación de Policia para que se realicen acciones, aplicativo ORFEO | Área de Gestión Policiva Jurídica (Jurídica) | [6 empty] | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 2 | 6 | 100% | Durante I trimestre se realizaron 3 acciones de control u operativos los cuales fueron: los siguientes operativos: (2) Operativo Clínica Colombia 17-01-2018; (2) Control de uso indebido espacio público 16-01-2018; (1) Restitución del espacio público Exp.007-2012, 02-02-2018; (1) Operativo iglesia señor de los milagros 14-02-2018; | Actas de reunión y operativos | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 6 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 6 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 6 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 20 |  | 0 | 0
11 |  |  | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad economica | 3% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica |  | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Actividad Economica | 9 | 10 | 12 | 11 | 42 | EFICACIA | Carpeta de solicitudes hechas a la Estación de Policia para que se realicen acciones, aplicativo ORFEO | Área de Gestión Policiva Jurídica (Jurídica) | [6 empty] | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 9 | 9 | 100% | Durante el I trimestre se realizaron 9 acciones de control u operativos de actividad económica los cuales fueron: (1) control de ruido y cumplimiento fallo acción popular No.11001 del 16/01/18; (1) operativo parqueadero publico calle 22 del 16/02/18; (1) operativo parqueadero publico JM JV parking AC 24 del 19/02/18; (1) operativo parqueadero públicos centro comercial Galerías JM AC 24 del 28/02/18; (1) operativo parqueadero públicos avenida caracas del 05/03/18; (1) operativo parqueadero público el Cerezo del 06/03/18; (1) operativo control de Ruido del 22/03/2018; (1) operativo control a establecimiento de comercio llantas del 20/03/18; (1) operativo control a bodegas de reciclaje del 27/03/18; | Actas de reunión y operativos Registro fotográfico de los operativos | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 10 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 11 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 42 |  | 0 | 0
12 |  |  | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | Numero de Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica |  | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica |  | 8 | 8 | 8 | 24 | EFICACIA | Carpeta de solicitudes hechas a la Estación de Policia para que se realicen acciones, aplicativo ORFEO | Área de Gestión Policiva Jurídica (Obras) | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 0 | 0 |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 8 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 8 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 8 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 24 |  | 0 | 0
13 |  |  | Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales |  | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animale | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | EFICACIA | Carpeta de acciones llevadas a cabo. | Área de Gestión del Desarrollo Local - Referente de ambiente | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 6 | 100% | Durante el I trimestre se realizaron los siguientes controles y operativos en materia relacionada con: (1) Jornada de socialización Manejo adecuado de residuos y Nuevos horarios de recolección, en compañía del nuevo concesionario de Aseo LIME en el barrio Belalcazar 01/03/18 (1) Jornada recolección de llantas dispuestas en espacio público, con el apoyo de la UAESP y Secretaria de Gobierno. 13/03/18 (1) Jornada de Identificación de puntos críticos de acumulación de escombros y campaña educativa para su recolección. 15/03/18 (1) Jornada de Sensibilización en el parque Guernica sobre tenencia responsable de animales de compañía y vacunación antirrábica felina y canina con el apoyo de la Sub Red Norte. 17/03/18. (1) Jornada de control de establecimientos de comercio de llantas. Imposición de comparendos Policía Nacional con el apoyo de la Secretaria de Gobierno.20/03/18 (1) Operativo de Control de ruido con SDA. Cierre de establecimientos de comercio que infringen la norma. Barrio Galerías.22/03/18 | Piezas de jornadas, Registro Fotográfico. | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 12 |  | 0 | 0
14 |  |  | Realizar 10 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 1% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas |  | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas |  |  |  | 10 | 10 | EFICACIA | Carpeta de acciones llevadas a cabo. | Área de Gestión Policiva Jurídica / Gestión del Riesgo | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 | 0 |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 10 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 10 |  | 0 | 0
15 |  |  | Pronunciarse (Avoca, rechazar o enviar al competente) sobre el 85% de las actuaciones policivas recibidas en las Inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | Número de autos durante la vigencia 2018/Número total de actuaciones radicadas) *100 | N/A | CONSTANTE | Autos que avocan conocimiento |  |  | 85% | 85% | 85% | EFICACIA | APLICATIVO | Coordinacion Area de Gestion Policiva | SÍ ACTUA | SI |  |  |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% |  | 0 |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% |  | 0 |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% |  | 0 | 0
|  |  | Resolver el 50% de las actuaciones policivas anteriores a la ley 1801 de 2016 de competencia de las inspecciones de policía | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | (Número de actuaciones resueltas/Total de actuaciones radicadas antes del 2018) *100 | N/A | CRECIENTE | Actuaciones adminsitrativas resueltas | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | EFICACIA |  | Inspección de polícia |  | si |  |  |  |  | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO
|  |  | TOTAL PROCESO | 18% | [39 empty] | 0%
17 |  | GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | Comprometer al 30 de junio del 2018 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2018. | 2% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | (Compromisos Presupuestales de Inversión Realizados/Total del Presupuesto de Inversión Directa de la Vigencia) |  | SUMA | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa | 10% | 40% | 15% | 30% | 95% | EFICIENCIA | Información de ejecución presupuestal del Aplicativo PREDIS | Área de Gestión del Desarrollo Local | [6 empty] | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 10% | 18.42% | 100% | Durante I trimestre se obtuvo en compromiso presupuestales de inversión por un valor total de 2.644.537.640 total del presupuesto de inversión directa por un valor 14.353.342.000 equivalente a un 81.58% cumpliendo la meta | PREDIS | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 40% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 15% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 30% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 95% |  | 0 | 0
18 |  |  | Girar mínimo el 30% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2018 | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | (Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados/Total de Presupuesto de Inversión directa Vigencia 2018) |  | SUMA | Giros de Presupuesto de Inversión Directa | 5% | 5% | 10% | 10% | 30% | EFICIENCIA | Información de ejecución presupuestal del Aplicativo PREDIS | Área de Gestión del Desarrollo Local | [6 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 5% | 3.2% | 64% | Durante I trimestre se Giró 3.333.054.636/ 14.353.342.000 equivalente a un 2.32%; Cumpliendo la meta. | PREDIS | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 5% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 10% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 10% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% |  | 0 | 0
19 |  |  | Girar el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | (Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados/Total de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017)*100 |  | SUMA | Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 |  | 3% | 20% | 27% | 50% | EFICIENCIA | Información Giros efectuados por oblig. Por pagar en el PREDIS | Área de Gestión del Desarrollo Local | [6 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 0% | 47.71% | 100% | Aunque la meta no se programa para el primer trimestre por omision se realiza el reporte de; Durante el I trimestre no se programó la meta, por error, pero se reporta lo ejecutado que equivale a: funcionamiento 43.54% Obligaciones por pagar vigencia anterior 2.35% Obligaciones por pagar otras vigencias 1.82% | PREDIS | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 3% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 20% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 27% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 50% |  | 0 | 0
20 |  |  | Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2018, utilizando los pliegos tipo. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | (Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo/Total de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018)*100 |  | SUMA | Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 |  |  | 100% |  | 100% | EFICACIA | Información del aplicativo SECOP | Área de Gestión del Desarrollo Local | [6 empty] | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% | 0% |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% |  | 0 | 0
21 |  |  | Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | (Procesos y Modificaciones Contractuales Publicados en el Portal SECOP/Total de Procesos y Modificaciones Contractuales de la Vigencia 2018)*100 |  | CONSTANTE | Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Portal de contratación SECOP II | Área de Gestión del Desarrollo Local - Abogado FDLT | [6 empty] | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | Durante I trimestre el FDLT Se viene subiendo toda la información contractual y de ajustes al SECOP I y actualizados en SECOP I, II y TVEC | Imagen Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC linkhttps://bit.ly/2qoN6jf | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 | 0
22 |  |  | Adquirir el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE |  | SUMA | Bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente Aquiridos |  |  | 40% | 40% | 80% | EFICACIA | Información del aplicativo SECOP | Área de Gestión del Desarrollo Local - Alcalde Local | [6 empty] | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% | 0% |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 40% |  | 0 |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 40% |  | 0 |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0 | 0
23 |  |  | Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 o aquella que la mofique o susutituya. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | (Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados/Total de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique)*100 |  | CONSTANTE | Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Procesos contractuales de la Directiva 12 acompañados con conpecto de la SDG - Número de Procesos del Plan de Contrtación | Área de Gestión del Desarrollo Local - Abogado FDLT | [6 empty] | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 73% | 73% | La Alcaldía Local de Teusaquillo cuenta con 11 proyectos de inversión local de los cuales 8 cuentan con concepto de viabilidad técnica. En ese sentido, la meta se encuentra en proceso de cumplimiento del 73% | Memorandos/ formatos técnicos/Actas | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 | 0
24 |  |  | Ejecutar el 100% del plan de implementación del SIPSE local. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | (Acciones Cumplidas del Plan de Implementación de SIPSE Local/Total de Acciones del Plan de Implementación de SIPSE Local)*100 | N/A | SUMA | Plan de Implementación del SIPSE Local |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | SIPSE Archivo Físico | Planeación Contratación | SIPSE Archivo Físico | SI |  |  |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 | 0
25 |  |  | Asistir al 100% de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables con las alcaldías locales bajo el nuevo marco normativo contable programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | (No. de jornadas a las que asistió el contador del FDL/No. de jornadas programadas por la Dirección Financiera)*100 |  | CONSTANTE | Asistencia a las jornadas de actualización y unificación de criterios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Remision correos y actas de asistencia | Contador - FDLT | [6 empty] | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local de teusaquillo asistió a todas las jornadas de unificación de criterios contables según informe de la subsecretaría de gestión institucional | radicado 20184000255093 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 | 0
26 |  |  | Reportar mensualmente (Según la alcaldía local se puede cambiar la periodicidad a mensual) al contador del FDL (Vía Orfeo o AGD) el 100% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros | 2% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | (No. de reportes trimestrales remitidos al contador via Orfeo/No. de trimestres del año)*100 (Según la alcaldía se puede cambiar la periodicidad a mensual) |  | CONSTANTE | Reportes realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reportes de informacion entregada | Todas las áreas | [6 empty] | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | Durante I trimestre el área de Contratación reporta las cuentas mensuales, el área de asesoría de obras reporta las Multas por medio de memorando N. 20186330003313 mes de febrero, memorando 20186330002903 mes de marzo., cobro coactivo memorando 20186310032192, Tesorería distrital también reporto ingresos, gastos y saldos en cada mes, así mismo almacén reporto los movimientos que el aplicativo SI-CAPITAL, ha permitido hasta la fecha y existe consolidado entre área contable y almacén hasta el mes de enero. | Orfeo, memorandos lineamientos SDG-Actas | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
27 |  | SERVICIO A LA CIUDADANIA | Responder el 100% de los requerimientos asignados al proceso/Alcaldia Local durante cada trimestre | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | (Cantidad de respuestas oportunas a los requerimientos ciudadanos asignados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia 2018 /Cantidad de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2018 asignados al proceso/Alcaldía Local)*100 |  | CONSTANTE | Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte | Todas las áreas | [6 empty] | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 50.9% | 50.9% | Durante I trimestre la Alcaldía Local ha dado respuesta de Fondo a un 50.9%. Toda la información se maneja con la plataforma ORFEO, así mismo el FDLT cuenta con una tabla para realizar el seguimiento de todos los derechos de peticion y llevar la trazabilidad.a pesar del malfuncionamiento del ORFEO, ya que duplica triplica y cuadruplica oficios o no deja cerrar las entradas. | ORFEO y Tabla De Seguimiento suministrada por la oficina de atencion al ciudadano de nivel Central | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
28 |  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | Aplicar la TRD al 100% de la serie contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 5% | RETADORA (MEJORA) | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | (No. Contratos con aplicación de la TRD en la alcaldía local/Total de contratos del periodo 2006-2016)*100 | 650 Contratos | SUMA | TRD aplicada serie contratos |  |  | 50% (325) | 50% (325) | 100% | EFICACIA | Actas de capacitación | Área de Gestión Corporativa Local | Revisión Archivo físico | SI |  |  |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% (325) |  | #VALUE! |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% (325) |  | #VALUE! |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
31 |  | GERENCIA DE TI | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC imparticas por la DTI del nivel central para la vigencia 2018 | 5% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | N/A | CONSTANTE | Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas |  |  | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Administrador de red Alcaldía Local de Antonio Nariño | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC | SI |  |  |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
32 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 1% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales | Área de Gestión del Desarrollo Local - - ABOGADO FDLT | [6 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 | 0 |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 | 0
33 |  |  | Cumplir el 100% de las acciones asignadas al proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación. | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | (Numero de acciones cumplidas de responsabilidad del proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del MIPG/Numero total de acciones de responsabilidad del proceso en el Plan de Implementación del MIPG)*100 |  | CONSTANTE | ACCIONES SEGÚN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento al Plan de Implementación del MIPG | Referente de Calidad | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 0% | 100% |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 | 0
34 |  |  | Realizar entrenamiento en puesto de trabajo al 100% de los servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | (Numero de servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local entrenados en puesto de trabajo/Numero total de servidores públicos vinculados al proceso/Alcaldía)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de personas entrenadas en puesto de trabajo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas de Reunión | Referente de Calidad | [6 empty] | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% | 100% | 100% | Durante I trimestre realizaron las capacitaciones en los puestos de trabajo a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Local como se evidencia en las actas. | Formato de entrenamiento de trabajo, Memorandos y asistencia | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 | 0
35 |  |  | Cumplir con el 100% de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de cumplimiento de las acciones y tareas asignadas en el PAAC 2018 |  | 100% |  | 100% |  | EFICACIA | Modificacionesl PAAC | Área de Gestión del Desarrollo Local - PROFESIONAL DE PRESUPUESTO | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 0% |  |  | Durante el I trimestre se presentará el reporte de la matriz de riesgos de acuerdo a los lineamientos dados en la cap. Del 05/04/18 en la SDG y será la oficina asesora de planeación en conjunto con la OCI, quienes den el porcentaje de ejecución | Matriz PAAC 2018 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
36 |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICACIA | Lista de chequeo remitida de nivel central | Referente PIGA | [6 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 0 |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 |  | 0 |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 |  | 0 |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 |  | 0 | 0
37 |  |  | Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía local, según el resultado presentado en la vigencia 2017 y la información presentada por Servicio a la ciudadanía | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | Numero de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 - Numero de respuestas realizadas a requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 | 534 | DECRECIENTE |  | 474 | 200 | 100 | 0 | 0% | EFICACIA | Reporte de cumplimiento partiendo de la base 2017 según radicado No.20184600019853 | Alcaldía Local de Teusaquillo - Todas la áreas - Promotor de Calidad | [6 empty] | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 474 | 474 | 100% | Según informe de servicio a a la ciudadanía la alcaldía local de teusaquillo pasó de tener 534 requerimientos ciudadanos a 474 durante el primer trimestre de 2018 | radicado 20184600227103 | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 200 |  | 0 |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 100 |  | 0 |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
38 |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICACIA | Registro en Actas | Alcaldía Local de Teusaquillo - Todas la áreas - Promotor de Calidad | [6 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 0 |  | Durante el I trimestre no se encuentra programada la meta. | N/A | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 |  | 0 |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 |  | 0 |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 |  | 0 | 0
39 |  |  | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental (a excepción de los derechos de petición) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 |  | CONSTANTE | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  | 100% |  | 100% | 100% | EFICACIA | Registro Excel y Actas | Alcaldía Local de Teusaquillo - Todas la áreas - Promotor de Calidad | [6 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% | 90% |  | Durante el I trimestre se llevó a cabo la reunión con la referente de gestión documental de la SDG, en donde se expuso las inquietudes sobre el proceso de depuración del sistema de gestión documental ORFEO I, se dejaron establecidos unos compromisos desde la SDG y el FDLT. Para el mes de marzo por parte de la referente de SDG se obtuvo la base de datos consolida, con la cual FDLT puede depurar todo lo pendiente en ORFEO I. | Acta de reunión, Acta de capacitación y base de datos consolidada ORFEO | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0 | 0
40 |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes de riesgos remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes de riesgos relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reportes Gestion de Riesgos | Alcaldía Local de Teusaquillo - Todas la áreas - Promotor de Calidad | [6 empty] | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | Reporte entregado a más tardar el 16 de abril, cumpliendo con los lineamientos dados. | Matriz de Riesgos | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 | 0
41 |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso (Nivel Central) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivos, fotografias, conovocatorias, actas de reuniones de buenas practicas de gestión documental emitidas por el nivel central | Área de Gestión del Desarrollo Local - encargado área de Gestión Documental | [6 empty] | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 0% | 100% |  | Meta no programada para I trimestre | Actas de entrega de los documentos, Actas de reunión, memorandos, circulares, pantallazo correo | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 | 0
42 |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo SIG MEJORA | Alcaldía Local de Teusaquillo - Todas la áreas - Promotor de Calidad | [6 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 83.5% | 83.5% | Durante el I trimestre se han realizado el seguimiento y reporte de los planes de mejoramiento contemplados en el sistema SIG, de los cuales la alcaldía contaba con 8 planes abiertos sin proceso y de los cuales la OAP dio el aval de validación de aprobación de 5 y 3 no fueron aprobados. Se dio seguimiento al plan de mejora de PAD 174, de la contraloría general | Aplicativo Gestión para la Mejora y Plan de mejora contraloría remitido, matrices de seguimiento, memorandos | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 | 0 |  | 29% | Nivel de vencimiento planes de mejoramiento interno | 4% | Nivel de vencimiento planes externos
43 |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | porcentaje de cumplimiento de requerimientos d ela ley 1712 del 2014 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | registro de actividades de publicacion, registro fotografico con las direcciones URL | REFERENTE PAGINA WEB LOCAL | [6 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 95% | 95% | Durante el I trimestre se desarrolló esta meta a través de la matriz de contenido y la actualización de la página WEB Local lineamientos de la Oficina Asesora de planeación-comunicaciones, donde se aprecia el cumplimiento del 98% del Registro de Publicación de la Pagina Web correspondiente a la Ley 1712. | Matriz de Contenido publicaciones alcaldía local de Teusaquillo | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 | 0
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [20 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 93.65% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | #DIV/0!
Note on J13: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
IVC
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
RELACIONES ESTRATEGICAS
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA DE TI

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG