## 2021 Barrios Unidos
ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 4 Vigencia desde: 25 de enero de 2020 Caso HOLA: 150917
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Servicio a la Ciudadanía Planeación Institucional Comunicación Estratégica |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 1 de enero de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 152028
[5 empty] | 2 | 28 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 93% de acuerdo con lo programado, y del 42% acumulado para la vigencia. Se actualiza el entregable, nombre de la fuente de información y método de verificación de las metas 10, 12 y 14, para que sea coherente con la meta. Se actualiza el indicador de la meta transversal de “Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes”, agregando uno (1) a la fórmula con el fin de restar la proporción de acciones de mejora con vencimientos. Se numera las metas.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 1. Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 6.6% | Creciente | PORCENTAJE | 0% | 2% | 6% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 2% |  |  |  |  | 6% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 2. Incrementar en 15% la participación efectiva la ciudadanía votantes) en los ejercicios de presupuestos participativos Fase II con respecto al año anterior | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de aumento de votantes en presupuestos participativos | ((Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2021/Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2020)-1)*100 | ND | Constante | PORCENTAJE | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Efectividad | Registro consolidado de votantes en presupuestos participativos Fase II | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo | Alcaldía Local | Informe consolidado de votantes Fase II | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  | 15% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 3. Lograr que el 100% de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) cuenten con todos los recursos comprometidos en la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos | (Número de propuestas ganadoras ejecutadas en la vigencia / Número total de propuestas ganadoras)*100 | ND | Creciente | PORCENTAJE | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | Efectividad | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento a la ejecución de las propuestas Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 5% | 9% | 100% | De las 31 iniciativas, 3 se encuentran con presupuesto asignado. BU001, BU021 y BU018 se encuentran con recursos para la ejecución de la iniciativa ciudadana. | Informes de la Dirección de Gestión Local de Secretaría de Gobierno | 40% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 9% | 9% | De 31 iniciativas se comprometieron con recursos: 3
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 4. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020)*100 | 50% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 20.17% | 100% | Se realizo la depuración de las obligaciones por pagar y como resultado de esta tarea se efectuaron pagos a contratistas de adiciones y pago del convenio 251 de 2020. | Sistema BOGDATA | 30% |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 60% | 20.17% | 33.62% | Se superó la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 5. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 48.20% | 100% | Se ha venido realizando la depuración de las obligaciones por pagar obteniendo como resultado el pago de los contratos 241 y 242 de 2019 de Malla Vial , con un avance del 48.32% $1.514.785.913 | Sistema BOGDATA | 30% |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 60% | 48.2% | 80.33% | Se superó la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 6. Comprometer mínimo el 25% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 10% | 25% | 65% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 10% | 30% | 100% | Se ha realizado los compromisos de los contratos que apoyan a la Gestión Local, apoyo subsidio tipo c y de ayudas monetarias a la población local por el programa distrital Bogotá Solidaria por valor de $2.577.120.000 | Sistema BOGDATA | 25% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% | 30% | 31.58% | Se superó la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 7. Girar mínimo el 40% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 2% | 12% | 100% | Se realizo la transferencia de recursos para la distribución de los mismos para el programa distrital Bogotá Solidaria por valor de $2.577.120.000 | Sistema BOGDATA | 10% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 40% | 12% | 30% | Se superó la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 8. Registrar en el sistema SIPSE Local, el 95% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento | 95% | 89.7% | 94% | Se tiene un avance considerable de contratos registrados en el sistema Sipse, sin embargo se tienen dos contratos celebrados durante el primer trimestre 2021, que no se pudieron registrar adecuadamente en plataforma SIPSE, dado que se cargaron en un proceso sipse que no correspondía, lo que hace que la meta no se pueda cumplir debido a que el Sistema Sipse no admite errores humanos, esta situación se ha planteado en diferentes escenarios con el fin de que se garantice un sistema mas amigable que permita correcciones, hasta el momento el sistema no presenta modificaciones en sus funcionalidades a pesar de los requerimientos efectuados. | Se adjunta soporte de evidencia de casos que se registraron a traves del aplicativo | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% | 89.7% | 94.42% | Se ha cumplido en alto porcentaje la meta del primer trimestre. Se validará la cifra con SIPSE.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 9. Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SIPSE Local)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 75.2% | 75% | Se viene trabajando en el ingreso de contratos tanto en Sipse como en secop, como se menciona en la meta de registros se presentan inconvenientes al presentarse errores humanos que el sistema no permite corregir , para el siguiente trimestre se trabajara en lograr el cumplimento de la meta acordada | Aplicativo Sipse | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 75.2% | 75.2% | Se ha cumplido en alto porcentaje la meta del primer trimestre. Se validará la cifra con SIPSE.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 10. Registrar y actualizar al 95% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Información registrada en forma adecuada en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 95% | 100% | 100% | Se registraron todos los proyectos para la vigencia 2021. Igualmente todos los procesos registrados en SECOP, están en SIPSE | Se adjunta a travès del drive soportes con las evidencias | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% | 100% | 105.3% | Se superó la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación), 7.680 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | 4.706% | GESTIÓN | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados |  | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 7680 | Eficacia | Impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 1920 | 2349 | 100% | En cuanto a la meta de impulsos, los buenos resultados obtenidos obedecen a que se contó con personal de apoyo, como abogados y auxiliares para lograr el cumplimiento de la meta. | Aplicativo Arco | 1920 |  |  |  |  | 1920 |  |  |  |  | 1920 |  |  |  |  | 7680 | 2349 | 30.59% | Se superó la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 12. Proferir 3.840 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos |  | Suma | Fallos de fondo | 960 | 960 | 960 | 960 | 3840 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 960 | 1630 | 100% | Respecto a los fallos se presenta un avance significativo teniendo en cuenta que los abogados priorizaron los comparendos que se encontraban sin gestión y dieron apoyo a las audiencias. | Aplicativo Arco | 960 |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 3840 | 1630 | 42.45% | Se superó la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 13. Terminar (archivar), 105 actuaciones administrativas activas | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 18 | 33 | 33 | 21 | 105 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 18 | 13 | 72% | Siendo el primer trimestre, se cuentan con algunas dificultades para el normal avance de estas metas, especialmente por la contratación del personal y un número importante de quejas ciudadanas y operativos aumentados ostensiblemente por el COVID-19, sin embargo, se logró la cifra descrita, que adicionalmente vale aclarar que podría haber sido superior por temas de tiempos de actualización, que serán tenidas en cuenta en cortes posteriores. igualmente se están generando los insumos para que en el próximo trimestre se compense este porcentaje y se cumpla con la meta acordada. | Aplicativo de apoyo si actua y excel compartido | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 105 | 13 | 12.38% | Se espera mejor desempeño en siguiente trimestre, a pesar de situaciones adversas de salud publica.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 14. Terminar 380 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.706% | GESTIÓN | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 75 | 115 | 115 | 75 | 380 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 75 | 26 | 35% | Siendo el primer trimestre, se cuentan con algunas dificultades para el normal avance de estas metas especialmente por la contratación del personal y un número importante de quejas ciudadanas y operativos aumentados ostensiblemente por el COVID-19, sin embargo se logró la cifra descrita, que en nuestro parecer debería haber sido más alta con gestiones realizadas en esta vigencia que no han sido tenidas en cuenta para la estadística, pero que serán formalmente solicitadas al área correspondiente para que sean sumadas al próximo corte. | Aplicativo de apoyo si actua y excel compartido | 115 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 380 | 26 | 6.842% | Se espera mejor desempeño en siguiente trimestre, a pesar de situaciones adversas de salud publica.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 15. Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. |  | Suma | acciones de control u operativos | 9 | 15 | 18 | 18 | 60 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 9 | 27 | 100% | La actividad más importante durante este primer trimestre es la recuperación de 750 metros de espacio público en la zona identificada con código RUPI 1-1619, adicionalmente hemos acudido a los sitios expuesto por la comunidad en los cuales surge la necesidad de intervención, mitigando las situaciones expuestas, con acompañamiento e intervención de otras entidades, entre ellas, la Secretaría de movilidad y con diferentes reuniones realizadas con los sectores económicos que afectan el espacio público y los ciudadanos afectados, en pro de crear estrategias de impacto y compromiso, con los residentes de la localidad. | Se adjuntan evidencias de los operativos realizados en la carpeta del drive | 15 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 60 | 27 | 45% | Se superó la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 16. Realizar 70 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 12 | 16 | 21 | 21 | 70 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 12 | 27 | 100% | Durante el primer la presente vigencia se realizaron 27 operativos de control a establecimientos comerciales , dentro de las cuales se encuentran parqueaderos, establecimientos con venta de sustancias peligrosas como ácidos, verificación de precios,, abarcando la inspección y vigilancia en los diferentes temas de importancia que se presentan en la Localidad, operativos dentro de los cuales se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para los establecimientos de comercio contemplados en la Ley 1801 del 2016 y complementarias, así como el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, horarios, pico y cédula y normatividad relacionada en la Materia. Igualmente, debe observarse que la meta trimestral fue ampliamente superada. | Se adjuntan evidencias de los operativos realizados en la carpeta del drive | 16 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 70 | 27 | 38.57% | Se superó la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 17. Realizar 24 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 6 | 20 | 100% | Para el presente trimestre, por parte de la Alcaldía Local se han venido desarrollando operativos de inspección y vigilancia en los cuales hemos verificado 160 obras aproximadamente, adicionalmente en compañía de los Inspectores de Policía de la Localidad de Barrios Unidos, operativos dentro de los cuales identificamos diferentes obras que presuntamente infringen el régimen de obras y urbanismo, a quienes les requerimos el cumplimiento de la presentación de Licencia de Construcción, protocolos de bioseguridad y permiso de reactivación económica; intervenciones que han logrado ser oportunas para mitigar el desarrollo de obras ilegales o contrarias a lo otorgado bajo las Licencias concedidas. | Se adjuntan evidencias de los operativos realizados en la carpeta del drive | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 24 | 20 | 83.33% | Se superó la meta del primer trimestre.
|  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [18 empty] | 73.39% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 33.82%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 1. Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Criterios ambientales | No de criterios ambientales cumplimiento / No de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición)*100% |  | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo ambiente | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 2. Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 |  | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acciones de mejorar sin vencimiento | MIMEC - SIG | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 100% | 100% | La localidad ha realizado cierres de acciines de mejora y cuenta con dos acciones cumplidas con seguimiento. | Reporte MIMEC | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | La localidad ha realizado cierres de acciines de mejora y cuenta con dos acciones cumplidas con seguimiento.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT 3. Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (No de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/No total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 |  | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Página web de la alcaldía local con la información actualizada al 100% | Página Web Alcaldía Local | Responsable del Reporte: Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 4. Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Participación en capacitaciones | (No de capacitaciones en las que asistió/ No de capacitaciones convocadas)*100 |  | CONSTANTE | Capacitaciones realizadas | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Registros de capacitación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT 5. Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2020 con respuesta definitiva. | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 |  | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo CRONOS | Responsable del Reporte: Subsecretaria de Gestión Institicional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | 33% | 99.59% | 99.59% | Se ha superado la meta del primer trimestre, solo quedan 27 requerimientos por dar respuesta, de 6652, según reporte. | Reporte CRONOS | 67% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 99.59% | 99.59% | Se ha superado la meta del primer trimestre, solo quedan 27 requerimientos por dar respuesta, de 6652, según reporte.
|  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [6 empty] | 33.25% | 91.75% | 100% | 50% | 100% | [7 empty] | 19.96% |  |  | 91.75% | #DIV/0! |  |  |  | 100% | #DIV/0! |  |  |  | 50% | #DIV/0! | [5 empty] | 7.984%
|  |  | Total plan de gestión | 100% | [6 empty] | 6.65% | 18.35% | 20% | 10% | 20% | [7 empty] | 93.35% |  |  | 18.35% | #DIV/0! |  |  |  | 20% | #DIV/0! |  |  |  | 10% | #DIV/0! | [5 empty] | 41.8%