## 2021 Kennedy
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 4 Vigencia desde: 25 de enero de 2020 Caso HOLA: 150917
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Servicio a la Ciudadanía Planeación Institucional Comunicación Estratégica |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 11 de marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 160813
[5 empty] | 2 | 28 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 72% de acuerdo con lo programado, y del 24% acumulado para la vigencia. Se actualiza el entregable, nombre de la fuente de información y método de verificación de las metas 10, 12 y 14, para que sea coherente con la meta. Se actualiza el indicador de la meta transversal de “Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes”, agregando uno (1) a la fórmula con el fin de restar la proporción de acciones de mejora con vencimientos. Se numera las metas.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 1. Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 6.6% | Creciente | PORCENTAJE | 0% | 2% | 6% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | 0% | No programado | No programado | No programado para el I Trimestre de 2021. | No programado | 2% |  |  |  |  | 6% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | No programado para el I Trimestre de 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 2. Incrementar en 15% la participación efectiva la ciudadanía votantes) en los ejercicios de presupuestos participativos Fase II con respecto al año anterior | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de aumento de votantes en presupuestos participativos | ((Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2021/Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2020)-1)*100 | ND | Constante | PORCENTAJE | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Efectividad | Registro consolidado de votantes en presupuestos participativos Fase II | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo | Alcaldía Local | Informe consolidado de votantes Fase II | 0% | No programado | No programado | No programado para el I Trimestre de 2021. | No programado | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  | 15% | 0% | 0% | No programado para el I Trimestre de 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 3. Lograr que el 100% de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) cuenten con todos los recursos comprometidos en la vigencia. | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos | (Número de propuestas ganadoras ejecutadas en la vigencia / Número total de propuestas ganadoras)*100 | ND | Creciente | PORCENTAJE | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | Efectividad | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento a la ejecución de las propuestas Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 5% | 0% | 0% | No se presentaron avances en esta meta debido a que en el marco de la etapa de formulación y de acuerdo a lo contemplado en la Circular N° 06 de 2021, el FDLK envío para revisión de los sectores las siguientes DTS: 2124, 2121,2173,2177 se está a la espera de los resultados de la revisión. Los documentos se radicaron 2054 y 2124 Radicado N°2021582042062 fecha 26/02/2021; 2121 correo electrónico 14/04/2021; 2173 y 2177 Radicado N°20215820003373. Además, el proceso de contratación de profesores de cultura y deporte se retrazó debido a que los certificados de no existencia para estos perfiles se recibieron hasta mediados del mes de marzo y por lo cual se esta adelantando el proceso de contratacion, se espera que sean contratados durante el mes de abril. Para el I Trimestre 2021, se están estructurando-actualizando los proyectos de inversión asociados a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. Por lo anterior, aún no se han registrado avances en la plataforma de Gobierno Abierto para Bogotá, que es de donde se extraerá la información. | CARPETA META 3 20215820003373 Rad. Sector Gobierno (1) Y 20215820420621 Sector Cultura, Recreación y Deporte_ 20210004896291 (1) | 40% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | Para el I Trimestre 2021, se están estructurando-actualizando los proyectos de inversión asociados a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. Por lo anterior, aún no se han registrado avances en la plataforma de Gobierno Abierto para Bogotá, que es de donde se extraerá la información.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 4. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020)*100 | 50% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 63.39% | 100% | A cierre 31 de diciembre de 2020, se constituyeron como obligaciones por pagar $22.062.923.438 (inversión y funcionamiento), para el primer trimestre se realizaron giros por valor de $ 13.616.057.330 Teniendo en cuenta, la programación que se realizo y que los supervisores y sus apoyos fueron acuciosos con el cumplimiento del pago de las cuentas programadas en el PAC Inicial, todo ello debido a las capacitaciones que ha realizado el Fondo internamente, logrando un cumplimiento del 63,39% | CARPETA META 4 Ejecucion Presupuestal de Gastos e Inversion con corte a 31 de marzo de 2021 Reporte DGDL | 30% |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 60% | 63.39% | 100% | A cierre 31 de diciembre de 2020, se constituyeron como obligaciones por pagar $22.062.923.438 (inversión y funcionamiento), para el primer trimestre se realizaron giros por valor de $ 13.616.057.330 Teniendo en cuenta, la programación que se realizo y que los supervisores y sus apoyos fueron acuciosos con el cumplimiento del pago de las cuentas programadas en el PAC Inicial, todo ello debido a las capacitaciones que ha realizado el Fondo internamente, logrando un cumplimiento del 63,39%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 5. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 7.3% | 48.67% | A cierre 31 de diciembre de 2020, se constituyeron como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores $18.195.648.762. Para el primer trimestre se realizaron giros por valor de $ 1.329.045.753. No se da cumplimiento a la meta, teniendo en cuenta que se realiza el ajuste de las obligaciones por pagar mediante Decreto 02 de abril de 2021 y el cual no quedó incorporado en el aplicativo SAP para el mes de marzo lo que lleva a la no liberación de los saldos que se encuentran pendiente en el sistema. Es de anotar que, para dar cumplimiento a esta meta, se adelanta gestión del apoyo a la supervisión para realizar el seguimiento y la programación de los pagos. | CARPETA META 5 Ejecucion Presupuestal de Gastos e Inversion con corte a 31 de marzo de 2021 Reporte DGDL | 30% |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 60% | 7.3% | 12.17% | A cierre 31 de diciembre de 2020, se constituyeron como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores $18.195.648.762. Para el primer trimestre se realizaron giros por valor de $ 1.329.045.753. No se da cumplimiento a la meta, teniendo en cuenta que se realiza el ajuste de las obligaciones por pagar mediante Decreto 02 de abril de 2021 y el cual no quedó incorporado en el aplicativo SAP para el mes de marzo lo que lleva a la no liberación de los saldos que se encuentran pendiente en el sistema. Es de anotar que, para dar cumplimiento a esta meta, se adelanta gestión del apoyo a la supervisión para realizar el seguimiento y la programación de los pagos.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 6. Comprometer mínimo el 25% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 10% | 25% | 65% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 10% | 24% | 100% | Para la vigencia 2021 se ha comprometido el 24% del presupuesto de inversión directa. | CARPETA META 6 Ejecucion Presupuestal de Gastos e Inversion con corte a 31 de marzo de 2021 Reporte DGDL | 25% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% | 24% | 25.26% | Para la vigencia 2021 se ha comprometido el 24% del presupuesto de inversión directa.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 7. Girar mínimo el 40% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 2% | 11% | 100% | Para la vigencia 2021 se ha girado el 11% % del presupuesto total disponible de inversión directa. | CARPETA META 7 Ejecucion Presupuestal de Gastos e Inversion con corte a 31 de marzo de 2021 Reporte DGDL | 10% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 40% | 11% | 27.5% | Para la vigencia 2021 se ha girado el 11% % del presupuesto total disponible de inversión directa.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 8. Registrar en el sistema SIPSE Local, el 95% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento | 95% | 95.6% | 100% | Se realizaron 22 Casos HOLA, solicitando enrute de los contratos y procesos, al 31 de marzo del 2021 solamente quedo el requerimiento 164462 pendiente de solución. Los contratos de los procesos 55945 no se cargaron a la fecha debido a un tema de anulacion de CDP. | CARPETA META 8 Informe Semaforos corte Marzo 31 2021 (2) (1) ServletControlador (5) y Casos Hola - Vigencia 2021 | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% | 95.6% | 100% | Se registró en el sistema SIPSE Local, el 95,6% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 9. Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SIPSE Local)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 92% | 92% | Los procesos que no se encuentran en ejecucion corresponde a procesos que en la plataforma SECOP II aun no han iniciado su ejecucion con corte al 31 de marzo 2021 | CARPETA META 9 Informe Semaforos corte Marzo 31 2021 (2) (1) Y ServletControlador (5) | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 23% | 23% | Los procesos que no se encuentran en ejecucion corresponde a procesos que en la plataforma SECOP II aun no han iniciado su ejecucion con corte al 31 de marzo 2021
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 10. Registrar y actualizar al 95% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero) | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Información registrada en forma adecuada en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 95% | 88.24% | 92.88% | Se presenta un avance del 78.6% de avance del SIPSE frente a BOGDATA, un 86,6% de avance del SIPSE frente a SECOP y un 100% de avance del SIPSE frente al SEGPLAN, de modo que realizado un analisis promedio para el indicador, este se encuentra en un 88,2%. Como factor externo para el cumplimiento de la meta se encuentran errores en la plataforma SIPSE como los siguientes: el sistema envia el proceso a la bandeja incorrecta; al consultar los procesos dice que esta en la bandeja de una persona, pero cuando dicha persona ingresa a gestionar el proceso, este no aparece; aun cuando se solicitó en su momento enrutar casos a un bandeja nueva teniendo en cuenta que el responsable anterior finalizaba contrato, varias solicitudes no se atendieron a tiempo y los procesos llegaron a bandejas inactivas; entre otros. Frente a estos inconvenientes se han colocado múltiples casos Hola que pueden ser verificados en el sistema. | CARPETA META 10 CRP 31 Marzo 2021 - 0008; Informe Semaforos corte Marzo 31 2021 (2) (1) Y EBI_INSCRITAS_KENNEDY_23_NOV_2020_9_29AM | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% | 22.05% | 22.05% | Se presenta un avance del 78.6% de avance del SIPSE frente a BOGDATA, un 86,6% de avance del SIPSE frente a SECOP y un 100% de avance del SIPSE frente al SEGPLAN, de modo que realizado un analisis promedio para el indicador, este se encuentra en un 88,2%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación), 13.440 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | 4.444% | GESTIÓN | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados |  | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 13440 | Eficacia | Impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 3360 | 7036 | 100% | Se ha realizado el impulso procesal de 7.036 expedientes para el I Trimestre de 2021. Con ocasión de la suspensión de audiencias por los intermitentes confinamientos ha generado reprogramaciones, las cuales eventulamente cuentan en el aplicativo como impulsos. La inspeccion no contabiliza sino una sola fecha programada. | Consulta Aplicativo ARCO, rol nivel central, para el rol de suscrito el sistema no realiza un reporte global que sirva como anexo | 3360 |  |  |  |  | 3360 |  |  |  |  | 3360 |  |  |  |  | 13440 | 7036 | 52.35% | Se ha realizado el impulso procesal de 7.036 expedientes para el I Trimestre de 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 12. Proferir 6.720 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos |  | Suma | Fallos de fondo | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 6720 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 1680 | 2119 | 100% | De acuerdo con el reporte de la DGP se han realizado 2119 fallos en primera instancia. La meta de fallos programados se supera en razón a un buen número de deciones de fondo que no han requerido audiencia como es el caso de archivos por desistimientos tacitos o por prescripcion. | Consulta Aplicativo ARCO, rol nivel central, para el rol de suscrito el sistema no realiza un reporte global que sirva como anexo | 1680 |  |  |  |  | 1680 |  |  |  |  | 1680 |  |  |  |  | 6720 | 2119 | 31.53% | De acuerdo con el reporte de la DGP se han realizado 2119 fallos en primera instancia. La meta de fallos programados se supera en razón a un buen número de deciones de fondo que no han requerido audiencia como es el caso de archivos por desistimientos tacitos o por prescripcion.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 13. Terminar (archivar), 600 actuaciones administrativas activas | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 118 | 180 | 180 | 122 | 600 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 118 | 29 | 24.58% | Se realizó el archivo definitivo de 29 expedientes, de acuerdo con el reporte de la DGP. | CARPETA META 13 Aplicativo Si actua 1 - ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 600 | 29 | 4.833% | Se realizó el archivo definitivo de 29 expedientes, de acuerdo con el reporte de la DGP.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 14. Terminar 1.127 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.444% | GESTIÓN | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 224 | 339 | 339 | 225 | 1127 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 224 | 0 | 0% | No se realizaron las actividades durante el trimestre, se acumulan para el siguiente reporte. | No aplica | 339 |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 1127 | 0 | 0% | No se realizaron las actividades durante el trimestre, se acumulan para el siguiente reporte.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 15. Realizar 112 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. |  | Suma | acciones de control u operativos | 24 | 30 | 30 | 28 | 112 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 24 | 24 | 100% | 1. Recuperación de espacio público – 05/02/2021 2. Recorrido en el sector María Paz – recuperación espacio público- 05/02/2021 3. Recorrido parqueo en lugares prohibidos – 12/02/2021 4. Recorrido parqueo en lugares prohibidos movilidad- 12/02/2021 5. Recorrido en el sector María Paz – recuperación espacio público- 02/02/2021 6. Recorrido en el sector María Paz – sostenibilidad espacio público- 02/02/2021 7. Recorrido en el sector María Paz – recuperación espacio público- 03/02/2021 8. Verificación de puestos de alimentos en espacio público – 08/02/2021 9. Recorrido en parqueo en vía espacio público – 22/02/2021 10. Verificación vendedores informales - 18/01/2021 11. Recorrido en el sector María Paz – sostenibilidad espacio público- 31/01/2021 12. Recorrido vehículos abandonados en espacio público – 25-01-2021 13. Recorrido vehículos abandonados en espacio público – 29-01-2021 14. Recorrido en el sector María Paz – sostenibilidad espacio público- 02/01/2021 15. Recorrido en el sector María Paz – sostenibilidad espacio público- 04/01/2021 16. Recorrido en parqueo en vía espacio público – 25/02/2021 17. Retiro carpa por ocupación en espacio público – 09/03/2021 18. Recuración de espacio público – 11/03/2021 19. Control bicicletas en espacio público – 12/03/2021 20. Recuración de espacio público – 19/03/2021 21. Recorrido en el sector María Paz – sostenibilidad espacio público- 20/03/2021 22. Recorrido en el sector María Paz – sostenibilidad espacio público- 25/03/2021 23. Verificación de imigrantes – 12/03/2021 24. Verificación María Paz. | CARPETA META 15 ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 112 | 24 | 21.43% | Se realizaron 24 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 16. Realizar 126 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 22 | 36 | 36 | 32 | 126 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 22 | 8 | 36.36% | 1. IVC Alto impactos y bares – 21/01/2021 2. IVC Bares Verficación Decreto 10 de 2021 – 16/01/2021 3. IVC Bares Primera de Mayo – 22/2/2021 4. IVC Verificación de requisitos de funcionamiento Bodegas de Reciclaje – 24/02/2021 5. IVC Verificación requisitos Bicicleterias- 25/02/2021 6. IVC Verificación requisitos Establecimientos de comercio – 26/02/2021 7. IVC Bares verificación de requisitos Patio Bonito – 12/03/2021 8. IVC Verificación de requisitos varios Sectores – 26/03/2021 NOTA: Las actividades que quedan pendientes se acumulan para el siguiente trimestre, la falta de equipo perjudicó el cumplimiento | CARPETA META 16 ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 126 | 8 | 6.349% | Se realizaron 8 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 17. Realizar 34 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 8 | 0 | 0% | No se realizaron las actividades durante el trimestre, se acumulan para el siguiente reporte. NOTA: Las actividades que quedan pendientes se acumulan para el siguiente trimestre, la falta de equipo perjudicó el cumplimiento | No aplica | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 34 | 0 | 0% | No se realizaron las actividades durante el trimestre, se acumulan para el siguiente reporte.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 18. Realizar 10 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos Río Bogotá | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Eficacia | Acta de asistencia e informe de la actividad | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe de la actividad y registros fotográficos | 2 | 1 | 50% | 1. Recorrido de verificación corredor del Rio Bogotá. NOTA: Las actividades que quedan pendientes se acumulan para el siguiente trimestre, la falta de equipo perjudicó el cumplimiento | CARPETA META 18 RIOS BOGOTÁ | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10% | Se realizó un recorrido de verificación corredor del Rio Bogotá.
|  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [18 empty] | 52.22% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 19.4%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 1. Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Criterios ambientales | No de criterios ambientales cumplimiento / No de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición)*100% |  | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo ambiente | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 2. Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 |  | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acciones de mejorar sin vencimiento | MIMEC - SIG | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 100% | 100% | La localidad tiene 8 acciones de mejora sin vencimientos. |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 25% | 25% | La localidad tiene 8 acciones de mejora sin vencimientos.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT 3. Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (No de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/No total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 |  | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Página web de la alcaldía local con la información actualizada al 100% | Página Web Alcaldía Local | Responsable del Reporte: Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 4. Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Participación en capacitaciones | (No de capacitaciones en las que asistió/ No de capacitaciones convocadas)*100 |  | CONSTANTE | Capacitaciones realizadas | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Registros de capacitación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT 5. Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2020 con respuesta definitiva. | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 |  | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Respuestas a la ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | Responsable del Reporte: Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | 33% | 92.97% | 100% | La localidad ha atendido 20.858 requerimientos de la ciudadanía, correspondientes al periodo 2016 a 2020. | Reporte CRONOS | 67% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 92.97% | 92.97% | La localidad ha atendido 20.858 requerimientos de la ciudadanía, correspondientes al periodo 2016 a 2020.
|  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [6 empty] | 33.25% | 91.75% | 100% | 50% | 100% | [7 empty] | 20% |  |  | 91.75% | #DIV/0! |  |  |  | 100% | #DIV/0! |  |  |  | 50% | #DIV/0! | [5 empty] | 4.719%
|  |  | Total plan de gestión | 100% | [6 empty] | 6.65% | 18.35% | 20% | 10% | 20% | [7 empty] | 72.22% |  |  | 18.35% | #DIV/0! |  |  |  | 20% | #DIV/0! |  |  |  | 10% | #DIV/0! | [5 empty] | 24.12%