## 2021 Teusaquillo
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 4 Vigencia desde: 25 de enero de 2020 Caso HOLA: 150917
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Servicio a la Ciudadanía Planeación Institucional Comunicación Estratégica |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 1 de marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 158289
[5 empty] | 2 | 28 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 66% de acuerdo con lo programado, y del 26% acumulado para la vigencia. Se actualiza el entregable, nombre de la fuente de información y método de verificación de las metas 10, 12 y 14, para que sea coherente con la meta. Se actualiza el indicador de la meta transversal de “Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes”, agregando uno (1) a la fórmula con el fin de restar la proporción de acciones de mejora con vencimientos. Se numera las metas.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 1. Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 6.6% | Creciente | PORCENTAJE | 0% | 2% | 6% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 2% |  |  |  |  | 6% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 2. Incrementar en 15% la participación efectiva la ciudadanía votantes) en los ejercicios de presupuestos participativos Fase II con respecto al año anterior | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de aumento de votantes en presupuestos participativos | ((Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2021/Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2020)-1)*100 | ND | Constante | PORCENTAJE | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Efectividad | Registro consolidado de votantes en presupuestos participativos Fase II | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo | Alcaldía Local | Informe consolidado de votantes Fase II | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  | 15% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 3. Lograr que el 100% de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) cuenten con todos los recursos comprometidos en la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos | (Número de propuestas ganadoras ejecutadas en la vigencia / Número total de propuestas ganadoras)*100 | ND | Creciente | PORCENTAJE | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | Efectividad | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento a la ejecución de las propuestas Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 5% | 0% | 0% | Se encuentra en formulación los proyectos de las propuestas ganadoras, ya se realizó el acercamiento con el sector. Para el I Trimestre 2021, se están estructurando-actualizando los proyectos de inversión asociados a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. Por lo anterior, aún no se han registrado avances en la plataforma de Gobierno Abierto para Bogotá, que es de donde se extraerá la información. | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA Matriz de Seguimiento y Matriz CLG | 40% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | Para el I Trimestre 2021, se están estructurando-actualizando los proyectos de inversión asociados a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. Por lo anterior, aún no se han registrado avances en la plataforma de Gobierno Abierto para Bogotá, que es de donde se extraerá la información.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 4. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020)*100 | 50% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 19.07% | 100% | Se realizó el giro de los compromisos, previo a su correspondiente tramité | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte BOGDATA | 30% |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 60% | 19.07% | 31.78% | Se superó la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 5. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 4.54% | 30.27% | Se realizó el giro de los compromisos, previo a su correspondiente tramité | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte BOGDATA | 30% |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 60% | 4.54% | 7.567% | Con base en el reporte y acta de revisión del plan de gestión, la alcaldia debe superar la meta para el siguiente trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 6. Comprometer mínimo el 25% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 10% | 25% | 65% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 10% | 26% | 100% | Se realizaron compromisos para esta vigencia y su ejecución y su ejecucción. | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte BOGDATA | 25% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% | 26% | 27.37% | Se superó la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 7. Girar mínimo el 40% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 2% | 1.41% | 70.5% | Se realizaron compromisos para esta vigencia y su ejecución | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte BOGDATA | 10% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 40% | 1% | 2.5% | Con base en el reporte y acta de revisión del plan de gestión, la alcaldia debe superar la meta para el siguiente trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 8. Registrar en el sistema SIPSE Local, el 95% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento | 95% | 1% | 1.053% | Se realizó el cargue de los datos soporte de cada uno de los contratos suscritos a la fecha | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% | 1% | 1.053% | El reporte de la DGDL presenta una diferencia con el acta de la Alcaldía Local.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 9. Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SIPSE Local)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 0% | 0% | Se han cargado los datos correspondientes al 70% de los contratos suscritos a la fecha (pendiente de algunos estación RP cargue póliza y generación acta de inicio) | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte SIPSE LOCAL | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | De acuerdo al reporte de la DGDL se encuentra esa meta en ceros.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 10. Registrar y actualizar al 95% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Información registrada en forma adecuada en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 95% | 70% | 73.68% | A la fecha se han actualizado correctamente con los datos de los contratistas cada uno de los módulos SIPSE en la actual vigencia. NOTA: POR FAVOR CORREGIR EL NOMBRE DEL APLICATIVO, "NO ES ARCO" | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte SIPSE LOCAL | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% | 70% | 73.68% | Con base en el reporte de la Alcaldía Local se regsitra el cumplimiento de la meta en 70%. Se espera para siguiente trimestre mejora en el nivel de cumplimiento.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación), 3.840 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | 4.706% | GESTIÓN | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados |  | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 960 | 960 | 960 | 960 | 3840 | Eficacia | Impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 960 | 1297 | 100% | Se ha venido dando al menos un impulso procesal a los expedientes que se encuentran en curso ante las 4 inspecciones de policía, logrando superar la meta del trimestre | Impulsos procesales – Aplicativo ARCO | 960 |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 3840 | 1297 | 33.78% | Con base al reporte de la DGP se registran 1297 impulsos procesales, superando la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 12. Proferir 1.920 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos |  | Suma | Fallos de fondo | 480 | 480 | 480 | 480 | 1920 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 480 | 554 | 100% | Se ha venido profiriendo fallos principalmente en comparendos que se recibieron a finales del año anterior vigestes superando así lo programado del I trimestre de la vigencia. | Expedientes de Actuaciones policivas y comparendos terminados Aplicativo ARCO | 480 |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 1920 | 554 | 28.85% | Con base en el reporte de la DGP se realizaron 554 fallos de primera instgancia, superando la meta del priemr trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 13. Terminar (archivar), 203 actuaciones administrativas activas | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 37 | 62 | 62 | 42 | 203 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 37 | 0 | 0% | Las actuaciones administrativas con decisión de Archivo firmadas por la Alcaldesa local fueron 141 Expedientes entre establecimiento de comercio y régimen de obras y urbanismo, los cuales se encuentra en el respectivo impulso procesal. Sin embargo, del reporte de la DGP, no se tienen actuaciones administrativas registradas en el aplicativo. | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa Aplicativo Si Actúa I Base Expedientes de Archivo | 62 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 203 | 0 | 0% | Del reporte de la DGP, no se tienen actuacioens administrativas registradas en el aplicativo
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 14. Terminar 285 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.706% | GESTIÓN | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 70 | 0 | 0% | Las actuaciones administrativas con decisión de primera instancia fueron 141, las cuales se encuentran en estado de Notificación. Sin embargo, del reporte de la DGP, no se tienen actuaciones administrativas en primera instancia registradas en el aplicativo. | Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 285 | 0 | 0% | Del reporte de la DGP, no se tienen actuaciones administrativas en primera instancia registradas en el aplicativo
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 15. Realizar 51 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. |  | Suma | acciones de control u operativos | 12 | 13 | 14 | 12 | 51 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 12 | 12 | 100% | Durante I trimestre se realizaron 12 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1.Socialización del Decreto 010,007 de 2021. 2.Recorrido Park Way. 3.Jornada pedagogica dialogo social. 4.Registro de Bici y Grupo de Pedagogia de movilidad y recorrido Park Way. 5.Control de seguridad y convivencia de Park way. 6.Inspeccion y Verificacion de protocols de Seguridad y prevencion. 7.Entrega de informacion por parte de Integración social. 8.Campañas de prevencion. 9.Recuperacion del espacio publico 10.Imposicion y verficacion del espacio publico. 11.Registro Bici 12.Acompañamiento celebración del día de la mujer | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 51 | 12 | 23.53% | Con base al reporte formato GET-IVC-F032 se ha cumplido con la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 16. Realizar 59 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 14 | 15 | 15 | 15 | 59 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 14 | 14 | 100% | Durante I trimestre se realizaron 14 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1.Verificación de Documentación Terra Cruz 2.Mojito Drinks And Pub. 3.Bistro D.C 4.Tabu Studio Bar 5.Shilaoo 6.Area 53 Terraza Cafe 7.El Acos 8.Margaritas Lourqe 9.Tonik 10.Martin Beer Bogota 11.Restauarnte Bar la colombia 12.Colombia Pub 13.Urbano y montaño SAS 14.Inversiones JBI SAS | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 59 | 14 | 23.73% | Con base al reporte formato GET-IVC-F032 se ha cumplido con la meta del primer trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 17. Realizar 34 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 7 | 10 | 9 | 8 | 34 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 7 | 7 | 100% | Durante I trimestre se realizaron 7 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1.Informe Tecnico IT-05-2021 CL 49 # 19-21 2.Informe Tecnico IT 018-2021 Kr 32 A # 25 A- 10 3.Infome 17-2021 Kr 54 58 41 bloque C 20 Apto 107. 4.Informe Tecnico 020-2021 Cl 39 # 14 62 5.Informe Tecnico 021-2021 Cl 34 15 36. 6.Informe Tecnico 022-2021 Kr 17 # 33 22. 7.Informe Tecnico IT_28 AC 32 16 64. | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 34 | 7 | 20.59% | Con base al reporte formato GET-IVC-F032 se ha cumplido con la meta del primer trimestre.
|  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [18 empty] | 46.69% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 12.91%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 1. Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Criterios ambientales | No de criterios ambientales cumplimiento / No de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición)*100% |  | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo ambiente | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 2. Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 |  | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acciones de mejorar sin vencimiento | MIMEC - SIG | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 100% | 100% | La localidad no tiene vencimientos. | Reporte MIMEC | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | la localidad cuenta con dos acciones cumplidas con seguimiento
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT 3. Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (No de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/No total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 |  | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Página web de la alcaldía local con la información actualizada al 100% | Página Web Alcaldía Local | Responsable del Reporte: Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | meta no programada en este trimestre. | No programada para el I Trimestre de 2021
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 4. Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Participación en capacitaciones | (No de capacitaciones en las que asistió/ No de capacitaciones convocadas)*100 |  | CONSTANTE | Capacitaciones realizadas | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Registros de capacitación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% |  | meta no programada en este trimestre. | No programada para el I Trimestre de 2021
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT 5. Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2020 con respuesta definitiva. | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 |  | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo CRONOS | Responsable del Reporte: Subsecretaria de Gestión Institicional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | 33% | 90.92% | 90.92% | Para el primer trimestre, de 3558 requerimientos se han tramitado con respuesta a 3235 solicitudes. | Reporte CRONOS | 67% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% |  | 90.92% | Para el primer trimestre, de 3558 requerimientos se han tramitado con respuesta a 3235 solicitudes.
|  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [6 empty] | 33.25% | 91.75% | 100% | 50% | 100% | [7 empty] | 19.09% |  |  | 91.75% | #DIV/0! |  |  |  | 100% | #DIV/0! |  |  |  | 50% | #DIV/0! | [5 empty] | 12.73%
|  |  | Total plan de gestión | 100% | [6 empty] | 6.65% | 18.35% | 20% | 10% | 20% | [7 empty] | 65.79% |  |  | 18.35% | #DIV/0! |  |  |  | 20% | #DIV/0! |  |  |  | 10% | #DIV/0! | [5 empty] | 25.64%