## PLAN GESTION POR PROCESO
ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
ALCALDÍA LOCAL | ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
PROCESOS ASOCIADOS | GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL GERENCIA DE TIC | 1 | 2019-01-02 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
|  | 2 | 2019-03-26 | Se incorporan las líneas base de la metas: (i) "Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI"; (ii) "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía", con relación a esta última meta se modifica el tipo de programación y la programación conforme a la información remitid por el Alcalde Local.
|  | 3 | 2019-04-23 | Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado 83,07%. Se modifican las metas 5 y 6 definiendo las obligaciones por pagar del rubro de Inversión y finalmente, se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019. Se modificó el medio de verificación de las metas asociadas a los operativos de actividad económica, obras y urbanismo y espacio público.
|  | 4 | 2019-07-26 | En atención al correo remitido el día 25 de julio de 2019 por partede la Directora para la Gestión Policiva se modifica la linea base de las metas "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019." y "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de las quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019" . Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el II trimestre, obteniendo por resultado 92,29%
|  | 5 | 2019-09-09 | Se modifica la programación de la meta transversal "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para cuarto trimestre de vigencia.
|  | 6 | 2019-11-13 | Se modifica la programación de la metas: i) Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía para el cuarto trimestre. Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el III trimestre, obteniendo por resultado del 93,93%
|  | 7 | 2020-01-23 | "Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía realizado durante el IV trimestre, obteniendo por resultado del 97%, obteniendo por resultado de gestión para la vigencia 2019 del 98%
|  | 8 | 2020-02-04 | Se incorporan los resultados de la meta "Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local" toda vez que la Secretaría Distrital de Planeación remitió el soporte del cumplimiento de la metas hasta el día 03 de febrero, así las cosas la Alcalía Local obtuvo por resultado de gestión para: IV trimestre 96% y 96% con la gestión acumulada de la vigencia 2019.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | ((No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2019 - No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018) / No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018)*100 | Diligenciar de acuerdo con el informe de veeduría distrital | SUMA | Ciudadanos | 0 | 10% | 0 | 0 | 10% | EFICACIA | Registros de asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas 2018 y 2019 | Alcaldía Local | Informe de Veeduría Distrital |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 10% | 12% | 100% | En la audiencia de rendición de cuentas realizada el 27 de abril de 2019 se conto con la participación fisica de 198 asistentes, adicionalmnte se realizó la transmisión en vivo alcanzando las 243 reproducciones para un total de 441 asistentes, la audiencia de 2018 conto con 313 asistentes. | Formato unico de inscripción de participantes, evidencia transmisión y reproducciones facebook live, registros fotograficos. | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 10% | 12% | 100% | En la audiencia de rendición de cuentas realizada el 27 de abril de 2019 se conto con la participación fisica de 198 asistentes, adicionalmnte se realizó la transmisión en vivo alcanzando las 243 reproducciones para un total de 441 asistentes, la audiencia de 2018 conto con 313 asistentes.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI. | 27.9% | CRECIENTE | Porcentaje | 0 | 40% | 55% | 65% | 65% | EFECTIVIDAD | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI |  | 0% | 34.9% | META NO PROGRAMADA | Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el trimestre fue del 34,9% | MATRIZ MUSI | 40% | 40.8% | 100% | Para el segundo trimestre de 2019 se dio cumplimiento a la meta establecida por cuanto se cuenta con un 40,8% de avance total de cada plan de desarrollo local según los bienes y servicios entregados. | Informe Avance PDL 2017-2020 reporte generado a traves de la matriz MUSI. | 55% | 41.2% | 74.91% | Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el trimestre fue del 41,2% | Reporte MUSI | 65% | 45% | 69.23% | Según la matriz del visor MUSI reportada por la Secretaría Distrital de Planeación, la Alcaldía Local logró un avance físico durante la vigencia del 45% | El reporte se genera en el mes de enero a la fecha no se encuentra actualizada esta información | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | 65% | 45% | 69.23% | Según la matriz del visor MUSI reportada por la Secretaría Distrital de Planeación, la Alcaldía Local logró un avance físico durante la vigencia del 45%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2019. | 7% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Porcentaje de compromisos de la vigencia a 30 de junio y a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Compromisos | 0 | 50% | 0% | 95% | 95% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 50% | 36.54% | 73.08% | A 30 de junio de 2019 se ha comprometido el 36,54 % del presupuesto de inversión directa del Fondo de Desarrollo Local de los Martires. | Se anexa PREDIS con corte a 30 de Junio de 2019 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 95% | 99.16% | 100% | Se ha comprometido el 99,16% del presupuesto de inversión directa. | Se anexa PREDIS con corte a 20 de diciembre de 2019 | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | 95% | 99.16% | 100% | Se ha comprometido el 99,16% del presupuesto de inversión directa. | Se anexa PREDIS con corte a 20 de diciembre de 2019
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019 | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | Porcentaje de giros de la vigencia a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 0 | 5% | 20% | 40% | 40% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 5% | 12.59% | 100% | Durante el segundo trimestre se giro el 12,59 % de inversión directa disponible. | Se anexa PREDIS con corte a 30 de Junio de 2019 | 20% | 16.87% | 84.35% | Durante el tercer trimestre se giro el 17% de inversión directa disponible. | Reporte PREDIS con corte a 30 de septiembre de 2019 | 40% | 54.15% | 100% | Al 20 de diciembre se ha girado el 54,15% del presupuesto de inversión directa. | Se anexa PREDIS con corte a 20 de diciembre de 2019 | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | 40% | 54.15% | 100% | Al 20 de diciembre se ha girado el 54,15% del presupuesto de inversión directa.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Inversión) | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2016 y anteriores, con corte a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 5% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 5% | 5% | 100% | SE REALIZO 48,93% DE GIRO A CORTE 30 DE MARZO 2019 DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS 2017 Y ANTERIORES | SE ANEXA PREDIS CON CORTE 30 DE MARZO DE 2019 | 20% | 63.57% | 100% | Se giró el 63,57% de las obligaciones por pagar de las vigencias 2017 y anteriores. | Se anexa PREDIS con corte a 30 de Junio de 2019 | 40% | 75.04% | 100% | Durante el tercer trimestre se giro el 75% de las obligaciones por pagar de las vigencias 2017 y anteriores. | Reporte PREDIS con corte a 30 de septiembre de 2019 | 50% | 98.57% | 100% | Al 20 de diciembre se ha girado el 98,57% de obligaciones por pagar de las vigencias 2017 y anteriores | Se anexa PREDIS con corte a 20 de diciembre de 2019 | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteriores | 50% | 98.57% | 100% | Al 20 de diciembre se ha girado el 98,57% de obligaciones por pagar de las vigencias 2017 y anteriores
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 (Inversión) | 8% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017, con corte a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 10% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 10% | 10% | 100% | SE REALIZO 48,93% DE GIRO A CORTE 30 DE MARZO 2019 | SE ANEXA PREDIS CON CORTE 30 DE MARZO DE 2019 | 20% | 30.73% | 100% | Se giró el 30,02% de las obligaciones por pagar de la Vigencia 2018. | Se anexa PREDIS con corte a 30 de Junio de 2019 | 40% | 51.72% | 100% | Durante el tercer trimestre se giro el 52% de las obligaciones por pagar vigencia 2018. | Reporte PREDIS con corte a 30 de septiembre de 2019 | 50% | 89.03% | 100% | Al 20 de diciembre se ha girado el 89,03% de obligaciones por pagar de las vigencias 2018. | Se anexa PREDIS con corte a 20 de diciembre de 2019 | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | 50% | 89.03% | 100% | Al 20 de diciembre se ha girado el 89,03% de obligaciones por pagar de las vigencias 2018.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de comparendos anteriores a la vigencia 2019 en la Localidad )*100 | 9846 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 30% | 36% | 100% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 36% de los comparendos programados para el trimestre | Reporte DGP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 75% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 2.953 comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | Reporte DGP | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% | 75% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 2.953 comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar, ) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019 . | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de quejas recibidas en la Localidad anteriores a la vigencia 2019)*100 | 3258 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 30% | 36% | 100% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 36% de las quejas programados para el trimestre | Reporte DGP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 70% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 977 quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | Reporte DGP | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% | 70% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 977 quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica | 5% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | Número de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica | 42 | SUMA | Operativos en materia de actividad económica | 9 | 12 | 12 | 9 | 42 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión |  | 9 | 8 | 88.89% | SE REALIZAN 8 OPERATIVOS EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONNOMICA | SE ANEXA MATRIZ IVC Y ACTAS DE OPERATIVOS | 12 | 13 | 100% | se realizaron 13 operativos en materia de actividad económica. | Se Anexa Matriz IVC y Actas de Operativos | 12 | 14 | 100% | Durant el tercer trimestre se realizaron 14 operativos en materia de actividad economica. | Matriz IVC y actas de operativos | 9 | 9 | 100% | Durant el cuarto trimestre se realizaron 9 operativos en materia de actividad economica. | Matriz IVC y actas de operativos | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | 42 | 44 | 100% | La Alcaldía Local realizó 44 acciones de control u operativos en materia de económica realizados durante la vigencia 2019
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística. | 6% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad urbanística. | 40 | SUMA | Operativos en materia de urbanismo | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión |  | 6 | 10 | 100% | SE REALIZAN 10 OPERATIVOS EN MATERIA DE URBANISMO | SE ANEXA MATRIZ IVC Y ACTAS DE OPERATIVOS | 6 | 10 | 100% | se realizan 10 operativos en materia de urbanismo | Se Anexa Matriz IVC y Actas de Operativos | 6 | 10 | 100% | Durante el tercer trimestre se realizaron 10 operativos de urbanismo | Matriz IVC y actas de operativos | 6 | 24 | 100% | se realizan 24 operativos en materia de urbanismo | Matriz IVC y actas de operativos | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | 24 | 54 | 100% | La Alcaldía Local realizó 54 acciones de control u operativos en materia de urbanismos realizados durante la vigencia 2019
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público. | 6% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con espacio público. | 72 | SUMA | Operativos de Recuperación de espacio público | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA |  | Alcalde Local | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. |  | 6 | 11 | 100% | SE REALIZAN 11 OPERATIVOS Y O ACCIONES EN MATERIA DE ESPACIO PUBLICO | SE ANEXA MATRIZ IVC Y ACTAS DE OPERATIVOS | 6 | 9 | 100% | se realizan 9 operativos y o acciones en materia de espacio publico | Se Anexa Matriz IVC y Actas de Operativos | 6 | 18 | 100% | Durante el tercer trimestre se realizaron 18 operativos en materia de espacio publico. | Matriz IVC y actas de operativos | 6 | 10 | 100% | se realizan 10 operativos y o acciones en materia de espacio publico | Matriz IVC y actas de operativos | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | 24 | 48 | 100% | La Alcaldía Local realizó 48 acciones de control u operativos en materia de espacio público realizados durante la vigencia 2019
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gerencia de TIC | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidas por la DTI del nivel central para la vigencia 2019 | 6% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | 88% | CONSTANTE | Lineamientos de Gestión de TIC Impartidos por la DTI Cumplidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Alcalde Local | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC |  | 100% | 80% | 80% | De acuerdo al informe remitido por la DTI de los 6 lineamientos evaluados la alcaldía local cumple con el 80% | radicado 20194400192783 | 100% | 83% | 83% | De acuerdo al informe remitido por la DTI de los 6 lineamientos evaluados la Alcaldía local cumple con el 83% | Reporte enviado por la DTI | 100% | 90% | 90% | De acuerdo al informe remitido por la DTI de los 6 lineamientos evaluados la Alcaldía local cumple con el 90% | Reporte enviado por la DTI | 100% | 73% | 73% | Reporte enviado por la DTI con corte a noviembre de 2019 donde se evidencia un avance del 73%. | Reporte enviado por la DTI con corte a noviembre de 2019. | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% | 73% | 73% | Reporte enviado por la DTI con corte a noviembre de 2019 donde se evidencia un avance del 73%.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Agora | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento Agora |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | C | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se califica como buena práctica, sin embargo, se sugiere ajustar la casilla de depósito de la buena práctica, indicando en donde se encuentra ubicada toda la infomación fisicamente. Adicionalmente se sugiere realizar procesos de evaluación de esta buena práctica tales como encuestas, de tal manera que permita ver la efectividad que ha tenido y promover la implementación de la misma, en las otras alcaldías locales. | Reporte ágora | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | 1 | 1 | 100% | Se califica como buena práctica, sin embargo, se sugiere ajustar la casilla de depósito de la buena práctica, indicando en donde se encuentra ubicada toda la infomación fisicamente. Adicionalmente se sugiere realizar procesos de evaluación de esta buena práctica tales como encuestas, de tal manera que permita ver la efectividad que ha tenido y promover la implementación de la misma, en las otras alcaldías locales.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 52% | 52% | La Alcaldía Local actualmente presenta un nivel de cumplimiento del 52% de las acciones de mejora documentadas y vigentes. | PANTALLAZOS CIERRE MIMEC- MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA | 100% | 64% | 64% | El proceso presente una gestión del 64% en las acciones de los planes de mejora. Actualmente tiene | Reportes MIMEC y SIG | 100% | 90% | 90% | La Alcaldía Local y/o proceso mantuvo en el trimestre el 90% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Reporte aplicativo MIMEC | 100% | 100% | 100% | Se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes de acción en las fechas establecidas. | Reporte aplicativo MIMEC | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | Se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes de acción en las fechas establecidas.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | 85 | SUMA | Requerimientos ciudadanos con respuesta | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local dio respuesta al 38% de los requerimientos ciudadanos con corte a 31 de diciembre de 2018 programados para el I trimestre de la vigencia 2019. | Reportes SAC | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local dio respuesta al 54,30% de los requerimientos ciudadanos. | Reporte SAC | META REPROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META REPROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META REPROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | La Alcaldía Local tiene 14 requerimientos ciudadanos pendientes. | Reporte SAC | 100% | 91.2% | 91.2% | La Alcaldía Local cuenta con 133 SDQS pendientes por tramitar | Reporte SAC | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% | 91.2% | 91.2% | La Alcaldía Local dió respuesta total a 1.379SDQS
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 45% | 64.29% | Se realizan las siguientes observaciones a la Alcaldía Local con relación al cumplimiento de la meta: Uso eficiente de energía: De acuerdo a la inspección ambiental realizada por el profesional ambiental de la Alcaldía, reporta que se apagan los monitores parcialmente. Gestión Integral de Residuos: Según la inspección se evidencia mezcla de residuos en los puntos ecológicos. Movilidad Sostenible: Realiza reporte. 60 personas usan transporte bimodal, 4 bicicleta, 56 transporte público, 2 caminando, 10 carro compartido, 20 Taxi o App, 30 carro, 7 moto Participación en actividades ambientales: Según inspección se cuenta con una participación parcial de los servidores públicos en actividades ambientales. Reporte Consumo de papel: No realiza reporte en la herramienta establecida SharePoint. Consumo de papel: No se puede hacer comparación, no se cuenta con los reportes.. | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 71% | 100% | El proceso cumple con el 71% de los requisitos ambientales exigidos. | Reporte criterios ambientales | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% | 71% | 100% | El proceso cumple con el 71% de los requisitos ambientales exigidos.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | N/A | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 80% | 82.17% | 100% | El proceso alcanzó un desempeño del 82,17% en el curso MIPG | Reporte Curso- concurso MIPG | Nivel de conocimientos de MIPG | 80% | 82.17% | 100% | El proceso alcanzó un desempeño del 82,17% en el curso MIPG
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 88.7% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 91.74% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 93.93% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 95.56% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | 96.08%
| ELABORÓ: CELIA LÓPEZ ANGEL |  |  |  | REVISÓ: RAUL HERNANDO ESTEBÁN GARCIA |  |  |  | APROBÓ: RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
?
Note on J18: juan.jimenez: Establecer el tipo programación: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG