## Hoja1
ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
ALCALDÍA LOCAL |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
PROCESOS ASOCIADOS | GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL GERENCIA DE TIC | 1 | 2019-01-04 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
|  | 2 | 2019-03-26 | Se incorporan las líneas base de la metas: (i) "Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI"; (ii) "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía", con relación a esta última meta se modifica el tipo de programación y la programación conforme a la información remitid por el Alcalde Local.
|  | 3 | 2019-04-23 | Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado 99,30%. Se modifican las metas 5 y 6 definiendo las obligaciones por pagar del rubro de Inversión y finalmente, se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019. Se modificó el medio de verificación de las metas asociadas a los operativos de actividad económica, obras y urbanismo y espacio público.
|  | 4 | 2019-07-29 | En atención al correo remitido el día 25 de julio de 2019 por partede la Directora para la Gestión Policiva se modifica la linea base de las metas "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019." y "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de las quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019" . Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el II trimestre, obteniendo por resultado 93,16%
|  | 6 | 2019-09-09 | Se modifica la programación de la meta transversal "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para cuarto trimestre de vigencia.
|  | 7 | 2019-10-16 | Se modifica la programación de las metas: i) "Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad" para el cuarto trimestre, toda vez, que la meta registrada no cumple con los criterios establecidos ii). Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía para el cuarto trimestre. Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el III trimestre, obteniendo por resultado del 99,30%
|  | 8 | 2020-01-23 | "Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía realizado durante el IV trimestre, obteniendo por resultado del 82%, obteniendo por resultado de gestión para la vigencia 2019 del 85% "
|  | 9 | 2020-02-04 | Se incorporan los resultados de la meta "Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local" toda vez que la Secretaría Distrital de Planeación remitió el soporte del cumplimiento de la metas hasta el día 03 de febrero, así las cosas la Alcalía Local obtuvo por resultado de gestión para: IV trimestre 96% y 97% con la gestión acumulada de la vigencia 2019
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | ((No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2019 - No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018) / No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018)*100 | Diligenciar de acuerdo con el informe de veeduría distrital | SUMA | Ciudadanos | 0 | 10% | 0 | 0 | 10% | EFICACIA | Registros de asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas 2018 y 2019 | Alcaldía Local | Informe de Veeduría Distrital |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | La audiencia de rendición de cuentas está programada para el día sábado 27 de abril de 2019 | N.A. | 10% | 135% | 100% | En la vigencia 2018 se realizó la audiencia de rendición de Cuentas en la Biblioteca Luis Ángel Arango el día 28/04/2018, contando con una participación de 545 personas. En 2019 se realizó la audiencia de rendición de Cuentas en el auditorio de la Universidad Externado de Colombia, contando con la asistencia de 403 personas de forma presencial y 883 conectadas en vivo por facebook life, para un total de 1286 asistentes, superando la meta establecida y llegando a un incremento del 135% de participación de ciudadanía, además incursionando en el uso de tecnologías que permiten masificar la información y facilitar el acceso a la información pública a personas que por diversas razones no pueden hacerlo de forma presencial. | Carpeta de rendición de cuentas. OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FII%20TRIMESTRE%2FAudiencia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0% |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 10% | 135% | 100% | En la vigencia 2018 se realizó la audiencia de rendición de Cuentas en la Biblioteca Luis Ángel Arango el día 28/04/2018, contando con una participación de 545 personas. En 2019 se realizó la audiencia de rendición de Cuentas en el auditorio de la Universidad Externado de Colombia, contando con la asistencia de 403 personas de forma presencial y 883 conectadas en vivo por facebook life, para un total de 1286 asistentes, superando la meta establecida y llegando a un incremento del 135% de participación de ciudadanía, además incursionando en el uso de tecnologías que permiten masificar la información y facilitar el acceso a la información pública a personas que por diversas razones no pueden hacerlo de forma presencial.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local | 15% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI. | 51.2% | CRECIENTE | Porcentaje | 47.8% | 50% | 55% | 65% | 65% | EFECTIVIDAD | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI |  | 47.8% | 63.2% | 100% | Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el trimestre fue del 63,20% | Matriz MUSI | 50% | 64.1% | 100% | De acuerdo con el informe de avance PDL 2017-2020 remitido por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, el visor MUSI reporta para la Alcaldía Local un avance físico del 64,10%. | Reporte MUSI | 55% | 66.8% | 100% | Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el trimestre fue del 66,8% | Reporte MUSI | 65% | 72.4% | 100% | Según la matriz del visor MUSI reportada por la Secretaría Distrital de Planeación, la Alcaldía Local logró un avance físico durante la vigencia del 72,4% | Reporte MUSI, IV Trimestre 2019 http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades?field_dice_componentes_tid=All&field_pdfl_class_tid=All&field_pdfl_sectores_tid=980&field_resol_localidad_tid=All&page=1 OnDiv: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FIV%20TRIMESTRE%2FAvance%20en%20el%20cumplimiento%20f%C3%ADsico%20del%20Plan%20de%20Desarrollo%20Local | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 65% | 72.4% | 100% | Según la matriz del visor MUSI reportada por la Secretaría Distrital de Planeación, la Alcaldía Local logró un avance físico durante la vigencia del 72,4%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2019. | 2% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Porcentaje de compromisos de la vigencia a 30 de junio y a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Compromisos | 30% | 50% | 52% | 95% | 95% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 30% | 41.52% | 100% | La Alcaldía Local de la Candelaria para inversión Directa tiene un presupuesto disponible de $9.966.331.000 para la vigencia fiscal de 2019. A marzo 30 de 2019 se comprometio un monto total de $4.138,183,490 equivalente al 41,52% debido al compromiso de la administración local | PREDIS | 50% | 44.19% | 88.37% | A la fecha la Alcaldía Local de la Candelaria adelanta los comites de contratación para los diferentes procesos pendientes de la presente vigencia, los cuales se tiene planeado adjudicar y contratar en el siguiente trimestre, sin embargo estamos muy próximos a cumplir la meta definida. | Predis OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FII%20TRIMESTRE%2FMetas%20presupuestales | 52% | 68.56% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia fiscal de 2019, la Alcaldía Local de la Candelaria adelanto de manera permante los comites de contratacón para los diferentes procesos contractuales pendientes de la presente vigencia, los cuales se han venido adjudicando. | Reporte PREDIS https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FIII%20TRIMESTRE%2FMetas%20presupuestales | 95% | 74.75% | 78.68% | A la fecha la Alcaldía Local de la Candelaria perfecciona los últimos procesos contractuales para así expedir los respectivos CRP y llegar a diciembre 31 de 2019 a una ejecución presupuestal cercana al 100%, sin embargo estamos muy proximos a cumplir la meta definida. | Reporte PREDIS OnDiv: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=8a13b9cf%2D05b7%2D4610%2Daf78%2Da7b53491dc75&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FIV%20TRIMESTRE%2FMetas%20presupuestales | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | 95% | 74.75% | 78.68% | A la fecha la Alcaldía Local de la Candelaria perfecciona los últimos procesos contractuales para así expedir los respectivos CRP y llegar a diciembre 31 de 2019 a una ejecución presupuestal cercana al 100%, sin embargo estamos muy proximos a cumplir la meta definida.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019 | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | Porcentaje de giros de la vigencia a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 0% | 5% | 20% | 40% | 40% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 0% | 3.25 | META NO PROGRAMADA | A marzo 30 de 2019, se ha girado un monto total de $323.775.032, equivalente al 3,25% de $9.966.331.000 de presupuesto disponible | PREDIS | 5% | 15.36% | 100% | Al finalizar el segundo trimestre la Alcladía Local de la Candelaria supero la meta propuesta debido a la gestión constante de la administración local. | Predis OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FII%20TRIMESTRE%2FMetas%20presupuestales | 20% | 22.83% | 100% | Al finalizar el tercer trimestre la Alcladía Local de la Candelaria supero la meta propuesta debido a la gestión constante de la administración local. | Reporte PREDIS https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCA | 40% | 36.91% | 92.27% | Al finalizar el trimestre la Alcaldía Local de la Candelaria superará la meta propuesta debido a la gestión constante de la administración local. | Reporte PREDIS OnDiv: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=8a13b9cf%2D05b7%2D4610%2Daf78%2Da7b53491dc75&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FIV%20TRIMESTRE%2FMetas%20presupuestales | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | 40% | 36.91% | 92.27% | Al finalizar el trimestre la Alcaldía Local de la Candelaria superará la meta propuesta debido a la gestión constante de la administración local.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Inversión). | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteirores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2016 y anteriores, con corte a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 5% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 5% | 42.11% | 100% | De un monto total definitivo de $2.881.949.368, se ha girado a marzo 31 de 2019 el valor de $1.213.604.878, equivalente al 42,11% | PREDIS | 20% | 49.24% | 100% | Acorde al seguimiento a las Obligaciones por Pagar y al cumplimiento en la ejecución contractual de los diferentes compromisos con cargo a dicho rubro se cumplio y supero la meta definida. | Predis OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FII%20TRIMESTRE%2FMetas%20presupuestales | 40% | 67.98% | 100% | Acorde a las mesas de trasbajo de seguimiento a las Obligaciones por Pagar y al cumplimiento en la ejecución contractual de los diferentes compromisos con cargo a dicho rubro se cumplio y supero la meta definida. | Reporte PREDIS https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCA | 50% | 78.15% | 100% | Acorde al seguimiento a las Obligaciones por Pagar y al cumplimiento en la ejecución contractual de los diferentes compromisos con cargo a dicho rubro se cumplió y superaró la meta definida. | Reporte PREDIS OnDiv: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=8a13b9cf%2D05b7%2D4610%2Daf78%2Da7b53491dc75&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FIV%20TRIMESTRE%2FMetas%20presupuestales | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteirores | 50% | 78.15% | 100% | Acorde al seguimiento a las Obligaciones por Pagar y al cumplimiento en la ejecución contractual de los diferentes compromisos con cargo a dicho rubro se cumplió y superaró la meta definida.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 (Inversión). | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017, con corte a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 10% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 10% | 18.7 | 100% | Se ha realizado un proceso de depuración y giro de las Obligaciones por pagar, las cuales al cierre de la vigencia de 2018 sumaron $13.107.640.215, de los cuales se ha girado $2.451.187.499 | PREDIS | 20% | 38% | 100% | De acuerdo al proceso de depuración y giro de las Obligaciones por pagar se ha venido cumpliendo y superando la meta. | Predis OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FII%20TRIMESTRE%2FMetas%20presupuestales | 40% | 51.66% | 100% | De acuerdo al proceso de depuración y giro de las Obligaciones por pagar se ha venido cumpliendo y superando la meta propuesta | Reporte PREDIS https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCA | 50% | 65.26% | 100% | De acuerdo al proceso de depuración y giro de las Obligaciones por pagarse cumplió y superaró la meta definida. | Reporte PREDIS OnDiv: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=8a13b9cf%2D05b7%2D4610%2Daf78%2Da7b53491dc75&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FIV%20TRIMESTRE%2FMetas%20presupuestales | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | 50% | 65.26% | 100% | De acuerdo al proceso de depuración y giro de las Obligaciones por pagarse cumplió y superaró la meta definida.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de comparendos anteriores a la vigencia 2019 en la Localidad )*100 | 891 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA | Esta meta la reporta la Dirección de Gestión Policiva | N.A. | 30% | 83% | 100% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 83% de los comparendos programados para el trimestre | Informe comparendos DGP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 85% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 267 comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | Reporte DGP | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% | 85% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 267 comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar, ) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019 . | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de quejas recibidas en la Localidad anteriores a la vigencia 2019)*100 | 11 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA | Esta meta la reporta la Dirección de Gestión Policiva | N.A. | 30% | 91% | 100% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 91% de las quejas programados para el trimestre | Informe quejas DGP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 73% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 8quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | Reporte DGP | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% | 73% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 8quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica | 10% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | Número de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica | 44 | SUMA | Operativos en materia de actividad económica | 10 | 11 | 10 | 11 | 42 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión |  | 10 | 10 | 100% | Se realizaron en el trimestre los operativos en las siguientes fechas: Febrero: 15, 22 Marzo: 4, 6, 7, 8 (2 operativos), 15 (2 operativos) y 28 | Carpeta plan de gestión 2019 | 11 | 12 | 100% | Se realizaron en el trimestre los operativos en las siguientes fechas: Abril: 11, 26 Mayo: 3, 10, 25, 31 Junio: 4, 12, 14, 19, 20 y 27 | Carpeta operativos OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FII%20TRIMESTRE%2FOperativos%20en%20materia%20de%20actividad%20econ%C3%B3mica | 10 | 10 | 100% | Se realizaron en el trimestre los operativos en las siguientes fechas: Julio: 10, 11, 16 y 27 Agosto: 16, 23 y 30 Septiembre: 5,, 19 y 20 | Carpeta operativos OneDrive: | 11 | 11 | 100% | Se realizaron en el trimestre los operativos en las siguientes 1 . 08 de octubre de 2019 2. 17 de Octubre de 2019 3. 01 de Noviembre de 2019 4. 07 de Noviembre de 2019 5. 08 de Noviembre de 2019 6. 09 de Noviembre de 2019 7. 14 de Noviembre de 2019 8. 15 de Noviembre de 2019 9. 05 de Diciembre de 2019 operativo de pólvora 10. 06 de Diciembre de 2019 11 . 12 de Diciembre de 2019 operativo de pólvora | Carpeta operativos OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=8a13b9cf%2D05b7%2D4610%2Daf78%2Da7b53491dc75&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FIV%20TRIMESTRE%2FOperativos%20en%20materia%20de%20actividad%20econ%C3%B3mica | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | 42 | 43 | 100% | La Alcaldía Local realizó 43 acciones de control u operativos en materia de económica realizados durante la vigencia 2019
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística. | 10% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad urbanística. | 42 | SUMA | Operativos en materia de urbanismo | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión |  | 6 | 7 | 100% | Se realizaron en el trimestre los siguientes operativos: Febrero: 1 Teatro Colón y 1 Carrera 3 N° 6B-53 Marzo: 3 operativos de antenas en toda la localidad y 2 de la Universidad de Los Andes | Carpeta plan de gestión 2019 | 6 | 8 | 100% | Se realizaron en el trimestre los siguientes operativos: Abril: - Jueves 11: calle 11 N° 3-47 - Martes 23: calle 11 N 3-43/47 - Martes 30: carrera 9 N° 10-59 - Martes 30: carrera 8 N° 12C-17 Mayo: - Jueves 23: teatro Colón tercera fase Junio: - Viernes 7: Carrera 3 N° 6B-53 - calle 6D N° 2B - Martes 18: Calle 19 N° 0-75 Universidad de Los Andes - Jueves 20: calle 12 B N° 9-40 | Carpeta operativos OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FII%20TRIMESTRE%2FOperativos%20en%20materia%20de%20obras%20y%20urbanismo%20relacionados%20con%20la%20integridad%20urban%C3%ADstica | 6 | 7 | 100% | Se realizaron en el trimestre los siguientes operativos: Julio: - Jueves 4: calle 12 C N° 1-29/49 Agosto: - Viernes 9: Banco ITAÚ - Viernes 9: calle 9 N° 2-05 - Miércoles 14: calle 12 C N° 1-29/47 - Miércoles 21: carrera 9 N° 10-59 - Miércoles 21: carrera 8 N° 12 C-17 Septiembre: - Miércoles 4: calle 12 F N° 0-19 | Carpeta operativos OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FIII%20TRIMESTRE%2FOperativos%20en%20materia%20de%20obras%20y%20urbanismo%20relacionados%20con%20la%20integridad%20urban%C3%ADstica | 6 | 7 | 116.7% | Se realizaron en el trimestre los siguientes operativos: Octubre: - 24/10/2019: Teatro Colón - 25/10/2019: Plaza la Concordia Noviembre: - 06/11/2019: casa Japón Universidad de los Andes - 06/11/2019: Centro Cívico Universidad de los Andes - 12/11/2019: K. 6 N° 8-37/39 - 14/11/2019: recorrido idpc - 20/11/2019: neos moda | Carpeta operativos OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=8a13b9cf%2D05b7%2D4610%2Daf78%2Da7b53491dc75&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FIV%20TRIMESTRE%2FOperativos%20en%20materia%20de%20obras%20y%20urbanismo%20relacionados%20con%20la%20integridad%20urban%C3%ADstica | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | 24 | 29 | 100% | La Alcaldía Local realizó 29 acciones de control u operativos en materia de urbanismos realizados durante la vigencia 2019
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público. | 10% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con espacio público. | 22 | SUMA | Operativos de Recuperación de espacio público | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. |  | 6 | 6 | 100% | Se realizaron en el trimestre los siguientes operativos: Febrero: 2 recooridos en el barrio Belén y 1 en el barrio Santa Bárbara Marzo: 1 Eje Ambiental, 1 barrio La Catedral, 1 barrio Las Aguas | Carpeta plan de gestión 2019 | 6 | 6 | 100% | Se realizaron en el trimestre los siguientes operativos: Abril: - Miércoles 24 barrio Belén - Viernes 26 barrio Egipto Mayo: - Martes 14 barrios Egipto, Centro Administrativo y La Catedral - Jueves 30 río Vicachá, barrio las Aguas - Viernes 17 barrio La Concordia Junio: - Viernes 7 barrio Belén | Carpeta operativos OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FII%20TRIMESTRE%2FOperativos%20en%20materia%20de%20urbanismo%20relacionados%20con%20la%20integridad%20del%20Espacio%20P%C3%BAblico | 6 | 6 | 100% | Se realizaron en el trimestre los siguientes operativos: Julio: - Martes 2: barrio La Catedral - Lunes 29: barrio La Catedral (Rejilla) Agosto: - Lunes 12: barrio Santá Bárbara - Martes 20: barrio La Concordia Septiembre: - Lunes 16: barrio La Concordia - Martes 17: calle 12 C | Carpeta operativos OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=8a13b9cf%2D05b7%2D4610%2Daf78%2Da7b53491dc75&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FIII%20TRIMESTRE%2FOperativos%20en%20materia%20de%20urbanismo%20relacionados%20con%20la%20integridad%20del%20Espacio%20P%C3%BAblico | 6 | 4 | 66.67% | Se realizaron en el trimestre los siguientes operativos: Octubre: - 16/10/2019: Carrera 3 calle 6 b - 18/10/2019: Barrio Belén Noviembre: - 12/11/2019: barrio Centro Administrativo- Carrera 9 calle 7 y calle 8 - 13/11/2019: barrio La Catedral - 25/11/2019: barrio La Catedral Diciembre: - 06/12/2019: barrio Centro Administrativo | Carpeta operativos OneDrive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=8a13b9cf%2D05b7%2D4610%2Daf78%2Da7b53491dc75&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%2E%20CANDELARIA%2FIV%20TRIMESTRE%2FOperativos%20en%20materia%20de%20urbanismo%20relacionados%20con%20la%20integridad%20del%20Espacio%20P%C3%BAblico | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | 24 | 22 | 91.67% | La Alcaldía Local realizó 22 acciones de control u operativos en materia de espacio público realizados durante la vigencia 2019
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gerencia de TIC | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidas por la DTI del nivel central para la vigencia 2019 | 3% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | 80% | CONSTANTE | Lineamientos de Gestión de TIC Impartidos por la DTI Cumplidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Alcalde Local | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC |  | 100% | 93% | 93% | De acuerdo al informe remitido por la DTI de los 6 lineamientos evaluados la alcaldía local cumple con el 93% | radicado 20194400192783 | 100% | 80% | 80% | De acuerdo al reporte realizado por la Dti de los 6 criterios evaluados la Alcaldía Local cumple con el 80% de los requisitos | Reporte DTI | 100% | 93% | 93% | De acuerdo al informe remitido por la DTI, la Alcaldía Local cumple con el 93% de los 6 lineamientos evaluados. | Reporte DTI | 100% | 92% | 92% | De acuerdo al informe remitido por la DTI, la Alcaldía Local cumple con el 92% de los 6 lineamientos evaluados. | Reporte DTI | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% | 92% | 92% | De acuerdo al informe remitido por la DTI, la Alcaldía Local cumple con el 92% de los 6 lineamientos evaluados.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Agora | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento Agora |  | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | Esta meta no está programada para este trimestre | N.A. | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Esta meta no está programada para este trimestre | N.A. | META REPORGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META REPORGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META REPORGRAMADA 4TO TRIMESTRE | Se sugiere ajustar la buena práctica, puesto que no puede ser la digitalización de los documentos, teniendo en cuenta que este es el deber ser, sino podría ser la creación de la carpeta en donde reposan los documentos digitales y en la cual, los servidores pueden tomar la información. Esta podría ser una buena práctica, puesto que mejora los tiempos de respuesta, se apoya la política del cero papel, entre otros. Se sugiere ajustar la información, de manera que sea claro el carácter innovador (además de crear la carpeta) y el carácter de efectividad. | Reporte AGORA | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local registro la buena práctica en el aplicativo AGORA | Reporte AGORA | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local registro la buena práctica en el aplicativo AGORA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local actualmente presenta un nivel de cumplimiento del 100% de las acciones de mejora documentadas y vigentes. | Reportes MIMEC - SIG | 100% | 93.33% | 93.33% | De acuerdo al reporte la Alcaldía Local cuenta con el 93% de cumplimiento de las acciones de mejoramiento establecidos en los planes de mejora | Reporte SIG-MIMEC | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local y/o proceso mantuvo en el trimestre el 100% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Reporte SIG - MIMEC | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local y/o proceso mantuvo en el trimestre el 100% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Reporte SIG - MIMEC | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local y/o proceso mantuvo en el trimestre el 100% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | 2 | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con resppuesta de fondo | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | De los 24 requerimientos iniciales, la Alcaldía Local a corte 31/03/2019 se respondieron de fondo 22 de ellos, los cuales cuentan con su respectivo acuse de recibo, es decir, el 92% de los requerimientos de la vigencia 2018. | Matriz compartida de seguimiento - Reporte preventivo vigencia 2018 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | De acuerdo al reporte remitido por Servicio a la Ciudadanía la Alcaldía Local dio respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos | Reporte Requerimientos ciudadanos | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local no tiene requirimientos ciudadanos pendientes de respuesta. | La Alcaldía Local no tiene requirimientos ciudadanos pendientes de respuesta. | 100% | 100% | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local no tiene requirimientos ciudadanos pendientes de respuesta. | La Alcaldía Local no tiene requirimientos ciudadanos pendientes de respuesta. | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local no tiene requirimientos ciudadanos pendientes de respuesta.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | N/A | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA |  | N.A. | 70% | 25% | 35.71% | Uso eficiente de energía: No se evalúa debido a que no se remite inspección ambiental. Gestión de Residuos: No se evalúa debido a que no se remite inspección ambiental. Movilidad sostenible: Realizó reporte . Participación actividades ambientales:No se evalúa debido a que no se remite inspección ambiental. Reporte consumo de papel: No realiza reporte de papel Consumo de papel: No se realiza comparación entre semestres por no contar con la información para el 2019 y para el 2018. | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 71% | 100% | El proceso cumple con el 71% de los requisitos ambientales exigidos. | Reporte criterios ambientales | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% | 71% | 100% | El proceso cumple con el 71% de los requisitos ambientales exigidos.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación igual o superior al 80% en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | N/A | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 80% | 78.74% | 98.42% | El proceso alcanzó un desempeño del 79% en el curso MIPG | Reporte Curso- concurso MIPG | Nivel de conocimientos de MIPG | 80% | 79% | 98.75% | El proceso alcanzó un desempeño del 79% en el curso MIPG
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 99.22% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 92.67% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 99.3% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 96.31% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | 97.26%
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
?
Note on J17: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on D19: Dimelza Mendoza Rueda: Ismael rengifo
Note on D20: Dimelza Mendoza Rueda: Germán Zamora - Joaquín García
Note on D21: Dimelza Mendoza Rueda: Maria del Carmen Avila
Note on D22: Dimelza Mendoza Rueda: Maria del Carmen Avila
Note on D23: Dimelza Mendoza Rueda: Maria del Carmen Avila
Note on D24: Dimelza Mendoza Rueda: Maria del Carmen Avila
Note on D27: Dimelza Mendoza Rueda: Andrés góngora
Note on D28: Dimelza Mendoza Rueda: Marlon
Note on D29: Dimelza Mendoza Rueda: Marlon