## planeacion institucional
PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 4 Vigencia desde: 26 de enero de 2021 Caso HOLA: 151110
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[6 empty] | 1 | 11 de marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 160936
[6 empty] | 2 | 23 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 13% acumulado para la vigencia. Se actualiza la programación de la meta "Estandarizar y adoptar el formato de informe mensual de gestión del proyecto de inversión, el cual debe contener el un campo que se diligencia trimestral de la información que se debe registrar en SEGPLAN" y de la meta transversal "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido" según comunicación del proceso.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [15 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[23 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
FÓRMULA DEL INDICADOR
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MAGNITUD DE LA META | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | Numerador | Denominador | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | 1 | Realizar el reporte trimestral de proyectos de inversión en el aplicativo SEGPLAN dos (2) días antes del cierre del aplicativo | 16% | Retadora (de mejora) | Reporte trimestral de proyectos de inversión | Fecha de reporte final de la SDG en el aplicativo | - Fecha de cierre en el aplicativo SEGPLAN | N/A | Constante | días | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Eficiencia | Reporte de SEGPLAN | Proyectos de Inversión | Oficina Asesora de Planeación | Reporte de SEGPLAN | 2 | 2 | 100% | De conformidad con el calendario estipulado por la Subsecretaría Distirtial de Planeación, la Secretaría Distrital de Gobierno a través del equipo de proyectos de inversión de la Oficina Asesora de Planeación, realizó el reporte de avance del primer trimestre 2021 en SEGPLAN referente a los siete proyectos de inversión con los cuenta la SDG. | Reporte de SEGPLAN, ubicado en la carpeta de evidencias de la meta en OneDrive https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Ehnpwrx3hX1DlKHGWBeEEAMB0b52iBH5ebooGmrpsauntA?e=kQvLr6 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 25% | De conformidad con el calendario estipulado por la Subsecretaría Distirtial de Planeación, la Secretaría Distrital de Gobierno a través del equipo de proyectos de inversión de la Oficina Asesora de Planeación, realizó el reporte de avance del primer trimestre 2021 en SEGPLAN referente a los siete proyectos de inversión con los cuenta la SDG.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | 2 | Estandarizar y adoptar el formato de informe mensual de gestión del proyecto de inversión, el cual debe contener el un campo que se diligencia trimestral de la información que se debe registrar en SEGPLAN | 16% | Retadora (de mejora) | Formato de informe de proyecto | Un (1) formato estandarizado y adoptado por el SIG | N/A | N/A | Suma | formato estandarizado y adoptado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | formato adoptado por el SIG | Caso HOLA | Oficina Asesora de Planeación | Intranet (publicación de formato) | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. Como avance de gestión, y en el marco del seguimiento mensual de los proyectos de inversión, el equipo de proyectos de inversión de la OAP, implementó un nuevo formato excel de seguimiento desde octubre de 2020 denominado "Ple - Pin- F020 V2". No obstante y como quiera que el formato requiere de actualización no sólo por el cambio de vigencia sino por las nuevas necesidades de las gerencias en su programación, desde el mes de marzo de la presente vigencia se inició un proceso de actualización del formato excel que da cuenta del reporte desde el mes de enero. Asimismo y bajo la orientación y acompañamiento del grupo de planeación institucional de la OAP, se dio inicio a la actualización formal bajo el sistema de gestión de calidad para ser formalizado durantel el segundo trimestre de 2021. | Formato en excel sobre el seguimiento de cada uno de los proyectos de inversión ajustado en el mes de enero. Lo anterior se evidencia mediante la ruta "Seguimiento Actividades Proyectos - Hojas de vida indicadores" y link de one drive: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Ei36ydSLfMFOrfQVkX37v7QBqN7RV58zytgk4d_dodBxbg?e=YzyqYl Link de one drive donde reposan las evidenciasde las reuniones en abril con el equipo de planeación institucional con el objetivo de recibir las orientaciones pertinentes para el inicio de la formalización del formato bajo los estándares establecidos de calidad. Asimismo, se comparte en el mismo link one drive las evidencias de las sesiones de trabajo internas como equipo de proyectos para la actualización de lo mencionado. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Ehf9ap7e9j9GsN9JmjdCjVUBpHCVV4EnjHUuYmDc6aWNzA?e=czqzKR | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | 3 | Implementar un (1) sistema armonizado en la entidad, que incluye los lineamientos frente al almacenamiento, uso y prevención de los riesgos a la salud y medio ambiente de sustancias químicas (productos de aseo que usa la entidad) | 16% | Retadora (de mejora) | sistema armonizado de riesgos de salud y medio ambiente | Un (1) sistema armonizado | N/A | N/A | Suma | Sistema armonizado | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | Eficacia | Documento sobre el sistema globalmente armonizado e instrucciones adoptadas por el SIG | Reporte elementos de aseo que usa la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Intranet (publicación de documento e instrucciones) | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 50% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 4 | 4 | Realizar el reporte trimestral de avance del plan estratégico institucional (Resolución 710 2020) | 16% | Gestión | reportes trimestrales plan estratégico institucional | Número de reportes realizados trimestralmente | N/A | N/A | Constante | Informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informe trimestral de plan estratégico institucional publicado | Reporte de las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Portal web (informe publicado) | 1 | 1 | 100% | En el I Trimestre de 2021, se consolidó y publicó en la página web de la entidad el seguimiento consolidado del plan estratégico institucional, correspondiente al IV trimestre de 2020. El documento fue publicado en la página web de la entidad. | Seguimiento Plan estratégico institucional Link: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/2_consolidado_seguimiento_pei_iv_trimestre_f.xls | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 25% | En el I Trimestre de 2021, se consolidó y publicó en la página web de la entidad el seguimiento consolidado del plan estratégico institucional, correspondiente al IV trimestre de 2020. El documento fue publicado en la página web de la entidad.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 100% | 5 | Realizar tres (3) informes cuatrimestrales de monitoreo a los riesgos identificados en la entidad (procesos y corrupción). | 16% | Gestión | Monitoreo a los riesgos de procesos y corrupción | Número de informes de monitoreo realizados | N/A | 3 | Suma | Informes de monitoreo | 1 | 1 | 1 | No programada | 3 | Eficacia | Informe cuatrimestral de monitoreo a la gestión de riesgos | Matrices de monitoreo de riesgos a nivel central y local | Oficina Asesora de Planeación | Portal web (informe publicado) | 1 | 1 | 100% | En el I Trimestre de 2021, se consolidó y publicó en la página web de la entidad el informe de monitoreo de riesgos de proceso y corrupción, correspondiente al III cuatrimestre de 2020 | Informe cuatrimestral de monitoreo a la gestión de riesgos, publicado en la página web, en el siguiente link: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_iii_cuatrimestre_2020_.pdf | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 3 | 1 | 33.33% | En el I Trimestre de 2021, se consolidó y publicó en la página web de la entidad el informe de monitoreo de riesgos de proceso y corrupción, correspondiente al III cuatrimestre de 2020
|  |  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [19 empty] | 80% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 13.33%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 80% | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos | Total de criterios ambientales establecidos |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso | Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo X 100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMDI | 10.67% | 44% | 20% | 25.33% | 100% | EFICACIA | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicación del Procedimiento formalizado en el MIPG | 10.67% | 10.67% | 100% | Se actualizaron 8 documentos del proceso de planeación institucional | MATIZ, Listado maestro de documentos | 44% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 25.33% |  |  |  |  | 100% | 10.67% |  | Se actualizaron 8 documentos del proceso de planeación institucional
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó | Número de capacitaciones convocadas X 100 |  | Suma | Capacitaciones realizadas | No programada | 100% | 100% | No programada | 100% | EFICACIA | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre de 2021
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 20% | [19 empty] | 0%
|  |  |  | Total plan de gestión | 100% | [11 empty] | 20% | [7 empty] | 100% | [19 empty] | 13.33%