## PLAN GESTION POR PROCESO
ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
ALCALDÍA LOCAL |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
PROCESOS ASOCIADOS | GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL GERENCIA DE TIC | 1 | 2019-01-31 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión de la Alcaldía Local 2019 por parte de la Oficina Asesora de Planeación todaa vez que no se recibió comunicación por parte de la Alcaldía Local.
|  | 2 | 2019-03-26 | Se incorporan las líneas base de la metas: (i) "Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI"; (ii) "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía", con relación a esta última meta se modifica el tipo de programación y la programación conforme a la información remitid por el Alcalde Local.
|  | 3 | 2019-04-23 | Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado 84,54%. Se modifican las metas 5 y 6 definiendo las obligaciones por pagar del rubro de Inversión y finalmente, se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación semestral igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019. Se modificó el medio de verificación de las metas asociadas a los operativos de actividad económica, obras y urbanismo y espacio público.
|  | 4 | 2019-07-29 | En atención al correo remitido el día 25 de julio de 2019 por partede la Directora para la Gestión Policiva se modifica la linea base de las metas "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019." y "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de las quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019" . Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el II trimestre, obteniendo por resultado 86,46%
|  | 5 | 2019-09-09 | Se modifica la programación de la meta transversal "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para cuarto trimestre de vigencia.
|  | 6 | 2019-11-13 | Se modifica la programación de las metas: i) "Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad" para el cuarto trimestre, toda vez, que la meta registrada no cumple con los criterios establecidos ii). Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía para el cuarto trimestre. Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el III trimestre, obteniendo por resultado del 96,67%
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas. | 6.667% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | ((No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2019 - No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018) / No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018)*100 | Diligenciar de acuerdo con el informe de veeduría distrital | SUMA | Ciudadanos | 0 | 10% | 0 | 0 | 10% | EFICACIA | Registros de asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas 2018 y 2019 | Alcaldía Local | Informe de Veeduría Distrital |  | 0 | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 10% | 19% | 100% | Para la vigencia 2018 asistieron 863 ciudadanos a la rendicion de cuentas 2017 y para la vigencia 2019 asistieron 1204 ciudadans para rendicion de cuentas 2018, es decir que la meta se supero en 19%, se requerian 86 para el 10%, pero se logro asistencia de 161 | LISTADOS DE ASISTENCIA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 10% |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local | 6.667% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI. | 36.1% | SUMA | Porcentaje | 10% | 15% | 15% | 25% | 65% | EFECTIVIDAD | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI |  | 10% | 41.9% | 100% | Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el trimestre fue del 41,9% | MATRIZ MUSI | 15% | 45.5% | 100% | Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el trimestre fue del 45,5%, es importante reslatar que el avance es acumulado no de suma | Reporte MUSI | 15% | 50.4% | 100% | Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el trimestre fue del 50,4% | Reporte MUSI | 25% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local | 65% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2019. | 6.667% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Porcentaje de compromisos de la vigencia a 30 de junio y a 31 de diciembre de 2018 | SUMA | Compromisos | 0% | 50% | 0% | 45% | 95% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | 50% | 23.35% | 46.7% | De acuerdo al reporte del PREDIS el compromiso a corte 30 de junio fueron: 17,645,226,823/75,548,593,000 =23,35% | PREDIS | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 45% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | 95% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019 | 6.667% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | Porcentaje de giros de la vigencia a 31 de diciembre de 2018 | SUMA | Giros | 1% | 1% | 13% | 25% | 40% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 1% | 1.58% | 100% | De acuerdo al reporte del PREDIS los giros realizados en la vigencia 2019 fueron: 1,189,944,984/75,548,593,000 =1,58% | PREDIS | 1% | 8.51% | 100% | De acuerdo al reporte del PREDIS los giros realizados en la vigencia 2019 fueron: 6,431,271,020/75,548,593,000 =8,51% | PREDIS | 13% | 16% | 100% | De acuerdo al reporte del PREDIS los giros realizados en la vigencia 2019 fueron: 12,147,771,514/75,548,593,000 =16,08% | PREDIS | 25% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | 40% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Inversión) | 6.667% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2016 y anteriores, con corte a 31 de diciembre de 2018 | SUMA | Giros | 10% | 10% | 15% | 15% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 10% | 3.41% | 34.1% | De acuerdo al reporte del PREDIS los giros realizados en la vigencia 2019 para obligaciones 2017 y anteriores fueron: 1,232,714,905/36,144,169,237 =3,41% | PREDIS | 10% | 44.52% | 100% | De acuerdo al reporte del PREDIS los giros realizados en la vigencia 2019 para obligaciones 2017 y anteriores fueron: 13,433,853,756/30,101,875,181 =44,52% | PREDIS | 15% | 58% | 100% | De acuerdo al reporte del PREDIS los giros realizados en la vigencia 2019 para obligaciones 2017 y anteriores fueron: 17,600,261,301/30,101,875,181 =58,33% | PREDIS | 15% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteriores | 50% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 Inversión | 6.667% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017, con corte a 31 de diciembre de 2018 | SUMA | Giros | 5% | 15% | 15% | 15% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 5% | 4.29% | 85.8% | De acuerdo al reporte del PREDIS los giros realizados en la vigencia 2019 para obligaciones 2018 fueron: 2,860,903,127/66,650,970,763 =4,29% | PREDIS | 15% | 26.27% | 100% | De acuerdo al reporte del PREDIS los giros realizados en la vigencia 2019 para obligaciones 2018 fueron: 15,628,257,606/59,491,645,252 =26,27% | PREDIS | 15% | 34% | 100% | De acuerdo al reporte del PREDIS los giros realizados en la vigencia 2019 para obligaciones 2018 fueron: 20,092,547,315/59,491,645,252 =33,77% | PREDIS | 15% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | 50% |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | 6.667% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de comparendos anteriores a la vigencia 2019 en la Localidad )*100 | 1131 | SUMA | Impulsos Procesales | 0% | 30% | 0% | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua |  | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | 30% | 67% | 100% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 67% de los comparendos programados para el trimestre | Informe comparendos DGP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% |  | 0% |  |  | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar, ) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019 . | 6.667% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de quejas recibidas en la Localidad anteriores a la vigencia 2019)*100 | 3678 | SUMA | Impulsos Procesales | 0% | 30% | 0% | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua |  | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | 30% | 71% | 100% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 71% de las quejas programados para el trimestre | Informe quejas DGP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% |  | 0% |  |  | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica | 6.667% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | Número de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica | 43 | SUMA | Operativos en materia de actividad económica | 10 | 10 | 11 | 11 | 42 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión |  | 10 | 12 | 100% | 20196110048982 de 22-02-2019;20196110055982 de 2-03-2019; 20196110064972 de 5-03-2019; 20196110069812 de 6-03-2019; 20196110064532 del 12-03-2019; 20196110067282 de 12-03-2019; 20196110069802 de 15-03-2019; 20196110082572 de 20-03-2019; 20196110075972 de 20-03-2019; 20196110084942 de 28-03-2019; 20196110082112 del 28-03-2019; 20196110082562 del 28-03-2019 | ACTAS DE OPERATIVOS-ORFEO | 10 | 11 | 110% | SE REALIZARON LOS 11 OPERATIVOS CON RADICADOS 20196110093282, 20196110095612, 20196110098742, 20196110101462, 20196110104082, 20196110106872, 20196110130752, 20196110133912, 20196110133942, 20196110164572, 20196110175612 | ACTAS DE OPERATIVOS-ORFEO | 11 | 11 | 100% | SE REALIZARON LOS 11 OPERATIVOS CONTROL ACTIVIDAD COMERCIAL CON RADICADOS :20196110190892, 20196110222692, 20196110215252,20196110233922,20196110233862,20196110244072,20196110244552,20196110235882,20196110221532, 20196110269212,20196110252582 | ACTAS DE OPERATIVOS-ORFEO | 11 |  | 0% |  |  | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | 42 |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística. | 6.667% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad urbanística. | 22 | SUMA | Operativos en materia de urbanismo | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión |  | 6 | 8 | 100% | 20196110069582 13-03-2019; 20196130009033 de 15-03-2019; 20196130009043 de 15-03-2019; 20196130009053 de 15-03-2019; 20196130009113 de 15-03-2019; 20196110082292 de 20-03-2019; 20196130009073 de 22-03-2019; 20196130008553 del 21-03-2019 | ACTAS DE OPERATIVOS-ORFEO | 6 | 6 | 100% | SE REALIZARON LOS 6 OPERATIVOS CON RADICADOS 20196110090422, 20196110099502, 20196110111022, 20196110121442, 20196110123402, 20196110143632 | ACTAS DE OPERATIVOS-ORFEO | 6 | 6 | 100% | SE REALIZARON 7 OPERATIVOS CONTROL DE OBRAS 20196110222572,20196110222552,20196110222582,20196110222912,20196110238792, 20196110222562, | ACTAS DE OPERATIVOS-ORFEO | 6 |  | 0% |  |  | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | 24 |  | 0%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público. | 6.667% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con espacio público. | 22 | SUMA | Operativos de Recuperación de espacio público | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. |  | 6 | 7 | 100% | 20196110042622 de 19-02-2019; 20196110042632 de 20-02-2019; 20196110075972 de 20-03-2019; 20196110064412 de 4-03-2019; 20196110067282 de 13-03-2019; 20196110082092 de 28-03-2019; 20196110084202 de 28-03-2019, | ACTAS DE OPERATIVOS-ORFEO | 6 | 6 | 100% | SE REALIZARON LOS 6 OPERATIVOS CON RADICADOS 20196110105562, 20196110105572, 20196110120842, 20196110136902, 20196110165442, 20196110184942 | ACTAS DE OPERATIVOS-ORFEO | 6 | 8 | 100% | SE REALIZARON 8 OPERATIVOS: 20196110216212, 20196110230662,20196110255552,20196110239912, 20196110255362, 20196110249032, 20196110264702, 20196110289472 | ACTAS DE OPERATIVOS-ORFEO | 6 |  | 0% |  |  | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | 24 |  | 0%
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gerencia de TIC | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidas por la DTI del nivel central para la vigencia 2019 | 6.667% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | 55% | CONSTANTE | Lineamientos de Gestión de TIC Impartidos por la DTI Cumplidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Alcalde Local | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC |  | 100% | 81% | 81% | De acuerdo al informe remitido por la DTI de los 6 lineamientos evaluados la alcaldía local cumple con el 81% | Radicado N° 20194400192783 | 100% | 78% | 78% | De acuerdo con el reporte remitido por la Dirección de Tecnologías e Información - DTI de los 6 lineamientos evaluados la Alcaldía Local cumple con el 78%. | Reporte DTI | 100% | 84% | 84% | De acuerdo al informe remitido por la DTI, la Alcaldía Local cumple con el 84% de los 6 lineamientos evaluados. | Reporte DTI | 100% |  | 0% |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Agora | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento Agora |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META PROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META PROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META PROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | El proceso y/o Alcaldía realizó el reporte de la buena práctica de gestión en el aplicativo Ágora encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | Reporte Agora | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 60% | 60% | La Alcaldía Local actualmente presenta un nivel de cumplimiento del 60% de las acciones de mejora documentadas y vigentes. | Reportes MIMEC - SIG | 100% | 74% | 74% | De acuerdo con el reporte extraido de los aplicativos SIG y MIMEC, la Alcaldía Local presenta una gestión del 74% en las acciones de los planes de mejora. | Reportes SIG y | 100% | 86% | 86% | La Alcaldía Local y/o proceso mantuvo en el trimestre el 86% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Reporte MIMEC y SIG | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | 1616 | SUMA | Requerimientos ciudadanos con respuesta | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local dio respuesta al 6,25%% de los requerimientos ciudadanos programados para el trimestre. | Reporte requerimientos ciudadanos | META PROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META PROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META PROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | La Alcaldía Local tiene 917 requerimientos ciudadanos | Reporte SAC | 25% |  | 0% |  |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | N/A | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 53% | 75.71% | Se realizan las siguientes observaciones al cumplimiento de la meta: Uso eficiente de energía: Durante las inspecciones realizadas por el profesional ambiental se determinó que el 80% de los equipos de la alcaldía local se encontraron apagados. Gestión Integral de Residuos: Según la inspección se evidencia mezcla de residuos en los puntos ecológicos. Movilidad Sostenible: Realiza reporte. 140 personas usan transporte bimodal, 20 bicicleta, 120 transporte público,15 caminando, 0 carro compartido, 0 Taxi o App, 40 carro, 10 moto Participación en actividades ambientales: Según inspección se cuenta con una participación activa de los servidores públicos en actividades ambientales. Reporte Consumo de papel:No realiza reporte en SharePoint. Consumo de papel: No se puede hacer comparación, no se cuenta con los reportes. | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% |  | 0% |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | N/A | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 80% |  | 0% |  |  | Nivel de conocimientos de MIPG | 80% |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 84.54% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 91.74% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 96.67% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 0% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | #DIV/0!
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
FAVOR RELACIONAR LOS CODIGOS Y NOMBRES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SU ALCALDIA
CODIGO
GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL
FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DDHH
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
IVC
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
RELACIONES ESTRATEGICAS
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA DE TI
?
Note on J16: juan.jimenez: Establecer el tipo programación: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG