## PLAN GESTION POR PROCESO
PROCESO CONVIVENCIA Y DIALOGO SOCIAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Desarrollar, articular y orientar acciones de formulación, adopción y ejecución de planes, programas y proyectos orientados a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que los afecten, a través de la promoción y fortalecimiento del diálogo social y la convivencia ciudadana. | 1 | 2018-12-20 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
Alcance del Proceso: |  | Este proceso abarca las acciones de articulación y orientación para la formulación, adopción y ejecución de los planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento del diálogo social y la convivencia ciudadana en el territorio | 2 | 2019-03-28 | En atención a la solicitud realizada por el líder del proceso mediante memorando No. 20193200162853, se ajustan las ponderaciones de las metas del proceso, así como la meta "Formar y sensibilizar a cien (100) líderes sociales en temas de convivencia y diálogo social con miras a generar espacios de participación y prevenir conflictos sociales" por "Formar y/o sensibilizar a cien (100) líderes sociales en temas de convivencia y diálogo social con miras a generar espacios de participación y prevenir conflictos sociales"
Líder del Proceso: |  | Director de Convivencia y Diálogo Social | 3 | 2019-04-23 | Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado del 100%. También se adiciona la programación de la meta "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía" y finalmente se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019.
|  |  | 4 | 2019-07-29 | En atención a la solicitud remitida por la Dirección de Convivencia y Diálogo Social a través de memorando No. 20193200423223, se modifica la meta "Formar y/o sensibilizar a cien (100) líderes sociales en temas de convivencia y diálogo social con miras a generar espacios de participación y prevenir conflictos sociales" por "Formar y/o sensibilizar a cientotreinta (130) líderes sociales en temas de convivencia y diálogo social con miras a generar espacios de participación y prevenir conflictos sociales" , de igual forma se realiza el ajuste a la programación de la meta conforme a la solicitud. Finalmente, se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el II trimestre, obteniendo por resultado del 100%.
|  |  | 5 | 2019-09-09 | Se modifica la programación de la meta transversal "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para cuarto trimestre de vigencia.
|  |  | 6 | 2019-11-13 | Se modifica la programación de las metas: i) "Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad" para el cuarto trimestre, toda vez, que la meta registrada no cumple con los criterios establecidos ii). Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía para el cuarto trimestre. Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el III trimestre, obteniendo por resultado del 100%
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Formar y/o sensibilizar a ciento treinta (130) líderes sociales en temas de convivencia y diálogo social con miras a generar espacios de participación y prevenir conflictos sociales. | 30% | GESTION | Número de líderes sociales formados y sensibilizados | Número de líderes sociales formados y sensibilizados | N/A | SUMA | Número de formaciones | 0 | 102 | 0 | 28 | 130 | EFICACIA | Archivo de dirección de Convivencia y Diálogo Social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Listas de asistencia y evidencias de formación |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 102 | 103 | 100% | La Secretaria de Gobierno firma un acuerdo cooperativo con USAID. Para la ejecucion del acuerdo se firma la carta de entendimiento IPA-014 entre ACDI/VOCA y la Secretaria de gobierno. En el literal segundo se expresa: "cambios de comportamiento y actitudes a traves de la metodologia Decido SER.". ACDI/VOCA decide desarrollar 6 grupos de trabajo con intervalos de quince dias cada uno. Los cursos finalizaron en el mes de Junio 2019. Se graduan 103 personas | La información soporte de la meta reposa en la URL: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FNIVEL%20CENTRAL%2FCONVIVENCIA%20Y%20DI%C3%81LOGO%20SOCIAL%2FII%20TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | 28 |  | 0% |  |  | Número de líderes sociales formados y sensibilizados | 130 |  | 0%
1 | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Formular 20 planes de intervención local que aportan a la convivencia y al diálogo social. | 20% | GESTION | N° de planes formulados | N° de planes de intervención formulados | N/A | SUMA | N° de planes formulados | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | EFICACIA | Planes de intervención social | Dirección de Convivencia y Diálogo Socia | Planes de intervecíon formulados y aprobados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de convivencia y diálogo social |  | 20 | 20 | 100% | Se elaboraron 20 planes de intervención local (PILCO) uno por cada localidad. Estos planes cuentan con el visto bueno del apoyo a la coordinación del equipo territorial y la aprobación por el Director de Convivencia y Diálogo Social. Sin embargo, estos planes podrán someterse a revisiones metodológicas y en caso que se requiera, serán sujetos de modificación. | 20 Planes de intervención local (PILCO) de acuerdo con el formato DHH-CDS-F005 Versión 1 diciembre de 2018. Se anexa evidencia virtual | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Teniendo en cuenta que en el primer informe quedó registrado que "estos planes podrán someterse a revisiones metodológicas y en caso que se requiera, serán sujetos de modificación.", la DCDS toma la decisión de reformar los PILCOS sustendados en las actas de fechas 3 de mayo de 2019 y 25 de mayo de 2019 donde se define ajustes teniendo en cuenta que: 1. no se cambian las lineas estratégicas . 2. Se Ajusta la magnitud de las metas. 3. Se describe nuevamente y de manera global la actividad 4. Se ajusta el indicador y los productos entregables A partir del segundo informe tendrá validez la segunda versión. Se enviara un documento de justificación y ajustes correspondientes para los períodos subsiguientes. | La información soporte de la meta reposa en la URL: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FNIVEL%20CENTRAL%2FCONVIVENCIA%20Y%20DI%C3%81LOGO%20SOCIAL%2FII%20TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | N° de planes formulados | 20 | 20% | 1%
1 | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Implementar en un 100% los 20 planes de intervención local que aportan a la convivencia y al diálogo social. | 30% | GESTION | Porcentaje de ejecución de los planes de intervención | Sumatoría del nivel de ejecución de los planes de intervención/20 | N/A | CRECIENTE | Número de planes intervención | 0% | 30% | 60% | 100% | 100% | EFICACIA | Informes de seguimiento a planes de intervención social | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Cumplimiento cronograma de actividades de los Planes de intervención social |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 40% | 100% | Las dinámicas de las localidades varian dependiendo de diversos factores: - las organizaciones de base cumplen sus compromisos con diferentes grados de participación de las actividades establecidas principalmente alcanzando un mayor valor porcentual (impacto) frente a otras. - Durante este período se llevaron a cabo acciones que no seran programadas para el proximo semestre incrementando asi el nivel de eficiencia. - De acuerdo con los resultados de los 20 pilcos, se ha presentado un aumento significativo en la meta dado que las localidades de San Cristóbal, Puente Aranda y Usme, han logrado vincular a líderes en los diferentes escenarios que han permitido reconocer y abordar las tensiones que afectan la convivencia en los territorios. | La información soporte de la meta reposa en la URL: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/juan_castro_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FNIVEL%20CENTRAL%2FCONVIVENCIA%20Y%20DI%C3%81LOGO%20SOCIAL%2FII%20TRIMESTRE | 60% | 67.84% | 100% | El resultado obtenido para el tercer trimestre refleja que la dependencia viene cumpliendo las metas programadas. Se observa que algunas actividades han excedido porcetualmente lo programado teniendo en cuenta las dinámicas locales como la aparición de nuevos actores sociales o nuevas sesiones de trabajo a causa de tensiones y conflictividades que surgen en el diario vivir o programaciones no previstas que se presentan en el desarrollo local, entre otros factores. Las sesiones de Comité Civil de Convivencia y Derechos Humanos que se deben llevar a cabo mensualmente dependen exclusivamente de las alcaldias locales quienes las presiden y no de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social. Esta Dirección también esta atenta a dar cumplimiento a las metas de las localidades de Santafé y Bosa quienes a la fecha llevan 52% de cumplimiento. |  | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de ejecución de los planes de intervención | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Agora | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Seguimiento Agora |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte AGORA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte AGORA | Reprogramación | Reprogramación | Reprogramación | Se reprograma la meta para el IV trimestre, toda vez que el registro de la práctica no cumple con los requisitos establecidos. Se debe tener en cuenta la siguiente observación: Si bien es una acción importante que realiza la dirección, no se considera una buena práctica, puesto que las iniciativas son meta plan de desarrollo y están contempladas en el proyecto de inversión 1131, lo que quiere decir, que el acompañamiento que se realiza a estas iniciativas no es una práctica adicional que haga la dirección. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere replantear la práctica. | Reporte AGORA | 1 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | 1 |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 100% | 100% | El proceso no cuenta con acciones de mejora | Reporte SIG - MIMEC | 100% | 100% | 100% | El proceso presente una gestión del 100% en las acciones de los planes de mejora. Actualmente no tiene acciones vencidas. | Reporte SIG - MIMEC | 100% | 100% | 100% | El proceso mantuvo en el trimestre el 100% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Reporte SIG - MIMEC | 100% |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | 0 | SUMA | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados a la proceso | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | Según la verificación efecutada por el Servicio a la Ciudadanía, el proceso no cuenta con requerimientos ciudadanos vencidos con corte al 31 de diciembre de 2018 | Reporte requerimientos ciudadanos | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte requerimientos ciudadanos | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte requerimientos ciudadanos | 100% |  |  |  |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 1
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte criterios ambientales | 70% | 75% | 100% | Se realizan las siguientes observaciones: Uso de la energía: Durante las 6 inspecciones se evidenció un 72% de monitores apagados y un promedio de 4 monitores de la dependencia se encontraron encendidos. Total de equipos : 32 Gestión de Residuos: Se obtine un promedio de 6/9 puntos a partir de las 2 inspecciones realizadas a los puntos ecológico. Se otorga una calificación de 5 teniendo en cuenta que se evidencian residuos parcialmente mezclados en el punto ecológico. Movilidad sostenible: 1 bici, 6 carro particular,22 transporte público, 2 taxi, 1 moto. Total 32 Participación actividades ambientales: materas 4, recorrido histórico 5, feria 6, (38% de participación). Reporte consumo de papel: Reporte actualizado. Consumo de papel: Se evidencia una reducción del 24% en comparación con el primer semestre de 2018. (49 remas 2018 - 37 resmas 2019) | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | Reporte criterios ambientales | 70% |  | 0% |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte Curso- concurso MIPG | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte Curso- concurso MIPG | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | Reporte Curso- concurso MIPG | 80% |  | 0% |  |  | Nivel de conocimientos de MIPG | 80% |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 100% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 100% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 100% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 0% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | 0.1429%
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
?

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG