## PLAN GESTION POR PROCESO
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Dirección Administrativa | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Emitir lineamientos y gestionar adecuadamente los documentos mediante el trámite, Organización, Transferencia, Disposición y Preservación de los documentos que se produzcan o ingresen a la entidad con el fin de proteger su patrimonio documental y su memoria histórica | 1 | 2018-12-03 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
Alcance del Proceso: |  | El proceso de Gestión del Patrimonio Documental es trasversal a todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno. Inicia con la recepción de la documentación que llega a la entidad por cualquier medio y en cualquier soporte; termina con la implementación de la decisión de disposición final: eliminación, selección o conservación total. | 2 | 2019-04-23 | Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado del 100%. También se adiciona la programación de la meta "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía" y finalmente se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019.
Producto:
Líder del Proceso: |  | Director Administrativo | 3 | 2019-07-29 | Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el II trimestre, obteniendo por resultado el 93,93%
|  |  | 4 | 2019-09-09 | Se modifica la programación de la meta transversal "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para cuarto trimestre de vigencia.
|  |  | 5 | 2019-11-13 | Se reprograma la meta "Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad" para cuarto trimestre de la vigencia dado que al hacer el análisis de la práctica registrada se identificó que el proceso y/o Alcaldía Local puede complementar, ampliar o mejorar la descripción de la práctica registrada en el marco de los criterios definidos para que esta sea considerada como buena práctica y en consecuencia categorizada como meta cumplida.También se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el III trimestre, obteniendo por resultado del 100%.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [40 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos e instrumentos de gestión documental con el fin de proteger el patrimonio documental y la memoria histórica de la entidad. | Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la estructura de la SDG adoptada mediante el Decreto 411 de 2016 y la Resolución 0162 de 2017 | 32% | RETADORA (MEJORA) | Tablas de retención ajustadas con la estructura anterior al Decreto 411 de 2016 | Número de tablas de retención documental ajustadas de acuerdo con las observaciones emitidas por el Consejo Distrital de Archivos | 1 | SUMA | Tablas de retención documental actualizadas anterior estructura organizacional |  | 1 |  |  | 1 | EFICACIA | TRD de la SDG | Dirección Administrativa | Versión actualizada y ajustada de acuerdo con la estructura del Decreto 411 de 2016 y la resolución 0162 de 2017 |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Las tablas de retención documental se enviaron para revisión técnica por parte del grupo evaluador del Consejo Distrital de Archivos, el cual conceptuó con respecto a unos ajustes de forma, estos ajustes se realizaron y se envió nuevamente para una nueva revisión. El grupo evaluador respondió que la tabla cumple con los parámetros técnico y legales exigidos por el Archivo. Se anexa concepto técnico y tabla de retención documental actualizada. | Se anexa evidencia (concepto técnio y TRD actualizada) en la carpeta de one drive dispuesta para el reporte. | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos e instrumentos de gestión documental con el fin de proteger el patrimonio documental y la memoria histórica de la entidad. | Diseñar una herramienta de seguimiento y control al Plan Institucional de Archivos- PINAR. | 32% | GESTION | Herramienta de seguimiento y control diseñada | Herramienta de seguimiento y control diseñada | N/A | SUMA | Herramienta de seguimiento y control PINAR | 1 |  |  |  | 1 | EFICACIA | PINAR | Dirección Administrativa | Se ingresará a la página web e intranet de la entidad y se debe verificar que el PINAR este publicado |  | 1 | 1 | 100% | Se construyó una herramienta para conocer el grado de avance y las fechas de ejecución de las acciones de los proyectos específicos del PINAR de la SDG. | Carpetas de evidencias cargadas en One drive | 0 | 0 | Meta no programada | META NO PROGRAMADA |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos e instrumentos de gestión documental con el fin de proteger el patrimonio documental y la memoria histórica de la entidad. | Realizar 24 capacitaciones a todas las dependencias del nivel central y local. | 16% | GESTION | Número de capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | X | SUMA | Capacitaciones realizadas | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Evidencias de reunión Listados de asistencia | Dirección Administrativa | Evidencias de reunión Listados de asistencia |  | 6 | 6 | 100% | Se realizaron capacitaciones en los meses de enero, febrero y marzo, en temas relacionados con radicación masiva, y demás herramientas de ORFEO, a las alcaldías locales de: Chapinero, Bosa, Usme, Kennedy, Y a las dependencias de DTI y SAC | Carpetas de evidencias cargadas en One drive | 6 | 6 | 100% | Se realizaron capacitaciones en los meses de abril, mayo y junio, en temas relacionados con gestión documental y ORFEO, a las alcaldías locales de: Barrios Unidos, Bosa y Tunjuelito; y a varias dependencias del nivel central. | Actas de capacitación cargadas en la carpeta de evidencias de one drive | 6 | 6 | 100% | Se realizaron capacitaciones en los meses de abril, mayo y junio, en temas relacionados con gestión documental y ORFEO, a las alcaldías locales de: Barrios Unidos, Bosa y Tunjuelito; y a varias dependencias del nivel central. | Actas de capacitación cargadas en la carpeta de evidencias de one drive
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Agora | Dirección Administrativa | Seguimiento Agora |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte AGORA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte AGORA | REPROGRAMACIÓN | REPROGRAMACIÓN | REPROGRAMACIÓN | Se reprograma la meta para el IV trimestre, toda vez que el registro de la práctica no cumple con los requisitos establecidos. Se debe tener en cuenta la siguiente observación: Los resultados consignados: “La solicitud de acompañamiento para la aplicación de la TRD y la organización documental, por parte de los demás funcionarios” y “El interés de los funcionarios para organizar y ubicar de manera eficiente los documentos”. No dan muestras claras de un seguimiento a la efectividad. Quizá la práctica sea muy efectiva, pero no queda claro como se ha manifestado la efectividad. Si bien la práctica busca “concientizar”, se sugiere aclarar y/o mejorar el seguimiento a los grados de concientización para así determinar la efectividad de la buena práctica. . | Reporte AGORA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Dirección Administrativa | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 100% | 100% | De acuerdo al reporte de los aplicativos de mejora de la Secretaría Distrital de Gobierno el proceso cuenta con el 100% de acciones actualizadas | Reporte SIG - MIMEC | 100% | 100% | 100% | El proceso presente una gestión del 100% en las acciones de los planes de mejora. Actualmente no tiene acciones vencidas. | Reporte SIG - MIMEC | 100% | 100% | 100% | El proceso mantuvo en el trimestre el 100% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Reporte SIG - MIMEC
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados al proceso con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados al procesol con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | No aplica | SUMA | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Dirección Administrativa | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte requerimientos ciudadanos | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte requerimientos ciudadanos | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte requerimientos ciudadanos
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Dirección Administrativa | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte criterios ambientales | 70% | 53% | 75.71% | Uso eficiente de energía: Durante las 6 inspecciones se evidenció un uso eficiente del 70% , ya que se encontró un promedio de 10 monitores de la dependencia encendidos. Total de equipos :34 Gestión de Residuos: Se obtiene un promedio de 6/9 puntos a partir de las 2 inspecciones realizadas a los puntos ecológicos. Se otorga una calificación de 6 teniendo en cuenta que se evidencia una mezcla parcial de los residuos en el punto ecológico. Movilidad sostenible: Realizó reporte , 2 personas usan transporte bimodal, 1 transporte público, 132 transporte público, 2 personas carro, 3 personas moto Participación actividades ambientales: Taller materas:3 personas,uaesp :9 personas, Recorrido histórico: 4 personas, charla: 1 personas. (Participación del 4%) Reporte consumo de papel: Reporte hasta mes de junio Consumo de papel:Se presenta un aumento en el consumo de papel de 58%. ( 38 resmas hasta junio de 2018 y de 60 resmas hasta junio de 2019). | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte criterios ambientales
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Dirección Administrativa | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte Curso- concurso MIPG | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte Curso- concurso MIPG | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Reporte Curso- concurso MIPG | 80% |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 100% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 93.93% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 100% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 0% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | #DIV/0!
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
?
Note on U18: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG