## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2018 | CONTROL DE CAMBIOS
DEPENDENCIA |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
ALCALDE LOCAL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION |  | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° META | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | EJECUCIÓN PONDERADA
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG. | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL | Ejecutar el 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | (Numero de Actividades del Plan de Acción Cumplidas/Numero de Actividad del Plan de Acción del CLG)*100 | 94% | SUMA | Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | EFICACIA | Reporte IV trimestre Plan de Gestión 2017 | Alcaldesa Local | Carpeta Consejo Local de Gobierno | NO | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 7700000 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 0% | 0% |  | Esta meta no fue programada para este trimestre. Sin embargo, durante el trimestre se aprobo el plan de acción del Consejo Local de Gobierno el viernes 23 de marzo de 2018, según acta. | Acta Consejo Local de Gobierno - 23 de marzo de 2018 Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno aprobado | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 0% | 0% |  | Esta meta no fue programada para este trimestre. |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 0% |  | META NO PROGRAMADA | Esta meta no fue programada para este trimestre. | De acuerdo a lo informado por el profesional especializado 222-24 Administrativo y financiero, a través del radicado 20186020032243 el % de ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno es del 93% según lo indicado en el acta del CLG del 28 de septiembre de 2018 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 95% | 100% | 100% | De acuerdo a lo informado por el profesinal especializado 20186020041833, en el cual se indica que en el Probelama No. 1 se definieron 11 acciones las cuales presentan cumplimiento del 100%; el problema No. 2 se definieron 12 acciones las cuales presentan cumplimiento del 100%; el problema No. 3 se definieron 5 acciones las cuales presentan cumplimiento del 100%; el problema No. 4 se definieron 12 acciones |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 95% | 100% | 100% | 7% | Se ejecutó el 100% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno
2 |  |  | Incrementar en un 40% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas | 5% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | (Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas/Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas Vigencia 2017)*100 | 287 | Suma | Proporción de Ciudanos Participantes en la Rendición de Cuentas 2017 | 0% | 40% | 0% | 0% | 40% | EFICACIA | Listas de asistencia rendición de cuentas 2017 | Alcalde Local Observatorio Local | Carpetas - Rendición de Cuentas | NO | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 92330000 | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | 0% |  | Esta meta no fue programada para este trimestre. Durante el trimestre se enviaron las invitaciones a la Rendición de Cuentas y se publicó en la página web el informe de rendición de cuentas. | Acta de reunión preparatoria a la Audiencia PúblicaPublicación de la pieza gráfica de la Audiencia Pública de Rendicíon de Cuentas. | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% | 313.9% | 100% | De acuerdo al acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 17 de abril de 2018 asistieron 929 personas. En el acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 22 de abril de 2017 asistieron 296 personas. | Actas de las Audiencia Públicas de Rendición de cuentas 2017 y 2018 y planillas de asistencia. | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | META NO PROGRAMADA | Esta meta no fue programada para este trimestre. |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | 0% | Esta meta no fue programada para este trimestre. | Esta meta no fue programada para este trimestre. |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% | 313.9% | 100% | 5% | Se Incrementó en un 314% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas
3 |  |  | Lograr el 40% de avance en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local | 5% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de Avance Acumulado en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local | 12.3% | Creciente | Avance Acumulado Fisico en el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Local | 12.3% | 18.3% | 24.3% | 40% | 40% | EFECTIVIDAD | Reporte MUSI - Medio magnético | Alcalde Local Comité de Contratación AGDL - Planeación | Reporte MUSI - Medio magnético | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 1477 1480 1488 | Buen gobierno para estimular la participación social Ayudas para la calidad de vida de personas con discapacidad Cultura, recreación y deporte para la participación y la formación Parques Incluyentes y Democráticos para la participación ciudadana | 584700000 | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 12.3% | 19.5% | 100% | De acuerdo a lo informado mediante el radicado 20186020012693 a 31 de marzo de 2018, se presentó un avance en la ejecución fisíca del Plan de Desarrollo Local del 19,5%. Debido a que se ha entregado el apoyo económico a 2150 personas mayores; se han vinculado 160 personas en procesos de formación artística y cultural; se han intervenido 9 parques vecinales y/o de bolsillo; se ha construido 1 km carril; se ha realizado el mantenimiento de 14,92 km carril; se ha realizado el embellecimiento de puentes de la localidad lo cual representa 5.731 mts2 de espacio público. Se viene implementando una estrategia de fortalecimiento institucional, así como se viene desarrollando una acción de Inspección, Vigilancia y Control. | Memorando 20186020012693 | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 18.3% | 23.4% | 100% | De acuerdo al informe de MUSI a 30 de junio de 2018, las metas del plan de desarrollo local presentan el siguiente avance: Del pilar Igualdad de calidad de vida, 8 metas con avance bajo, 1 con avance alto y 1 con avance medio. Del pilar democracia urbana: 2 metas presentan avance bajo y 3 avance medio. Pilar construcción de comunidad y cultura ciudadana: 3 metas con avance bajo. Eje transversal sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética: 3 metas con avance bajo. Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia: 1 meta con avance alto, 3 meta con avance medio y 1 meta con avance bajo. | Reporte de la MUSI y resumen ejecutivo. | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 24.3% | 25.1% | 100% | De acuerdo a lo informado por la profesional universitario 219-18 en el radicado 20186020032863 a 30 de septiembre de 2018 tiene una ejecución fisíca del 25,1% | Reporte de la MUSI y resumen ejecutivo. | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 40% | 36.4% | 91% | De acuerdo con el reporte remitido por la SDP la alcaldía local cuenta con un 36.40% de avance acumulado entregado | MUSI | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 40% | 36.4% | 91% | 4.55% | De acuerdo con el reporte remitido por la SDP la alcaldía local cuenta con un 36.40% de avance acumulado entregado
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
4 |  | RELACIONES ESTRATEGICAS | Responder oportunamente el 100% de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República conforme con los mecanismos diseñados e implementados en la vigencia 2017 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | (Numero de Respuestas Oportunas a los Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Solicitudes de Información Realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República/Total de Solicitudes por Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República)*100 |  | CONSTANTE | Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Matriz de seguimiento - entes de control | Despacho | Matriz de seguimiento - entes de control | NO | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 28000000 | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 89.58% | 89.58% | Durante el I trimestre se recibieron 13 proposiciones y 35 solicitues de Concejo de Bogotá, en el marco del ejercicio de control político. | Matriz de seguimiento a derechos de petición órganos de control político | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | Durante el período 30 de abril - 30 de junio de 2018 se recibieron 22 solicitudes de control político. 6 proposiciones y se apoyaron 2 respuestas de derecho de petición | Matriz de seguimiento a derechos de petición órganos de control político | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | Durante el período 30 de julio - 30 de septiembre de 2018 se recibieron 43 solicitudes de control político, de las cuales 12 corresponden a mesas de trabajo a realizarse sobre temas particulares. | Matriz de seguimiento a derechos de petición órganos de control político | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 75% | 75% | Conforme a lo informado en el radicado 20186000004203, durante el 1° de octubre al 31 de diciembre de 2018, se recibieron 48 solicitudes de órganos de control político de las cuales 5 corresponden a invitaciones de mesas; 12 no tienen respuesta oportuna y 5 requerimientos están en proyección de la respuesta | Matriz de seguimiento a derechos de petición órganos de control político | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 91.15% | 91.15% | 3.646% | La Alcaldía Local respondió oportunamente el 91% de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República conforme con los mecanismos diseñados e implementados en la vigencia 2017
|  |  | TOTAL PROCESO | 4%
5 |  | COMUNICACIONES ESTRATEGICAS | Formular e implementar un plan de comunicaciones para la alcaldía local durante la vigencia 2018 | 3% | GESTIÓN | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | Número de planes de comunicaciones formulados e implementados | VIGENCIA 2017 | SUMA | PLAN DE COMUNICACIONES | 100% |  |  |  | 100% | EFICACIA | Reporte IV trimestre Plan de Gestión 2017 | Oficina de Prensa ALE | Carpeta de evidencia - Plan de Gestión | NO | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 111600000 | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 | 1 | 100% | De acuerdo a lo informado por el equipo de prensa de la Alcaldía Local mediante el radicado 20186020011683 se formuló e inició la implementación del plan de comunicaciones. | Plan de Comunicaciones | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | META NO PROGRAMADA | Durante el 1° de abril al 30 de junio de 2018 se realizaron las siguientes actividades: - Creación de contenido para la puesta en marcha de las carateleras digitales. - Creación del boletín interno mensual. - Actualización de carteleras digitales. - Administración de los perfiles institucionales en redes sociales. - Visibilización de la gestión de la Alcaldía Local de Engativá. | Evidencias de las actividades realizadas en el trimestre en relación con lo definido en el Plan de comunicaciones. | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | META NO PROGRAMADA | Durante el 1° de julio al 30 de septiembre de 2018 se realizaron las siguientes actividades: - Creación de contenido para la puesta en marcha de las carateleras digitales. - Creación del boletín interno mensual. - Actualización de carteleras digitales. - Administración de los perfiles institucionales en redes sociales. - Visibilización de la gestión de la Alcaldía Local de Engativá. | Evidencias de las actividades realizadas en el trimestre en relación con lo definido en el Plan de comunicaciones. | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | META NO PROGRAMADA | Durante el 1° de octubre al 21 de diciembre de 2018 se realizaron las siguientes actividades: - Creación del boletín interno mensual. - Actualización de carteleras digitales. - Administración de los perfiles institucionales en redes sociales. - Visibilización de la gestión de la Alcaldía Local de Engativá. | Evidencias de las actividades realizadas en el trimestre en relación con lo definido en el Plan de comunicaciones. | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 100% | 100% | 100% | 3% | La Formuló e implementó un plan de comunicaciones para la alcaldía local durante la vigencia 2018
6 |  |  | Realizar tres campañas externas de posicionamiento y difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local. | 2% | GESTIÓN | Campañas Externas Realizadas | Número de campañas externas de difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del PDL realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA EXTERNAS |  | 1 | 1 | 1 | 3 | EFICACIA | Reporte IV trimestre Plan de Gestión 2017 | Oficina de Prensa ALE | Carpeta de evidencia - Plan de Gestión | NO | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 111600000 | Campañas Externas Realizadas | 0 | 0 |  | Esta meta no está programada para este trimestre |  | Campañas Externas Realizadas | 1 | 1 | 100% | De acuerdo a lo informado por el equipo de prensa de la Alcaldía Local en el radicado 20186020021063 en el período se realizó 1 campaña externa: Concurso conmemoración del día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. | Fotografías de la campaña realizada | Campañas Externas Realizadas | 1 | 1 | 100% | De acuerdo a lo informado por el equipo de prensa de la Alcaldía Local en el radicado 20186020031813 en el período se realizó 1 campaña externa, en conjunto con el Instituto para la Economía Social (IPES), se llevó a cabo la rueda de servicios el 19 de julio de 2018. | Acta de reunión previa, pieza comunicativa y fotografías de la campaña realizada | Campañas Externas Realizadas | 1 | 1 | 100% | De acuerdo a lo informado por el equpio de prensa de la Alcaldía Local mediante el radicado 20186020041893 en el período se realizó 1 campaña externa: Día de los niños la cual se realizó en las instalaciones de la Alcaldía el día 31 de diciembre de 2018 | Acta de niños que participaron en la actividad | Campañas Externas Realizadas | 3 | 3 | 100% | 2% | Se realizaron 3 campañas de comunicación externas
7 |  |  | Realizar nueve (9) campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental | 2% | GESTIÓN | Campañas Internas Realizadas | Número de campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA INTERNAS | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | EFICACIA | Reporte IV trimestre Plan de Gestión 2017 | Oficina de Prensa ALE | Carpeta de evidencia - Plan de Gestión | NO | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 111600000 | Campañas Internas Realizadas | 2 | 2 | 100% | De acuerdo a lo informado por el equipo de prensa de la Alcaldía Local mediante el radicado 20186020011683 durante el I trimestre se realizaron dos campañas internas: - Tema: Ambiental - Tema: Clima Laboral | Evidencias campañas internas | Campañas Internas Realizadas | 2 | 2 | 100% | De acuerdo a lo informado por el equipo de prensa de la Alcaldía Local en el radicado 20186020021063 en el período se realizaron dos campañas: 1. Tema Ambiental - PICNIC cierre de la semana ambiental. 2. Clima Laboral - Campaña Mundial Engativá 2018 | Fotografías de las campañas realizadas | Campañas Internas Realizadas | 3 | 3 | 100% | De acuerdo a lo informado por el equipo de prensa de la Alcaldía Local en el radicado 20186020031813 en el período se realizaron tres campañas internas: - Tema clima laboral. - Tema Ambiental: Cero Papel - Tema Ambienta: Campaña expectativa de la bici | Acta de reunión previa, pieza comunicativa y fotografías de la campaña realizada | Campañas Internas Realizadas | 2 | 2 | 100% | De acuerdo a lo informado por el equpio de prensa de la Alcaldía Local mediante el radicado 20186020041893 en el período se realizaron 2 campañas: 1. Jugando, conociendo y aprendiendo en "Engativá Renace Contigo". 2. Decoración navideña | Pieza de comunicación y fotografías de las actividades | Campañas Internas Realizadas | 9 | 9 | 100% | 2% | Se realizaron 9 campañas de comunicación interna
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
8 |  | IVC | Archivar 719 (30%) actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 2% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de obras anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 2606 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 267 | 0 | 226 | 226 | 719 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinacion Area de Gestion Policiva | Cifras SIACTUA | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 212400000 | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 267 | 267 | 100% | Según cifras de SIACTUA y del Proyecto DIAL, la alcaldía local de engativá archivó 267 actuaciones de obras anteriores a la ley 1801 de 2018 durante el I trimetre | Reporte SI - ACTÚA | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 226 | 264 | 100% | De acuerdo a los datos reportados para el tercer semestre por Power Bi, la Alcaldìa Local archivò 264 actuaciones de obras. Se cumple la meta programada. | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWEwYzQ4NGQtMWJmZi00YmZjLWE3NjktMWI5NDUxM2M4NTA0IiwidCI6IjE0ZGUxNTVmLWUxOTItNDRkYS05OTRkLTE5MTNkODY1ODM3MiIsImMiOjR9 | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 226 | 95 | 42.04% | De acuerdo con los datos reportados en power BI la Alcaldía local archivó 95 actuaciones administrativa de obras. | Power BI | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 719 | 807 | 100% | 2% | De acuerdo con los datos reportados en power BI la Alcaldía local archivó 807 actuaciones administrativa de obras.
9 |  |  | Archivar 525 (20%) actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 2% | GESTIÓN | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 2750 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 183 | 0 | 171 | 171 | 525 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinacion Area de Gestion Policiva | Cifras SIACTUA | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 92826667 | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 183 | 183 | 100% | Según cifras de SIACTUA y del Proyecto DIAL, la alcaldía local de engativá archivó 183 actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801 de 2018 durante el I trimetre | Reporte SI - ACTÚA | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 171 | 82 | 47.95% | De acuerdo a los datos reportados para el tercer semestre por Power Bi, la Alcaldìa Local archivò 82 actuaciones de establecimientos de comercio. No se cumple la meta programada. | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWEwYzQ4NGQtMWJmZi00YmZjLWE3NjktMWI5NDUxM2M4NTA0IiwidCI6IjE0ZGUxNTVmLWUxOTItNDRkYS05OTRkLTE5MTNkODY1ODM3MiIsImMiOjR9 | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 171 | 6 | 3.509% | De acuerdo con los datos reportados en power BI la Alcaldía local archivó 6 actuaciones administrativa de establecimientos de comercio. | Power BI | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 525 | 354 | 67.43% | 1.349% | De acuerdo con los datos reportados en power BI la Alcaldía local archivó 354 actuaciones administrativa de establecimientos de comercio.
10 |  |  | Realizar 40 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público | 2% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 30 | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | EFICACIA | Carpeta de operativos - Espacio Público | AGPJ - RUPB | Actas de operativos | NO | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 163280000 | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 10 | 11 | 100% | De acuerdo a lo informado por el profesional especializado 222- 24 del AGPJ, mediante radicado 20186030010903 se realizaron los operativos en las siguientes fechas: 1) 6 de febrero de 2018 2) 8 de febrero de 2018 3) 15 de febrero de 2018 4) 19 de febrero de 2018 5) 20 de febrero de 2018 6) 23 de febrero de 2018 7) 8 de marzo de 2018 8) 12 de marzo de 2018 9) 20 de marzo de 2018 10) 22 de marzo de 2018 11) 26 de marzo de 2018 | Actas operativos | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 10 | 20 | 100% | De acuerdo a lo informdo por el profesional especializado 222-24 AGPJ, mediante el radicado 20186030033753 se realizaron los operativos en las siguientes fechas y horarios: 1) 5 de agril de 2018. Hora: 7:00 am 2) 5 de abril de 2018. Hora: 3:00 pm 3) 6 de abril de 2018. Hora: 9:00 am 4) 12 de abril de 2018. Hora: 3:00 pm 5) 13 de abril de 2018. Hora: 11:00 am 6) 19 de abril de 2018 7) 26 de abril de 2018. Hora: 3:00 pm 8) 3 de mayo de 2018. Hora: 10:00 am 9) 4 de mayo de 2018. Hora: 8:30 am 10) 10 de mayo de 2018. Hora: 2:00 pm 11) 17 de mayo de 2018. Hora: 3:30 pm 12) 22 de mayo de 2018. Hora: 3:00 am 13) 24 de mayo de 2018. Hora: 2:30 pm 14) 7 de junio de 2018. Hora: 3:00 pm 14) 14 de junio de 2018. Hora: 8:15 pm 15) 21 de junio de 2018. Hora: 8:00 am 16) 21 de junio de 2018: Hora: 3:00 pm 17) 22 de junio de 2018. Hora: 5:00 pm 18) 25 de junio de 2018. Hora: 4:00 am 19) 25 de junio de 2018. Hora: 12:00 pm 20) 28 de junio de 2018 | Actas operativos | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 10 | 14 | 100% | De acuerdo a lo informdo por el profesional especializado 222-24 AGPJ, mediante el radicado 20186030050943 durante el período se realizaron los operativos en las siguientes fechas: 1) 12 de julio de 2018 2) 19 de julio de 2018 3) 26 de julio de 2018 4) 2 de agosto de 2018 5) 16 de agosto de 2018 6) 23 de agosto de 2018 7) 30 de agosto de 2018 8) 5 de septiembre de 2018 9) 13 de septiembre de 2018 10) 19 de septiembre de 2018 11) 1° de agosto de 2018 12) 18 de septiembre de 2018 13) 27 de julio de 2018 - Querella 63452 14) 3 de agosto de 2018 | Actas operativos | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 10 | 14 | 100% | De acuerdo a lo informdo por el profesional especializado 222-24 AGPJ, mediante el radicado 201860369263 durante el período se realizaron los operativos en las siguientes fechas: 1) 3 de octubre de 2018 2) 16 de noviembre de 2018 - Crr. 69 No. 47 - 92 3) 16 de noviembre de 2018 - Crr. 108 con Cll 78 Garces Navas 4) Octubre 10 de 2018 5) Octubre 18 de 2018 6) Octubre 25 de 2018 7) Octubre 30 de 2018 8) Noviembre 16 de 2018 - Operativo de tránsito 9) Noviembre 29 de 2018 10) Diciembre 11 de 2018 11) Noviembre 8 de 2018 12) Noviembre 15 de 2018 13) Diciembre 6 de 2018 14) Diciembre 10 de 2018 | Actas operativos | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 40 | 59 | 100% | 2% | Se realizaron 59 operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público
11 |  |  | Realizar 57 acciones de control u operativos en materia de actividad economica | 2% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica | 42 | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Actividad Economica | 10 | 16 | 16 | 15 | 57 | EFICACIA | Carpeta de operativos - Materia de actividad económica | AGPJ - Ley 232 | Actas de operativos | NO | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 92826667 | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 10 | 10 | 100% | De acuerdo a lo informado por el profesional especializado 222- 24 del AGPJ, mediante radicado 20186030010903 se realizaron los operativos en las siguientes fechas: 1) 9 de febrero de 2018 2) 16 de febrero de 2018 3) 23 de febrero de 2018 4) 2 de marzo de 2018 5) 9 de marzo de 2018 6) 12 de marzo de 2018 7) 15 de marzo de 2018 8) 16 de marzo de 2018 9) 23 de marzo de 2018 10) 27 de marzo de 2018 | Actas operativos | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 16 | 17 | 100% | De acuerdo a lo informdo por el profesional especializado 222-24 AGPJ, mediante el radicado 20186030033753 se realizaron los operativos en las siguientes fechas y horarios: 1) 2 de abril de 2018. Hora: 4:00 pm 2) 4 de abril de 2018. Hora: 4:00 pm 3) 6 de abril de 2018. Hora: 7:00 pm 4) 14 de abril de 2018. Hora: 7:30 pm 5) 18 de abril de 2018. Hora: 9:15 am 6) 20 de abril de 2018. 7) 27 de abril de 2018. Hora: 9:00 pm 8) 4 de mayo de 2018 9) 10 de mayo de 2018. Hora: 8:30 pm 10) 11 de mayo de 2018. Hora: 1:30 am 11) 18 de mayo de 2018. Hora: 5:20 pm 12) 25 de mayo de 2018 13) 29 de mayo de 2018. Hora: 2:00 pm 14) 1° de junio de 2018. Hora: 10:00 pm 15) 7 de junio de 2018. Hora: 11:45 pm 16) 15 de junio de 2018. Hora: 5:00 pm 17) 21 de junio de 2018 | Actas operativos | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 16 | 26 | 100% | De acuerdo a lo informdo por el profesional especializado 222-24 AGPJ, mediante el radicado 20186030050943 durante el período se realizaron los operativos en las siguientes fechas: 1) 6 de julio de 2018 2) 12 de julio de 2018 3) 17 de julio de 2018 4) 18 de julio de 2018. Hora: 5:30 pm 5) 18 de julio de 2018. Hora: 10:00 am 6) 27 de julio de 2018 7) 31 de julio de 2018 8) 3 de agosto de 2018 9) 9 de agosto de 2018 10) 16 de agosto de 2018 11) 24 de agosto de 2018 12) 24 de agosto de 2018. Hora: 5:30 pm 13) 28 de agosto de 2018 14) 30 de agosto de 2018 15) 31 de agosto de 2018 16) 7 de septiembre de 2018 17) 12 de septiembre de 2018 18) 13 de septiembre de 2018. Hora: 9:00 am 19) 13 de septiembre de 2018. Hora: 5:30 pm 20) 21 de septiembre de 2018: Hora: 5:00 pm 21) 7 de septiembre de 2018 - Querella 70752 22) 21 de septiembre de 2018 23) 21 de septiembre de 2018 - Querella 66892 24) 7 de septiembre de 2018- Querella 70752 Proceso I 25) 7 de septiembre de 2018 - Querella 70752 Proceso II 26) 7 de septiembre de 2018 | Actas operativos | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 15 | 15 | 100% | De acuerdo a lo informdo por el profesional especializado 222-24 AGPJ, mediante el radicado 201860369263 durante el período se realizaron los operativos en las siguientes fechas: 1) 5 de octubre de 2018 2) 11 de octubre de 2018 3) 19 de octubre de 2018 4) 26 de octubre de 2018 5) 29 de octubre de 2018 6) 1° de noviembre de 2018 7) 16 de noviembre de 2018 8) 23 de noviembre de 2018 9) 27 de noviembre de 2018 10) 30 de noviembre de 2018 11) 5 de diciembre de 2018 - 2:00 pm 12) 5 de diciembre de 2018 - 5:30 pm 13) 6 de diciembre de 2018 14) 14 de diciembre de 2018 - Quirigua 15) 14 de diciembre de 2018 - Villas de Granada | Actas operativos | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 57 | 68 | 100% | 2% | La Alcaldía local realizó 68 acciones de control u operativos en materia de actividad economica
12 |  |  | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 4% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | Numero de Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 24 | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 2 | 4 | 10 | 8 | 24 | EFICACIA | Carpeta de operativos - Obras | AGPJ - Obras | Actas de operativos | NO | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 295040000 | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 2 | 5 | 100% | De acuerdo a lo informado por el profesional especializado 222- 24 del AGPJ, mediante radicado 20186030010903 se realizaron los operativos en las siguientes fechas: 1) 31 de enero de 2018 2) 21 de febrero de 2018 3) 7 de marzo de 2018 4) 15 de marzo de 2018 5) 26 de marzo de 2018 | Actas operativos | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 4 | 8 | 100% | De acuerdo a lo informdo por el profesional especializado 222-24 AGPJ, mediante el radicado 20186030033753 se realizaron los operativos en las siguientes fechas y horarios: 1) 17 de mayo de 2018. Hora: 9:00 am 2) 17 de mayo de 2018. Hora: 1:30 pm 3) 24 de mayo de 2018. Hora: 2:00 pm 4) 24 de mayo de 2018. Hora: 8:00 pm 5) 14 de junio de 2018. Hora: 9:00 am 6) 14 de junio de 2018. Hora: 10:30 am 7)14 de junio de 2018. Hora: 2:00 pm 8) 21 de junio de 2018. Hora: 10:00 am 8) 21 de junio de 2018. Hora: 3:15 pm 9) | Actas operativos | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 10 | 19 | 100% | De acuerdo a lo informdo por el profesional especializado 222-24 AGPJ, mediante el radicado 20186030050943 durante el período se realizaron los operativos en las siguientes fechas: 1) 12 de julio de 2018 2) 19 de julio de 2018 3) 26 de julio de 2018 4) 30 de julio de 2018 5) 15 de agosto de 2018. Hora: 9:00 am 6) 15 de agosto de 2018. Hora: 1:30 pm 7) 17 de agosto de 2018 8) 22 de agosto de 2018 9) 22 de agosto de 2018. Hora: 2:00 pm 10) 24 de agosto de 2018 11) 28 de agosto de 2018 12) 28 de agosto de 2018. Hora: 2:30 pm 13) 5 de septiembre de 2018. Hora: 10:20 am 14) 5 de septiembre de 2018. Hora: 2:30 pm 15) 7 de septiembre de 2018 16) 13 de septiembre de 2018 17) 14 de septiembre de 2018 18) 29 de julio de 2018 - Querella 83032 19) 10 de agosto de 2018 - Querella 96632 | Actas operativos | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 8 | 12 | 100% | De acuerdo a lo informdo por el profesional especializado 222-24 AGPJ, mediante el radicado 201860369263 durante el período se realizaron los operativos en las siguientes fechas: 1)14 de diciembre de 2018 - 8:30 am 2)14 de diciembre de 2018 - 2:00 pm 3) 19 de octubre de 2018 - 8:30 am 4) 19 de octubre de 2018 - 2:00 pm 5) 23 de octubre de 2018 - 8:30 am 6) 30 de octubre de 2018 - 9:30 am 7) 30 de octubre de 2018 - 1:30 pm 8) 13 de noviembre de 2018 - 8:30 am 9) 13 de noviembre de 2018 - 2:00 pm 10) 19 de noviembre de 2018 - 9:00 am 11) 30 de noviembre de 2018 - 8:30 am 12) 30 de noviembre de 2018 - 2:30 pm | Actas operativos | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 24 | 44 | 100% | 4% | La Alcaldía local realizó 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica
13 |  |  | Realizar 17 acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 12 | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animale | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | EFICACIA | Carpeta de operativos - Ambiente | Referente Ambiente | Actas de operativos | NO | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 28800000 | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 4 | 6 | 100% | De acurdo a lo informado por la referente ambiental de la Alcaldía Local, en el I trimestre se realizaron los siguientes operativos 1) 20 de febrero de 2018 a Oil Kar´s 2) 20 de febrero de 2018 a Lubricentro Chapetón 3) 20 de febrero de 2018 a Lubricantes y vulcanización La Reliquia 4) 5 de marzo de 2018 a Finca El Pantano 5) 21 de marzo de 2018 a Motocicletas del Norte 6) 21 de marzo de 2018 a Lubricantes Castillo | Actas operativos | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 6 | 6 | 100% | A continuación se relacionan los operativos realizados en el período: 1) 18 de abril de 2018 2) 10 de mayo de 2018 3) 11 de mayo de 2018 4) 25 de mayo de 2018 5) 9 de junio de 2018 6) 25 de junio de 2018 | Actas operativos | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 4 | 12 | 100% | De acuerdo a lo informado por la referente ambiental y por el inspector de policía 10C mediante el radicado 20186040005113 se realizaron los siguientes operativos: 1) 13 de julio de 2018 2) 14 de julio de 2018 3) 31 de agosto de 2018 4) 13 de septiembre de 2018 5) 7 de septiembre de 2018 6) 22 de junio de 2018 - Querella 1229 7) 7 de septiembre de 2018 - Querella 11625 8) 7 de septiembre de 2018 - Querella 12942 9) 6 de julio de 2018 - Querella 13158 10) 22 de junio de 2018 - Querella 12188 11) 7 de septiembre de 2018 - Querella 13481 12) 22 de junio de 2018 - Querella 12719 | Actas operativos | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 3 | 100% | De acuerdo a lo informado por la profesional que desarrolla el labor de referente ambiental, durante el período se realizaron los siguientes operativos: 1) 17 de diciembre de 2018 - Semovientes 2) 21 de diciembre de 2018 - Manejo de Residuos 3) 14 de diciembre de 2018 - Tenencia de animales | Actas operativos | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 17 | 27 | 100% | 2% | La alcaldía local realizó 27 acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales
14 |  |  | Realizar 10 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 2 | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas |  |  |  | 10 | 10 | EFICACIA | Carpeta de operativos - Artículos Pirotécnicos | AGPJ - Ley 232 | Actas de operativos | NO | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 92826667 | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 | 0 |  | Esta meta no está programada para este trimestre |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 10 | 11 | 110% | De acuerdo a lo informado por cada uno de los inspectores, me permito informar: Inspección 10 E: 1) 10 de diciembre de 2018 2) 11 de diciembre de 2018 3) 17 de diciembre de 2018 Inspección 10F - 10G: 1) 3 de diciembre de 2018 2) 14 de diciembre de 2018 3) 20 de diciembre de 2018 4) 24 de diciembre de 2018 Inspección 10D: 1) 7 de diciembre de 2018 2) 19 de diciembre de 2018 Inspección 10C: 1) 11 de diciembre de 2018 2) 11 de diciembre de 2018 | Actas operativos | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 10 | 11 | 100% | 2% | La Alcaldía Local desarrollo 11 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas
15 |  |  | Pronunciarse (Avoca, rechazar o enviar al competente) sobre el 85% de las actuaciones policivas recibidas en las Inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | Número de autos durante la vigencia 2018/Número total de actuaciones radicadas) *100 | N/A | SUMA | Autos que avocan conocimiento | 0% | 0% | 0% | 85% | 85% | EFICACIA | APLICATIVO | Coordinacion Area de Gestion Policiva | SÍ ACTUA | SI | [7 empty] | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | [6 empty] | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% | 30.95% | 36.41% | La Alcaldía Local se pronunció sobre el 36% de las actuaciones policivas recibidas en las inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018. | Reporte DGP | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% | 30.95% | 36.41% | 0.3641% | La Alcaldía Local se pronunció sobre el 36% de las actuaciones policivas recibidas en las inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018.
16 |  |  | Resolver el 50% de las actuaciones policivas anteriores a la ley 1801 de 2016 de competencia de las inspecciones de policía | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | (Número de actuaciones resueltas/Total de actuaciones radicadas antes del 2018) *100 | N/A | SUMA | Actuaciones adminsitrativas resueltas | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | EFICACIA |  | Inspección de polícia |  | si | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 177400000 | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | 50% | 49.6% | 99.2% | La Alcaldía Local resolvió el 49.6% de las actuaciones policivas anteriores a la ley 1801 de 2016 de competencia de las inspecciones de policía | Reporte DGP | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | 50% | 49.6% | 99.2% | 0.992% | La Alcaldía Local resolvió el 49.6% de las actuaciones policivas anteriores a la ley 1801 de 2016 de competencia de las inspecciones de policía
|  |  | TOTAL PROCESO | 18% | [40 empty] | 0%
17 |  | GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | Comprometer al 30 de junio del 2018 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2018. | 0.5% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | (Compromisos Presupuestales de Inversión Realizados/Total del Presupuesto de Inversión Directa de la Vigencia) | 97.61% | SUMA | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa |  | 50% |  | 45% | 95% | EFICIENCIA | Ejecución Presupuestal - PREDIS | AGDL - Presupuesto | PREDIS | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 2240387500 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 0% | 19.17% | META NO PROGRAMADA | Esta meta no está programada para este trimestre. Sin embargo, de acuerdo a los avances realizados en el I trimestre en relación con esta meta se ha comprometido en los siguientes proyectos de inversión: 1475 - Envejecimiento digno, activo y feliz $805.459.989 1477 - Ayudas de calidad de vida de personas con discapacidad $2.175,000 1480 - Cultura, recreación y deporte para la participación y la formación $17.463.501 1488 - Parques incluyentes y democráticos y deporte para la participación y la formación $ 13.960.000 1490 - Movilidad y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía $48.519.334 1500 - Territorio sostenible con participación social $5.353.334 1501 - Buen gobierno para estimular la participación social $561.391.726 1529 - Empoderamiento social con corresponsabilidad $15.539.334 | PREDIS - Ejecución presupuestal a 31 de marzo de 2018 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 50% | 20% | 40% | Durante el período 30 de abril - 30 de junio de 2018 se ha comprometido en los siguientes proyectos de inversión: 1475 - Envejecimiento digno, activo y feliz $3.447.936.769 1477 - Ayudas de calidad de vida de personas con discapacidad $34.800.000 1480 - Cultura, recreación y deporte para la participación y la formación $221.880.000 1480 - Parques incluyentes y democráticos para la participación ciudadana $326.910.966 1490 - Movilidad y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía $933.640.000 1495 - Espacios seguros y confaibles para la convivencia $133.760.000 1500 - Territorios sostenible con participación social $87.374.922 1501 - Buen gobierno para estimular la participación social $5.944.178.592 Adicionalmente se presentó una modifiación presupuestal por $933.223.332 | PREDIS - Ejecución presupuestal a 30 de junio de 2018 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 0% | 81.11% | META NO PROGRAMADA | De acuerdo a lo informado por el profesional de presupuesto en el radicado 20186020032213 durante el III trimestre se realizó el compromiso en los siguientes rubros: 3-3-1-15-01-03-1475 Envejecimiento Digno, activo y feliz $ 104.048.080 3-3-1-15-01-03-1477 Ayudas para la calidad de vida de personas con discapacidad $ 13.920.000 3-3-1-15-01-11-1480 Cultura, recreación y deporte para la participación y la formación $ 816.147.836 3-3-1-15-02-17-1488 Parques Incluyentes y Democráticos para la participación ciudadana $ 47.250.000 3-3-1-15-02-18-1490 Movilidad y Espacios Públicos para el disfrute de la ciudadanía $ 22.173.483.794 3-3-1-15-03-19-1495 Espacios Seguros y confiables para la convivencia $ 54.945.334 3-3-1-15-06-38-1500 Territorio Sostenible con participación social $ 24.981.329 3-3-1-15-07-45-1501 Buen gobierno para estimular la participación social $ 1.836.168.191 3-3-1-15-07-45-1529 Empoderamiento social con corresponsabilidad $ 102.318.668 | PREDIS - Ejecución presupuestal a 5 de octubre de 2018 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 45% | 79.52% | 100% | De acuerdo al reporte de PREDIS con corte a 28 de diciembre de 2018, el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, los siguientes rubros presentaron mayor compromiso al finalizar el IV trimestre: 1468 Desarrollo Integral y buen trato para los niños y niñas $456,500,469.00 1475 Envejecimiento digno, activo y feliz $3,564,043,309.00 1477 - Ayudas para la calidad de vida de personas con discapacidad $427,734,000.00 1479 - Dotaciones pedagógicas para el aprendizaje y la felicidad $435,345,000.00 1480 - Cultura, recreación y deporte para la participación y la formación $3,409,565,666.00 1488 - Parques Incluyentes y Democráticos para la participación ciudadana $6,086,052,530.00 1490 - Movilidad y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía $26,415,416,493.00 1495 - Espacios seguros y confiables para la convivencia $2,507,291,111.00 1496 - El Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia $556,184,955.00 1498 - El emprendimiento para la construcción de la paz y la felicidad $1,117,785,590.00 1500 - Territorio sostenible con participación social $752,952,213.00 1501 - Buen gobierno para estimular la participación social $9,029,582,040.00 1529 - Empoderamiento Social con Corresponsabilidad $1,855,186,320.00 | PREDIS - Ejecución presupuestal a 28 de diciembre de 2018 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 95% | 99.52% | 100% | 0.5% | En el reporte de PREDIS a 6 de julio de 2018, se observa que la Inversión Directa, tenía como apropiación disponible $56.758.943.332 de los cuales se tenían comprometidos el 20%. En el reporte de PREDIS a 28 de diciembre de 2018 se observa como apropiación disponible del rubro Inversión Directa $56.886.421.311 de los cuales se comprometieron el 99,52%
18 |  |  | Girar mínimo el 30% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2018 | 0.5% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | (Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados/Total de Presupuesto de Inversión directa Vigencia 2018) | 24.41% | SUMA | Giros de Presupuesto de Inversión Directa |  |  |  | 30% | 30% | EFICIENCIA | Ejecución Presupuestal - PREDIS | AGDL - Presupuesto | PREDIS | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 1313497500 | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% | 2.65% | 100% | Esta meta no está programada para este trimestre. Sin embargo, de acuerdo a los avances realizados en el I trimestre en relación con esta meta se ha girado 2,65% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2018, en los siguientes rubros: 1475 - Envejecimiento digno, activo y feliz $805,459,989 1477 - Ayudas de calidad de vida de personas con discapacidad $2.175.000 1480 - Cultura, recreación y deporte para la participación y la formación $17.463.501 1488 - Parques incluyentes y democráticos para la participación ciudadana $13.960.000 1490 - Movilidad y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía $763.640.000 1495 - Espacios seguros y confiables para la convivencia $133.760.000 1500 - Territorio sostenible con participación social $87.374.922 1501 - Buen gobierno para estimular la participación social $5.463.275.222 | PREDIS - Ejecución presupuestal a 31 de marzo de 2018 | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% | Esta meta no está programada para este trimestre | META NO PROGRAMADA | Esta meta no está programada para este trimestre | Esta meta no está programada para este trimestre | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% | 25.29% | META NO PROGRAMADA | De acuerdo a lo informado por el profesional de presupuesto en el radicado 20186020032213 durante el III trimestre se realizó el giro de los siguientes rubros de inversión del presupuesto de 2018: 3-3-1-15-01-03-1475 Envejecimiento Digno, activo y feliz $ 894.353.531 3-3-1-15-01-03-1477 Ayudas para la Calidad de vida de personas con discapacidad $ 14.645.000 3-3-1-15-01-11-1480 Cultura, recreación y deporte para la participación y la formación$ 84.911.666 3-3-1-15-02-17-1488 Parques Incluyentes y Democráticos para la participación ciudadana $ 57.600.000 3-3-1-15-02-18-1490 Movilidad y Espacios Públicos para el disfrute de la ciudadanía $ 276.861.503 3-3-1-15-03-19-1495 Espacios seguros y confiables para la convivencia $ 50.160.000 3-3-1-15-06-38-1500 Territorio Sostenible con participación social $ 21.787.995 3-3-1-15-07-45-1501 Buen gobierno para estimular la participación social $ 2.116.604.834 3-3-1-15-07-45-1529 Empoderamiento social con corresponsabilidad $ 40.313.333 | PREDIS - Ejecución presupuestal a 5 de octubre de 2018 | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% | 34.53% | 100% | De acuerdo al reporte de PREDIS con corte a 28 de diciembre de 2018, el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, los siguientes rubros presentaron mayor cantidad de giros al finalizar el IV trimestre: 1475 - Envejecimiento digno, activo y feliz $3,502,632,525.00 1501 - Buen gobierno para estimular la participación social $7,487,013,653.00 1477 -Ayudas para la calidad de vida de personas con discapacidad $44,370,000.00 1480 -Cultura, recreación y deporte para la participación y la formación $283,636,334.00 1488 - Parques Incluyentes y Democráticos para la participación ciudadana $195,606,667.00 1490 - Movilidad y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía $7,494,526,479.00 1495 - Espacios seguros y confiables para la convivencia $172,152,001.00 1500 - Territorio sostenible con participación social $75,381,329.00 | PREDIS - Ejecución presupuestal a 28 de diciembre de 2018 | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% | 35% | 100% | 0.5% | En el reporte de PREDIS a 6 de julio de 2018, se observa giros del 8,96% en el rubro de Inversión Directa. En el reporte de PREDIS a 28 de diciembre de 2018, se observa giros del 34,37% en el rubro de Inversión Directa
19 |  |  | Girar el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | 4.5% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | (Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados/Total de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017)*100 | 55.25% | SUMA | Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 |  | 25% |  | 25% | 50% | EFICIENCIA | Ejecución Presupuestal - PREDIS | AGDL - Presupuesto | PREDIS | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 842117500 | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 0% | 13% | 100% | Esta meta no está programada para este trimestre. Sin embargo, de acuerdo a los avances realizados en el I trimestre en relación con esta meta se ha girado de obligaciones por pagar de gastos de funcionamiento un 39,53% y de obligaciones por pagar de invrsión 12.73% a 31 de marzo de 2018. | PREDIS - Ejecución presupuestal a 31 de marzo de 2018 | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 25% | 21% | 84% | de acuerdo a los avances realizados en el II trimestre en relación con esta meta se ha girado de obligaciones por pagar de gastos de funcionamiento un 62,72% y de obligaciones por pagar de invrsión 20,48% a 30 de junio de 2018. | PREDIS - Ejecución presupuestal a 30 de junio de 2018 | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 0% |  | META NO PROGRAMADA | De acuerdo a lo informado por el profesional de presupuesto en el radicado 20186020032213 durante el III trimestre se realizó el giro de las obligaciones por pagar constituidas en 2017: - Oblilgaciones por pagar por funcionamiento: 67,50% - Obligaciones por pagar por Inversión Directa: 36,41% | PREDIS - Ejecución presupuestal a 5 de octubre de 2018 | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 25% | 38.32% | 100% | De acuerdo al reporte de PREDIS a 28 de diciembre de 2018, las Obligaciones por Pagar presentaron los siguientes giros: - Gastos Generales: 70,31% - Inversión: 59,17% | PREDIS - Ejecución presupuestal a 28 de diciembre de 2018 | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 50% | 59.32% | 100% | 4.5% | De acuerdo al reporte de PREDIS del 6 de julio de 2018, se ha girado de obligaciones por pagar de gastos de funcionamiento un 62,72% y de obligaciones por pagar de invrsión 20,48% a 30 de junio de 2018. De acuerdo al reporte de PREDIS a 28 de diciembre de 2018, las Obligaciones por Pagar presentaron los siguientes giros: - Gastos Generales: 70,31% - Inversión: 59,17%
20 |  |  | Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2018, utilizando los pliegos tipo. | 4.5% | GESTIÓN | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | (Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo/Total de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018)*100 | 100% | SUMA | Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 |  |  |  | 100% | 100% | EFICACIA | SECOP II y carpetas contratos de malla vial | AGDL - Contratación | SECOP II y carpetas contratos de malla vial | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 216116667 | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% | 0 |  | Esta met no está programada para este trimestre. Las gestiones realizadas durante el I trimestre se han enviado los estudios previos del proceso "Diseño y construcción de parques" al Instituto Distrital de Recreación y Deporte mediante mediante el radicado 20186020151021. Asimismo, se envío la solicitud de filtros y reservas para ejecución por parte del FDLE al Instituto de Desarrollo Urbano mediante el oficio 20186020130561. | Oficios enviados | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% | Esta meta no está programada para este trimestre | META NO PROGRAMADA | Esta meta no está programada para este trimestre | Esta meta no está programada para este trimestre | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% |  | META NO PROGRAMADA | Esta meta no está programada para este trimestre | Memorando 20186020031843 de la Oficina de Contratación de la ALE | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% | 100% | 100% | De acuerdo al radicado 20186020042293 durante el IV trimestre de 2018, se desarrollaron los siguientes procesos: 1. FDLE-CMA-242-2018 2. FDLE-CMA-241-2018 | Radicado 20186020042293 | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% | 100% | 100% | 4.5% | La Alcaldía Local adelantó el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2018, utilizando los pliegos tipo.
21 |  |  | Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente. | 0.5% | GESTIÓN | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | (Procesos y Modificaciones Contractuales Publicados en el Portal SECOP/Total de Procesos y Modificaciones Contractuales de la Vigencia 2018)*100 | 100% | CONSTANTE | Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | SECOP I y SECOP II y carpetas contratos de malla vial | AGDL - Contratación | SECOP II y carpetas contratos de malla vial | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 239893333 | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a lo informado en el radicado 20186020011533 se publicaron 227 contratos y 1 modificación contractual | SECOP I y SECOP II | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a lo informado en el radicado 20186020021083 se publicaron 7 contratos y 7 modificaciones contractuales | SECOP I y SECOP II | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | De acuerdo al memorando 20186020031843 durante el III trimestre se suscribieron: - 15 contratos - 10 suspensiones - 6 cesiones - 1 terminación anticipada - 16 liquidaciones | SECOP I y SECOP II | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | De acuerdo al radicado 20186020042293 durante el IV trimestre de 2018, se suscribieron: - 52 contratos - 19 modificaciones contractuales | Radicado 20186020042293 SECOP I y SECOP II | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | 0.5% | Se publicó el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar y Liquidaciones.
22 |  |  | Adquirir el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente. | 0.5% | GESTIÓN | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 100% | SUMA | Bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente Aquiridos |  |  |  | 80% | 80% | EFICACIA | SECOP II | AGDL - Contratación | SECOP II | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 239893333 | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% | 0 |  | Si bien esta meta no está programada para este trimestre. De acuerdo a lo informado en el radicado 20186020012623 se han realizado 3 procesos contractuales para adquirir bienes de características técnicas uniformes de común utilización. |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% | Esta meta no está programada para este trimestre | META NO PROGRAMADA | Esta meta no está programada para este trimestre | Esta meta no está programada para este trimestre | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% |  | META NO PROGRAMADA | Esta meta no está programada para este trimestre | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% | 80% | 100% | De acuerdo al radicado 20186020042293 durante el IV trimestre de 2018, se suscribieron 17 contratos bajo los cuáles se adquirieron bienes de características técnicas uniformes. | radicado 20186020042293 | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% | 80% | 100% | 0.5% | Se adquirió el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente.
23 |  |  | Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 o aquella que la mofique o susutituya. | 3% | GESTIÓN | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | (Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados/Total de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique)*100 | 100% | CONSTANTE | Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Memorandos u oficios de remisión de procesos precontractuales | AGDL - Planeación | Memorandos u oficios de remisión de procesos precontractuales | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 216516667 | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a lo informado por el radicado 20186020012693. Durante el I trimestre se recibieron respuesta a las solicitudes de los certificados de expedición de no existencia para contrato de apoyo a la gestión: 20184100032033, 20184100008043, 20184100021793, 20184100025653, 20184100553943, 20184100019193 Del proyecto 1488 - Parques se enviaron los siguientes oficios: - Radicado N° 20186020008463 del 22 de febrero de 2018. Respuesta Radicado 20182100116303 SDG. Solicitud análisis técnico, jurídico y financiero adición y prórroga contrato de interventoría 304 de 2015 y contrato de obra 281 de 2015. - Radicado No. 20186020003773/20186020006543 de 19 de enero de 2018 – Respuesta Radicado 20182100037243 SDG de adición y prórroga contrato de interventoría N° 186 de 2017. - Radicado 20186020006543 respuesta a memorando emitido para adición y prorroga contrato 186 de 2017 y prorroga contrato 217 de 2016 Proyecto 1500 - Ambiente Radicado: 20176020031493 fecha: 26/12/2017 Respuesta: 20182100552803 fecha:29/12/2017. Adición No.4 , prorroga No.6, para realizar la adición al contrato de interventoría No. 142 de 2015 firmado con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para realizar interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato de obra pública que tiene por objeto realizar obra de construcción del cerramiento definitivo en los tramos especiales de los límites del humedal Jabóque, acompañado de la realización de campañas y acciones de sensibilización, promoción, prevención para la recuperación, preservación y conservación de los espacios del agua, en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá. Recurso apropiado el 27 de febrero de 2018. Proyecto 1490 Malla Vial Radicado: 20186020007373 del 09/02/2018 – 20182100087873. Objeto: “Suministro de combustible para vehículos livianos, pesados, maquinaria amarilla propiedad y/o tenencia del Fondo, que garantice el buen desarrollo de las actividades del parque automotor y maquinaria amarilla del Fondo, a través del Acuerdo Marco de Precios No.CC-290-1-AMP-2015” | Memorandos y oficios dirigidos a nivel central y a las entidades | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a lo informado en el memorando radicado 20186020021793, durante el II trimestre se recibieron respuesta a las solicitdes de los siguientes procesos: 1501 - Buen gobierno para la estimulación la participación: 3 procesos 1475 - Envejecimiento digno, activo y feliz: 1 proceso 1890 - Cultura, recreación y deporte para la participación y la formación: 1 proceso 1488 - Parques incluyentes y democráticos para la participación ciudadana: 1 proceso 1490 - Movilidad y espacio público para el disfrute de la ciudadanía: 1 proceso 1498 - Proyecto estratégico emprendimiento: 1 proceso | Memorandos y oficios dirigidos a nivel central y a las entidades | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a lo informado en el memorando radicado 20186020032863, se enviaron las solicitudes de aval de los siguientes proyectos: - 1479 - Dotaciones IED: 1 proceso - 1490 - Malla Vial y espacio Público: 3 procesos - 1480 - Cultura Recreación y Deportes para la participación y la formación: 3 procesos - 1495 - Espacios seguros y confiables para la Convivencia: 3 procesos - 1498 - Emprendimiento para la construcción de la paz y la felicidad: 2 procesos - 1500 - Territorio sostenible con participación: 1 proceso - 1501 - Bueno Gobierno para estimular la participación social: 4 procesos - 1529 - Empoderamiento social con corresponsabilidad: 1 proceso | Memorandos y oficios dirigidos a nivel central y a las entidades | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a lo informado por la profesional de Planeación, en el radicado 20186020042173, durante el período se realizaron las siguientes solicitudes a través del aplicativo SIPSE y a los sectores a través de los oficios correspondientes: 1468: - Adecuación de jardines infantiles para la atención integral de la primera infancia - 1 proceso - Promoción del buen trato infantil y prevención de la violencia intrafamiliar - 1 proceso 1477: - Entrega de ayudas técnicas no POS: 2 procesos 1480: - Eventos recreativos y deportivos - Aval IDRD: 2 procesos 1488 - Dotación y/o mantenimiento de parques vecinales: 1 proceso - Adición y prorroga a los contratos No.259 -2017 y 260-2017 - 1 proceso 1490: - Adición y prorroga a los contratos No.253 -2017 y 257-2017 - 2 procesos - Transporte para maquinaria pesada - 4 procesos 1495: - Acciones para la convivencia y seguridad ciudadana - 2 procesos - Vincular personas en acciones contra la violencia y discriminación de la mujer - 1 proceso 1500 - Espacio público con acciones ambientales - 1 proceso 1501 - Personal de apoyo a la Gestión - Solicitudes de conceptos de adición y prorroga a contratos de prestación de servicios 1529: - Proceso de participación ciudadana y/o control social - 1 proceso | Memorandos y oficios dirigidos a nivel central y a las entidades | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | 3% | Se cuplió con el 100% de los lineamientos de la directiva 12 de 2016.
24 |  |  | Ejecutar el 100% del plan de implementación del SIPSE local. | 0.5% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | (Acciones Cumplidas del Plan de Implementación de SIPSE Local/Total de Acciones del Plan de Implementación de SIPSE Local)*100 |  | SUMA | Plan de Implementación del SIPSE Local |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Memorandos y oficios de remisión de procesos precontractuales | AGDL - Planeación | Plan de implementación de SIPSE y avaces aplicativo | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 216516667 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 0% | 0% |  | Meta no programada para el I trimestre |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | Según informe presentado por la Dirección de Gestión Para El Desarrollo Local , la alcaldía local de Engativá cumplió con el 100% de las actividades programadas para el II trimestre en el Plan de Implementación de SIPSE Localidades | Informe SIPSE Localidades | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | De acuerdo al radicado No. 20182100457703 la Alcaldìa Local ejecutò el 100% del plan de implementaciòn del SIPSE local en el trismestre. | radicado No. 20182100457703 | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local ejecutó el 100% del plan de implementación del SIPSE local. |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | 0.5% | La Alcaldía Local ejecutó el 100% del plan de implementación del SIPSE local.
25 |  |  | Asistir al 100% de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables con las alcaldías locales bajo el nuevo marco normativo contable programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | (No. de jornadas a las que asistió el contador del FDL/No. de jornadas programadas por la Dirección Financiera)*100 |  | CONSTANTE | Asistencia a las jornadas de actualización y unificación de criterios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables | AGDL - Contabilidad | Actas de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 45147500 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local de engativá asitió a todas las jornadas de unificación de criterios contables agendadas por la subsecretaría de gestión institucional y la dirección financiera | radicado 20184000255093 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | Según informe presentado por la subsecretaría de gestión institucional y la Dirección Financiera la alcaldía local asistió a todas las jornadas de unificación de criterios contables | radicado 20184000255093 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | Según informe presentado por la subsecretaría de gestión institucional y la Dirección Financiera la alcaldía local asistió a todas las jornadas de unificación de criterios contables | radicado 20184000431503 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | Según informe presentado por la Subsecretaría de Gestión Institucional, la alcaldía local asistió a todas las jornadas de unificación de criterios contables | Radicado 20184000564373 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 100% | 0.02 | Según informe presentado por la Subsecretaría de Gestión Institucional, la alcaldía local asistió a todas las jornadas de unificación de criterios contables
26 |  |  | Reportar mensualmente al contador del FDL (Vía Orfeo o AGD) el 100% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros | 0.5% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | (No. de reportes trimestrales remitidos al contador via Orfeo/No. de trimestres del año)*100 (Según la alcaldía se puede cambiar la periodicidad a mensual) |  | CONSTANTE | Reportes realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Memorandos de insumo a los estados contables | AGDL - Contabilidad | Memorandos de insumo a los estados contables | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 45147500 | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a lo informado por el profesional que desarrolla las funciones de Contador del FDLE mediante el radicado 20186020012873 informa que realizo la solicitud de la información mensualmente a cada una de las áreas. El Área de Gestión Policiva y Jurídica entrego la información con los radicados: 20186030004443 y 20186030010913 y el Área de Gestión de Desarrollo Local informa en el radicado 20186020011673 que entregaron la información correspondiente. |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 93.33% | 93.33% | De acuerdo a lo informado por el Contador del FDLe en el radicado 20186020021263, las áreas le entregaron la información, así: - AGPJ: 6 memorandos - AGDL: 1 memorando - AGDL - Presupuesto: 4 memorandos - AGDL - Almacén: 2 memorandos - AGDL - Contratación: 1 memorando | Memorandos dirigidos al Contador del FDL | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 83.3% | 83.3% | De acuerdo a lo informado por el profesional universitario con funciones de Contador del FDLe en el radicado 20186020032463, las distintas oficinas entregaron la información, así: - AGDL - Presupuesto: 4 memorandos: - AGDL - Administrativo y financiero: 3 memorandos - AGPJ: 8 memorandos - AGDL - Almacén: 8 memorandos - AGDL - Contratación: 2 memorandos | Memorandos dirigidos al Contador del FDL | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a lo informado por el profesional universitario con funciones de Contador del FDLe en el radicado 20186020041883, durante el período las distintas oficinas entregaron la información, así: - AGDL - Presupuesto: 4 memorandos: - AGDL - Administrativo y financiero: 4 memorandos - AGPJ: 4 memorandos - AGDL - Contratación: 3 memorandos | Memorandos dirigidos al Contador del FDL | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 94.16% | 94.16% | 0.4708% | La Alcaldía Local reportó mensualmente al contador del FDL (Vía Orfeo o AGD) el 94% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
27 |  | SERVICIO A LA CIUDADANIA | Responder el 100% de los requerimientos asignados al proceso/Alcaldia Local durante cada trimestre | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | (Cantidad de respuestas oportunas a los requerimientos ciudadanos asignados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia 2018 /Cantidad de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2018 asignados al proceso/Alcaldía Local)*100 | 91% | CONSTANTE | Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte punto de control AGDL - Despacho | AGDL - Despacho | Reporte punto de control AGDL - Despacho | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 56800000 | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 38.35% | 38.35% | De acuerdo a lo informado en el radicado 20186020011753 durante el I trimestre se recibieron 412 requerimientos de los cuales 158 se respondieron oportunamente; 254 sin respuesta oportuna y 191 se encuentran en trámite de respuesta, ya que aún se encuentran en los 15 días para dar respuesta. | Reporte preventivo de Google drive | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 47.82% | 47.82% | De acuerdo a lo informado en el radicado 20186020011753 durante el II trimestre se recibieron 412 requerimientos de los cuales 158 se respondieron oportunamente; 254 sin respuesta oportuna y 46 se encuentran en trámite de respuesta, ya que aún se encuentran en los 15 días para dar respuesta. | Reporte preventivo de Google drive | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 49.51% | 49.51% | De acuedo a lo informado en el radicado 20186020032153 durante el III trimestre se recibieron 408 requerimientos, de los cuales 202 se respondieron oportunamente, 143 sin respuesta oportuna y 63 se encuentran en trámite de respuesta, ya que la respuesta se encuentra en proyección. | Reporte preventivo de Google drive | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 21.31% | 21.31% | De acuedo a lo informado en el radicado 2018600041943 durante el IV trimestre se recibieron 413 requerimientos, de los cuales 88 se respondieron oportunamente, 127 sin respuesta oportuna y 181 se encuentran en trámite de respuesta, ya que la respuesta se encuentra en proyección. | Reporte preventivo de Google drive | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 39.25% | 39.25% | 2.747% | La Alcaldía Local respondió el 39% de los requerimientos asignados durante cada trimestre
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
28 |  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | Aplicar la TRD al 100% de la serie contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 5% | RETADORA (MEJORA) | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | (No. Contratos con aplicación de la TRD en la alcaldía local/Total de contratos del periodo 2006-2016)*100 | N/A | SUMA | 2844 |  |  | 50% (1422) | 50% (1422) | 100% | EFICACIA | Actas de capacitación | Área de Gestión Corporativa Local | Revisión Archivo físico | SI | GASTOS DE INVERSION | SERVICIOS PERSONALES | 1501 | Buen gobierno para estimular la participación social | 14933333.3333 | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% (1422) | 57,56% (1637) | 100% | De acuerdo a lo informado en el radicado 20184200449433 la Alcaldìa Local aplicò el 100% de la serie de contratos de la TRD. | Memorando 20184200449433 | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% (1422) | 8.79% | 17.58% | De acuerdo a lo informado en el radicado 20194220014113 la Alcaldìa Local aplicò el 18% de la serie de contratos de la TRD. | Memorando 20194220014113 | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 100% | 66.35% | 66.35% | 3.318% | De acuerdo a lo informado en el radicado 20184220567663 la Alcaldìa Local aplicò el 66,35% de la serie de contratos de la TRD.
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
29 |  | GERENCIA DE TI | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC imparticas por la DTI del nivel central para la vigencia 2018 | 5% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | N/A | CONSTANTE | Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas |  |  | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Administrador de red Alcaldía Local de Antonio Nariño | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC | SI | [5 empty] | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% | 100% | 100% | Mediante el radicado 20186020010453 se solicitaron las políticas de gestión de las TIC, con el fin de poder dar cumplimiento a la meta del plan gestión, el cual a la fecha no ha sido respondido. De acuerdo a lo informado por el Administrador de Red a trvés del radicado 20186020011563 se están cumpliendo en un 100% |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% | 43% | 43% | De acuerdo al radicado No. 20184400435333, la Alcaldìa Local cumpliò el 43% de los lineamientos de gestiòn de TIC impartidos. | radicado No. 20184400435333 | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% | 76% | 76% | La Alcaldía Local aplicó el 49.6% de los lineamientos de gestión de TIC impartidos. | Informe DTI | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% | 59.5% | 59.5% | 2.975% | La Alcaldía Local aplicó el 76% de los lineamientos de gestión de TIC impartidos.
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
30 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales | [8 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  |  | Esta meta no fue programada para este trimestre. |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | Meta no programada | Meta no programada |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 | 1 | 100% | Con el radicado 20182000266183 se entrega el normograma de la Secretaria Distrital de Gobierno. | Radicado 20182000266183 | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 | 1 | 100% | 3% | Con el radicado 20182000266183 se entrega el normograma de la Secretaria Distrital de Gobierno.
32 |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental | [8 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  |  | Esta meta no fue programada para este trimestre. |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 | 1 | 100% | La alcaldía local de engativá realizó la medición de desempeño ambiental | Informe de medición de desempeño ambiental | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | Meta no programada | Meta no programada |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local realizó la medición de desempeño ambiental del trimestre. | Informe OAP | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 | 2 | 100% | 3% | La Alcaldía Local realizó las dos medición de desempeño ambiental programadas para la vigencia.
33 |  |  | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2017, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local de la vigencia 2017 /Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local de la vigencia 2017)*100%) | 357 | SUMA | Requerimientos con respuestas | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | EFICACIA | SERVICIO A LA CIUDADANÍA | [8 empty] | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 0 | 0 | Meta no programada | Meta no programada |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% | 99.6% | 99.6% | La Alcaldía Local respondió el 99,6% de los requerimientos ciudadanos que ingresaron en la vigencia 2017. | InformeSAC | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo ingresados en la vigencia 2017, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 1 | 99.6% | 99.6% | 2.49% | La Alcaldía Local respondió el 99,6% de los requerimientos ciudadanos que ingresaron en la vigencia 2017.
34 |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICACIA | AGORA | [8 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  |  | Esta meta no fue programada para este trimestre. |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 | 1 | 100% | La alcaldía local de engativá reportó la buena práctica en Ágora | Reporte de ágora | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  | Meta no programada | Meta no programada |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía local registró una buena práctica y una lección aprendida para el proceso en el marco de la gestión del conocimiento propiciada por la entidad. |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 | 2 | 100% | 2.5% | La Alcaldía local registró una buena práctica y una lección aprendida para el proceso en el marco de la gestión del conocimiento propiciada por la entidad.
35 |  |  | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental (a excepción de los derechos de petición) | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 | 2328 | SUMA | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  | 50% |  | 50% | 100% | EFICACIA | AGD | [8 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% | 0% |  | Esta meta no fue programada para este trimestre. |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 50% | 1% | 2% | La alcaldía local de engativá tiene 2307 comunicaciones en ORFEO 1 | InformeORFEO 1 | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  | Meta no programada | Meta no programada |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 50% | 33% | 66% | La Alcaldía Local depuró el 33% de las comunicaciones de ORFEO I. | radicado 20186010000523 y su anexo | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% | 34% | 34% | 1.02% | La Alcaldía Local depuró el 34% del total de las comunicaciones que se encontraban en el aplicativo de gestión documental ORFEO I. Quedan pendientes 1532
38 |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (1-No. De acciones vencidas de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso /N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [8 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 64.5% | 64.5% | La Alcaldía Local cuenta con un nivel de vencimiento de 29% en planes de mejoramiento interno y un 42% de vencimiento en planes externos |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 40% | 40% | En acciones de mejora, la alcaldía local de engativá tuvo los siguientes resultados: 1. Acciones de mejora interna - 40% | Informe de acciones de mejora internas y matriz de seguimiento acciones de mejora externas | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 22% | 22% | Número de planes abiertos 2; No. De planes abiertos con seguimiento 1; No. De acciones abiertas sin vencer 4; No. De acciones abiertas vencidas 14. |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 57% | 57% | La alcaldía mantuvo en el trimestre el 57% de las acciones correctivas documentadas y vigentes. | Informe OAP | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 57% | 57% | 1.71% | La alcaldía mantuvo el 57% de las acciones correctivas documentadas y vigentes. | 29% | Nivel de vencimiento planes internos | 42% | Nivel de vencimiento planes externos
39 |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | Cantidad de resmas de papel de la presente vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | PUBLICACIONES SEGÚN LINEAMIENTOS DE LA LEY 1712 DE 2014 | [8 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | La alcaldía local no registra en la página web el formato registro de publicaciones para la presente vigencia | http://engativa.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | No cuenta con la matriz de registro de publicaciones, publicada en la página web de la entidad. Por otro lado, la matriz enviada previamente no permite medir el cumplimiento de los criterios definidos en la ley 1712. | http://engativa.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | La Alcadlía Local publicó en su página web el 98% de la información relacionada de acuerdo a los lienamientos de la Ley 1712 de 2014, | http://engativa.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | La Alcadlía Local publicó en su página web el 98% de la información relacionada de acuerdo a los lienamientos de la Ley 1712 de 2014 | http://www.engativa.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/registro-1 | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | 2.94% | La Alcadlía Local publicó en su página web el 98% de la información relacionada de acuerdo a los lienamientos de la Ley 1712 de 2014
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [21 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 94.52% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | 86.6% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | 87.19% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | 85.08% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2018 |  |  | 86.57%
Note on J13: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on Z16: Falta incluir Profe, seguridad y 1 de participación
IVC
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
RELACIONES ESTRATEGICAS
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA DE TI

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG